सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा अपनाउनुपर्ने सावधानी

सार्वजनिक निकाय तथा बोलपत्रदाता / आपूर्तिकर्ता / परामर्शदाता / सेवाप्रदायकका लागि चरणगत मार्गदर्शन

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका राय/परामर्श (१,२९५ वटा) र

सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिका निर्णय (२२१ वटा) को अध्ययनमा आधारित

# १. अध्ययनको आधार, सीमा र प्रयोग गर्ने तरिका

यो दस्तावेज नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ अन्तर्गत सार्वजनिक निकायले माग गरेका राय/परामर्श र पुनरावलोकन समितिका निर्णयहरूको अध्ययन गरी खरिद प्रक्रियाका प्रत्येक चरणमा कसले के सावधानी अपनाउनुपर्ने देखिन्छ भनी संश्लेषण गरिएको हो।

| स्रोत | संख्या | मुख्य सामग्री |
| --- | --- | --- |
| अनुगमन कार्यालयका राय/परामर्श | निर्माण: ३८२ मालसामान: ३५१ सेवा/परामर्श: ११६ विविध: ४४६ जम्मा: १,२९५ | निकायले माग गरेका प्रश्न र अनुगमन कार्यालयको राय; अधिकांश राय आर्थिक वर्ष २०६४–२०७६ का। |
| पुनरावलोकन समितिका निर्णय | निकायको निर्णय/सूचना बदर: १०८ निवेदन खारेज: १०१ (कम्तीमा ३६ मा धरौटी जफत) अन्य आदेश: १० दरपीठ: २ जम्मा: २२१ | ठेक्का/बोलपत्रका पुनरावलोकन निवेदनका सारसंक्षेप, मुख्यतः २०७५–२०८१ का। |

पढ्दा ध्यान दिनुपर्ने सीमा • राय खास तथ्यमा आधारित परामर्श हुन्; ती सबै अवस्थामा बाध्यकारी नजिर होइनन्। पुनरावलोकन समितिका निर्णय पनि प्रायः त्यही बोलपत्र कागजात र तथ्यमा आधारित छन्। • रायहरू विभिन्न समयका हुन् र ऐन/नियमावली पटक–पटक संशोधन भएका छन् (जस्तै नियमावलीका छैटौं–नवौं संशोधन, ऐनको पहिलो संशोधन)। रकमको सीमा, प्रतिशत, म्याद र दफा/नियम नम्बर सम्बन्धित खरिदको मितिमा लागू कानूनसँग भिडाएर मात्र प्रयोग गर्नुहोस्। • यो कानूनी सल्लाह होइन; विवादमा निकायको कानून शाखा/अधिवक्ता र हालको कानूनी व्यवस्था हेर्नुपर्छ। • कोष्ठकभित्रका सङ्केत: [निर्माण-८] = निर्माण राय फाइलको क्रम ८; [माल-…] = मालसामान; [सेवा-…] = सेवा/परामर्श; [विविध-…] = विविध; [पुन.-…] = पुनरावलोकन समितिको निर्णय नं.।

# २. मुख्य निष्कर्ष (सारांश)

सबै विवादमा बारम्बार देखिएका सिद्धान्त तल सङ्क्षेपमा दिइएका छन्; विस्तृत सावधानी चरणअनुसार खण्ड ४ मा छन्।

- बोलपत्र कागजात नै 'कानून' हो। मूल्याङ्कन कागजातमा लेखिएको आधारमा मात्र हुनुपर्छ; कागजातमा नभएको विधि, मापदण्ड वा शर्त पछि थप्न हुँदैन। अनुगमन कार्यालयका धेरै राय 'बोलपत्र कागजातमा उल्लेख भए बमोजिम निकाय आफैले निर्णय गर्ने' भनेर निष्कर्ष निकाल्छन्।

- सबै बोलपत्रदातालाई समान व्यवहार। अनुभव गणना, कागजात ग्रहण वा अवधि थपमा एकलाई फरक र अर्कोलाई फरक विधि लगाएका निर्णय समितिले बदर गरेको छ।

- रद्द गर्ने अधिकार सीमित र प्रमाणमा आधारित। एउटै मात्र प्रभावग्राही बोलपत्र रहेको कारणले, मिलोमतोको शंकाले वा दफा २६ भन्दा बाहिरका कारणले बोलपत्र रद्द गर्न मिल्दैन।

- प्रक्रिया र म्याद कडाइका साथ पालना। पुनरावलोकनमा पहिले निकाय प्रमुख, त्यसपछि समिति; ७/७ दिनको हदम्याद; दुई करोडको सीमा; म्याद सकिएपछि मात्र सम्झौता।

- बोलपत्रदाताले माग गरिएका कागजात आफैं पूरा गर्नुपर्छ। कर चुक्ता, इजाजतपत्र, अनुभव, कारोबार, जमानत, घोषणापत्र र अख्तियारनामा नपुगे निवेदन खारेज हुन्छ; धरौटी जफत हुन सक्छ।

- स्पष्टीकरण र अभिलेख। निकायले स्पष्टीकरण सोधेको र लिखित निर्णय दिएको देखिनुपर्छ; बैंकसँग एकिन गरेको, परीक्षण अभिलेख र मुचुल्का राख्नुपर्छ।

# ३. एक नजरमा: चरणअनुसार मुख्य सावधानी

| चरण | सार्वजनिक निकाय | बोलपत्रदाता / आपूर्तिकर्ता / परामर्शदाता |
| --- | --- | --- |
| खरिद तयारी | आवश्यकता/बजेट/गुरुयोजना सुनिश्चित गर्ने; लागत अनुमान सही आधारमा र अद्यावधिक; सही खरिद विधि; ई-GP को अनिवार्यता। | बोलपत्र सूचनाको विधि/नमूना कागजात/कानून पुष्टि; प्रतिस्पर्धी शर्त देखिए समयमै सोध्ने। |
| कागजात र सूचना | SBD र फारम फेर्न नहुने; सबै सहभागीलाई संशोधनको जानकारी; जमानत निश्चित रकममा; स्पष्ट स्पेसिफिकेसन। | सबै संशोधनसहित पढ्ने; आफ्नै ID बाट कागजात किन्ने; सूचना अनुसारको खातामा रकम। |
| बोलपत्र तयारी र पेश | रीतपूर्वक आएको बोलपत्र ग्रहण; इजिपीका सबै कागजात हेर्ने; पोर्टल समस्यामा प्राविधिक सहयोग। | अनिवार्य कागजात/फारम एक–एक जाँच; सही/छाप/अख्तियारनामा; छुट स्पष्ट; फिर्ता/संशोधन एकपटक मात्र। |
| जमानत | ढाँचा/ठेक्का विवरण/अवधि जाँच; शंका भए बैंकसँग एकिन; कार्यसम्पादन जमानत नियमअनुसार। | ढाँचा अनुसार बैंकबाट जारी गराउने; अवधिमा सुरक्षित मार्जिन; म्यादभित्र कार्यसम्पादन जमानत। |
| खोल्ने र परीक्षण | दफा २३(५) बमोजिम मूल्य/सारभूत कुरा नफेर्ने; स्पष्टीकरण माग्ने; समितिको सिफारिस मात्र। | स्पष्टीकरण र सक्कल कागजात म्यादभित्र; पछि थप गर्न खोज्नु हुँदैन। |
| योग्यता/JV/कालोसूची | अनुभव गणना सबैलाई समान; आफूखुसी व्याख्या होइन; कर चुक्ता नियम ४०(२)(घ); कालोसूची र स्वार्थ बाझिने जाँच। | अनुभव/कारोबार/सञ्चालनरत ठेक्का/LIT-1 सत्य र पूर्ण; JV सम्झौता र अख्तियारनामा मिल्ने। |
| मूल्याङ्कन | कागजातमा तोकिएको आधार र समान मापदण्ड; नियम ६५/६५क; नियम १४७ अनुसार समिति; सल्लाहकारको रायमा पूर्ण भर नपर्ने। | प्रस्ताव कागजातका विशिष्टतासँग हुबहु; आरोप लगाउँदा प्रमाण। |
| स्वीकृति/रद्द/आशय सूचना | दफा २६ को आधारभित्र मात्र रद्द; एकल प्रभावग्राही भए पनि अस्वीकृत नगर्ने; आशय सूचनापछि आधार नफेर्ने। | हदम्याद गणना; दोस्रो न्यूनतम भए पनि न्यूनतम मूल्याङ्कित प्रमाणित गर्ने। |
| पुनरावलोकन | ५ दिनभित्र लिखित र बुँदागत जवाफ; म्याद सकिएपछि मात्र सम्झौता; समितिको आदेश पालना। | पहिले निकाय प्रमुख (७ दिन), त्यसपछि समिति (७ दिन); दुई करोडको सीमा; धरौटी/जमानत; अख्तियारनामा। |
| सम्झौता कार्यान्वयन | मूल्य समायोजन/भेरिएसन/अवधि थप सम्झौता र नियम ११८–११९ अनुसार; रिटेन्सन; सबकन्ट्र्याक्ट नियम ३०। | सम्झौताका शर्त पढेर सही; म्याद र जमानत नविकरण; दाबी सम्झौताको आधारमा। |
| परामर्श सेवा | आशयपत्र १५ दिन; संक्षिप्त सूची ३–६; प्राविधिकपछि आर्थिक प्रस्ताव; स्वार्थ बाझिने/मिलोमतो प्रमाण। | नाम/छाप/दस्तखत; CV/मञ्जुरी; कर चुक्ता; JV साझेदारका कागजात; VAT स्पष्ट। |

# ४. चरणगत विस्तृत सावधानी

## १. खरिद तयारी: आवश्यकता, बजेट, लागत अनुमान र खरिद विधि छनौट

धेरैजसो विवाद मूल्याङ्कनको चरणमा देखिए पनि जरा प्रायः यही तयारीको चरणमा हुन्छ। लागत अनुमान, प्याकेज, खरिद विधि र नमूना कागजातको त्रुटि पछि बोलपत्र नै रद्द हुने वा पुनरावलोकन समितिले बदर गर्ने कारण बनेका छन्।

### क. सार्वजनिक निकायका लागि

- आवश्यकता स्पष्ट गरेर मात्र प्रक्रिया सुरु गर्ने। खरिद आवश्यकता नै फेरिनुको पर्याप्त कारण र आधार नखुलेकोमा नियमावलीको नियम ३(क) को त्रुटिमा ध्यानाकर्षण गरिएको छ। [निर्माण-३५३]

- बजेट र खरिद गुरुयोजना सुनिश्चित गर्ने। बजेट व्यवस्था नभई खरिद कार्य सुरु गर्न नहुने (नियम ६)। बजेट अभावमा एक आइटमको मात्र सम्झौता गरेपछि सोही प्याकेजका बाँकी सामानका लागि अर्को सम्झौता गर्न नसकिने, प्याकेजको एउटै सम्झौता हुनुपर्ने। पुनरावलोकन समितिले पनि गुरुयोजना (दफा ६, नियम ७) स्वीकृत गरी बजेट सुनिश्चित गरेर मात्र अघि बढ्न भनेको छ। [माल-१४३, पुन.-६]

- लागत अनुमान नियम ९–११ का सबै आधार लिई तयार र स्वीकृत गर्ने, प्रत्येक आर्थिक वर्ष अद्यावधिक गर्ने। लागत अनुमान तयार/स्वीकृत नगर्ने, श्रम ऐनको संशोधित न्यूनतम ज्यालाभन्दा कम दरमा तयार गर्ने, नियम ११(२) का सबै आधार नलिने जस्ता त्रुटि समितिमा देखिएका छन्। लागत अनुमानमा नै नसमावेश भएको अनावश्यक मापदण्ड (जस्तै Oxygen Plant) राख्दा त्यो बुँदा हटाएर मूल्याङ्कन अघि बढाउन आदेश भएको छ। कार्यसम्पादन जमानतको कमिसन खर्च समेत लागत अनुमानमा छुट्टै आइटम राख्नुपर्ने (नियम ९(२))। लागत अनुमान पुरानो भई प्रस्ताव सारभूत रूपमा बढी आए नियम १५ बमोजिम अद्यावधिक गर्नुपर्ने। [पुन.-४०, पुन.-१४५, पुन.-२९, पुन.-७६, विविध-७८, सेवा-४१]

- सही खरिद विधि छनौट गर्ने र विधि नमिसाउने। मालसामान खरिदमा परामर्श सेवाको 'गुणस्तर र लागत' विधि प्रयोग गरी सिलबन्दी दरभाउपत्र गर्न मिल्दैन। सूचीकृत फर्महरूसँग पत्राचारबाट दरभाउ माग गरेर खरिद गर्ने आन्तरिक नियम ऐनको दफा ९ विपरीत हुन सक्छ। एउटै बोलपत्रलाई स्वदेशी र विदेशी दुवै भनी आह्वान गर्न मिल्दैन; अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र दफा १५ ले तोकेका अवस्थामा मात्र। [माल-१०३, माल-१६, माल-१०, माल-२४०]

- सोझै खरिद, विशेष परिस्थिति र बाध्यकारी अवस्थाको प्रयोगमा सीमा पालना गर्ने। प्रोप्राइटरी सामानको सोझै खरिद साविक सम्झौता मूल्यको ३० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नसक्ने (नियम ८५(५)); नियम १४५ अन्तर्गतको 'विशेष परिस्थिति' भएको/नभएको निकाय आफैले एकिन र पुष्टि गर्नुपर्ने। समयमै खरिद प्रक्रिया सुरु नगरेर पछि हतारको कारण देखाउन नमिल्ने। [माल-१९३, माल-५६, विविध-१६६, माल-११६]

- ऐन लाग्ने/नलाग्ने क्षेत्र छुट्याउने; दाताको निर्देशिका भए त्यही लागू हुन्छ। आय ठेक्का, लिलामी जस्ता कार्य सार्वजनिक खरिदको विषय होइनन्। नेपाल सरकार र दाताबीचको सम्झौताले दाताको खरिद निर्देशिका लागू गर्ने भए (दफा ६७(१)(ख)) त्यही निर्देशिका अनुसार गर्नुपर्ने। तर ऐन लाग्ने निकायले ऐनको कार्यविधि विपरीत गरेको खरिद बदर र अमान्य हुन्छ। [विविध-२६०, विविध-२२१, निर्माण-१८२, विविध-२४४, विविध-८५]

- विद्युतीय खरिद प्रणाली (e-GP) अनिवार्य भएमा त्यसैबाट मात्र गर्ने। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको एउटै पोर्टलबाट मात्र गर्नुपर्ने (नियम ६९(१)); अर्को निकायको पोर्टल प्रयोग गर्न मिल्दैन। दुई करोडभन्दा बढीको निर्माणमा e-bid र hard copy दुवै विकल्प राखिएकोले खरिद प्रक्रिया नै बदर भएको छ। [विविध-३०८, पुन.-८७, पुन.-५]

### ख. बोलपत्रदाता / आपूर्तिकर्ता / परामर्शदाता / सेवाप्रदायकका लागि

- बोलपत्र सूचना हेर्नासाथ बोलपत्र कागजातको आधार, विधि र लागू हुने कानून पुष्टि गर्ने। ऐन लाग्ने खरिद हो कि दाताको निर्देशिकाअनुसारको हो, कुन नमूना कागजात (मालसामान/निर्माण/परामर्श) प्रयोग भएको छ, जाँच गर्ने। गलत नमूना कागजात वा विधि प्रयोग भएको देखिए बोलपत्र पेश गर्नुअघि निकायलाई लिखित जानकारी दिने। [पुन.-२, विविध-२४४]

- स्वदेशी मालसामानको प्राथमिकता दाबी गर्दा प्रमाण र नियम १७ को शर्त हेर्ने। नेपालमा उत्पादित मालसामानलाई मूल्यमा दिइने प्राथमिकताको प्रतिशत विभिन्न समयमा फरक उल्लेख भएको छ (राय १०% र समितिको निर्णयमा १५%); हालको नियमावली हेरेर मात्र दाबी गर्ने। [माल-१०, पुन.-२]

- असमान/विवादित शर्त देखिए पुनरावलोकनको म्याद गुम्नुअघि नै उठाउने। बोलपत्र कागजात र सूचनाका आधारमै मूल्याङ्कन हुने भएकाले असफल भएपछि कागजातको शर्तमाथि प्रश्न उठाउँदा सफलता कम हुन्छ। [माल-२१४]

## २. बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयारी र सूचना प्रकाशन

बोलपत्र कागजात र सूचनामा लेखिएको कुरा नै मूल्याङ्कनको कानून बन्छ। अनुगमन कार्यालयका धेरै रायमा 'बोलपत्र कागजातमा उल्लेख भए बमोजिम निकाय आफैले निर्णय गर्ने' भनिएको छ, त्यसैले कागजातको अस्पष्टताको जोखिम पहिले निकायमै पर्छ।

### क. सार्वजनिक निकायका लागि

- अनुगमन कार्यालयको नमूना बोलपत्र कागजात (SBD) प्रयोग गर्ने; फारम र शर्तमा आफूखुसी हेरफेर नगर्ने। बोलपत्र कागजातका फारममा हेरफेर गर्ने अधिकार अनुगमन कार्यालयलाई मात्र रहेको भनी Letter of Technical Bid मा थपिएको बुँदा (L) का आधारमा असफल गरिएको निर्णय बदर भएको छ। मालसामानको खरिदमा निर्माणको नमूना कागजात प्रयोग गर्दा पूरै प्रक्रिया रद्द भएको छ। नियमावली संशोधन भई नयाँ SBD जारी भइसकेपछि पुरानैका आधारमा सूचना निकाल्दा वा संशोधन गर्ने सुविधा हुँदाहुँदै Addendum नगर्दा त्रुटि ठहरिएको छ। [पुन.-१७७, पुन.-२, पुन.-४१, पुन.-३५, निर्माण-३६५]

- बोलपत्र अवधि र सूचनाको कानुनी न्यूनतम पालना गर्ने। अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रका लागि दफा १४(४) ले ४५ दिन माग गर्दा १५ दिनमात्र दिइएको देखिएकाले त्रुटि भनिएको छ; पूर्वयोग्यतामा पनि बोलपत्रकै अवधि लागू हुन्छ। एक मात्र प्रस्ताव बिक्री भएकै कारण अवधि थप गर्दा पनि कारण र प्रक्रिया अभिलेखमा राख्नुपर्ने। [माल-६९, माल-११६, निर्माण-४३]

- सूचना/कागजात संशोधन गर्दा सबै सहभागीलाई जानकारी दिने; प्रक्रियाको बीचमा शर्त थप्न नहुने। बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम दिनभन्दा केही दिनअघि मात्र सूचना पाटीमा टाँसेर गरेको संशोधनलाई दफा १६(२) अनुसारको जानकारी मानिएको छैन। जमानतको प्रतिशत फेर्दा सबै सहभागीलाई नजनाउनु निकायको त्रुटि ठहरिएको छ। प्रक्रियाको बीचमा रु. १२ करोडको हवाई ढुवानी अनुभव जस्तो प्रतिबन्धात्मक शर्त थपेर प्रतिस्पर्धा सङ्कुचित गरेको निर्णय बदर भएको छ। बोलपत्र खोल्ने मिति सार्वजनिक सूचना बिना सार्न नहुने। [निर्माण-११०, विविध-११५, पुन.-८३, पुन.-९]

- बोलपत्र जमानतको रकम 'निश्चित रकम' तोक्ने, कबोल अङ्कको प्रतिशतमा होइन। नियम ५३(१) अनुसार स्वीकृत लागत अनुमानको २ देखि ३ प्रतिशतको सीमाभित्र सबैलाई समान लागू हुने निश्चित रकम सूचनामा तोक्नुपर्छ। पूर्वयोग्यताको कागजातमा समेत जमानत रकम तोकिनुपर्ने भएकोले समितिले २४ घण्टाभित्र रकम खुलाउन आदेश दिएको र नतोक्दा निवेदन दरपीठ गरी अनुगमन कार्यालयलाई कारबाहीका लागि लेखी पठाएको छ। [माल-११७, विविध-११५, पुन.-११५, पुन.-११६]

- प्राविधिक स्पेसिफिकेसन गुणस्तर र कामको विशेषताका आधारमा लेख्ने; ब्राण्ड तोक्न नपर्ने। नियम ४ अनुसार विशेषता स्पष्ट गर्ने अन्य उपाय नभएमा मात्र ब्राण्ड/ट्रेडमार्क उल्लेख गरी 'सो सरह' लेख्न सकिन्छ। स्पेसिफिकेसन अस्पष्ट हुँदा (जस्तै Water/Air cooling) वा एकाइ नमिल्दा (अण्डा 'के.जी.' र 'गोटा') विवाद आउँछ। [माल-१६४, माल-२१४, माल-६८]

- दस्तुर, खाता र सुरक्षा उपायको स्पष्ट सूचना दिने; सूचनामा लेखेको खातामा जम्मा भएको मात्र मान्ने। सूचनामा गलत राजस्व खाता लेखिएमा त्यो निकायको त्रुटि हुने; निकाय धरौटी खातामा जम्मा भएको रकम राजस्व खातामा सारी मूल्याङ्कनमा समावेश गर्न सक्छ। सूचनामा उल्लेख नभएको खातामा बुझाएको रकम मान्न नमिल्ने। [निर्माण-११०, विविध-४१४, विविध-३३८]

- ई-बिडिङमा hard copy चाहिने/नचाहिने स्पष्ट लेख्ने। बोलपत्र कागजातले ई-बिडिङ मार्फत पेश गर्न दिएको तर hard copy बारे केही नलेखेको अवस्थामा hard copy मान्य नहुने र e-submission मूल्याङ्कनमा समावेश हुने ठहर भएको छ; भविष्यमा यो स्पष्ट गर्न भनिएको छ। [माल-२४७, माल-७८]

### ख. बोलपत्रदाता / आपूर्तिकर्ता / परामर्शदाता / सेवाप्रदायकका लागि

- बोलपत्र कागजात, सूचना र संशोधन (Addendum) सबै ध्यानपूर्वक पढ्ने र अन्तिम संस्करण पालना गर्ने। सूचनामा उल्लेखित योग्यताका आधार र आवश्यक कागजात बोलपत्र किन्दा नै पेश गर्नुपर्ने हुनसक्छ; सो कागजात किन्ने बेलामै पेश गरिसकेको भए पेश गर्दा छुटे पनि प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित गर्न उपयुक्त हुँदैन भनिएको छ। [निर्माण-२४२]

- अस्पष्टता भए बोलपत्र पेश गर्नुअघि नै लिखित स्पष्टीकरण माग्ने। बोलपत्र कागजातको अस्पष्ट बुँदा पछि मात्र उठाउँदा निकायले आफ्नै कागजात अनुसार निर्णय गर्नुपर्ने भन्ने रायका कारण आफ्नो पक्षमा लाभ नपर्न सक्छ। [माल-२१४, निर्माण-२८१]

- बोलपत्र कागजात आफैले (आफ्नै ID/नामबाट) खरिद गर्ने। अर्को बोलपत्रदाताको ID प्रयोग गरी e-bid गरेको बोलपत्र नियम ६०(घ) अनुसार मान्य नहुने; सूचना प्रकाशन हुनुअघिकै मितिको बैंक भौचर पेश भएमा प्रयोजन एकिन गर्नुपर्ने; एजेन्ट र जे.भी.को नाम/छाप फरक देखिएमा कार्यालयले आधिकारिकता एकिन गर्ने। [निर्माण-१५०, निर्माण-२१८, निर्माण-४६]

## ३. बोलपत्र/प्रस्ताव तयारी र पेश गर्ने चरण

समितिले खारेज गरेका निवेदनमध्ये धेरै बोलपत्रदाताले माग गरिएको अनिवार्य कागजात नै पेश नगरेको वा फारम खाली/'N/A' छोडेको अवस्थाका छन्। निकायले छुट्टै स्पष्टीकरण नसोधे पनि 'पेश नगरेको' कागजात सम्झने दायित्व बोलपत्रदाताकै हुन्छ।

### क. सार्वजनिक निकायका लागि

- बोलपत्र ग्रहण गर्दा खाम, सिलबन्दी, समय र दर्ताको रीत हेर्ने; मानवीय त्रुटिलाई कारण बनाई सजिलै अस्वीकार नगर्ने। रीतपूर्वकको सिलबन्दी भई तोकिएको समयभित्र दर्ता भएको सिलबन्दी बोलपत्रलाई, भूलवश बाहिरी खाममा दर्ता भएको भए पनि, मूल्याङ्कनमा समावेश गर्नुपर्ने ठहर छ। सिलबन्दी नै नभई आएको बोलपत्र उपर दफा २४(क) अनुसार कारबाही हुँदैन। [विविध-३७४, विविध-३३३]

- फिर्ता/संशोधनको निवेदनलाई नियम ५८ अनुसार सम्बोधन गर्ने; ई-बिडिङमा समय र लगको प्रमाण राख्ने। बोलपत्र वा प्रस्ताव फिर्ता/संशोधन एक पटक मात्र गर्न सकिने; निवेदन खाममा सिलबन्द गरी बाहिर उल्लेख गरी म्यादभित्रै पेश गर्नुपर्ने। ई-बिडिङमा संशोधन देखिएन भन्ने विवादमा अनुगमन कार्यालयको सूचना प्रविधि शाखाको जाँच उपयोगी भएको छ। [विविध-२१५, विविध-१३५, निर्माण-२३५]

- ई-बिडिङ पोर्टलमा अपलोड भएका सबै कागजात हेरेर मात्र मूल्याङ्कन गर्ने। इजिपीमा अपलोड भएका सबै कागजात नहेरी मूल्याङ्कनबाट हटाइएका बोलपत्रहरू पुनः मूल्याङ्कनमा समावेश गर्न भनिएको छ। पोर्टलको प्राविधिक समस्याका कारण बोलपत्र रद्द गर्नुअघि अनुगमन कार्यालयको सहयोग लिई Save भएको Price Bid खोल्न आदेश भएको छ। [माल-३१७, पुन.-१४६]

### ख. बोलपत्रदाता / आपूर्तिकर्ता / परामर्शदाता / सेवाप्रदायकका लागि

- माग गरिएका सबै अनिवार्य कागजात, फारम र प्रमाण एक–एक गरी जाँच गरेर मात्र पेश गर्ने। समितिले खारेज गरेका उदाहरणमा: कर चुक्ता प्रमाणपत्र, WHO-GMP प्रमाणपत्र, Company Updated Certificate, Construction Schedule र Quality Assurance Plan, Turnover कागजात पेश नगरेको; Bid Submission Form मा जम्मा मूल्य र वैधता अवधि 'N/A' राखेको; Specific Experience फारम खाली पेश गरेको; Pending Litigation (LIT-1) फारममा विवादको विषय नलेखेको; नमुना (Sample) दर्ता नगरेको आदि पर्दछन्।  [पुन.-१४०, पुन.-२०७, पुन.-१९८, पुन.-१९४, पुन.-४५, पुन.-१८४, पुन.-१९३]

- सबै पानामा हस्ताक्षर/छाप, घोषणापत्र र अख्तियारनामा नमिस्सिने गरी राख्ने। अख्तियारनामा पेश नगरेको बोलपत्र दफा २४ अनुसार कारबाही नहुने बोलपत्र ठहरिएकोले मूल्याङ्कनमा समावेश हुँदैन। नियम ४०(२)(ङ) को घोषणापत्र निकायले तोकेको नमुना पत्रमा हस्ताक्षर र छाप लगाएर पेश गर्दा पनि मान्य ठहरिएको छ; पानापिच्छे सही गरेको कारणले छुट्टै घोषणापत्र नचाहिने भन्ने ठहर कतै स्पष्ट छैन, घोषणा छुट्टै राख्नु सुरक्षित। [विविध-९३, पुन.-१५८, पुन.-१६१, विविध-३४, निर्माण-७६]

- छुट (Discount) प्रस्ताव गर्दा बोलपत्र फारममै स्पष्ट लेख्ने र खोल्ने मुचुल्कामा प्रमाणित गराउने। छुट प्रस्ताव खोलिएको व्यहोरा मुचुल्का तयार गरी उपस्थित प्रतिनिधिको दस्तखत गराएपछि प्रमाणित भएको मान्न सकिन्छ (नियम ५९(४)(ग))। फारम र लेटरहेडमा 'N/A' लेखेर पछि छुट पत्र पठाउँदा मूल्याङ्कनमा विवाद आउँछ। एउटै कागजातमा परस्पर विरोधी (७% बढी र २०% घटी) कबोल राख्दा विविधायुक्त बोलपत्र ठहरिन सक्छ। [निर्माण-१५८, निर्माण-२९६, विविध-३६३, निर्माण-२७५]

- मूल्यको रकम अंक र अक्षरमा मिलाएर लेख्ने; इकाई दर अनिवार्य भर्ने। अंक र अक्षरमा फरक भए अक्षरमा लेखिएको मान्य हुने (दफा २३(९)); कुल रकम र इकाई दरमा फरक भए इकाई दर मान्य हुने र सोही दरले कुल रकम सच्याइने (दफा २३(८)); इकाई दर नै नभरेको अवस्थामा भने अनुगमन कार्यालयले इकाई दर अनिवार्य भर्नुपर्ने देखेको छ। [विविध-९, निर्माण-६६, निर्माण-३१७, माल-१६८]

- मूल्याङ्कनको क्रममा सोधिने सक्कल कागजात तोकिएको अवधिभित्र पेश गर्ने। सक्कल कागजात म्यादभित्र पेश नगर्नेलाई दफा ६२(१) अनुसारको कारबाही हुने भएकोले एकपटक थप समय दिएर माग गर्नु उपयुक्त भए पनि त्यसमा भर पर्नु हुँदैन। प्रमाणित प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था नभएकाले निकायले सक्कल हेरेर रुजु गर्न सक्छ। [निर्माण-१३२, निर्माण-८०]

- फिर्ता वा संशोधन गर्नु परे एक पटक मात्र र म्यादभित्र गर्ने। नियम ५८ बमोजिम खाममा सिलबन्द गरी बाहिर 'फिर्ता' वा 'संशोधन' उल्लेख गरी पेश गर्नुपर्छ; थप संशोधन गर्न नमिल्ने। [विविध-१३५, विविध-२१५]

## ४. जमानत (बोलपत्र, कार्यसम्पादन, पेश्की) सम्बन्धी सावधानी

जमानतको ढाँचा, अवधि, रकम, नाम र ठेक्का विवरणमा हुने सानो फरकले पनि बोलपत्र मूल्याङ्कनबाट बाहिर पुर्‍याउने गरेको छ। निकायले त्यस्तो फरक देख्दा सम्बन्धित बैंकसँग एकिन गर्नुपर्ने अवस्था पनि धेरै रायमा देखिन्छ।

### क. सार्वजनिक निकायका लागि

- जमानतको ढाँचा बोलपत्र कागजातमै समावेश गर्ने; तोकिएको ढाँचा अनुसार नभए मान्यता नदिने। नियम ४५(ख) अनुसार ढाँचा बोलपत्र कागजातमा हुनुपर्ने भएकोले तोकिएको ढाँचाभन्दा फरक जमानतलाई मान्यता दिन नमिल्ने। ढाँचा नै हुबहु भए नाम, अवधि आदिको लेखाइ-त्रुटि बैंकसँग एकिन गरी निर्णय गर्ने। [निर्माण-१२०, विविध-१८७, निर्माण-१५६, विविध-२०९]

- जमानतको ठेक्का नाम र नम्बर, अवधि, शर्तरहित (unconditional) भए/नभएको जाँच्ने। बोलपत्र जमानतमा ठेक्काको नाम र नम्बर उल्लेख नभएको बोलपत्रलाई मूल्याङ्कनमा समावेश गर्न नमिल्ने भनिएको छ। शर्तहरू फरक नपरेको र निशर्त जारी भएको एकिन भएमा मात्र मान्य हुने। जे.भि.को नाम फरक परेमा बैंकसँग एकिन गर्ने। [निर्माण-३५२, निर्माण-२०७, निर्माण-८५]

- बोलपत्रको मान्य अवधि र जमानतको अवधि मिलाएर गणना गर्ने; प्रक्रिया लम्बिए सबै सहभागीसँग मान्य अवधि थप गर्ने। राष्ट्रिय बोलपत्रमा जमानतको अवधि १२० दिन हुनुपर्ने (नियम ५३)। सम्झौता मान्य अवधिभित्र हुन नसक्ने भएमा रीत पुगेका सबै बोलपत्रदातालाई अवधि थप गर्न पत्र पठाउनुपर्ने (नियम ५३(५))। सुरुको बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मितिबाट गणना गर्दा जमानत पुग्ने भएकोमा पछि निकाय/PPMO का कारणले मिति सारिएको आधारमा अस्वीकार गरिएको निर्णय बदर भएको छ। [विविध-९१, निर्माण-२१५, पुन.-११२]

- थप कार्यसम्पादन जमानतको गणना सही गर्ने। लागत अनुमानभन्दा १५% सम्म घटी कबोल गरेमा कबोल अङ्कको ५%, १५% भन्दा बढी घटी कबोल गरेमा १५% भन्दा जति घटी छ त्यसको ५०% रकम ५% मा थपेर एकीकृत रूपमा कार्यसम्पादन जमानत राख्नुपर्ने। राशनमा थप ८% लिनुपर्ने अवस्थामा कुल ठेक्का रकमकै लिनुपर्ने। [निर्माण-२७७, माल-१४२, निर्माण-७१]

- कार्यसम्पादन जमानत सम्झौता पूरा नभएसम्म फिर्ता नगर्ने; विदेशी बैंकको जमानतमा प्रति-प्रत्याभूति हेर्ने। सम्झौताबमोजिमको कार्यसम्पादन नभएसम्म जमानत फिर्ता गर्न नमिल्ने। विदेशी बैंकले जारी गरेको जमानत नेपालको वाणिज्य बैंकले प्रति-प्रत्याभूति (counter guarantee) गरेमा मात्र मान्य हुने (नियम ११०(५)), जसको कमिसन खर्च अनुमानमै राखिएको हुनुपर्ने। [निर्माण-२४७, विविध-२४०, निर्माण-८, विविध-७८]

- जमानत नक्कली भएको आशङ्का भए बैंकसँग पुष्टि गरी कानुनी कारबाही गर्ने। बैंकले जारी नगरेको भनी पत्र आएमा सम्बन्धित निकायमा छानबिन र कारबाहीका लागि लेखी पठाउन उपयुक्त हुने। [विविध-१४२]

### ख. बोलपत्रदाता / आपूर्तिकर्ता / परामर्शदाता / सेवाप्रदायकका लागि

- जमानत बोलपत्र कागजातले तोकेको ढाँचा, रकम, अवधि र नामसहित बैंकबाट जारी गराउने; बैंकको मस्यौदा पहिले नै जाँच गराउने। बोलपत्रदाता/जे.भि.को नाम, कार्यालयको नाम (addressee), ठेक्काको नाम र नम्बर तथा अवधि एक–एक गरी मिलाउनुपर्छ; कम्प्युटर प्रिन्टको त्रुटि वा बैंकको सच्याइ पछि मात्र मान्य हुन बैंकको पत्रमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ। [निर्माण-३५२, निर्माण-१५६, विविध-२०९, निर्माण-८५]

- बोलपत्र दाखिला म्याद थपिन सक्ने भएकाले जमानतमा सुरक्षित अतिरिक्त अवधि राख्ने। सुरुमा पर्याप्त अवधि भए पनि निकायले पटकपटक म्याद थपेपछि जमानत नपुगेको विवाद आएको छ; दुई दिन कम (११८ दिन) भएको बोलपत्रमा समेत विवाद देखिएको छ। [विविध-२७४, निर्माण-२१५, पुन.-११२]

- ई-बिडिङमा जमानत अपलोड नगरी पछि पेश गर्न नखोज्ने। बोलपत्र साथ अपलोड नभएको वा म्याद सकिएपछि पेश भएको जमानत रीत पुगेको मानिँदैन (दफा २४(घ)); नियम ५८ मा यस्तो अवस्थाको स्पष्ट व्यवस्था छ। [सेवा-४३, विविध-३३२]

- सम्झौताका लागि तोकिएको अवधिभित्र कार्यसम्पादन जमानत बुझाउने। तोकिएको अवधिभित्र जमानत बुझाई सम्झौता गर्न उपस्थित भएको प्रमाण नदेखिएपछि समयमा निवेदन नदिएको दाबी खारेज भएको छ। [पुन.-८]

## ५. बोलपत्र खोल्ने र परीक्षण (Examination) चरण

परीक्षण चरणमा निकायले बोलपत्र रीतपूर्वक, पूर्ण र बोलपत्र कागजातअनुसार छ कि छैन हेर्छ। यो चरणमा 'के हेर्ने' भन्ने प्रश्न दफा २३ र नियम ६० ले निर्धारण गर्छन्, 'के हेर्न नमिल्ने' भन्ने प्रश्न दफा २३(५) ले।

### क. सार्वजनिक निकायका लागि

- परीक्षणमा मूल्य वा सारभूत कुरा बदल्ने गरी जानकारी स्वीकार नगर्ने। परीक्षणको क्रममा प्राप्त जानकारीबाट बोलपत्रको मूल्य वा अन्य सारभूत कुरा परिवर्तन वा हेरफेर गर्न सकिँदैन (दफा २३(५)); HRC-55 को विवरण Typing mistake भनी पछि थपिएको अवस्थामा निकाय आफैले निर्णय गर्ने भन्ने रायको आधार यही हो। [माल-१७४]

- अंकगणितीय त्रुटि सुधार (दफा २३(८)) र स्पष्टीकरण माग्ने अधिकार (दफा २३(४)) पालना गर्ने। साझेदारको Power of Attorney को मिति JV Agreement भन्दा पछिको भएको कारणले एकपटक पनि स्पष्टीकरण नसोधी अयोग्य ठहर गरिएको निर्णय बदर भएको छ। आर्किटेक्टको बायोडाटा सम्बन्धमा मञ्जुरी पछि दिइएको जानकारीलाई औपचारिक सम्पर्क नगरी बेवास्ता गरेको निर्णय अस्वाभाविक ठहरिएको छ। [पुन.-१३०, पुन.-६९]

- परीक्षण र मूल्याङ्कनमा कागजातमा तोकिएको आधार मात्र प्रयोग गर्ने; समितिको काम सिफारिस हो। मूल्याङ्कन समितिले निर्णय होइन, प्रतिवेदन र सिफारिस दिनुपर्ने; योग्यताका आधारलाई 'प्राविधिक प्रस्ताव' भनी लेख्दा समितिको व्यावसायिक दक्षतामा प्रश्न उठेको छ। कन्सल्ट्याण्टको अध्यक्षतामा मूल्याङ्कन समिति बनाएको नियम १४७ विपरीत ठहर भएको छ। [निर्माण-६, पुन.-२६, पुन.-९]

- बोलपत्रको ग्राह्यता र रीत पुगे/नपुगे अभिलेखसहित एकिन गर्ने। सानातिना फरकको बोलपत्र र आवश्यक अनुभव नै नखुलेको बोलपत्र फरक चीज हो; तीन key activities मध्ये एकको अनुभव पेश नगरेको बोलपत्रलाई सानातिना फरकको बोलपत्र मान्न नसकिने भनिएको छ। [निर्माण-६७]

### ख. बोलपत्रदाता / आपूर्तिकर्ता / परामर्शदाता / सेवाप्रदायकका लागि

- स्पष्टीकरण माग गरिएमा तोकिएको म्यादभित्र लिखित, प्रमाणसहित जवाफ दिने। समितिले निकायलाई 'स्पष्टीकरण नसोधेको' भन्ने आधारमा बदर गरेको भए पनि बोलपत्रदाताले आफ्नो ग्राह्यता प्रमाणित गर्ने कागजात पेश गर्ने जिम्मेवारी हुन्छ। [पुन.-१३०, पुन.-१३७]

- परीक्षणका बेला पेश नगरिएको कुरा पछि थप गर्न खोज्नु हुँदैन। दफा २३(५) का कारण मूल्य वा सारभूत कुरा परिवर्तन गर्ने गरी थप जानकारी स्वीकार हुँदैन; ISO र Type Test जस्ता शर्त 'पछि पेश गर्ने' भन्ने आधारमा प्राविधिक रूपमा सफल बनाइएको निर्णय पनि समितिले बदर गरेको छ (अर्को प्रतिस्पर्धीको हकमा)। [माल-१७४, पुन.-१२७]

## ६. योग्यता/ग्राह्यता, संयुक्त उपक्रम (JV), कालोसूची र पूर्वयोग्यता

यस चरणका विवाद सबैभन्दा बढी र जटिल छन्: अनुभव गणना, कारोबार (turnover), कर चुक्ता, व्यवसाय इजाजतपत्र, JV को साझेदार र अख्तियारनामा। ठेक्का सञ्चालनरत (running contracts) लुकाउँदा अयोग्य ठहर भएको उदाहरणसमेत छ।

### क. सार्वजनिक निकायका लागि

- अनुभव र कारोबारको गणना बोलपत्र कागजातमै तोकिएको विधिले सबैलाई समान गर्ने। Deep Foundation सहितको ठेक्काको अनुभव गणनामा एकको हकमा आंशिक रकम र अन्यको हकमा पूरै Contract Value गणना गरी असमान मूल्याङ्कन गरेकोमा समितिले तीन वटा रेल पुलको बोलपत्र नै पुनर्मूल्याङ्कन गर्न आदेश दिएको छ। निर्माण अनुभव गणना निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र (स्थानीय तहले दिएको, वर्ग उल्लेख भएको) अनुसार गर्नुपर्ने ठहर भएको छ। [पुन.-१५, पुन.-१६, पुन.-१७, पुन.-२०, पुन.-८०]

- आफ्नै व्याख्याले योग्यताका आधार वा JV साझेदारी शर्त फेर्न नहुने। Qualification Criteria र JV हिस्सा आफूखुसी व्याख्या गरी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय बदर भएको छ। JV साझेदार संख्या अधिकतम दुई तोक्ने कुरा (नियम २८(८)) निकायको अधिकारक्षेत्रभित्र ठहरिएको छ। [पुन.-१०८, पुन.-४८]

- कर चुक्ता/कर विवरणको स्वीकार्यता नियम ४०(२)(घ) बमोजिम जाँच्ने। कर चुक्ता प्रमाणपत्र वा कर विवरण पेश गरेको कागजात (तोकिएको अवधिसम्मको) मध्ये कुनै एकले पुग्न सक्ने; आन्तरिक राजस्व विभागबाट म्याद थप स्वीकृति र आय विवरण पेश गरेको प्रमाणलाई बेवास्ता गरी अयोग्य ठहर गर्दा बदर भएको छ। तर बोलपत्र दाखिलाको म्याद ढिलो (फागुन) परेकोमा म्याद थपको प्रमाण मात्र पर्याप्त नहुने ठहर पनि छ। [विविध-२२३, पुन.-१३७, पुन.-९९, सेवा-३९]

- व्यवसाय इजाजतपत्र/दर्ता प्रमाणपत्रको प्रकृति मिलाएर हेर्ने। मालसामान आपूर्तिमा नियम ४०(२)(क) र निर्माणमा (ख) लागू हुने; राशन आपूर्तिको इजाजत नभएकाको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय समितिले बदर गरेको छ। कम्पनी वा फर्म दर्ता प्रमाणपत्र मध्ये कुनै एकले पुग्ने र 'गल्ला किराना' उद्देश्य भएको फर्मले खाद्य सामग्री आपूर्तिमा मान्यता पाउने जस्ता उदाहरण छन्। VAT सम्बन्धी शंकामा आन्तरिक राजस्व विभागबाट राय लिनुपर्ने। [माल-२२१, पुन.-३८, पुन.-५१, पुन.-५५, विविध-३९५, माल-४४, विविध-४४७]

- कालोसूचीको अवस्था जाँच्ने; अनुमानमा आधारित कारबाही नगर्ने। कालोसूचीमा रहेको व्यक्ति/फर्म/JV साझेदारले अवधिसम्म खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने (दफा ६३(२)); JV को कुनै एक साझेदार कालोसूचीमा भए JV सँग प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने। कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा रहेको साझेदार भएको JV हटाएको निर्णय कानूनसम्मत ठहर भएको छ। विश्व बैंक/ADB बाट कालोसूचीमा रहेकासँग खरिद गर्न उपयुक्त नहुने भनिएको छ। कालोसूचीमा राख्नुअघि नियम १४१(४) बमोजिम ३० दिनको म्याद दिई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने। मिलोमतो भएको भन्ने कुरा 'प्रमाणित' भएमा मात्र दफा २६(६) अनुसार बोलपत्र रद्द हुने, अनुमानले हुँदैन। [विविध-१४२, विविध-१४८, विविध-१६५, पुन.-१३३, सेवा-४९, विविध-१३१, पुन.-२५]

- स्वार्थ बाझिने अवस्था (conflict of interest) जाँच्ने। विस्तृत डिजाइन गर्ने फर्मलाई सुपरिवेक्षणमा सहभागी गराउन नियम ७३(क) हेर्नुपर्ने; Need Assessment/DPR गर्ने आशयपत्रदाता पछिको सेवामा भाग लिँदा स्वार्थ बाझिने कि नबाझिने निकाय आफैले एकिन गर्नुपर्ने। [निर्माण-१७६, सेवा-९७]

- पूर्वयोग्यतापछि सोझै दर माग्ने काम नगर्ने; पूर्वयोग्यतामा पनि प्रतिस्पर्धा गराउने। पूर्वयोग्यतामा छनौट भएकाहरूबीच बोलपत्र आह्वान गरी प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने; सोझै दर माग गरी खरिद गर्न नमिल्ने। रद्द भएको बोलपत्र र दोस्रो पटक पूर्वयोग्यता गरेमा थप योग्य हुन सक्ने अवस्थाको छलफल रायमा छ। [विविध-८४, विविध-१८६, निर्माण-४३]

### ख. बोलपत्रदाता / आपूर्तिकर्ता / परामर्शदाता / सेवाप्रदायकका लागि

- अनुभव प्रमाणपत्रमा ठेक्काको मूल्य, कार्य प्रकृति र अवधि स्पष्ट देखिने गरी पेश गर्ने। समान आकार र प्रकृतिका ठेक्का (Contract of Similar Size and Nature) का लागि सडकका कार्यको अनुभव पुग्ने ठहर भएका उदाहरण छन्; तर अनुभव प्रमाणपत्रको रकममा Core component भन्दा बाहिरका काम समावेश भएको भए 'तथ्यगत विश्लेषण'मा निकायले एकिन गर्छ। [पुन.-२७, निर्माण-३०१, निर्माण-६७]

- JV सम्झौता, अख्तियारनामा र हस्ताक्षरकर्ता मिल्ने गरी तयार गर्ने। Lead Partner र Second Partner को हस्ताक्षर उल्टिएको JV Agreement मा निकायले एकिन गर्नुपर्ने। Power of Attorney प्राप्त व्यक्ति र JV Agreement मा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति फरक परेको कारणले असफल गरिएको निर्णय समितिले खारेज (कानुनसम्मत) गरेको छ। Lead Partner एक्लैले सबै मापदण्ड पुर्‍याउने भए JV चाहिँदैन; JV का सबै साझेदार संयुक्त र एकल दुवै रूपमा जिम्मेवार हुन्छन्। पुरानो JV मा गरेको कामलाई प्रत्येक साझेदारले छुट्टाछुट्टै देखाउन मिल्दैन। [निर्माण-१३५, पुन.-१६९, पुन.-१३०, निर्माण-९, निर्माण-१०७]

- सञ्चालनरत ठेक्का (running contracts) र लिटिगेसनको विवरण पूर्ण र सत्य राख्ने। ६ वटा ठेक्का सञ्चालनरत रहेको तथ्य लुकाई योग्य ठहरिएको JV लाई प्रक्रियाबाट हटाउन आदेश भएको छ। LIT-1 फारममा विवादको विषय नखुलाउँदा प्राविधिकमा अयोग्य ठहर कानूनसम्मत ठहरिएको छ। [पुन.-१७२, पुन.-१८४]

- कर चुक्ता/कर विवरण र नविकरण गरिएको इजाजतपत्र बोलपत्र दाखिला मितिसम्मको अवस्थाअनुरूप राख्ने। बोलपत्र दाखिलाको मिति अनुसार कुन आर्थिक वर्षको कर चुक्ता चाहिन्छ र के पेश गर्दा पुग्छ भन्ने सूचनामा हेर्ने। इजाजतपत्र नविकरण र बोलपत्र आह्वानको मिति अनुसार निर्माण व्यवसायी ऐन, २०५५ दफा ५ हेर्नुपर्ने। [विविध-२२३, पुन.-९९, विविध-१४५]

- उत्पादकको अधिकारपत्र (Manufacturer Authorization) र प्रोपाइटरी अधिकार माग भएमा नियम २५(३) अनुसार पेश गर्ने। आफैं उत्पादक नभएको बोलपत्रदाताले उत्पादकबाट एकलौटी अधिकार नपेश गरे/स्पेसिफिकेसन मेल नखाए अयोग्य हुन सक्छ। आधिकारिक विक्रेताले सब-विक्रेता नियुक्त गर्ने कुरा पनि नियम २५(३) अनुरूप हुनुपर्ने। [माल-३२, विविध-३५७, विविध-८९]

- वित्तीय क्षमताको प्रमाण (Credit Line, Net Worth) तोकिएको ढाँचा र मितिमा पेश गर्ने। बोलपत्र खोल्ने मितिपछि जारी भएको Credit Line Certificate मात्र पेश नगरेको कारण अयोग्य ठहर गर्न नमिल्ने अवस्था रायमा छ (अन्य पर्याप्त वित्तीय प्रमाण भए); तर समितिले माग गरिएको रकम र ढाँचा नमिलेको Line of Credit मा बोलपत्र रद्द गरेका उदाहरण पनि छन्। [निर्माण-८६, पुन.-३२, पुन.-३५, निर्माण-३०५]

## ७. बोलपत्र मूल्याङ्कन

समितिका बदर निर्णयमा बारम्बार निकायले आफ्नै बोलपत्र कागजातमा उल्लेख नभएको विधि प्रयोग गरेको, सबै बोलपत्रदातालाई समान मापदण्डमा नराखेको, वा आधारविहीन रूपमा बोलपत्र रद्द/अयोग्य गरेको अवस्थाका छन्।

### क. सार्वजनिक निकायका लागि

- मूल्याङ्कन बोलपत्र कागजातमा उल्लेखित आधारमा मात्र गर्ने र सबैलाई एउटै मापदण्ड लगाउने। सबै बोलपत्रदातालाई एउटै मापदण्डमा नराखी मूल्याङ्कन गरेको, तजबिजी अधिकार प्रयोग गरेर ISO/Type Test पछि पेश गर्ने भनी स्वीकार गरेको, र पहिले जारी आशयको सूचनाभन्दा फरक आधारमा पछि Letter of Intent जारी गरेकोमा समितिले बदर गरेको छ। निजी सल्लाहकारको 'आंशिक बोलपत्र' रायका आधारमा १५ आइटममध्ये १ आइटममा मात्र असफल भएको बोलपत्रदाताको सबै बोलपत्र अप्रभावग्राही ठहर गर्न नमिल्ने। [पुन.-१२८, पुन.-१२७, पुन.-१५७, पुन.-९०, निर्माण-३३६]

- दफा २५(५) अनुसार सारभूत रूपमा प्रभावग्राही बोलपत्रको मात्र कबोल अङ्क हेर्ने। ६ वटा प्राविधिक Deviation भएको मेसिनको बोलपत्र अस्वीकृत गरिएको निर्णय कानुनसम्मत ठहरिएको छ। स्वीकार्य भिन्नतालाई मौद्रिक मूल्य निकाली समायोजन गर्ने (दफा २५(३)) र दफा २६(१) को भिन्न सन्दर्भ अनुगमन कार्यालयले छुट्याएको छ। [पुन.-१०७, विविध-४०]

- असामान्य न्यून कबोलमा नियम ६५ को विशेष मूल्याङ्कन प्रयोग गर्ने; प्रक्रिया प्रत्येक प्याकेजमा दोहोर्‍याउने। लागत अनुमानभन्दा करिब ६९% न्यून कबोलमा दर विश्लेषणसहितको स्पष्टीकरण माग्दा त्यसलाई आधार मानी अघि बढ्न उपयुक्त भनिएको छ। निर्माणको सिलबन्दी दरभाउपत्रमा पनि दर विश्लेषणसहित स्पष्टीकरण माग गरी सन्तोषजनक नभए थप ८% धरौटी माग्ने वा अस्वीकृत गर्ने विकल्प छ। अर्को प्याकेजमा नियम ६५क को प्रक्रिया नअपनाई गरिएको निर्णय बदर भएको छ। [निर्माण-१११, निर्माण-७१, पुन.-१५०]

- लागत अनुमानभन्दा 'सारभूत बढी' को निर्णय तथ्यसहित, निकाय आफैले विश्लेषण गरेर गर्ने। दफा २६(१)(ख) ले प्रतिशत तोकेको छैन, त्यसैले निकायले आवश्यक विश्लेषण गरेर एकिन गर्नुपर्छ; लागत अनुमानभन्दा बढीको दरभाउपत्र स्वीकृत गर्न मिल्दैन। [विविध-२७७, विविध-१२]

- मूल्याङ्कन समिति नियम १४७ बमोजिम गठन गर्ने र समितिको सिफारिसपछिको निर्णय विधिसम्मत हुने। दफा २६(१) अनुसार स्वीकृति अघि सिफारिस आउने; मूल्याङ्कन समितिको पत्र प्राप्त भएकै भोलिपल्ट आर्थिक प्रस्ताव खोली दफा ५१(१) उल्लङ्घन गरेको उदाहरण समितिमा छ। [निर्माण-६, पुन.-९, पुन.-२६]

- परामर्शदाता वा सल्लाहकारको रायमा पूर्ण भर नपर्ने; मूल्याङ्कन आफ्नै जवाफदेहीमा गर्ने। समितिले सल्लाहकारको राय आधार लिई गरिएको अप्रभावग्राही निर्णय बदर गरेको छ; मूल्याङ्कन गर्ने दायित्व निकायकै हो (दफा २३ र २५)। [पुन.-९०, माल-२६६]

### ख. बोलपत्रदाता / आपूर्तिकर्ता / परामर्शदाता / सेवाप्रदायकका लागि

- मूल्याङ्कन प्रतिवेदन र आशयको सूचनापछि बुँदागत कारणसहित निवेदन दिने; 'पक्षपात' जस्ता सामान्य आरोपले पुग्दैन। दुवै बोलपत्र एउटै प्रक्रिया र आधारमा परीक्षण भएको देखिएमा पक्षपातको दाबी तथ्यमा आधारित नदेखिएको भनी खारेज भएको छ। [पुन.-१२३, पुन.-१८०]

- आफ्नो प्रस्ताव कागजातका प्राविधिक विशिष्टतासँग हुबहु मिल्ने गरी तयार गर्ने। Digital scale को अधिकतम तौल 4.0 Kg भएकोमा 4.25 Kg को मेसिन प्रस्ताव गर्दा दाबी नपुगेको, प्रोसेसर/ब्याट्री अवधि जस्ता ६ बुँदामा deviation भएको दाबी खारेज भएका छन्। [पुन.-१३१, पुन.-१०७]

- प्रतिस्पर्धीको योग्यताबारे आरोप लगाउँदा कागजी प्रमाण पेश गर्ने। अनुभव/कारोबार नपुगेको भन्ने प्रमाणसहित (जस्तै EQC 2.4.1) निवेदन दिँदा प्रतिस्पर्धीलाई उत्तीर्ण गर्ने निर्णय बदर भएको तर आफ्नै निवेदन खारेज भएका उदाहरण छन्। [पुन.-१९८, पुन.-१६५, पुन.-१९४]

## ८. बोलपत्र स्वीकृति, अस्वीकृति/रद्द र आशयको सूचना

यो चरणमा समितिले सबैभन्दा बढी निकायका निर्णय बदर गरेको छ। विशेषतः 'बोलपत्र रद्द' गर्ने निर्णयलाई कानूनको दफा २६ का सीमित आधारभित्र मात्र राख्नुपर्छ।

### क. सार्वजनिक निकायका लागि

- एउटै मात्र प्रभावग्राही बोलपत्र भए पनि त्यसै कारणले बोलपत्र अस्वीकृत/रद्द नगर्ने। दफा २६(२) ले एउटै प्रभावग्राही बोलपत्र रहे पनि अस्वीकृत गर्न नदिने भएकोले सचिवस्तरको निर्णयबाट प्रक्रिया रद्द गरिएको बदर भएको छ; एकल बोलपत्र परेको अवस्थामा प्राविधिक मूल्याङ्कन चलिरहेकै बेला खरिद कारबाही रद्द गर्ने निर्णय पनि वैधानिक अपेक्षा विपरीत ठहरिएको छ। परामर्श सेवामा पनि एउटै मात्र प्रस्ताव सारभूत भएको कारणले अस्वीकार गर्न उपयुक्त नहुने भनिएको छ। [विविध-२७, पुन.-७७, पुन.-११८, विविध-११४]

- बोलपत्र रद्द गर्दा कानूनी आधार र प्रमाण अभिलेखमा राख्ने; शंका/अनुमानका आधारमा होइन। मिलोमतोको आशङ्का, ९०% अस्वाभाविक अनुदान माग, दफा २६(१) का आधारमा नपर्ने कारण देखाएर गरिएका रद्द निर्णय बदर भएका छन्। अर्कोतिर बोलपत्र खुल्नुअघि नै अनुगमन कार्यालयले औंल्याएको त्रुटि सच्याउन रद्द गरिएको, नियम ६(५) को बाध्यकारी परिस्थिति र श्रम ऐनको दफा ३४(२) उल्लङ्घनका कारण रद्द गरिएका निर्णय कानूनसम्मत ठहरिएका छन्। [पुन.-२५, पुन.-१०४, पुन.-४०, पुन.-३२, पुन.-११९, पुन.-१५२, पुन.-१४५]

- आशयको सूचना जारी गर्दा आधारहरू र विपक्षीलाई जानकारी दिने; सूचनापछि आधार फेर्न नहुने। पहिले जारी आशयको सूचनाभन्दा फरक आधार लिई पछि Letter of Intent जारी गर्न नहुने। सूचनापछि पनि निकायले लागत अनुमानको तर्जुमाका आधारहरू यथार्थ भए/नभए समेत एकिन गर्नुपर्ने। [पुन.-१५७, माल-३०४]

- आशयको सूचना र पुनरावलोकनको अवधि सकिएपछि मात्र सम्झौता गर्ने। पुनरावलोकन प्रक्रिया नटुङ्गिँदै वा समितिमा निवेदन दिन म्याद बाँकी छँदै सम्झौता, L/C खोल्ने, ७० प्रतिशत भुक्तानी गर्ने वा कार्यादेश दिनेजस्ता कामलाई समितिले गैरकानूनी ठहर गरी सम्झौता नै बदर गरेको छ। [पुन.-२३, पुन.-९७, पुन.-४५]

- बोलपत्र स्वीकृतिको अधिकार नियम ६७ अनुसार हेर्ने। कबोल अङ्क तीन करोडभन्दा कम भए पनि लागत अनुमानको आधारमा स्वीकृति अधिकार हुने कि नहुने प्रश्नमा नियम ६७(१)(ख) अनुरूप निर्णय हुने; सिफारिसमाथि निकाय प्रमुखले निर्णय गर्ने। [निर्माण-१४७, माल-७३]

### ख. बोलपत्रदाता / आपूर्तिकर्ता / परामर्शदाता / सेवाप्रदायकका लागि

- आशयको सूचना पाएको मितिले हदम्यादको गणना गर्ने; सूचना टाँसिएको, प्रकाशित वा प्राप्त भएको मिति अभिलेखमा राख्ने। आशयको सूचना प्रकाशित भएपछि दफा ४७(३) अनुसार ७ दिनभित्र निकाय प्रमुख समक्ष निवेदन दिनुपर्नेमा १५ दिनपछि कुरियरबाट पठाउँदा निवेदन खारेज भई धरौटी जफत भएको छ। [पुन.-१०, पुन.-८]

- दोस्रो न्यूनतम बोलपत्रदाताले 'आफूसँग सम्झौता गर' भन्ने दाबी गर्दा आफ्नो बोलपत्र न्यूनतम मूल्याङ्कित छ भनी प्रमाणित गर्ने। आफ्नो बोलपत्र न्यूनतम मूल्याङ्कित हो भन्ने प्रमाणित नभएको कारण सम्झौताको दाबी खारेज भएको छ। [पुन.-१७५]

## ९. पुनरावलोकन (Review) प्रक्रिया

समितिमा आएका निवेदनमध्ये १०१ खारेज भएका छन् र तीमध्ये कम्तीमा ३६ मा धरौटी जफत भएको उल्लेख छ। प्रक्रियागत त्रुटि (गलत क्रम, म्याद, रकम सीमा, अख्तियारनामा) कै कारण निवेदन खारेज हुने धेरै छन्।

### क. सार्वजनिक निकायका लागि

- निवेदन प्राप्त भएपछि दफा ४७ अनुसार तोकिएको अवधिभित्र लिखित निर्णय दिने र बुँदागत जवाफ दिने। निवेदनमा ५ दिनभित्र लिखित निर्णय/प्रतिक्रिया नदिँदा ऐनको उल्लङ्घन मानी निकायको ध्यानाकर्षण भएको छ। पुनरावलोकन निवेदनमा बुँदागत कारण खुलाई जवाफ नदिनु पनि समितिले त्रुटि मानेको छ। [पुन.-१३६, पुन.-२०७, पुन.-१३]

- निकाय प्रमुखको निर्णय अघिल्लो समितिको आदेश अनुरूप पुनर्मूल्याङ्कनमा सही तरिकाले पालना गर्ने। समितिको पूर्व निर्णयबमोजिम पुनः मूल्याङ्कन गर्न पठाइएकोमा निकायले फेरि बोलपत्र कागजातमा नभएको विधि प्रयोग गरी निवेदकको प्राविधिक प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको देखिएपछि दोस्रोपटक पनि बदर भएको छ। [पुन.-२०, पुन.-१५, पुन.-१६]

- निर्णय सम्झौता गर्ने मिति गणना गर्दा पुनरावलोकनको म्याद र प्रक्रियाको अवस्था हेर्ने। समितिमा निवेदन दिने म्याद बाँकी रहेको, प्रक्रिया नटुङ्गिएको वा सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश भएको अवस्थामा सम्झौता नगर्ने। [पुन.-९७, पुन.-२३]

- समितिको सचिवालय अनुगमन कार्यालय भएकाले सो कार्यालय नै विपक्षी रहेको विवाद समितिबाट निरुपण नहुने अवस्था बुझ्ने। अनुगमन कार्यालयले जारी गरेको Letter of Intent उपरको निवेदन स्वच्छ सुनुवाइ र पूर्वाग्रहविरुद्धको सिद्धान्तका आधारमा दरपीठ भएको छ (दफा ६५(३))। [पुन.-१२०]

### ख. बोलपत्रदाता / आपूर्तिकर्ता / परामर्शदाता / सेवाप्रदायकका लागि

- क्रम: पहिले निकाय प्रमुखमा निवेदन, त्यसपछि समितिमा। निवेदकले दफा ४७ बमोजिम पहिले निकाय प्रमुख समक्ष निवेदन नदिई सिधै समितिमा निवेदन दिँदा निवेदन खारेज भएको छ; आशयको सूचनापछि ७ दिनभित्र निकाय प्रमुखमा र निर्णयपछि ७ दिनभित्र (दफा ४७(६), ५०(१)) समितिमा जानुपर्ने। [पुन.-६, पुन.-८, पुन.-१०]

- हदम्याद र पठाउने तरिकामा सतर्क हुने। म्याद नघाई हुलाक वा कुरियर मार्फत निवेदन पठाउँदा (नियम १०५(२)) र बैंक जमानत नबुझाउँदा निवेदन उपर कारबाही नै नहुने ठहर भएको छ। [पुन.-४७, पुन.-८, पुन.-१०]

- रु. दुई करोडभन्दा कमको खरिदमा समितिमा निवेदन लाग्दैन भन्ने बुझ्ने (दफा ४७(८), नियम १०१)। कबोल अङ्क (मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक) दुई करोडभन्दा कम भएकाले निवेदन खारेज भएका छन्; प्याकेज-वार छुट्टाछुट्टै गणना हुन्छ (प्याकेज १ मा अर्कै बोलपत्र स्वीकृत भइसकेको भए पनि प्याकेज ५ को रकम हेरिन्छ)। [पुन.-१२, पुन.-२६, पुन.-९१]

- अख्तियारनामा प्राप्त व्यक्तिबाटै निवेदन दिने र बैंक जमानत/धरौटी सहित दिने। Power of Attorney नपाएका व्यक्तिले दिएको निवेदन खारेज भएको छ; खारेज भएमा नगद धरौटी जफत हुन सक्छ। [पुन.-४८, पुन.-१०, पुन.-८]

- निवेदनमा स्पष्ट दाबी, तथ्य र प्रमाण उल्लेख गर्ने; आफ्नो कमजोरी नलुकाउने। आफ्नै अनुभव/कारोबारको कागजात पेश नगरेको कारणले निवेदन खारेज भएका उदाहरण धेरै छन् (जस्तै EQC 2.3.2 Turnover, 6 core केबलको अनुभव)। [पुन.-१९८, पुन.-१९३, पुन.-४२]

- निवेदन फिर्ता गर्नुपरे सनाखतसहित फिर्ता माग्ने। निवेदकले सनाखत गरी फिर्ता माग्दा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताको दफा १९६ बमोजिम दाबी र धरौटी फिर्ता भएको छ। [पुन.-८५, पुन.-८६, पुन.-९५]

## १०. खरिद सम्झौता र सम्झौता कार्यान्वयन

सम्झौता चरणमा हुने विवाद प्रायः सम्झौताकै शर्तबाट निरुपण हुन्छ। अनुगमन कार्यालयले धेरै राय 'सम्झौताका शर्त अनुसार' भनी फर्काएको छ; त्यसैले सम्झौताका शर्त तयार गर्दा नै जोखिम बाँडफाँट गर्नुपर्छ।

### क. सार्वजनिक निकायका लागि

- सम्झौता बोलपत्रको मान्य अवधिभित्र गर्ने; कार्यसम्पादन जमानत लिई मात्र। नियम ५३(५) अनुसार मान्य अवधिभित्र सम्झौता गरिसक्नुपर्ने; नभए सबै रीत पुगेका बोलपत्रदातासँग अवधि थप माग्ने। एक प्याकेजका लागि छुट्टाछुट्टै सम्झौता गर्न नसकिने। [निर्माण-२१५, माल-१४३]

- मूल्य समायोजन सम्झौतामै उल्लेख गर्ने; 'Not Applicable' भए पछि दिन नमिल्ने। नियम ११९ अनुसार मूल्य समायोजनको विधि खरिद सम्झौतामा उल्लेख हुनुपर्ने; सम्झौतामा समायोजन लागू नहुने भनिएपछि माग गर्दा दिन नसकिने। निर्माण व्यवसायीको कारणले म्याद थप भएको अवस्थामा Running Bill बाहेक अन्य बिलमा मूल्य समायोजन दिन सकिने उदाहरण छ। दाताको निर्देशिका लागू हुने सम्झौतामा दाताको व्यवस्था अनुसार। [विविध-७९, निर्माण-१२३, निर्माण-१९५, सेवा-६३]

- भेरिएसन आदेशको सीमा र अधिकार नियम ११८ अनुसार मात्र प्रयोग गर्ने। सम्झौता मूल्यको १५% भन्दा बढीको भेरिएसन थप वा घट दुवैमा लागू; त्यस्तो आदेश भेरिएसन समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेर मात्र। दफा २(ख)(२) अन्तर्गतका निकायमा सर्वोच्च कार्यकारी निकायले आदेश जारी गर्न सक्ने। 'सम्झौता मूल्य' मा भेरिएसन र मूल्य समायोजन समेत जोडिन्छ (नियम २(थ))। [निर्माण-१, निर्माण-३१, विविध-३१९, निर्माण-३०८, माल-१८८]

- सब-कन्ट्र्याक्ट, पेश्की जमानत, रिटेन्सन र कार्य स्वीकृतिका नियम पालना गर्ने। सबकन्ट्र्याक्टबारे नियम ३० मा स्पष्ट व्यवस्था छ। पेश्की जमानत बैंक फेर्ने प्रश्न सारभूत रूपमा फरक पर्ने/नपर्ने निकाय आफैले निर्णय गर्नुपर्ने। रनिङ बिलमा ५% रिटेन्सन मनी कट्टा गर्नुपर्ने (नियम १२३(४)), कार्य स्वीकारमा नियम १२१ आकर्षित भएपछि १२० लाई आकर्षित गर्न उपयुक्त नहुने। [निर्माण-२६६, विविध-२३१, माल-३०६, निर्माण-३६२]

- सम्झौता अन्त्य (दफा ५९(४)) र विवाद समाधान सम्झौताका व्यवस्था अनुसार गर्ने। सार्वजनिक हितका लागि सुविधाको आधारमा सम्झौता अन्त्य गर्ने निर्णय निकाय आफैले गर्न सक्छ; सम्झौता कार्यान्वयनका विवादको ‘विवाद समाधान’ शर्तअनुसार। [निर्माण-३३२, निर्माण-१४]

### ख. बोलपत्रदाता / आपूर्तिकर्ता / परामर्शदाता / सेवाप्रदायकका लागि

- सम्झौतामा उल्लेख नभएको दाबी पछि गर्न नसकिने भनेर प्रत्येक शर्त पढेर मात्र सही गर्ने। मूल्य समायोजन, भेरिएसन, म्याद थप, भुक्तानी शर्त, क्षतिपूर्ति आदि सम्झौता बमोजिम हुने रायहरू धेरै छन्। [विविध-७९, निर्माण-१२३, विविध-२८]

- सब-कन्ट्र्याक्ट गर्दा नियम ३० को पूर्वशर्त पालना गर्ने। सम्पूर्ण निर्माण कार्य सब-कन्ट्र्याक्टरलाई दिने कार्य नियम ३० ले सम्बोधन गरेको विषय। [निर्माण-२६६]

- जमानत र पेश्कीका कागजात म्यादभित्र नविकरण गर्ने; बैंक फेर्नु परे निकायको स्वीकृति लिने। जमानत बैंकको प्रतिस्थापनले सारभूत फरक पार्ने/नपार्ने निकायले निर्णय गर्ने। [विविध-२३१]

- बिलमा रिटेन्सन र कर कट्टीको सुनिश्चितता गरेर मात्र भुक्तानी माग्ने। ५% रिटेन्सन मनी प्रत्येक रनिङ बिलबाट कट्टा हुन्छ। [माल-३०६]

## ११. परामर्श सेवा र प्रस्ताव आह्वानका विशेष सावधानी

परामर्श सेवामा आशयपत्र, संक्षिप्त सूची, RFP (Request for Proposal), प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावको क्रमबद्ध प्रक्रिया पालना नगरेकाले अनुगमन कार्यालयले खरिद प्रक्रिया नै रद्द गर्न भनेका उदाहरण छन्।

### क. सार्वजनिक निकायका लागि

- आशयपत्र माग गर्दा कम्तीमा १५ दिनको राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना दिने; ३ देखि ६ आशयपत्रदाताको संक्षिप्त सूची बनाउने। यसका लागि दफा ३०(१) र (५) हेर्नुपर्छ। न्यूनतम ३ फर्म नभए दोस्रो पटक सूचना र त्यसपछि ख्यातिप्राप्त परामर्शदातासँग सम्पर्क गर्न सकिने (नियम ७०(७), (९))। तीन-तीन पटक सूचना निकाल्दा पनि प्रतिस्पर्धात्मक छनौट हुन नसके अनुगमन कार्यालयले ख्यातिप्राप्तसँग सम्पर्कको उपाय देखाएको छ। [सेवा-३७, सेवा-८, सेवा-१४, सेवा-९७]

- परामर्शमा नियम ४(३)(क) (तीन भन्दा कम दरभाउपत्र) लागू गरेर दरभाउपत्र नखोली पुनः सूचना निकाल्ने प्रक्रिया अपनाउन नहुने। परामर्श सेवाका लागि कानुनी प्रक्रिया विपरीत सिलबन्दी दरभाउपत्र विधि प्रयोग गर्दा खरिद प्रक्रिया रद्द गरी ऐन अनुसार पुनः अघि बढ्न भनिएको छ। [सेवा-८६]

- मौजुदा सूची नभए खुला रूपमा प्रस्ताव माग्ने; मौजुदा सूचीमा नरहेकालाई वञ्चित नगर्ने। नियम १८(८) ले मौजुदा सूचीमा नरहेका प्रस्तावदातालाई सहभागीबाट वञ्चित गर्न नपाइने भन्ने व्यवस्था गरेको छ; मौजुदा सूची प्रत्येक वर्षको सुरुमा सूचना प्रकाशन गरी तयार गर्ने (नियम १८(३))। [सेवा-६९, विविध-१९३]

- RFP सम्बन्धी कागजात निकायले आफैं तयार गर्ने; प्रस्ताव खोल्ने मिति, समय र स्थान स्पष्ट राख्ने। RFP तयार गर्ने पहिलो कार्य सार्वजनिक निकायको हो; Data Sheet मा पेश गर्ने मिति राखेर खोल्ने मिति नराखे पनि पेश भएका प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्न मिल्ने भनिएको छ तर प्रमाणपत्र पेश नभएको प्रस्ताव RFP अनुसार हुने। [सेवा-३१, सेवा-१९]

- प्राविधिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन पूरा भएपछि मात्र आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने; दुवै प्रस्ताव एकैसाथ ई-बिड भए पनि आर्थिक प्रस्ताव छुट्टै राख्ने। प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव छुट्टाछुट्टै पठाउन सक्ने प्रावधान नभएको अवस्थामा प्राविधिक मूल्याङ्कन भइसकेपछि मात्र आर्थिक प्रस्ताव समावेश गर्ने। आर्थिक प्रस्ताव खोलिसकेको अवस्थामा समेत प्राविधिक मूल्याङ्कनको त्रुटि पुनरावलोकनको क्रममा सच्याउन बाधा नपर्ने भनिएको छ। [सेवा-५६, सेवा-१७, सेवा-२५, सेवा-१०२]

- हुबहु प्रस्ताव आए मिलोमतो प्रमाणित गर्ने दायित्व निकायको हुन्छ। Comment & Suggestion on ToR र Methodology हुबहु रहेको अवस्थामा मिलोमतोको आधार देखिए पनि मिलोमतो हो/होइन प्रमाणित गर्ने दायित्व निकायकै हुने। [सेवा-४५]

- परामर्शमा कार्यसम्पादन जमानत लिने भए आशयपत्र/प्रस्ताव सम्बन्धी कागजातमै उल्लेख गर्ने। परामर्श सेवामा कार्यसम्पादन जमानत वापतको रकम राख्नुपर्ने/नपर्ने RFP मा उल्लेख भए नभएको अनुसार निर्णय हुने। [सेवा-७४]

### ख. बोलपत्रदाता / आपूर्तिकर्ता / परामर्शदाता / सेवाप्रदायकका लागि

- प्रस्तावमा संस्थाको नाम, छाप र अधिकार प्राप्त व्यक्तिको दस्तखत अनिवार्य राख्ने। नाम, छाप र आधिकारिक दस्तखत नभएको प्रस्ताव निकायले ग्रहण गर्दा समस्या हुन सक्ने भनी रायमा प्रकरण छ (प्रस्ताव तयारी निर्देशन दफा ३१(२)(ग))। [सेवा-५१, सेवा-२५]

- आर्थिक प्रस्तावको मूल्यमा VAT समावेश भए/नभएको स्पष्ट उल्लेख गर्ने। नियम ७९(२)(ङ) र नियम ८०(१) ले खुलाएको विषय; थप व्याख्याको आवश्यकता भएन भनिएको छ। [सेवा-२५]

- कर चुक्ता/कर विवरण RFP मा माग गरिएको अवधिसम्मको पेश गर्ने; CV का पानामा दस्तखत र Key experts को Confirmation of availability राख्ने। यी कागजात नपुगेको कारणले निवेदन खारेज भएका छन्। विशेषज्ञको मञ्जुरी बिना बायोडाटा पेश गर्नुहुँदैन। [सेवा-३९, पुन.-४२, पुन.-६९]

- JV भएमा साझेदारको कम्पनी दर्ता लगायतका कागजात पूर्ण राख्ने। दोस्रो पटक सूचना प्रकाशन गर्दा पनि एउटै JV आए पनि एक साझेदारको दर्ता प्रमाणपत्र नभए आशयपत्र मूल्याङ्कनमा समावेश हुन सक्दैन। [सेवा-१४, सेवा-११५]

- एकै विज्ञ वा काम (जस्तै डिजाइन र निर्माण पर्यवेक्षण) मा स्वार्थ बाझिन सक्ने भए सुरुमै खुलाउने। नियम ७३(क) र निकायको एकिनले निर्णायक हुन्छ। [निर्माण-१७६, सेवा-९७]

- कालोसूचीमा रहेको अवस्थामा भाग नलिने; विश्व बैंक/ADB बाट कालोसूचीमा परेको भए जोखिम बुझ्ने। त्यस्तो प्रस्तावदातासँग खरिद कारोबार गर्न उपयुक्त नहुने भनिएको छ। [सेवा-४९]

## १२. विशेष खरिद विधि र वस्तुगत सावधानी (सिलबन्दी दरभाउपत्र, राशन, औषधि, क्याटलग, सुरक्षा सामग्री)

यी विशेष खरिदमा अनुगमन कार्यालयले नियमको छुट्टै उपनियम बारम्बार स्मरण गराएको छ। विधि र मालको प्रकृतिअनुसार कागजात, इजाजतपत्र र एकाइ तोक्नुपर्छ।

### क. सार्वजनिक निकायका लागि

- सिलबन्दी दरभाउपत्रमा नियम ४(३)(क)/(३क) लागू गर्ने। तीन भन्दा कम दरभाउपत्र आएमा दोस्रो पटक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था स्पष्ट छ। दरभाउपत्र खोल्ने मिति पत्रिकामा सूचना प्रकाशित भएको मितिबाट गणना हुने। निर्माण कार्यमा पनि दर विश्लेषण सहितको स्पष्टीकरण माग्ने विशेष मूल्याङ्कन लागू हुन सक्छ। [विविध-३८०, माल-२५०, विविध-४३९, निर्माण-७१]

- राशन खरिदमा इजाजतपत्र, वार्षिक औसत कारोबार र एकाइ मिलाउने। राशन आपूर्तिको इजाजत नभएकाको बोलपत्र स्वीकृत हुन नसक्ने, वार्षिक औसत कारोबार नपुगेको वा प्राविधिक विवरण अपलोड नभएको बोलपत्र पुनः मूल्याङ्कनमा जाने ठहर समितिले गरेको छ। मूल्य सूची फारममा एकाइ (अण्डा—गोटा) नमिलेको त्रुटि निकायले सच्याउनुपर्छ। [पुन.-३८, पुन.-५१, पुन.-५५, माल-६८]

- औषधि खरिदमा थोक/खुद्रा इजाजत र WHO-GMP/उत्पादक प्रमाणपत्र बोलपत्र कागजातमा स्पष्ट गर्ने। सार्वजनिक निकायले अर्को सार्वजनिक निकायसँग सोझै खरिद गर्न सक्ने (दफा ४१(१)(घ१)) र नियम ८५(१क) अनुसार औषधिजन्य सामान २० लाखसम्म सोझै खरिदको सीमा विचार गर्नुपर्ने। थोक कारोबार अनुमति नभएको भनी विवाद आउँदा बोलपत्र कागजातका शर्त नै आधार हुने। [माल-२८१, माल-२८३, पुन.-२०७]

- क्याटलग सपिङ विधि अनुगमन कार्यालयको SBD जारी भएपछि मात्र प्रयोग गर्ने। SBD जारी नभएको अवस्थामा नियम २०(३) बमोजिम सहमति नभएको कागजातमा राय नदिने भनिएको छ। [माल-३३२]

- सुरक्षा/सामरिक सामग्रीमा सम्बन्धित देशको No Objection Certificate जस्ता शर्त राख्ने कुरा रायले स्वीकार गरेको छ; सुरक्षा सामग्री कार्यविधि (२०६४) अनुसार प्रतितपत्र निर्णय मन्त्रालयले गर्ने। यी अपवादमा पनि कार्यविधिमा भएको व्यवस्था पालना गर्नुपर्छ। [माल-३७, माल-२३९]

### ख. बोलपत्रदाता / आपूर्तिकर्ता / परामर्शदाता / सेवाप्रदायकका लागि

- विशेष विधिमा कुन नमूना कागजात, प्रमाणपत्र र इजाजत चाहिन्छ भनी सूचनामा हेर्ने। राशन, औषधि, सवारी साधन आदिमा इजाजतपत्र, उत्पादकको प्रमाणपत्र र वार्षिक कारोबार प्रायः अनिवार्य हुन्छन्। [पुन.-३८, पुन.-२०७, पुन.-५१]

- सिलबन्दी दरभाउपत्रमा पनि जमानत, घोषणापत्र, कर चुक्ता आदि पूर्ण पेश गर्ने; पछिल्ला कुरामा भर नपर्ने। सिलबन्दी दरभाउपत्रलाई पनि दफा २३ र २५ अनुसार परीक्षण र मूल्याङ्कन गरिन्छ। [विविध-३२७, माल-३०४]

# ५. पुनरावलोकन समितिका निर्णयमा बारम्बार देखिएका ढाँचा

तलको तालिकाले समितिका निर्णयहरूमा बारम्बार देखिएका गल्तीको प्रकृति र परिणाम देखाउँछ। संख्या सङ्केत मात्र हुन्, पूर्ण सूची होइन।

| गल्ती/विवादको प्रकृति | समितिको निर्णय | उदाहरण (निर्णय नं.) |
| --- | --- | --- |
| बोलपत्र कागजातमा नभएको विधि वा असमान मापदण्डमा मूल्याङ्कन | निकायको निर्णय बदर, पुनर्मूल्याङ्कन आदेश | पुन. १५, १६, १७, २०, १०८, १२७, १२८ |
| प्रक्रियाको बीचमा शर्त थप/फारम हेरफेर/पुरानो SBD प्रयोग | बदर | पुन. ९, ३५, ४१, ८३, १७७ |
| अनुमान/मिलोमतोको आशङ्का वा दफा २६(१) बाहिरको कारणले बोलपत्र रद्द | रद्द निर्णय बदर | पुन. २५, ३२, ४०, ७७, १०४, ११८, १४६ |
| स्पष्टीकरण नसोधी अयोग्य; नियम ६५क प्रक्रिया नअपनाई अयोग्य; कन्सल्ट्याण्टको अध्यक्षतामा समिति | बदर वा ध्यानाकर्षण | पुन. २६, ६९, १३०, १५० |
| पुनरावलोकन अवधिमै सम्झौता/L-C/कार्यादेश | सम्झौता बदर | पुन. २३, ९७, ४५ |
| बोलपत्रदाताले अनिवार्य कागजात/अनुभव/कारोबार/घोषणा पेश नगरेको | निवेदन खारेज, धरौटी जफत | पुन. ४५, १४०, १८४, १९३, १९८, २०७ |
| पहिले निकाय प्रमुखमा नजाई सिधै समितिमा; हदम्याद नाघेको; दुई करोडभन्दा कम | निवेदन खारेज | पुन. ६, ८, १०, १२, २६, ४७, ९१ |
| जे.भी./अख्तियारनामा/हस्ताक्षरकर्ता मेल नखाने | खारेज (कानुनसम्मत) वा स्पष्टीकरणको अभावमा बदर | पुन. ४८, १३०, १६९ |

# ६. व्यावहारिक चेकलिस्ट

## क. सार्वजनिक निकायका लागि

- खरिद आवश्यकता, बजेट, गुरुयोजना र प्याकेजिङ स्वीकृत भएको छ?

- लागत अनुमान सबै आधारसहित स्वीकृत र अद्यावधिक छ; ज्याला/कर/दररेट परिवर्तन समावेश छ?

- विधि (खुला/सिलबन्दी दरभाउपत्र/सोझै/परामर्श) र नमूना बोलपत्र कागजात (SBD) सही छ; ई-GP को अनिवार्यता पालना भएको छ?

- बोलपत्र जमानत निश्चित रकम र तोकिएको ढाँचामा बोलपत्र कागजातमा छ; सूचनामा खाता नम्बर सही छ?

- संशोधन भए सबै सहभागीलाई जानकारी दिइएको छ; म्याद पर्याप्त छ?

- मूल्याङ्कन समिति नियम १४७ अनुसार गठन भएको छ; समितिले केवल कागजातमा तोकिएको आधार प्रयोग गरेको छ?

- आवश्यक ठाउँमा दफा २३(४) बमोजिम स्पष्टीकरण सोधिएको र बैंक/निकायसँग एकिन गरिएको अभिलेख छ?

- बोलपत्र रद्द वा अस्वीकृत गर्नु परे दफा २६ को आधार र प्रमाण स्पष्ट छ?

- आशयको सूचना जारी भएपछि पुनरावलोकनको म्याद सकिएपछि मात्र सम्झौता/कार्यादेश गर्ने व्यवस्था छ?

- पुनरावलोकन निवेदनमा ५ दिनभित्र लिखित र बुँदागत निर्णय/जवाफ दिइएको छ?

- सम्झौतामा मूल्य समायोजन, भेरिएसन, म्याद थप, जमानत, रिटेन्सन र विवाद समाधानको शर्त स्पष्ट छ?

## ख. बोलपत्रदाता / आपूर्तिकर्ता / परामर्शदाता / सेवाप्रदायकका लागि

- बोलपत्र कागजात, सूचना र सबै संशोधन पूर्ण पढेर अस्पष्टता भए समयमै सोधेको छु?

- कागजात आफ्नै नाम/ID बाट खरिद गरेको, सूचनामा तोकिएको खातामा रकम बुझाएको छु?

- सबै अनिवार्य कागजात (इजाजतपत्र, कर चुक्ता/कर विवरण, अनुभव, कारोबार, घोषणापत्र, अख्तियारनामा, उत्पादकको अधिकारपत्र) पूरा छन्?

- फारम खाली वा 'N/A' छोडेको छैन; अंक र अक्षरमा रकम मिलेको छ; इकाई दर भरेको छ?

- JV सम्झौता, अख्तियारनामा र हस्ताक्षरकर्ता एकआपसमा मिलेका छन्; सबै साझेदारका कागजात पूर्ण छन्?

- सञ्चालनरत ठेक्का, मुद्दा/लिटिगेसन र कालोसूचीको विवरण सत्य र पूर्ण छ?

- जमानत तोकिएको ढाँचा, रकम, अवधि, कार्यालयको नाम र ठेक्का नम्बरसहित बैंकबाट जारी भएको छ?

- फिर्ता/संशोधन गर्नुपरे म्यादभित्र सिलबन्द निवेदन दिएको छु (एक पटक मात्र)?

- मूल्याङ्कनका क्रममा सोधिएको स्पष्टीकरण/सक्कल कागजात म्यादभित्र पेश गरेको छु?

- आशयको सूचनाको मिति टिपेको र ७ दिनभित्र निकाय प्रमुखमा निवेदन दिएको छु; समितिमा जानुपर्ने भए ७ दिनभित्र, दुई करोडको सीमा र धरौटी/जमानतसहित?

- सम्झौता गर्नुअघि कार्यसम्पादन जमानत, मूल्य समायोजन, भेरिएसन र भुक्तानी शर्त पढेको छु?

# ७. अन्त्यमा

अध्ययन गरिएका रायहरूले देखाउँछन् कि अधिकांश विवाद नयाँ कानूनी प्रश्नका होइनन्; तयारी चरणमा कागजात स्पष्ट नहुनु, मूल्याङ्कनमा समान मापदण्ड नलगाउनु, अभिलेख नराख्नु, म्याद चुक्नु र बोलपत्रदाताले माग गरिएका कागजात पूरा नगर्नु जस्ता दोहोरिने कारणले हुन्छन्। यसर्थ निकायले कागजात र अभिलेखमा तथा बोलपत्रदाताले कागजातको पूर्णता र म्यादमा बढी ध्यान दिनुपर्छ।

थप अध्ययनको सुझाव: (क) खास विषय (जस्तै JV, मूल्य समायोजन, कालोसूची) मा सबै रायहरूको अलग संकलन; (ख) हालको कानूनी व्यवस्थासँग यी रायहरूको भिडान; (ग) निकायका लागि नमूना बोलपत्र कागजात र मूल्याङ्कन प्रतिवेदन ढाँचाको जाँचसूची तयारी।

# सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा अपनाउनुपर्ने सावधानीहरू

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट प्राप्त राय/परामर्शको विषयगत अध्ययन

स्रोत: procurement-guide-data.json  |  प्रविष्टि संख्या: ७३८

अध्ययनको दायरा: २०६४।१२।१९ देखि २०७४।०३।२७ सम्मका उपलब्ध रायहरू

मुख्य निष्कर्ष खरिदका अधिकांश विवाद वा जटिलता बोलपत्र कागजातमा स्पष्ट, समान र लागूयोग्य शर्त नलेखिनु; प्राप्त कागजातको समयमै पूर्णता परीक्षण नगर्नु; अधिकार, अभिलेख र निर्णयको कारण नखुलाउनु; तथा सम्झौता कार्यान्वयनमा स्वीकृत सीमा/प्रक्रिया नअपनाउनुबाट उत्पन्न भएको देखिन्छ।

यो प्रतिवेदन अध्ययन–सहायक सामग्री हो; कुनै विशेष विवादमा प्रचलित ऐन, नियमावली, स्वीकृत SBD, खरिद कागजात, सम्झौता र सक्षम निकायको निर्णय नै निर्णायक हुनेछ।

# १. कार्यकारी सारांश

उपलब्ध ७३८ राय/परामर्शको केन्द्रीय सन्देश “बोलपत्र वा प्रस्तावको मूल्याङ्कन पूर्वनिर्धारित बोलपत्र कागजात, लागू ऐन/नियम र Standard Bidding Document (SBD) अनुसार, समान व्यवहार र प्रमाणित अभिलेखका आधारमा गर्नुपर्छ” भन्ने हो।

सार्वजनिक निकायले राय माग्नुअघि पनि आफ्नै अधिकारक्षेत्र, जारी कागजात, मूल्याङ्कन समिति, सम्झौता र सम्बन्धित अभिलेखको पूर्ण परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ। धेरै रायहरूमा “सम्बन्धित निकायले कागजातअनुसार आफैं निर्णय गर्ने” भनिएको छ।

बोलपत्रदाता/आपूर्तिकर्ता/परामर्शदाताले सूचना र bidding/RFP document लाई अक्षरशः पालना, समयसीमा तथा जमानतको वैधता, हस्ताक्षर/अधिकारिता, योग्यता, अनुभव, कर/दर्ता र निर्माता अधिकारपत्रका प्रमाणहरू पूर्ण र एउटै प्रस्तावमा पेश गर्नुपर्छ।

विद्युतीय खरिदमा upload भएको कागजात, बैंक/राजस्व भुक्तानी, system status, modification/discount र submission timestamp बीच सामञ्जस्य नहुँदा जोखिम बढ्ने देखिन्छ; त्यसैले दुवै पक्षले system-generated record र बैंक अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्छ।

भेरिएसन, म्याद थप, मूल्य समायोजन, निरीक्षण, भुक्तानी र कालोसूचीसम्बन्धी निर्णय अनुमान वा मौखिक सहमतिमा होइन—सम्झौता, कारण, प्राविधिक आवश्यकता, स्वीकृति तह र लिखित अभिलेखमा आधारित हुनुपर्छ।

# २. अध्ययनको आधार, सीमाना र प्रयोग विधि

स्रोत फाइलमा रहेका विषय (subject) र कार्यालयीय राय (opinion) पढी समान प्रकृतिका प्रश्नलाई खरिद प्रक्रियाका चरण र जोखिमअनुसार समूहीकरण गरिएको छ।

विश्लेषणले रायमा बारम्बार देखिएका व्यवहारिक सावधानीहरूलाई “सार्वजनिक निकाय” र “bidder/supplier/consultant/provider” का लागि छुट्टाछुट्टै बुँदामा रूपान्तरण गरेको छ।

रायहरू विभिन्न मिति, परियोजना, खरिद विधि र तत्कालीन कानूनी अवस्थाका सन्दर्भमा दिइएका भएकाले तिनलाई सार्वभौम कानूनी निष्कर्षका रूपमा होइन, निर्णय–पूर्व सावधानीको मार्गदर्शकका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। हाल लागू संशोधन, SBD, donor guideline वा विशेष सम्झौता शर्तसँग अनिवार्य मिलान गर्नुपर्छ।

# ३. रायहरूबाट देखिएको जोखिमको नक्सा

| जोखिम/विषय | रायहरूमा देखिएको संकेत | सावधानीको मुख्य दिशा |
| --- | --- | --- |
| बोलपत्र परीक्षण/मूल्याङ्कन | योग्यता, कागजात, हस्ताक्षर, BOQ, अनुभव, सारभूत प्रभावग्राहिता | पूर्वनिर्धारित मापदण्डबाहेक नयाँ आधार नथप्ने; कारणसहित मूल्याङ्कन |
| जमानत/राजस्व/दस्तुर | रकम, अवधि, किसिम, counter-guarantee, भौचर/बैंक status | सूचना/SBD सँग exact match; बैंक verification समयमै |
| e-procurement | upload, duplicate submission, modification/discount, system error | timestamp, audit trail, bank/system record सुरक्षित; portal निर्देश पालना |
| सम्झौता कार्यान्वयन | भेरिएसन, म्याद थप, मूल्यवृद्धि, भुक्तानी, निरीक्षण | सम्झौता र स्वीकृति तहअनुसार लिखित निर्णय |
| मालसामान/निर्माता | Manufacturer Authorization, specification, परीक्षण/निरीक्षण | उत्पादक/अधिकृत विक्रेता र गुणस्तर प्रमाण एकिन |
| परामर्श सेवा | EOI, shortlisting, RFP, TOR र financial proposal को तालमेल | RFP/TOR का मूल्याङ्कन आधार स्पष्ट र समान लागू |
| आचरण/विवाद | कालोसूची, अदालत, clarification, complaint | आधिकारिक स्रोत र अधिकारप्राप्त निर्णयबिना निष्कर्ष ननिकाल्ने |

# ४. चरण १: आवश्यकता पहिचान, बजेट र खरिद योजना

## सार्वजनिक निकायका सावधानीहरू

आवश्यकता, परिमाण, specification, लागत अनुमान, बजेट स्रोत, खरिद विधि र समयतालिका एकअर्कासँग मिलेको छ कि छैन पहिल्यै परीक्षण गर्ने। लागत अनुमानभन्दा सारभूत रूपमा बढी प्रस्ताव आएमा स्वीकृति/अस्वीकृतिको कानूनी अवस्था र बजेट पर्याप्तता छुट्टै अभिलेख गर्ने।

खरिदलाई कृत्रिम रूपमा टुक्र्याएर प्रतिस्पर्धा सीमित नगर्ने; एकै प्रकृतिका काम/मालसामान/सेवा, बहुवर्षीय दायित्व र package strategy को औचित्य लिखित राख्ने।

निर्माण, मालसामान र परामर्शका लागि लागू हुने SBD, मूल्याङ्कन विधि र two-envelope/turnkey/lump-sum जस्ता संरचना आवश्यकता र बजारअनुसार छनोट गर्ने।

विशेष गरी turnkey/CTP वा lump-sum सम्झौतामा unit-wise दर नहुने हुँदा मूल्य समायोजन, जोखिम बाँडफाँट र payment milestone स्पष्ट लेख्ने।

दाता निकायको guideline लागू हुने खरिदमा दफा ६७(१)(ख) वा सम्बन्धित कानूनी आधार पहिल्यै पहिचान गरी कुन विषयमा donor rule र कुनमा नेपाली कानून लाग्ने लिखित रूपमा छुट्याउने।

## Bidders/suppliers/consultants/providers का सावधानीहरू

व्यवसायको दर्ता, उद्देश्य, इजाजत, PAN/VAT, कर चुक्ता, अनुभव र उपलब्ध जनशक्ति/उपकरण प्रस्तावित कामसँग मिल्छ कि छैन bidding अघि नै self-check गर्ने।

JV वा consortium बनाउँदा partner को भूमिका, अनुभव, share, power of attorney र संयुक्त दायित्व SBD अनुरूप तयार गर्ने; एउटै अनुभव वा कागजात दोहोरो दाबी नगर्ने।

लम्पसम/turnkey प्रस्तावमा मूल्य समायोजन स्वतः पाइन्छ भन्ने अनुमान नगर्ने; मूल्य जोखिम, specification र completion obligation मूल्यमा समेट्ने।

# ५. चरण २: बोलपत्र/RFP कागजात र सूचना तयारी

## सार्वजनिक निकायका सावधानीहरू

सूचना, BDS, specification, BOQ/price schedule, qualification criteria, bid validity, bid security, document fee, submission location/time र evaluation method बीच कुनै विरोधाभास नराख्ने।

योग्यताको आधार स्पष्ट, मापनयोग्य र कामसँग सम्बन्धित राख्ने; पछि मूल्याङ्कनमा नयाँ शर्त थप्न वा कुनै bidder लाई लक्षित हुने गरी व्याख्या गर्न नहुने।

Letter of Bid, financial/technical proposal, manufacturer authorization, experience, self-declaration, tax/registration र अन्य अनिवार्य forms का नमूना तथा हस्ताक्षर गर्ने अधिकारी स्पष्ट राख्ने।

राजस्व/दस्तुर कुन खाता, कुन बैंक, कुन माध्यम र कुन मितिसम्म बुझाउने स्पष्ट लेख्ने; सूचना र website मा फरक विवरण नदिने।

पुरानो वा असंगत SBD प्रयोग नगर्ने; ऐन/नियमावली संशोधन र सम्बन्धित खरिद विधिसँग SBD को clause-by-clause compliance checklist बनाउने।

## Bidders/suppliers/consultants/providers का सावधानीहरू

सूचना मात्र होइन, पूरा bidding/RFP document, addendum/clarification र portal instruction पढेर checklist बनाउने।

Letter of Bid/Technical Bid मा सही सार्वजनिक निकायलाई सम्बोधन, सही project name/contract number, पूरा नाम/ठेगाना, अधिकृत हस्ताक्षर र छाप राख्ने।

BOQ/price schedule वा RFP financial form को ढाँचा बदलेर वैकल्पिक पत्रमा मात्र मूल्य नदिने; कार्यालयले अनुमति दिएको अवस्थामा मात्र समान ढाँचा र आवश्यक हस्ताक्षरसहित पेश गर्ने।

निर्माता अधिकारपत्र मागिएको भए उत्पादकबाट bidder लाई आपूर्ति/जडान/समर्थनको अधिकार स्पष्ट हुने गरी, सम्बन्धित खरिदका लागि विशिष्ट र प्रमाणित पत्र लिने।

# ६. चरण ३: मौजुदा सूची, EOI, prequalification र shortlisting

## सार्वजनिक निकायका सावधानीहरू

मौजुदा सूचीमा फर्म दर्ता र VAT/PAN मात्र पर्याप्त ठान्न नहुने; ऐनको योग्यताका आधार र नियमावलीको प्रक्रिया पूरा भएका फर्म मात्र सूचीबद्ध गर्ने।

मौजुदा सूचीमा नभएको योग्य फर्मलाई प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित नगर्ने; सूचीको प्रयोगले खुला प्रतिस्पर्धा सीमित नहोस्।

EOI बाट shortlisting गर्दा प्रकाशित मापदण्ड, समान scoring, conflict-of-interest परीक्षण र कारणसहितको record राख्ने।

परामर्शमा TOR, deliverables, key experts, methodology, समय र financial proposal को मूल्याङ्कन आधार पहिल्यै स्पष्ट गर्ने; एक मात्र प्रस्ताव आएमा लागू दफा/नियम र प्रतिस्पर्धाको अवस्था जाँचेर निर्णय गर्ने।

## Bidders/suppliers/consultants/providers का सावधानीहरू

EOI/shortlist का लागि दर्ता, अनुभव, समान काम, expert CV, litigation/blacklisting declaration र आर्थिक/प्राविधिक क्षमता प्रमाणित कागजातसहित पेश गर्ने।

आफू short-listed भएपछि पनि RFP का सबै शर्त पालना गर्ने; shortlisting मात्रले contract award को अधिकार सिर्जना गर्दैन।

परामर्शदाताले TOR भन्दा बाहिरको methodology वा असंगत financial proposal नदिने; clarification भएमा मूल्य वा सारभूत विषय परिवर्तन नगर्ने।

# ७. चरण ४: बोलपत्र/RFP पेश गर्ने, जमानत र electronic submission

## सार्वजनिक निकायका सावधानीहरू

बोलपत्र खोल्नुअघि submission register/portal, अन्तिम मिति–समय, document fee, bid security र प्राप्त कागजातको audit trail सुरक्षित गर्ने।

जमानतको किसिम, रकम, अवधि, issuing bank, counter-guarantee र wording bidding document अनुसार छ कि छैन परीक्षण गर्ने; technically strong bidder भनेर कमीकमजोरी माफ नगर्ने।

अन्तिम समयपछि प्राप्त वा समय नखुलेको submission लाई नियमित बनाउन मौखिक सहारा नलिने; खोल्ने समय र स्थान सूचना/SBD अनुरूप राख्ने।

e-submission मा बैंक भौचर, system status वा portal error देखिएमा सम्बन्धित बैंक/प्रणालीको आधिकारिक log र लागू MOU/नियम हेरी निर्णय गर्ने; पछि बनाइएको कागजले मूल submission मिति नबदल्ने।

## Bidders/suppliers/consultants/providers का सावधानीहरू

बोलपत्र दस्तुर र bid security अन्तिम दिन कुर्नु अघि बुझाउने; रकम, खाता, बैंक, beneficiary, अवधि र नाम ठीकसँग जाँच गर्ने।

विदेशी बैंकको guarantee भए नेपालभित्रको वाणिज्य बैंकको counter-guarantee लगायत SBD को शर्त पूरा गर्ने।

e-bidding मा सबै required files upload, readable scan, सही filename/format, final submit र acknowledgement सुरक्षित गर्ने; upload मात्रलाई submission मानेर नछोड्ने।

प्रस्ताव पेश गरेपछि प्रक्रिया नसकिएसम्म आबद्ध रहने दायित्व बुझ्ने; मागिएको hard copy/clarification समयमै दिने, तर मूल्य वा सारभूत कुरा परिवर्तन नगर्ने।

Modification/discount केवल तोकिएको envelope, form र समयभित्र पेश गर्ने; technical proposal मा price/discount मिसाएर नदिने।

# ८. चरण ५: बोलपत्र खोल्ने र प्रारम्भिक परीक्षण

## सार्वजनिक निकायका सावधानीहरू

तोकिएको मिति, समय र स्थानमा सार्वजनिक रूपमा खोल्ने; उपस्थित प्रतिनिधि, खोलुवा मुचुल्का, प्राप्त कागजात र घोषित विवरण पूर्ण रूपमा अभिलेख गर्ने।

खोलुवा मुचुल्कामा नआएको discount वा पछि पत्ता लागेको कागजलाई स्वतः समावेश नगर्ने; submission record र सम्बन्धित envelope/system record सँग मिलान गर्ने।

प्रारम्भिक परीक्षणमा अनिवार्य form, हस्ताक्षर, bid validity, security, document fee, addressee, submission completeness र authority जाँच गर्ने।

एउटै bidder को समान प्रस्ताव system error का कारण दोहोरिएको देखिएमा duplicate को प्रकृति, समानता र portal log प्रमाणित गरी मात्र मूल्याङ्कनमा समावेश गर्ने।

## Bidders/suppliers/consultants/providers का सावधानीहरू

खोलुवा मुचुल्कामा आफ्नो नाम, प्रतिनिधि, submission status र घोषित discount/price ठीक छ कि छैन जाँच गरी तत्काल लिखित आपत्ति/स्पष्टीकरण दिने।

एकै खरिदमा एउटै फर्म/partner बाट परस्पर विरोधी वा multiple bids पर्ने अवस्था रोक्ने; electronic duplicate देखिएमा तुरुन्त portal/office लाई जानकारी गराउने।

# ९. चरण ६: प्राविधिक/वित्तीय मूल्याङ्कन र clarification

## सार्वजनिक निकायका सावधानीहरू

मूल्याङ्कन समितिले निर्णय गर्ने र प्रतिवेदनले तथ्य, मापदण्ड, गणना, कमी/अनुरूपता र निष्कर्ष स्पष्ट देखाउने; व्यावसायिक दक्षता र conflict-of-interest सुनिश्चित गर्ने।

clarification ले अस्पष्टता हटाउन सक्छ, तर bid price, discount, essential condition वा सारभूत कुरा परिवर्तन/हेरफेर गर्न नदिने।

योग्यता नपुगेको कागजात अर्को बोलपत्र, अर्को package वा कार्यालयको पुरानो file बाट ल्याएर पूरा नगर्ने; प्रत्येक proposal आफ्नै submitted record बाट परीक्षण गर्ने।

सारभूत प्रभावग्राहिता, minor deviation र missing document को निर्णय published criteria र लागू दफा/नियमअनुसार समान रूपमा गर्ने।

एक मात्र वा थोरै प्रस्ताव परेको कारण मात्र स्वतः रद्द नगर्ने; प्रतिस्पर्धा, नियम, मूल्य, specification र सार्वजनिक हितको अवस्था प्रमाणित गरी निर्णय गर्ने।

परामर्शको financial evaluation गर्दा RFP मा उल्लेखित आधार र TOR सँग तालमेल मात्र हेर्ने; बाह्य वा मनोगत आधार नथप्ने।

## Bidders/suppliers/consultants/providers का सावधानीहरू

qualification, experience, staff, equipment, work completion, tax/registration, authorization, JV agreement र power of attorney मा नाम/हस्ताक्षर एकरूप राख्ने।

आफ्नो कागजातमा कमी भएमा clarification मार्फत नयाँ qualification वा नयाँ मूल्य थप्न खोज्ने होइन; पेश गरेको bid को सीमा बुझेर उत्तर दिने।

लेटरहेड, BOQ, price schedule, technical proposal र financial proposal मा project/office को नाम गलत नपार्ने; template मा “no alteration/no substitute” भए अक्षरशः पालन गर्ने।

Manufacturer Authorization मा एउटै उत्पादकले दुई bidder लाई अधिकार दिएको भए bidding document को clause, exclusivity र वास्तविक authorization verify गरी जोखिम मूल्याङ्कन गर्ने।

# १०. चरण ७: स्वीकृति, रद्द, पुनःआह्वान र सम्झौता

## सार्वजनिक निकायका सावधानीहरू

बोलपत्र अस्वीकृत वा खरिद कारबाही रद्द गर्दा दफा/नियममा तोकिएको अवस्था, मूल्याङ्कन प्रतिवेदन र सक्षम अधिकारीको अधिकार स्पष्ट अभिलेख गर्ने।

अस्वीकृतिपछि जारी हुने सूचना “पुनः बोलपत्र” नभई लागू कानूनी अवस्थाअनुसार नयाँ सूचना/नयाँ प्रक्रिया आवश्यक पर्न सक्छ; पुरानो सूचना, शर्त र समयलाई यथावत् सार्न नहुने।

स्वीकृतिको अधिकार रकम सीमा मात्र होइन, निकायको गठनादेश/विनियम/ऐन र delegations सँग मिलान गर्ने।

सम्झौता अघि blacklist, court order, bid validity, performance security, authority, tax/registration र आवश्यक approval पुनः verify गर्ने; अदालतको आदेशको व्याख्या आफैं गर्ने सट्टा अधिकारप्राप्त स्रोत लिने।

## Bidders/suppliers/consultants/providers का सावधानीहरू

award/LOI पाएपछि bid validity र performance security को समयसीमा नछुटाउने; सम्झौता हस्ताक्षर गर्ने अधिकारी वैध power of attorney सहित उपस्थित गराउने।

कालोसूची, अदालत वा JV partner सम्बन्धी तथ्य लुकाउने, गलत self-declaration दिने वा कार्यालयको निर्णयमा दबाब दिने काम नगर्ने।

रद्द/नयाँ सूचना आएमा पुरानो bid स्वतः जीवित छ भन्ने नमान्ने; नयाँ सूचना र संशोधित कागजातअनुसार पुनः सहभागिता गर्ने।

# ११. चरण ८: सम्झौता कार्यान्वयन—भेरिएसन, म्याद थप र मूल्य समायोजन

## सार्वजनिक निकायका सावधानीहरू

भेरिएसनमा थप र घट दुवै परिवर्तन पर्न सक्छन्; सम्झौता मूल्यको १५ प्रतिशतभन्दा बढी थपघट हुने अवस्थामा सम्बन्धित समिति/मन्त्रिपरिषद् वा लागू स्वीकृति तहको प्रक्रिया पालना गर्ने।

भेरिएसनको कारण, मात्रा, दर, प्रभाव, budget source, completion date र design/technical necessity लिखित रूपमा प्रमाणित गर्ने; काम गराइसकेपछि अनुमोदन गर्ने अभ्यास नगर्ने।

म्याद थपमा contractor को निवेदन, घटना, critical path, कार्यालय/contractor जिम्मेवारी, liquidated damages र revised work programme विश्लेषण गर्ने; केवल पदाधिकारी परिवर्तन वा मौखिक सहमतिले म्याद थप नगर्ने।

मूल्य समायोजन सम्झौतामा स्पष्ट provision र लागू ऐन/नियमको अवस्था अनुसार मात्र गर्ने। CTP/lump-sum वा निश्चित budget मा मूल्य समायोजन नलाग्ने रायसमेत रहेकाले contract type पहिल्यै निश्चित गर्ने।

आयोजना/लगानीकर्ता निकाय फरक भए पनि खरिद सञ्चालन गर्ने सार्वजनिक निकायले लागू खरिद ऐन/नियम र स्वीकृति प्रक्रिया पालना गर्ने।

## Bidders/suppliers/consultants/providers का सावधानीहरू

भेरिएसन वा म्याद थप माग्दा समयमै औपचारिक निवेदन, कारण, प्रमाण, revised programme, लागत/समय प्रभाव र contract clause उद्धृत गर्ने।

सम्झौतामा मूल्यवृद्धि/price adjustment clause नभए पछि सामान्य बजार वृद्धि देखाएर दाबी गर्न कठिन हुन्छ; bid बनाउँदा price risk बुझ्ने।

स्वीकृत भेरिएसन वा म्याद थपबिना अतिरिक्त काम, ढिलो काम वा बदलेको specification कार्यान्वयन नगर्ने; written instruction सुरक्षित राख्ने।

लम्पसम/turnkey मा समग्र output को जिम्मेवारी, interface risk र completion obligation वहन गर्नुपर्ने हुनाले unit rate वा escalation स्वतः लागू हुन्छ भन्ने धारणा नराख्ने।

# १२. चरण ९: आपूर्ति, गुणस्तर, निरीक्षण र भुक्तानी

## सार्वजनिक निकायका सावधानीहरू

मालसामान specification, brand/model, quantity, delivery time, installation, warranty र acceptance criteria अनुरूप छ कि छैन निरीक्षण/परीक्षण गर्ने।

नियम ११५ अनुसार inspection/test report, sample, committee decision र अस्वीकृति/स्वीकृतिको कारण अभिलेख गर्ने; पुनः निरीक्षण भएमा कारण र अधिकार स्पष्ट राख्ने।

निर्माता, अधिकृत विक्रेता, warranty/support र authorization को सत्यता एकिन नगरी भुक्तानी वा acceptance नगर्ने।

कार्य प्रगति, measurement, completion certificate, tax invoice, retention, advance recovery, performance security र variation समायोजनपछि मात्र भुक्तानी गर्ने।

## Bidders/suppliers/consultants/providers का सावधानीहरू

आपूर्ति वा सेवा specification र approved sample अनुसार गर्ने; substitute, brand change वा deviation पहिले लिखित स्वीकृति बिना नगर्ने।

Inspection मा मागिएका test certificate, country of origin, warranty, manufacturer support, delivery note र invoice व्यवस्थित राख्ने।

काम सम्पन्न वा milestone पुगेको प्रमाण, measurement तथा invoice समयमै पेश गर्ने; भुक्तानीमा ढिलाइ भए contract-based written claim राख्ने।

# १३. चरण १०: e-procurement, अभिलेख, गुनासो र उत्तरदायित्व

## सार्वजनिक निकायका सावधानीहरू

portal, bank, email, dispatch/register, opening minutes, evaluation worksheets, clarification, approval र contract file लाई एउटै audit trail मा राख्ने।

प्रणालीगत error र प्रयोगकर्ता/अधिकारीको त्रुटि छुट्याउने; bank वा portal को status लाई आधिकारिक record बाट verify गर्ने।

गुनासोमा निर्णय गर्दा पक्षपात नगरी प्रकाशित कागजात, submission timestamp, official correspondence र लागू दफा/नियम उद्धृत गर्ने।

राय माग्दा प्रश्न तथ्यपूर्ण, पूर्ण र निर्णयको वास्तविक बिन्दुमा केन्द्रित बनाउने; तर राय प्राप्त भएपछि पनि आफ्नो अधिकार र अभिलेखको जिम्मेवारी सार्वजनिक निकायकै रहने।

## Bidders/suppliers/consultants/providers का सावधानीहरू

portal username/password, digital signature, uploaded files, submission receipt, fee/security voucher र correspondence को backup राख्ने।

गुनासो/स्पष्टीकरणमा तथ्य, clause र प्रमाणमा आधारित लेख्ने; bid को price वा सारभूत शर्त बदल्ने गरी पत्राचार नगर्ने।

आचरणसम्बन्धी नियम, conflict of interest, collusion, false document, undue influence र misleading information बाट पूर्ण रूपमा टाढा रहने।

# १४. साझा “Do/Don’t” चेकलिस्ट

## सार्वजनिक निकायले निर्णयअघि सोध्नुपर्ने १२ प्रश्न

के सूचना, BDS/SBD, BOQ/RFP र लागू कानूनबीच पूर्ण सामञ्जस्य छ?

के प्रकाशित qualification/evaluation criteria बाहेक नयाँ आधार प्रयोग भएको छैन?

के submission time, opening record, bid security र document fee प्रमाणित छन्?

के मूल्याङ्कन प्रत्येक प्रस्तावको आफ्नै अभिलेखबाट गरिएको छ?

के clarification ले केवल अस्पष्टता हटाएको छ, मूल्य/सारभूत शर्त बदलेको छैन?

के मूल्याङ्कन समितिको कारणसहितको प्रतिवेदन छ?

के single bid/low bid/high bid मा लागू दफा/नियम र सार्वजनिक हित परीक्षण गरिएको छ?

के स्वीकृति/रद्द/variation/mobilization सम्बन्धी अधिकार तह स्पष्ट छ?

के म्याद थप र मूल्य समायोजन सम्झौता तथा प्रमाणमा आधारित छन्?

के inspection, measurement, acceptance र payment को trail पूर्ण छ?

के blacklist/court order/authorization जस्ता बाह्य तथ्य आधिकारिक स्रोतबाट verify छन्?

के audit/complaint मा देखाउन मिल्ने गरी फाइल पूर्ण छ?

## बोलपत्रदाता/आपूर्तिकर्ता/परामर्शदाताले अन्तिम submit अघि जाँच्नुपर्ने १२ प्रश्न

के सही office, project name, contract number र addressee छ?

के सबै mandatory forms, signatures, seals र authorizations छन्?

के bid validity र bid security को रकम/अवधि/किसिम ठ्याक्कै मिल्छ?

के fee/security सही खाता, बैंक र समयभित्र दाखिला भएको छ?

के registration, PAN/VAT, tax clearance, licence र purpose मिल्छ?

के JV/consortium agreement, share, experience र power of attorney एकरूप छन्?

के BOQ/price schedule मा सबै item/rate भरिएको र गणना जाँचेको छ?

के technical र financial सामग्री गलत envelope/section मा मिसिएको छैन?

के manufacturer authorization विशिष्ट, प्रमाणित र bidder लाई दिएको छ?

के e-submission को final acknowledgement र upload files सुरक्षित छन्?

के clarification/हार्डकपी माग आएमा समयमै जवाफ दिइएको छ?

के कुनै गलत घोषणा, duplicate bid, collusion वा conflict-of-interest जोखिम छैन?

# १५. निष्कर्ष

रायहरूको समग्र अध्ययनले प्रक्रियागत स्पष्टता, कागजातको पूर्णता, समान व्यवहार, प्रमाणमा आधारित मूल्याङ्कन, अधिकारको सही प्रयोग र लिखित audit trail लाई सार्वजनिक खरिदको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सुरक्षात्मक आधार देखाउँछ।

सार्वजनिक निकायले “राय मागेर जिम्मेवारी सार्ने” होइन, आफ्नै खरिद कागजात र लागू कानूनको व्यवस्थित परीक्षण गरी कारणसहित निर्णय गर्नुपर्छ।

बोलपत्रदाता तथा सेवा प्रदायकका लागि मुख्य सावधानी भनेको कम दर वा प्राविधिक क्षमता मात्र पर्याप्त नहुने; submission discipline, form compliance, वैध जमानत, अधिकारिता, प्रमाण र समयसीमा उत्तिकै निर्णायक हुने हो।

विशेष निर्णय वा विवादमा यो प्रतिवेदनसँगै सम्बन्धित मूल राय प्रविष्टि, त्यस समय लागू ऐन/नियमावली, संशोधन, SBD, donor guideline र सम्झौता clause अनिवार्य रूपमा पुनः जाँच गर्नुपर्छ।

# परिशिष्ट: यस अध्ययनमा विशेष रूपमा देखिएका मूल रायका समूहगत सन्दर्भ

आधार प्रविष्टि: भेरिएसन/मूल्य समायोजन/म्याद: राय नं. १, २, ५, ३६, ४३, ५८, ७१६, ७२२

आधार प्रविष्टि: मौजुदा सूची, योग्यता, अनुभव र JV: राय नं. ४, १७, २८, ७१, १००, ७१७, ७२८

आधार प्रविष्टि: बोलपत्र खोल्ने, परीक्षण, मूल्याङ्कन र रद्द/पुनःआह्वान: राय नं. ६, १५, २३, २६, ३१, ४९, ७०८, ७१४, ७१८, ७१९, ७३४

आधार प्रविष्टि: जमानत, counter-guarantee, fee/राजस्व र बैंक verification: राय नं. १४, २५, ३४, ४१, ५७, ७२५, ७२९, ७३६

आधार प्रविष्टि: e-procurement, submission, duplicate वा modification/discount: राय नं. ४५, ६७, ७०९, ७१०, ७२३, ७२७, ७३३, ७३७

आधार प्रविष्टि: परामर्श, EOI, shortlisting, RFP र TOR: राय नं. ३३, ४२, ५१, ६२, ७०३, ७११

आधार प्रविष्टि: मालसामान, निर्माता अधिकारपत्र र निरीक्षण: राय नं. १३, १९, २७, ३९, ७०६, ७१३, ७३५, ७३८

आधार प्रविष्टि: कालोसूची, अदालत, आचरण र clarification: राय नं. ४८, ५२, ६१, ७२७, ७३०