सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४

नेपाली युनिकोड रूपान्तरण

स्रोत: नेपाल कानून आयोगमा प्रकाशित PDF

नोट: यो दस्तावेज मूल PDF को दृश्य सामग्रीबाट नेपाली OCR प्रयोग गरी तयार गरिएको हो।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति

२०६४।०५।०३

संशोधन

१. सार्वजनिक खरिद (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६५ २०६५।०८।०९

२. सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०६५ २०६५।०९।०२

३. सार्वजनिक खरिद (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०६८ २०६८।०३।०६

४. सार्वजनिक खरिद (चौथो संशोधन) नियमावली, २०७३ २०७३।०९।०४

५. सार्वजनिक खरिद (पाँचौ संशोधन) नियमावली, २०७३ २०७३।११।२६

६, सार्वजनिक खरिद (छैठौं संशोधन) नियमावली, २०७५ २०७६।०१। ३०

७. सार्वजनिक खरिद (सातौं संशोधन) नियमावली, २०७६ २०७६।०२।२३

८. सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावली, २०७६ २०७६।०४।१६

९, सार्वजनिक खरिद (नवौं संशोधन) नियमावली, २०७६ २०७६।०९।१४

१०. सार्वजनिक खरिद (दशौं संशोधन) नियमावली, २०७७ २०७७।०१।१५

११. सार्वजनिक खरिद (एघारौं संशोधन) नियमावली,२०७८ २०७८।१२।०३

१२. सार्वजनिक खरिद (बाह्रौ संशोधन) नियमावली,२०७९ २०७९।०३। २०

१३. सार्वजनिक खरिद (et संशोधन) नियमावली,२०८० २०८०।११।२१

१४. सार्वजनिक खरिद (चौधौं संशोधन) नियमावली,२०८२ २०८२।०१।१५

१५ सार्वजनिक खरिद (पन्ध्रौं संशोधन) नियमावली,२०८३ २०८३।०३।३०

१६. सार्वजनिक खरिद (सोह्रौं संशोधन) नियमावली,२०८३ २०८३।०५।०३

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल

सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ।

परिच्छेद-१

प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरूको नाम "सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४"

रहेको छ।

(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।

२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,-

(क) “ऐन” भन्नाले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ सम्झनु Ws |

(ख) “बहुवर्षीय सम्झौता” भन्नाले एक वर्ष भन्दा बढी अवधि भएको सम्झौता

सम्झनु पर्छ।

(ग) “सिलबन्दी दरभाउपत्र” भन्नाले सार्वजनिक निकायको सूचना बमोजिम कुनै

निर्माण कार्य गर्न वा मालसामान वा अन्य सेवा उपलब्ध गराउनको लागि

इच्छुक व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले सिलबन्दी खामभित्र मूल्य समेत

उल्लेख गरी पेश गरेको विवरण सम्झनु पर्छ।

(a) “सचिव” भन्नाले मन्त्रालयको सचिव सम्झनु पर्छ र्‌ सो शब्दले नेपाल

सरकारको मुख्य सचिव र सचिव सरहको कार्यसम्पादन गर्ने नेपाल

सरकारको विशिष्ट श्रेणीको अन्य अधिकृत समेतलाई जनाउँछ।

(ङ) “तालुक कार्यालय” भन्नाले सम्बन्धित कार्यालय भन्दा माथिल्लो तहको

कार्यालय सम्झनु पर्छ।

(च) “कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय” भन्नाले महालेखा नियन्त्रक

कार्यालय अन्तर्गतको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सम्झनु पर्छ।

(छ) “दररेट निर्धारण समिति” भन्नाले नियम १४८ बमोजिमको समिति सम्झनु

पर्छ।

(ज) “विभागीय प्रमुख” भन्नाले कुनै मन्त्रालय अन्तर्गतको विभाग वा सो

सरहको अन्य कार्यालयको प्रमुखको रुपमा काम गर्ने पदाधिकारी सम्झनु

पर्छ।

(Ht) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको मन्त्रालय सम्झनु पर्छ र सो शब्दले

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई जनाउँछ।

(ज) “मौजुदा सूची (स्टान्डिङ्ग लिस्ट)” भन्नाले नियम १८ बमोजिमको सूची

सम्झनु पर्छ।

(ट) “उपभोक्ता समिति” भन्नाले निर्माण कार्यबाट प्रत्यक्ष लाभ पाउने

व्यक्तिहरुले कुनै निर्माण कार्यको निर्माण, सञ्चालन, मर्मत सम्भार गर्नको

लागि आफूहरुमध्येबाट गठन गरेको समिति सम्झनु पर्छ।

(ठ) “व्यवस्थापन सम्झौता” भन्नाले अनुसूची -४ को खण्ड (च) बमोजिमको

सम्झौता सम्झनु पर्छ।

(ड) “मूल्याङ्कन समिति” भन्नाले नियम १४७ बमोजिमको समिति सम्झनु

Te |

(ढ) “कबोल अङ्क (बिड प्राइस)” भन्नाले कुनै बोलपत्रको परीक्षणबाट कायम

हुन आएको रकम सम्झनु पर्छ।

(ण) “सब-कन्ट्याक्टर” भन्नाले कुनै खरिद सम्झौता गर्ने निर्माण व्यवसायी,

आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकसँग छुट्टै सम्झौता गरी त्यस्तो

खरिद सम्झौता अन्तर्गतको कुनै कार्य गर्ने निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता,

परामर्शदाता वा सेवाप्रदायक सम्झनु पर्छ।

(त) ग््रोप्राइटरी मालसामान” भन्नाले कुनै मालसामान, यन्त्र वा उपकरणको

निर्माताले त्यस्तो मालसामान, यन्त्र वा उपकरण सञ्चालन वा मर्मत

सम्भारको लागि बनाएको सहायक उपकरण तथा पार्टपूर्जा सम्झनु पर्छ।

(थ) “सम्झौता मूल्य (कन्ट्रयाक्ट प्राईस)” भन्नाले खरिद सम्झौतामा उल्लिखित

खरिद मूल्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो सम्झौता अन्तर्गत भेरिएशन

आदेश जारी गरिएकोमा त्यस्तो आदेश बमोजिम भएको काम नाप जाँच

गर्दा कायम भएको मूल्य र मूल्य समायोजन भएकोमा त्यस्तो

समायोजनबाट कायम भएको खरिद मूल्य समेतलाई जनाउँछ।

(द) “संरचनात्मक वा एकाई दर सम्झौता” भन्नाले अनुसूची-३ को खण्ड (ख)

बमोजिमको सम्झौता सम्झनु पर्छ।

(ध) “अमानत” भन्नाले सार्वजनिक निकाय आफैले गर्ने कुनै निर्माण कार्य

सम्झनु पर्छ।

(न) “पुनरावलोकन समिति” भन्नाले ऐनको दफा ४८ को उपदफा (१)

बमोजिम गठित समिति सम्झनु पर्छ।

«(प) “औषधिजन्य मालसामान” भन्नाले औषधि, खोप वा भ्याक्सिन, सिरिन्ज, रगत

राख्ने झोला, प्रयोगशालामा उपयोग हुने रसायन (रिएजेन्ट), परिवार

१ चौथो संशोधनद्वारा थप।

नियोजनका Sate उत्पादन वा रोगको निदान तथा उपचारको लागि

प्रयोग हुने स्वास्थ्य सम्बन्धी उपकरण सम्झनु पर्छ।

(फ) “विद्युतीय बोलपत्र” भन्नाले विद्युतीय खरिद प्रणालीको उपयोग गरी

बोलपत्रदाताले पेश गरेको बोलपत्र सम्झनु पर्छ।

“(ब) “विद्युतीय खरिद प्रणाली” भन्नाले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले

नियम १४६ बमोजिम विद्युतीय सञ्चार माध्यमको प्रयोग गरी स्थापना,

सञ्चालन र व्यवस्थापन गरेको खरिद प्रणाली सम्झनु पर्छ।

१(भ) “विद्युतीय सञ्चार माध्यम” भन्नाले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले

विद्युतीय खरिद प्रणाली स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न उपयोगमा

ल्याएको विद्युतीय सञ्चार प्रविधि, पद्धति वा माध्यम सम्झनु पर्छ।

५(म) “सरकारी कोष” भन्नाले सङ्घीय सञ्चित कोष, प्रदेश सञ्चित कोष वा

स्थानीय सञ्चित कोष सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रचलित कानून बमोजिम

स्थापना भएका अन्य सरकारी कोषलाई समेत जनाउँछ।

ea) “डिजाइन र निर्माण सम्झौता” भन्नाले निर्माण कार्यको डिजाइन र निर्माण

कार्य एउटै निर्माण व्यवसायीबाट गराउनको लागि गरिने खरिद सम्झौता

सम्झनु पर्छ।

ot) Saat. सम्झौता” भन्नाले निर्माण सम्बन्धी आयोजनाको डिजाइन सहित

ईन्जिनियरिङ्ग, खरिद र निर्माण चरणका कार्यहरू तथा आवश्यकता अनुसार

निर्धारित अवधिका लागि गर्नु पर्ने मर्मत सम्भार र सञ्चालन समेत निर्माण

व्यवसायीबाट गराउनका लागि गरिने खरिद (ईन्जिनियरिङ्ग, प्रोक्युरमेन्ट र

कन्स्ट्रक्सन) सम्झौता सम्झनु पर्छ।

ola) “टर्न की सम्झौता” भन्नाले अनुसूची-३ को खण्ड (ङ) वा अनुसूची-४ को

खण्ड (ज) बमोजिमको सम्झौता सम्झनु पर्छ।

* चौथो संशोधनद्वारा थप।

५ चौधौं संशोधनद्वारा थप।

wv

परिच्छेद-२

खरिद कारबाहीको तयारी, खरिद योजना र लागत अनुमान

३. खरिद कारबाहीको तयारी गर्नु पर्नेः “(१) सार्वजनिक निकायले कुनै खरिद कारबाहीको

तयारी गर्दा देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछ:-

(क) खरिद आवश्यकताको पहिचान गर्ने,

(ख) खरिद सम्बन्धी बिभिन्न प्राविधिक कुरा समाधान गर्न र आपूर्तिकर्ताको

उपलब्धता यकिन गर्न बजारमा प्रचलित खरिद सम्झौताको जानकारी

लिने,

(ग) अघिल्ला वर्षहरुमा समान प्रकृतिको मालसामान, निर्माण कार्य वा परामर्श

सेवा वा अन्य सेवा खरिद गरिएको भए त्यस्तो खरिद प्रक्रियाको अध्ययन

गर्ने,

(घ) खरिदको विवरण, परिमाण र क्षेत्र यकिन गर्ने,

(ङ) खरिदलाई बढी सुविधाजनक समूहमा विभाजन गर्ने वा प्याकेजमा समावेश

गर्ने,

(च) खरिद योजना तयार गर्न लगाउने,

(छ) खरिदको लागत अनुमान तयार गर्ने,

(a) खरिदको आर्थिक स्रोत र रकमको पहिचान गर्ने,

(झ) खरिद विधिको छनौट गर्ने, र

(a) ड्दुई करोड रुपैयाँसम्मको निर्माण कार्यको खरिद भन्दा बाहेकको अन्य

खरिदमा बोलपत्र योग्यता वा पूर्व योग्यताको कारबाही गर्नु पर्ने वा नपर्ने

कुरा यकिन गर्ने।

%(ट) सार्वजनिक निकायले डिजाइन र निर्माण सम्झौता वा ई.पी.सी. सम्झौताका

माध्यमबाट गरिने खरिद कार्यको प्रकृया सुरु गर्नु अघि कम्तीमा आर्थिक,

सामाजिक, प्राविधिक तथा वातावरणीय पक्षमा आयोजनाको सम्भाव्यता

चौथो संशोधनद्वारा संशोधित |

५ चौधौं संशोधनद्वारा थप।

अध्ययन गरी सोको आधारमा प्रतिवेदन तथा आयोजनाको प्रारुप डिजाइन

(कन्सेप्च्युअल डिजाइन) समेत तयार गर्ने |

(२) उपनियम (१) को खण्ड (ट) बमोजिमको प्रतिवेदनमा उल्लिखित

विवरणलाई डिजाइन र निर्माण सम्झौता वा ई.पी.सी. सम्झौताको लागि प्रारम्भिक

आधारको रूपमा लिन सकिनेछ र उक्त विषय बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा समेत उल्लेख

गर्नु पर्नेछ।

भइक. प्याकेजिङ्ग तथा समूह विभाजन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) सार्वजनिक निकायले खरिद

कार्यको प्याकेजिङ्ग गर्दा नियम ७ को उपनियम (२) को खण्ड (ग) बमोजिम खरिद

गुरुयोजनामा उल्लिखित प्याकेज सङ्ख्याको प्रतिकूल नहुने गरी गर्नु पर्नेछ।

(२) सार्वजनिक निकायले खरिदलाई बढी सुविधाजनक समूहमा विभाजन गर्ने वा

प्याकेजमा समावेश गर्ने गरी तयारी गर्दा अलग अलग रुपमा सम्पन्न गर्न सकिने

प्रकृतिको निर्माण कार्यका लागि अधिकतम प्रतिस्पर्धा हुने हदसम्म छुट्टा छुट्टै रुपमा

बोलपत्र आव्हान गर्नु पर्नेछ।

(३) ....

४. अधिकार प्राप्त अधिकारीको आदेश बिना खरिद गर्न नहुने: अधिकार प्राप्त अधिकारीको

लिखित आदेश बिना कसैले कुनै खरिद गर्न गराउन हुँदैन।

५. खरिद माग प्राप्त गर्नु पर्ने: (१) मालसामान खरिद सम्बन्धी कारबाही शुरु गर्नु अघि

सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको खरिद एकाईले महाशाखा, शाखाबाट खरिद माग प्राप्त

गरी सो माग अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको खरिद मागमा देहायका कुरा उल्लेख भएको हुनु

पर्नेछ:-

(क) मालसामानको प्रकार, गुणस्तर, परिमाण सम्बन्धी विवरण,

(ख) मालसामान आवश्यक पर्ने समय,

(ग) खरिदको अनुमानित मूल्य, र

(घ) मूल्य व्यहोरिने ate |

2 चौधौं संशोधनद्वारा थप।

2 छैठौं संशोधनद्वारा थप।

L सोह्रौं संशोधनद्वारा झिकिएको |

“ya, मालसामान, निर्माण कार्य र सेवाको विवरण स्वीकृत गर्नु पर्नेः (१) सार्वजनिक निकायको

प्रमुखले कुनै मालसामान, निर्माण कार्य वा सेवा खरिद गर्नु अघि ऐनको दफा ४

बमोजिमको स्पेसिफिकेशन, योजना, नक्सा, डिजाइन, विशेष आवश्यकता वा अन्य विवरण

तयार गर्नु वा गराउनु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम तयार भएको विवरण नियम १४ बमोजिमको

अधिकारीबाट स्वीकृत हुनु पर्नेछ।

(३) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सुरुङमार्ग, रेलमार्ग,

रज्जुमार्ग, केबलकार मार्ग र विशेष प्रकृतिका सडकमार्ग जस्ता जटिल र विशेष प्रकृतिका

संरचनाको स्पेसिफिकेशन, योजना, नक्सा, डिजाइन, विशेष आवश्यकता वा अन्य विवरणहरू

विभागीय प्रमुखबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ।

-५ईइक) उपनियम (३) को प्रयोजनका लागि प्रचलित मापदण्ड, स्वीकृत मानक

डिजाइन वा स्थापित सामान्य डिजाइन विधिबमोजिम डिजाइन गर्न सकिने पुल, सडक,

भवन वा अन्य पूर्वाधार संरचनालाई त्यसको नाम वा प्रकारका आधारमा मात्र जटिल र

विशेष प्रकृतिको संरचना मानिने छैन।

(४) उपनियम (१) बंमोजिम तयार गरिएको विवरण देहायका कुनै अवस्थामा

संशोधन गर्न सकिनेछ:

(क) बिवरण तयार गर्दाका बखत पूर्वानुमान गर्न नसकिने भौगर्भिक

रूपले जटिल प्रकृतिको निर्माण कार्य भएमा,

(ख) विवरण तयार गरिसकेपछि प्राकृतिक प्रकोपजन्य परिस्थिति सिर्जना

भएमा,

(ग) विभागीय नर्म्स परिवर्तन भएमा,

(घ) निर्माण कार्य सञ्चालन ५मालसामान आपूर्ति वा सेवा प्रदान गर्ने

पूर्व निर्धारित प्रविधि वा पद्धति परिवर्तन भएमा,

(ङ) विशेष र जटिल प्रकृतिको संरचना भई सो को कार्यान्वयनमा

कठिनाइ उत्पन्न भएमा |

+ चौथो संशोधनद्वारा थप।

५ सोह्रौं संशोधनद्वारा थप।

(५) उपनियम (१) बमोजिम तयार भएको विवरण उपनियम (४) मा उल्लिखित

अवस्थामा संशोधन गर्नु परेकोमा बाहेक ऐनको दफा YH, को उपदफा (२) बमोजिम

कानूनी कारबाहीको लागि लेखी पठाउने कर्तव्य सार्वजनिक निकायको प्रमुखको र निज

स्वयम्ले उपनियम (१) बमोजिमको विवरण स्वीकृत गरेको रहेछ भने एक तह माथिको

अधिकारीको हुनेछ।

1६, ..............

७. खरिदको गुरु योजना तयार गर्नु पर्नेः (१) सार्वजनिक निकायले एक वर्षभन्दा बढी

अवधिसम्म सञ्चालन हुने योजना वा आयोजनाको लागि खरिद गर्दा वा वार्षिक दश

करोड रूपैयाभन्दा बढी रकमको खरिद गर्दा खरिदको गुरु योजना तयार गर्नु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको खरिदको गुरु योजनामा अन्य कुराको अतिरिक्त

देहायका कुराहरु उल्लेख गर्नु Tg:

(क) खरिदको प्रकार, परिमाण र मोटामोटी अनुमानित मूल्य,

(ख) खरिद विधि,

(ग) अधिकतम प्रतिस्पर्धाको लागि खरिदलाई टुक्र्याईने वा प्याकेज

बनाइने भए सो सम्बन्धी व्यवस्था,

(घ) समग्र खरिद कारबाही पूरा गर्नको लागि गरिने सम्झौताहरुको

मोटामोटी सङ्ख्या र त्यस्तो खरिद कारबाहीसँग सम्बन्धित मुख्य

मुख्य काम,

(ङ) खरिदको लागि पूर्व योग्यताको कारबाही गर्नु पर्ने भए सो सम्बन्धी

कुरा,

(च) खरिद कारबाहीको मोटामोटी समय तालिका,

(छ) सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले खरिदको गुरु योजनामा

समावेश गर्नु पर्ने भनी समय समयमा निर्धारण गरेका HT |

“(3) यस नियमबमोजिम तयार भएको खरिदको गुरुयोजना ऐनको दफा २ को

खण्ड (ख) को उपखण्ड (१) का सार्वजनिक निकायका हकमा देहायका अधिकारीबाट

र अन्य सार्वजनिक निकायका हकमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको खरिद नियम वा

विनियममा व्यवस्था भएको अधिकारीबाट स्वीकृत भएको हुनु पर्नेछ :-

गा सोह्रौं संशोधनद्वारा खारेज |

¥ सोह्रौं संशोधनद्वारा संशोधित |

a

(क) पच्चिस करोड रुपैयाँसम्मको भए राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको

कार्यालय प्रमुखबाट,

(ख) पच्चिस करोड रुपैयाँभन्दा बढी पचास करोड रुपैयाँसम्मको भए

राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कार्यालय प्रमुखबाट,

(ग) पचास करोड रुपैयाँभन्दा बढी एक अर्ब रुपैयाँसम्मको भए सम्बन्धित

विभागीय प्रमुखबाट, र

(घ) एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भए सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवबाट ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम स्वीकृत भएको खरिदको गुरु योजना सम्बन्धित

सार्वजनिक निकायले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ।

द. वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नु पर्नेः (१) सार्वजनिक निकायले वार्षिक दश लाख

रूपैयाभन्दा बढी रकमको खरिद गर्नु पर्ने भएमा आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित

वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार गर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा गर्ने वार्षिक खरिद योजना

तयार गर्नु पर्नेछ। त्यसरी खरिद योजना तयार गर्दा नियम ७ बमोजिम खरिदको गुरु

योजना समेत तयार भएको रहेछ भने त्यस्तो गुरु योजनाको समेत आधार लिनु पर्नेछ।

(२) सार्वजनिक निकायले उपनियम. (4) बमोजिमको वार्षिक खरिद योजनामा

देहायका कुराहरु उल्लेख गर्नु पर्नेछः-

(क) खरिदको प्रकार सम्बन्धी विवरण,

(ख) खरिदको सम्भावित प्याकेज,

(ग) खरिद कारबाहीको समय तालिका,

(घ) खरिद विधि,

(ङ) खरिदको लागि गरिने सम्झौताको किसिम, र

(च) सार्बजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले वार्षिक खरिद योजनामा

समावेश गर्नु पर्ने भनी समय समयमा निर्धारण गरेका कुरा।

(३) उपनियम (२) को खण्ड (ग) बमोजिमको समय तालिकामा देहायको काम

गर्ने समयावधि उल्लेख हुनु पर्नेछः-

(क) मालसामान खरिद गर्ने भए स्पेसिफिकेशन तयार गर्ने,

(ख) खरिदको लागत अनुमान तयार गर्ने,

(ग) सिलबन्दी दरभाउपत्र फाराम, पूर्व योग्यताको प्रस्ताव वा बोलपत्र

आव्हान गर्ने वा परामर्श सेवाको प्रस्ताव सम्बन्धी कागजात तयार

गर्ने,

(घ) सिलबन्दी दरभाउपत्र, पूर्व योग्यताको प्रस्ताव, बोलपत्र आव्हान वा

परामर्श सेवाको प्रस्ताव माग गर्न सूचना प्रकाशन गर्ने,

(ङ) सिलबन्दी दरभाउपत्र, पूर्व योग्यताको प्रस्ताव, बोलपत्र वा परामर्श

सेवाको प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्ने,

(च) सिलबन्दी दरभाउपत्र, पूर्व योग्यताको प्रस्ताव, बोलपत्र वा परामर्श

सेवाको प्रस्ताव स्वीकृति गर्ने,

(छ) सम्झौता गर्ने,

(ज) कार्य आरम्भ गर्ने,र

(झ) कार्य पूरा गर्ने।

(४) सार्वजनिक निकायंको प्रमुखले यस नियमावली बमोजिम तयार भएको वार्षिक

खरिद योजनाको एक एक प्रति आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित वार्षिक कार्यक्रम तथा

बजेट साथ संलग्न गरी तालुक कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ।

(५) सार्वजनिक निकायको प्रमुखले चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत कार्यक्रम तथा

बजेट प्राप्त भएपछि सो अनुरुप यो नियम बमोजिम तयार भएको वार्षिक खरिद योजना

परिमार्जन गरी स्वीकृत गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो योजनाको एक एक प्रति तालुक कार्यालय,

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पठाउनु

पर्नेछ।

(६) तालुक कार्यालयले खरिद कारबाही निर्धारित समयमा सम्पन्न भए नभएको

अनुगमन गर्नु पर्नेछ।

९. लागत अनुमान तयार गर्दा बिचार गर्नु पर्ने कुराः (१) सार्वजनिक निकायले कुनै खरिदको

लागत अनुमान तयार गर्दा देहायको कुरा विचार गर्नु पर्नेछः-

(क) खरिद सम्बन्धी सम्पूर्ण काम एउटै खरिद सम्झौताबाट हुन सक्ने

वा काम पिच्छे छुट्टै खरिद सम्झौता गर्नु पर्ने,

(ख) खरिद सम्झौता नवीकरण गर्न पर्ने वा नपर्ने,

(ग) खरिदको अन्य कुनै विकल्प भए त्यस्तो विकल्प,

(घ) खरिद सम्झौता बमोजिमको काम सम्पन्न गर्नको लागि लाग्न

सक्ने अधिकतम रकम तथा समय,र

(ङ) सार्वजनिक निकायले लागत अनुमान तयार गर्दा विचार गर्नु पर्ने

भनी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्धारण गरेका अन्य

कुरा।

(२) सार्वजनिक निकायले लागत अनुमान तयार गर्दा “बोलपत्र जमानत वा

कार्यसम्पादन जमानत लगायत मोविलाईजेशन र डिमोविलाईजेशन खर्च, बीमा,

परामर्शदातालाई दिनु पर्ने सुविधा बापतका कार्यहरु, गुणस्तर परिक्षण, व्यवसायजन्य

स्वास्थ्य र सुरक्षा, एज विल्ट नक्सा, कार्यसम्पादन जमानतको कमिशन खर्च आदिको छुट्टै

आइटम बनाई लागत अनुमानमा समावेश गर्नु पर्नेछ |

(3) सार्वजनिक निकायले उपनियम (१) बमोजिम लागत अनुमान तयार गर्दा

नियम yp, बमोजिमको विवरण समेतको आधार लिनु पर्नेछ।

qo, निर्माण कार्यको लागत अनुमान: (१) सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्यको लागत

अनुमान तयार गर्दा नियम ९ को अधीनमा रही तयार गर्नु पर्नेछ।

(२) bo,

(३) यस नियम बमोजिम लागत अनुमान तयार गर्दा सार्वजनिक निकायले

मालसामान स्थलगत रुपमा उपलब्ध हुने वा नहुने अध्ययन गरी निर्माण कार्य सम्पन्न

गर्न लाग्ने समयावधि किटान गर्नु पर्नेछ।

(४) सार्वजनिक निकायले लागत अनुमान तयार गर्ने सिलसिलामा सिमेन्ट, फलामे

डण्डी, ईंटा, ढुङ्गा, माटो, कर्कटपाता fA तथा इमल्सन, इन्धन, पोलिथिन पाईप,

Wats. पाईप, डी.आई पाईप, स्यानिटरीका सामान, विजुलीका सामान, जि. आई. वायर र

यस्तै अन्य निर्माण सामग्रीको दरभाउ, मेशिन तथा उपकरणको भाडा वा कामदारको

a तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित |

* चौथो संशोधनद्वारा थप।

L सोह्रौं संशोधनद्वारा झिकिएको |

ज्याला निर्धारण गर्दा दररेट निर्धारण समितिले तोकेको दररेटको आधारमा निर्धारण गर्नु

पर्नेछ।

तर दररेट निर्धारण समितिको दररेट उपलब्ध नभएकोमा निर्माणस्थल नजिकैको

सम्बन्धित सरकारी कार्यालय वा सरकारी स्वामित्व भएको संस्थान, प्राधिकरण, निगम वा

यस्तै प्रकृतिका अन्य संस्थाले तोकेको दरभाउ वा Gant वाणिज्य सङ्घले दिएको

दरभाउ, भाडा वा ज्यालाका आधारमा निर्धारण गर्नु पर्नेछ।

(५) उपनियम (४) बमोजिमको दरभाउ, भाडा वा ज्याला समेत उपलब्ध हुन

नसकेको अवस्थामा त्यस्तो दररेट निर्धारण गर्दा विभागीय प्रमुखले तोकिदिएको दरभाउ,

भाडा वा ज्यालाको आधारमा निर्धारण गर्नु पर्नेछ।

(६) सार्वजनिक निकायले यस नियम बमोजिम तयार भएको निर्माण कार्यको

लागत अनुमान त्यस्तो लागत अनुमान तयार गर्ने प्राविधिक भन्दा एक तह माथिको

प्राविधिक वा प्राविधिकहरुको समूहलाई डिजाइन ड्र ईङ समेत जाँच्न लगाई कुनै त्रुटी

देखिएमा त्यस्तो त्रुटी सच्याउन लगाउनु पर्नेछ। त्यस्तो निकायमा माथिल्लो तहको

प्राविधिक नभएमा विभागीय प्रमुखले त्यस्तो लागत अनुमान जाँच्ने व्यवस्था मिलाई दिनु

पर्नेछ।

(७) निर्माण कार्यको लागत अनुमान अनुसूची-१ को ढाँचामा तयार गर्नु पर्नेछ।

५(८) डिजाइन र निर्माण सम्झौताको माध्यमबाट गरिने निर्माण कार्यको लागि

अनुसूची-१ख.. बमोजिम र ई.पी.सी. सम्झौताका माध्यमबाट गरिने निर्माण कार्यको लागि

अनुसूची-१ग. बमोजिमको ढाँचामा लागत अनुमान तयार गर्नु पर्नेछ।

११. मालसामानको लागत अनुमानः (१) सार्वजनिक निकायले मालसामानको लागत अनुमान

तयार गर्दा नियम ९ र सम्बन्धित मालसामानको स्पेसिफिकेशनको अधीनमा रही तयार

गर्नु Tg |

(२) उपनियम (१) बमोजिम मालसामानको लागत अनुमान तयार गर्दा देहायका

कुरालाई आधार लिनु पर्नेछः-

(क) सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय वा त्यस्तो सार्वजनिक निकाय रहेको

जिल्लाको अन्य सार्वजनिक निकायले चालु वा अघिल्ला वर्षहरुमा

सोही प्रकृतिको खरिद गर्दा लागेको वास्तविक लागत,

% चौधौं संशोधनद्वारा थप।

(ख) स्थानीय बजारमा प्रचलित दरभाउ,

(ग) अन्य बजारको प्रचलित दरभाउ र मालसामान आपूर्ति गर्ने

स्थानसम्म लाग्ने अनुमानित ढुवानी खर्च,

(घ) उच्योग वाणिज्य सङ्घले जारी गरेको दररेट।

(3) रासायनिक मलको लागत अनुमान तयार गर्दा देहायका कुरालाई समेत

आधार लिनु पर्नेछः-

(क) मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य विश्लेषक कम्पनीले प्रकाशित गरेको

प्रतिवेदनमा उल्लिखित सम्बन्धित क्षेत्र वा देशको फ्री अन बोर्ड

(एफ.ओ.बी) मूल्य,

(ख) जहाज भाडा, स्टेभडोरिङ, पोर्ट खर्च,

(ग) प्याकेजिङ्ग, क्लियरिङ, फर्वार्डिङ्ग, रेल्वे, ढुवानी खर्च,

(घ) बैङ्क तथा बीमा खर्च।

oy) रासायनिक मल खरिदको हकमा उपनियम (१), (२) र (३) बमोजिम

तयार गरिएको लागत अनुमानमा बोलपत्र पेस गर्ने अन्तिम मिति र समय समाप्त

हुनुभन्दा अगाडि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य विश्लेषक कम्पनीले प्रकाशित गरेको पछिल्लो

प्रतिवेदनमा उल्लिखित फ्रि अन बोर्ड (एफ.ओ.बी) मूल्यको आधारमा संशोधन गरी

संशोधित लागत अनुमान तयार गर्नु पर्नेछ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम तयार गरिएको संशोधित लागत अनुमानका

कारणले बोलपत्र जारी गर्दाका बखत निर्धारण गरिएका मूल्याङ्कनका आधारहरू तथा

बोलपत्र जमानतको रकममा संशोधन गर्नु पर्ने छैन।

१२. परामर्श सेवाको लागत अनुमान: (१) सार्वजनिक निकायले परामर्श सेवाको लागत

अनुमान तयार गर्दा नियम ९ को अधीनमा रही तयार गर्न पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम परामर्श सेवाको लागत अनुमान तयार गर्दा देहायका

कुरालाई आधार लिनु पर्नेछः-

(क) ....

(ख) सम्बन्धित परामर्श सेवाको कार्य क्षेत्रगत शर्त,

० चौधौं संशोधनद्वारा थप।

L सोह्रौं संशोधनद्वारा झिकिएको |

(ग) सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय वा अन्य सार्वजनिक निकायले चालु

वा अघिल्ला वर्षहरुमा सोही प्रकृतिको खरिद गर्दा लागेको

वास्तविक लागत।

तर यस खण्डको आधारमा लागत अनुमान तयार गर्दा अघिल्ला वर्षहरुको दरमा

मूल्य समायोजन गरी लागत अनुमान तयार गर्नु पर्नेछ।

(३) सार्वजनिक निकायले यस नियम बमोजिमको लागत अनुमान तयार गर्दा

देहायका खर्चहरु खुलाउनु Ws:

(क) मुख्य जनशक्ति एवं अन्य जनशक्तिको पारिश्रमिक,

(ख) भ्रमण खर्च, जनशक्तिको बसोबास खर्च, कार्यालय खर्च, आवश्यक

मालसामान उपकरण र सेवा खर्च, प्रतिवेदन र अन्य कागजातको

अनुवाद, छपाई खर्च,

(ग) परामर्शदाताले तालिम, गोष्ठी वा भ्रमणको व्यवस्था गर्नु पर्ने भए

त्यस्तो कामको लागि लाग्ने खर्च र अन्य खर्च।

*(y) परामर्श सेवा र अन्य सेवाको लागत अनुमान अनुसूची-१क. को ढाँचामा

तयार गर्नु पर्नेछ।

५१२क. सार्वजनिक निकायको कर्मचारीबाट डिजाइन गराउन वा सुपरिवेक्षण टोलीमा संलग्न

गराउन सक्ने: (१) सार्वजनिक निकायमा दक्ष प्राविधिक कर्मचारी उपलब्ध भएमा त्यस्ता

कर्मचारीबाट आयोजनाको डिजाइन तयार गराउन वा परामर्शदातामार्फत गराइने

सुपरिवेक्षण कार्यको टोलीमा त्यस्ता कर्मचारीलाई संलग्न गराउन सकिनेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम डिजाइन तयार गर्ने कार्यमा वा सुपरिवेक्षण टोलीमा

संलग्न कर्मचारीलाई ऐनको दफा २ को खण्ड (ख) को उपखण्ड (१) बमोजिमका

सार्वजनिक निकायको हकमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले र अन्य सार्वजनिक निकायको

हकमा त्यस्तो निकायको सर्वोच्च कार्यकारी निकायले स्वीकृत गरेको कार्यविधि बमोजिम

अतिरिक्त प्रोत्साहन सुविधा दिन सकिनेछ।

१३. अन्य सेवाको लागत अनुमानः (१) सार्वजनिक निकायले अन्य सेवाको लागत अनुमान

नियम ९ को अधीनमा रही तयार गर्नु पर्नेछ।

* चौथो संशोधनद्वारा थप।

५ सोह्रौं संशोधनद्वारा थप।

(२) भाडामा लिइने सवारी साधन, मेशीनरी औजार, उपकरण वा मालसामानको

भाडाको लागत अनुमान तयार गर्न सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका प्रमुखले त्यस्ता

साधन, औजार, उपकरण वा मालसामान सम्बन्धी ज्ञान भएका बढीमा तीनजना दक्ष

प्राविधिकहरुको एक समिति गठन गर्नु पर्नेछ। त्यस्तो निकायमा त्यस्ता प्राविधिक

जनशक्ति नभए त्यस्तो निकायको तालुक कार्यालयले त्यस्तो समिति गठन गरी दिनु

पर्नेछ।

(३) उपनियम (२) बमोजिमको समितिले भाडाको लागत अनुमान तयार गर्दा

देहायका कुरालाई विचार गरी मोटामोटी लागत अनुमान तयार गर्नु पर्नेछः-

(क) भाडामा लिन पर्ने सवारी साधन, मेशिनरी औजार, उपकरण वा

मालसामानको विवरण, स्पेसिफिकेशन, अवस्था र आयु,

(ख) प्रचलित बजार दर,

(ग) भाडामा लिने अवधि,

(घ) इन्धनको मूल्य.र खपत,र

(ङ) समितिले उपयुक्त ठहच्याएको अन्य कुरा।

(४) ढुवानीको लागत अनुमान तयार गर्दा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले

जिल्लास्तरको सार्वजनिक निकायको हकमा दररेट निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको

दररेटको आधारमा, केन्द्रीयस्तरको सार्वजनिक निकायको हकमा विभागीय दररेटको

आधारमा र त्यस्तो विभागीय दररेट समेत नभएको अवस्थामा प्रचलित बजार दररेटको

आधारमा मोटामोटी लागत अनुमान तयार गर्नु पर्नेछ।

(५) सार्वजनिक निकायले कुनै मालसामान मर्मत सम्भारको लागत अनुमान तयार

गर्दा त्यस्तो निकायमा त्यस सम्बन्धी विशेषज्ञ वा दक्ष कर्मचारी भए त्यस्तो कर्मचारीबाट

र त्यस्तो कर्मचारी नभए त्यस्तो काम गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाबाट लागत

अनुमान तयार गराउनु पर्नेछ।

(६) घर भाडा र सेवा करार सम्बन्धी लागत अनुमान तयार गर्दा प्रचलित बजार

दर [... अनुसार मोटामोटी लागत अनुमान तयार गर्नु पर्नेछ।

L सोह्रौं संशोधनद्वारा झिकिएको |

१४. लागत अनुमानको स्वीकृतिः "(१) नियम १०, ११ र १३ बमोजिम तयार भएको लागत

अनुमान देहायको अधिकारीबाट स्वीकृत हुनु पर्नेछः-

(क) Ge करोड रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान राजपत्राङ्कित तृतीय

श्रेणीको कार्यालय प्रमुखबाट,

(ख) “पचास करोड रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान राजपत्राङ्कित द्वितीय

श्रेणीको कार्यालय प्रमुखबाट,

(ग) 'एक अर्ब रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको

कार्यालय प्रमुखबाट ,र

(घ) 'एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमको लागत अनुमान विभागीय

प्रमुखबाट |

२(२) नियम १२ बमोजिम तयार भएको लागत अनुमान देहायको अधिकारीबाट

स्वीकृत हुनु पर्नेछः-

(क) बीस लाख रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको

कार्यालय प्रमुखबाट,

(ख) पचास लाख रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान राजपत्राङ्कित द्वितीय

श्रेणीको कार्यालय प्रमुखबाट,

(ग) एक करोड रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको

कार्यालय प्रमुखबाट, र

(घ) एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको लागत अनुमान विभागीय

प्रमुखबाट |

(3) सार्वजनिक निकायको प्रमुख आफैले यस नियम बमोजिम लागत अनुमान

वा नियम ५क. बमोजिमको विवरण स्वीकृत गर्न नमिल्ने भएमा एक तह माथिको

अधिकारीबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ।

(४) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संवैधानिक अङ्ग वा

निकाय, मन्त्रालय, सचिवालय र यस्तै प्रकृतिका अन्य कार्यालयका सचिव वा प्रशासकीय

१२ एघारौं संशोधनद्वारा संशोधित |

¥ Stat संशोधनद्वारा संशोधित |

क छैठौं संशोधनद्वारा संशोधित |

प्रमुखले आफ्नो कार्यालयको लागि गरिने खरिदको जतिसुकै रकमको लागत अनुमान

स्वीकृत गर्न सक्नेछ।

१५. लागत अनुमान अध्यावधिक गर्नु पर्नेः (१) नियम १४ बमोजिम स्वीकृत भएको लागत

अनुमान अनुसार खरिद नभएमा सार्वजनिक निकायले यस नियमावलीको प्रक्रिया अपनाई

प्रत्येक आर्थिक वर्ष यस्तो लागत अनुमान अध्यावधिक गर्नु पर्नेछ।

(२) यस नियम बमोजिम लागत अनुमान अद्यावद्चिक नगरी सार्वजनिक निकायले

सिलबन्दी दरभाउपत्र र बोलपत्र आव्हान गर्न वा परामर्श सेवाको प्रस्ताव माग गर्न पाउने

छैन।

०१६. खरिद महाशाखा, शाखा वा इकाईको कामः (१) सार्वजनिक निकायले खरिद सम्बन्धी

कार्यबोझ र कार्य प्रकृतिको आधारमा आवश्यकता अनुसार छुट्टै खरिद महाशाखा, शाखा

वा इकाईको स्थापना गर्नु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको खरिद महाशाखा, शाखा वा इकाईको स्थापना

गर्दा त्यस्ता महाशाखा, शाखा वा इकाईको प्रमुखको जिम्मेवारी वहन गर्ने गरी खरिद

अधिकारी तोक्नु पर्नेछ।

(३) उपनियम (2) बमोजिमको खरिद अधिकारीले ऐनको दफा ७ को उपदफा

(३) मा उल्लिखित कामको अतिरिक्त देहाय बमोजिमको कार्यसम्पादन गर्नु पर्नेछः

(क) खरिद गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजना तयार गरी अद्यावधिक

राख्ने,

(ख) खरिद कारबाहीसँग सम्बन्धित काममा समन्वय गर्ने,

(ग) खरिद माग सङ्कलन गरी स्वीकृतिको लागि अधिकार प्राप्त

अधिकारी समक्ष पेश गर्ने,

(घ) बोलपत्र वा प्रस्ताव खोल्ने समितिको संयोजक भई कार्य गर्ने,

(ङ) नियम १४९ बमोजिम खरिद कारबाहीको अभिलेख राख्ने, र

(च) म्याद थप, कार्य सम्पादन जमानत र अनुसूची-२ बमोजिमको

प्रतितपत्रको अभिलेख राख्ने |

। चौथो संशोधनद्वारा संशोधित |

परिच्छेद-३

खरिद र खरिद सम्झौताको छनौट

“qo, स्वदेशी मालसामान खरिद गर्नुपर्नेः (१) सार्वजनिक निकायले यस नियमावलीमा

उल्लिखित कुनै विधि छनोट गरी खरिद गर्दा विदेशी मालसामान भन्दा स्वदेशी मालसमान

पन्ध्र प्रतिशतसम्म महँगो भए तापनि स्वदेशी मालसामान नै खरिद गर्नु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) को प्रयोजनको लागि ऐनको दफा २५ बमोजिम यकिन

भएको बोलपत्रको औसत अङ्कको सबैभन्दा नजिकको बोलपत्रदाताले प्रस्ताव गरेको

मालसामान विदेशी भएमा त्यसपछि नजिकको स्वदेशी मालसामान प्रस्ताव गर्ने

बोलपत्रदाताको कबुल अङ्क सो विदेशी सामान प्रस्ताव गर्ने बोलपत्रदाताको भन्दा पन्ध्र

प्रतिशतसम्म महँगो भएमा त्यस्तो स्वदेशी बोलपत्र नै छनोट गर्नु पर्नेछ।

१८. मौजुदा सूची (स्टान्डिङ्ग लिष्ट) तयार गर्ने व्यवस्था: (१) ऐनको दफा ६क. बमोजिम

मौजुदा सूचीमा दर्ता हुन वा aerate हुन चाहने व्यक्ति, संस्था, आपूर्तिकर्ता, निर्माण

व्यवसायी, परामर्शदाता, गैर सरकारी संस्था वा सेवा प्रदायकले देहायका कागजातको

प्रतिलिपि संलग्न गरी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा अनुसूची-२क. बमोजिमको ढाँचामा

निवेदन दिनु पर्नेछः-

(क) संस्था वा फर्म दर्ताको प्रमाणपत्र,

(ख) स्थायी लेखा नम्बर वा मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ताको प्रमाणपत्र,

(ग) कर चुक्ता प्रमाणपत्र, र

(घ) आबश्यकता अनुसारको व्यवसायिक इजाजतपत्र |

(२) सार्वजनिक निकायले उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त भएको निवेदनमा

आवश्यक जाँचबुझ गरी दर्ता गराई अनुसूची-२ख. बमोजिमको निस्सा निवेदकलाई दिनु

पर्नेछ।

(३) सार्वजनिक निकायले ऐनको दफा ६क. बमोजिमको छुट्टाछुट्टै मौजुदा सूचीको

विवरण अनुसूची-२ग. बमोजिमको ढाँचामा अभिलेख राखी प्रत्येक आर्थिक वर्षमा

अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ।

¥ सोह्रौं संशोधनद्वारा संशोधित।

3 चौथो संशोधनद्वारा संशोधित |

(४) उपनियम (३) बमोजिमको मौजुदा सूचीको विवरण जिल्ला स्थित कोष तथा

लेखा नियन्त्रक कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सूचनापाटीमा टाँस गरी वा

सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको वेबसाइटमा राखी अर्धवार्षिक रूपमा सार्वजनिक गर्नु

पर्नेछ।

(५) यस नियममा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मौजुदा सूचीमा नरहेका

बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदातालाई सार्वजनिक निकायबाट आव्हान भएको सिलबन्दी

दरभाउपत्र, बोलपत्र वा प्रस्तावमा भाग लिन वञ्चित गर्न पाइने छैन्‌।

१९. स्थायी लेखा नम्बर र मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेकासँग खरिद गर्नु पर्नेः

(१) सार्वजनिक निकायले कुनै खरिद गर्दा आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट स्थायी लेखा

नम्बर र मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका व्यक्ति, फर्म, संस्था वा

कम्पनीबाट मात्र खरिद गर्नु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा

मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त नगरेका व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीबाट समेत

खरिद गर्न सकिनेछः-

(क) “बीस हजार रुपैयाँ भन्दा कम रकमको मालसामान खरिद गर्दा

वा निर्माण कार्य गराउँदा,

Og) मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने मालसामान परामर्श सेवा वा अन्य

सेवा खरिद गर्दा,

२. (ग) ..................-

र (घ) ................-

CT) ..............-

(छ) घर भाडामा लिनु पर्दा,र

२ चौथो संशोधनद्वारा संशोधित |

a तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित |

» तेस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको |

(ज) उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायलाई सहभागी गराई निर्माण

कार्य गराउनु पर्दा।

(३) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले

दुर्गम क्षेत्र भनी तोकेको जिल्लामा सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट कुनै पनि

फर्म वा बिक्रेताले मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाणपत्र लिएको रहेनछ भने सो जिल्लाको

लागि देहाय बमोजिमको समितिले तयार पारेको जिल्लामा उपलब्ध आपूर्तिकर्ताको सूचीमा

रहेका आपूर्तिकर्ताबाट दश लाख रूपैया सम्मको खरिद गर्न सकिनेछः-

(क) प्रमुख, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय -अध्यक्ष

(ख) प्रतिनिधि (अधिकृतस्तर), जिल्ला प्रशासन कार्यालय -सदस्य

(ग) अध्यक्षले तोकेको जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको प्राविधिक - सदस्य

(घ) प्रतिनिधि, जिल्ला उच्चोग वाणिज्य सङ्घ -सदस्य

(ङ) अध्यक्षले तोकेको अधिकृतस्तरको कर्मचारी -सदस्य-सचिव

(४) उपनियम (३) बमोजिम गठित समितिको सचिवालयको काम कोष तथा

लेखा नियन्त्रक कार्यालयले गर्नेछ।

(५) उपनियम (३) बमोजिम तयार भएको सूची कोष तथा लेखा नियन्त्रक

कार्यालयले सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ।

२०. खरिद सम्झौताको छनौट: (१) सार्वजनिक निकायले कुनै खरिद कारबाहीको सम्बन्धमा

खरिद विधि छनौट गरेपछि मालसामान वा अन्य सेवा खरिद गरिने भए नियम २१,

निर्माण कार्य खरिद गरिने भए नियम २२ र परामर्श सेवा खरिद गरिने भए नियम २३

मा उल्लिखित खरिद सम्झौता मध्ये कुन प्रकारको सम्झौता गरी खरिद गरिने हो सो

खरिद सम्झौता छनौट गर्नु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम खरिद सम्झौता छनौट गर्दा देहायका कुरा विचार

गरी छनौट गर्नु पर्नेछः-

(क) खरिदको प्रकार र परिमाण,

(ख) समान प्रकृतिको खरिद पुनः गरिने सम्भावना भए नभएको,

(ग) सार्वजनिक निकाय र आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा

परामर्शदाता र अन्य पक्ष बीच गरिने जोखिमको बाँडफाँड, र

(घ) सम्झौता सुपरिवेक्षण गर्ने तरिका ।

५(३) उपनियम (१) बमोजिम खरिद सम्झौता छनौट गर्दा सार्वजनिक खरिद

अनुगमन कार्यालयबाट जारी भएको नमुना बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा रहेको खरिद

सम्झौता अनुरूप छनौट गर्नु पर्नेछ।

तर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट नमुना बोलपत्र सम्बन्धी कागजात

जारी नभई सकेको अवस्थामा सार्वजनिक निकायले आफूलाई आवश्यक परेको खरिद

सम्झौता सहितको बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयार गरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन

कार्यालयको सहमतिबाट उपयोगमा ल्याउन सक्नेछ।

५(४) यस नियम बमोजिम एकपटक बोलपत्र सम्बन्धी कागजात र खरिद

सम्झौता छनौट गरी बोलपत्र आव्हान गरिसके vey यस नियमावलीमा अन्यथा उल्लेख

भएकोमा बाहेक त्यसरी छनौट भएको नमुना खरिद सम्झौता परिवर्तन गर्न सकिने छैन।

२१. मालसामान वा अन्य सेवाको खरिद सम्झौताः (१) सार्वजनिक निकायले मालसामान वा

अन्य सेवा खरिद गर्दा अनुसूची-३ बमोजिमको सम्झौता मध्ये कुनै एक सम्झौता गरी

खरिद गर्न सक्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको सम्झौता गर्दा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा

उल्लिखित प्राविधिक स्पेसिफिकेशन र अवधिमा आधारित भई गर्नु पर्नेछ।

(३) खरिद सम्झौता सम्बन्धमा यस नियमावलीमा व्यवस्था भएको कुरामा यस

नियमावली बमोजिम र यस नियमावलीमा व्यवस्था नभएको कुरामा वस्तु बिक्री करार

सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।

(४) यस नियम बमोजिम मालसामानको खरिद सम्झौता वा मालसामान

हस्तान्तरण (डेलिभरी) सम्बन्धी शर्तहरु अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्रयुक्त हुने शब्दावली

(इन्टरनेशनल कमर्सियल टर्मस (इन्कोटर्म) बमोजिम तयार गर्नु पर्नेछ।

* चौथो संशोधनद्वारा थप।

(५) यस नियम बमोजिमको सम्झौता अन्तर्गत भुक्तानी गर्दा सामान्यतया

आपूर्तिकर्ताले मालसामान उपलब्ध गराएको कागजात पेश भएपछि प्रतितपत्रको माध्यम

वा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित माध्यम बमोजिम गर्नु पर्नेछ।

०२१क. संरचनात्मक वा एकाइ दर सम्झौता: (१) सार्वजनिक निकायले संरचनात्मक वा एकाइ

दर सम्झौता गर्दा अनुसूची-३ को खण्ड (ख) बमोजिमको सम्झौता गर्नु पर्नेछ।

(२) संरचनात्मक वा एकाइ दर सम्झौता सम्बन्धी व्यवस्था दुई चरणमा हुनेछ।

यो सम्झौता पाँच वर्षसम्मको लागि गर्न सकिनेछ।

(३) संरचनात्मक वा एकाइ दर सम्झौताको लागि राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रका

हकमा कम्तीमा तीस दिनको अवधि दिई पहिलो चरणमा सार्वजनिक निकायले मालसामान

आपूर्तिको लागि बोलपत्र आह्वान गरी योग्यताका आधारमा सफल हुने बोलपत्रदाताको

संक्षिप्त सूची तयार गर्नु पर्नेछ। पहिलो चरणमा संक्षिप्त सूचीमा समावेश हुने

बोलपत्रदातासँग संरचनात्मक वा एकाइ दर सम्झौता गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो सम्झौता गर्नका

लागि बोलपत्र जमानत आवश्यक पर्ने छैन।

(४) दोस्रो चरणमा सार्वजनिक: निकायले प्रथम चरणमा छनोट भई संरचनात्मक

वा एकाइ दर सम्झौता गरिएका आपूर्तिकर्ताहरूबाट बन्द सूचीका आधारमा वा अन्य

आपूर्तिकर्तालाई समेत प्रतिस्पर्धा गराउने गरी कल अफ कन्ट्रयाक्ट गर्न सक्नेछ। यसरी

दोस्रो चरणमा सार्वजनिक निकायले कल अफ क्न्ट्रयाक्ट गर्दा निश्चित, अनिश्चित वा

आवश्यकता अनुरूपको परिमाणमा तोकिएको समयमा आपूर्ति गर्ने सर्तहरू उल्लेख गरी

कल अफ कन्ट्रयाक्ट गर्न सक्नेछ |

१२२. निर्माण कार्यको लागि खरिद सम्झौता: (१) सार्वजनिक निकायले कुनै निर्माण कार्य

गराउनको लागि अनुसूची-४ बमोजिमको सम्झौतामध्ये कुनै एक सम्झौता गर्न सक्नेछ।

(२) सार्वजनिक निकायले डिजाइन र निर्माण सम्झौता वा ई.पी.सी. सम्झौताका

माध्यमबाट निर्माण कार्य गर्दा आयोजनाको प्रकृति अनुसार डिजाइन र निर्माण सम्झौताका

हकमा निर्माण सम्पन्न भएको कम्तीमा पाँच वर्ष त्रुटि सच्याउने अवधि र ईपीसी.

सम्झौताका हकमा कम्तीमा पाँच वर्ष त्रुटि सच्याउने अवधि तथा सञ्चालन र मर्मत

सम्भारको अवधि सम्झौतामा स्पष्ट रूपमा खुलाउनु पर्नेछ।

॥ चौधौं संशोधनद्वारा संशोधित ।

RR

(3) ई.पी.सी. सम्झौताका माध्यमबाट खरिद गर्दा एकमुष्ट कार्यसम्पादन

(लम्पसम कन्ट्रयाक्ट) को आधारमा प्रतिस्पर्धा गराई खरिद सम्बन्धी कारबाही गर्नु

पर्नेछ।

२३. परामर्श सेवाको खरिद सम्झौताः सार्वजनिक निकायले परामर्श सेवा खरिद गर्नको लागि

अनुसूची-१ बमोजिमको सम्झौता मध्ये कुनै एक सम्झौता गरी खरिद गर्न सक्नेछ।

०२४. शर्त राख्न सकिने: कुनै खरिद सम्झौताका सम्बन्धमा यस परिच्छेदमा उल्लिखित शर्तका

अतिरिक्त बोलपत्र सम्बन्धी कागजात वा प्रस्ताव सम्बन्धी कागजातमा अन्य कुनै थप शर्त

राख्नु परेमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जारी गरेको नमुना बोलपत्र सम्बन्धी

कागजात वा प्रस्ताव सम्बन्धी कागजातको खरिद सम्झौताका शर्तहरूमा सारभूत रूपमा

फरक नपर्ने गरी थप शर्त राख्न सकिनेछ।

परिच्छेद-४

योग्यताका आधार, प्राविधिक क्षमता र प्राविधिक स्पेसिफिकेशन

२५. मालसामान आपूर्ति गर्ने बोलपत्रदाताको योग्यताका आधारः (१) मालसामान आपूर्ति

सम्बन्धी खरिद कारबाहीमा भाग लिने बोलपत्रदाताको वा पूर्व योग्यताको प्रस्तावदाताको

योग्यताको आधार निर्धारण गर्दा _ सार्वजनिक निकायले देहायका कुराहरु मध्ये

आवश्यकतानुसार कुनै वा सबै कुरालाई विचार गरी निर्धारण गर्न सक्नेछः-

(क) _ प्राविधिक क्षमता,

(ख) मालसामान उत्पादन सम्बन्धी लिखत (म्यानुफयाक्चरिङ रेकर्ड),

(ग) मालसामानको प्राविधिक स्पेसिफिकेशन

(घ) आर्थिक र वित्तीय क्षमता,

(ङ) मालसामान जडान गर्नु पर्ने भएमा जडान कार्यमा संलग्न हुने

प्राविधिकको दक्षता,

(च) आपूर्ति हुने मालसामान खास अवधिसम्म सूचारुरुपले सञ्चालन

हुन्छ भन्ने कुराको प्रत्याभूति,

(छ) मालसामान मर्मत सम्भारको व्यवस्था,

(ज) सेवा र जगेडा पाटपूर्जाको उपलब्धता,

चौथो संशोधनद्वारा संशोधित |

(झ) जडान (इन्स्टलेशन) समेत गर्नु पर्ने गरी मालसामान आपूर्ति गर्ने

आपूर्तिकर्ताको हकमा निजको सीप, निपूर्णता, अनुभव र

विश्वसनियता |

(२) यस नियम बमोजिम बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताको योग्यता र प्राविधिक

क्षमता प्रमाणित गर्ने कागजात माग गर्दा सार्वजनिक निकायले मालसामानको प्रकृति,

परिमाण, महत्व वा प्रयोग अनुसार देहायका मध्ये कुनै वा सबै कागजात माग गर्न

सक्नेछः -

(क) बोलपत्रदाताले विगत तीन वर्षको अवधिमा aearet निकाय वा

निजी संस्थालाई आपूर्ति गरेको मालसामानको प्रकृति, परिमाण,

सम्झौता रकम, मिति र त्यस्तो सरकारी निकाय वा निजी संस्थाको

नाम र ठेगाना,

(ख) खरिद गरिने मालसामान जटिल वा असाधारण प्रकृतिको भएमा

सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय आफैले वा त्यस्तो निकायको

तर्फबाट बोलपत्रदाता वा पूर्व योग्यताको प्रस्तावदाता संस्थापित

भएको देशको आधिकारिक निकायले निजको उत्पादन क्षमता

जाँच गरेको कागजात,

(ग) _ आधिकारिक गुणस्तर नियन्त्रण संस्था वा मान्यता प्राप्त निकायले

खरिद गरिने मालसामानको निरीक्षण गरी त्यस्तो मालसामानको

स्पेसिफिकेशन र गुणस्तर सम्बन्धमा दिएको प्रमाणपत्र,

(a) आपूर्ति गरिने मालसामानको आधिकारिकता प्रमाणित गर्न

आवश्यक पर्ने नमूना, पूरक विवरण वा फोटोहरु,

(ङ) सब-कन्ट्याक्टरबाट गराउन चाहेको आपूर्ति सम्बन्धी कामको

अनुपात |

(३) आपूर्ति गरिने मालसामान बोलपत्रदाता वा पूर्व योग्यताको प्रस्तावदाता

आफैले नबनाउने वा उत्पादन नगर्ने भएमा त्यस्तो मालसामानको उत्पादकले बोलपत्र वा

पूर्व योग्यताको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने, मालसामान आपूर्ति गर्ने र जडान गर्ने सम्बन्धी

अधिकार आफूलाई एकलौटी रुपमा रीतपूर्वक प्रदान गरेको कुरा प्रमाणित गर्ने कागजात

बोलपत्रदाता वा पूर्व योग्यताको प्रस्तावदाताले पेश गर्नु पर्नेछ।

(४) नेपालभित्र व्यापार व्यवसाय सञ्चालन नभएको बोलपत्रदाता वा पूर्व

योग्यताको प्रस्तावदाताले निजले खरिद सम्झौता प्राप्त गरेमा त्यस्तो सम्झौता बमोजिम

आपूर्ति गरिएको मालसामान मर्मत सम्भार गर्ने, बिक्री पश्चातको सेवा प्रदान गर्ने तथा

आवश्यक जगेडा पार्टपूर्जा मौज्दात राखी आपूर्ति गर्ने सम्बन्धी दायित्व निर्वाह गर्न सक्ने

निजको एजेन्ट वा अधिकृत विक्रेता नेपालमा रहने कुरा प्रमाणित गर्ने कागजात पेश गर्नु

पर्नेछ।

२६. निर्माण व्यवसायीको योग्यताका आधारः (१) सार्वजनिक निकायले “दुई करोड

रुपैयाँभन्दा माथिको निर्माण कार्य सम्बन्धी खरिद कारबाहीमा भाग लिने बोलपत्रदाताको

वा पूर्व योग्यताको प्रस्तावदाताको योग्यताको आधार निर्धारण गर्दा देहायका कुरा मध्ये

आवश्यकतानुसार कुनै वा सबै कुरालाई विचार गरी निर्धारण गर्न सक्नेछः-

(क) मुख्य सम्झौताकर्ता (प्राईम कन्ट्याक्टर) भई एकलौटी रुपमा काम

गरेको वा व्यवस्थापन सम्झौता गरी काम गरेको वा संयुक्त उपक्रमको

साझेदार वा सब-कन्ट्याक्टरको रुपमा काम गरेको सामान्य अनुभव,

(ख) एकलौटी रुपमा काम सम्पन्न गरेको वा संयुक्त उपक्रमको साझेदारको

हैसियतले काम गरेको समेत गरी बोलपत्र सम्बन्धी कागजात वा पूर्व

योग्यता सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भएको सीमा वा सोभन्दा बढी

रकमको निर्माण कार्यको न्यूनतम सरदर वार्षिक कारोवार,

तर राष्ट्रियस्तरमा खुला बोलपत्र आव्हान गरिएको अवस्थामा दश

वर्षको कारोवार मध्येको कुनै तीन वर्षको अधिकतम सरदर वार्षिक

कारोबारलाई आधार लिइनेछ।

p(T) विगत दस वर्षमा एकलौटी रूपमा वा व्यवस्थापन सम्झौता गरी वा संयुक्त

उपक्रमको साझेदार वा सब-कन्ट्रयाक्टरको रूपमा प्रस्तावित खरिद

सम्झौतासँग मेल खाने प्रकृति, जटिलता र निर्माण प्रविधिको देहाय

बमोजिमको खरिद सम्झौता गरी कार्य सम्पन्न गरेको र प्रमुख निर्माण

गतिविधिको लागत अनुमानमा उल्लिखित परिमाण वा सङ्ख्याको कम्तीमा

७ चौथो संशोधनद्वारा संशोधित |

॥ चौधौं संशोधनद्वारा संशोधित ।

असी प्रतिशत वार्षिक उत्पादन दर (प्रोडक्सन रेट) को आधारमा सम्पन्न

गरेको विशेष अनुभवः-

(१) दुई करोड रुपैयाँदेखि दस करोड रुपैयाँसम्मको खरिद कार्य

भएमा लागत अनुमानको कम्तीमा चालिस प्रतिशत रकम

बराबरको कम्तीमा एउटा,

(२) दश करोड रुपैयाँभन्दा बढीको खरिद कार्य भएमा लागत

अनुमानको कम्तीमा साठी प्रतिशत रकम बराबरको एउटा |

तर ई. पी. सी. सम्झौताका हकमा: विशेष अनुभव माग

गर्दा एकल बोलपत्रदाता भए डिजाइन र निर्माण सम्झौता वा

ई.पी.सी. सम्झौता वा टर्न की सम्झौताका माध्यमबाट लागत

अनुमानको कम्तीमा चालिस प्रतिशत बराबरको समान प्रकृतिको

कार्य गरेको र संयुक्त उपक्रमको बोलपत्रदाता भए कुनै एक

साझेदारले डिजाइन र निर्माण सम्झौता वा ई.पी.सी. सम्झौता वा

टर्न की सम्झौताका माध्यमबाट लागत अनुमानको कम्तीमा

चालिस प्रतिशत बराबरको समान प्रकृतिको कार्य गरेको र प्रत्येक

साझेदारले लागत अनुमानको कम्तीमा पच्चिस प्रतिशत रकम

बराबरको सार्वजनिक निर्माणको कुनै पनि क्षेत्रमा काम गरेको

अनुभव प्राप्त गरेको हुनु पर्नेछ।

(घ) _ खरिद सम्झौता बमोजिमको निर्माण कार्य शुरु गर्नको लागि आवश्यक

रकम भुक्तानी नपाउने वा पाउन ढिलाई हुने अवस्थामा प्रस्तावित निर्माण

कार्य र सम्बन्धित बोलपत्रदाता वा पूर्व योग्यताको प्रस्तावदाताले

सञ्चालन गरी रहेको वा सञ्चालन गर्न प्रतिवद्धता जाहेर गरेको अन्य

निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने नगद प्रवाहको व्यवस्था गर्न

सक्ने तरल सम्पति, कर्जा सुविधा र अन्य वित्तीय स्रोत (कुनै खरिद

सम्झौता अन्तर्गतको पेश्की रकम बाहेक) उपलब्ध भएको वा त्यस्तो

सम्पत्तिको स्रोतमा पहुँच भएको आर्थिक र वित्तीय क्षमता,

(ङ) बोलपत्र सम्बन्धी कागजात वा पूर्व योग्यता सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख

भए बमोजिमका दक्ष जनशक्ति,

(च) बोलपत्रदाता वा पूर्व योग्यताको प्रस्तावदाताको आफ्नै स्वामित्वमा रहेको

वा खरिद सम्झौतामा उल्लिखित अवधिभर निर्वाध रुपमा उपयोग गर्न

सक्ने गरी भाडा, लिज, सम्झौता वा अन्य व्यवसायिक माध्यमबाट उपलब्ध

हुने चालु हालतका बोलपत्र सम्बन्धी कागजात वा पूर्व योग्यता सम्बन्धी

कागजातमा उल्लेख भए बमोजिमका मुख्य उपकरण।

o(@@) डिजाइन र निर्माण सम्झौता वा ई.पी.सी. सम्झौताका माध्यमबाट गरिने

खरिदका सम्बन्धमा बोलपत्रदाताको प्रस्तावित आयोजना सम्बन्धी बुझाइ

(अन्डरस्ट्यान्डिङ), आयोजना डिजाइन विधि, कार्यान्वयन पद्धति सम्बन्धी

कागजात |

(२) राष्ट्रिय निर्माण व्यवसायीको हकमा उपनियम (१) को खण्ड (ख) र (ग)

को रकम गणना गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर वापतको रकम कटाई हुन आउने रकम मात्र

गणना गरिनेछ र त्यस्तो रकमलाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कको अद्यावधिक मूल्य सूचकांक

अनुसार समायोजन गरिनेछ |

(२क) -...

५(२ख) उपनियम (१) को खण्ड (ग) बमोजिम विशेष अनुभव निर्धारण गर्दा

५पर्याप्त सङ्ख्यामा अनुभव प्राप्त स्वदेशी बोलपत्रदाता उपलब्ध हुन नसक्ने सुरुङ्गमार्ग,

विमानस्थल जस्ता निर्माण कार्यहरू बाहेकका जटिल प्रकृतिको निर्माण कार्यको हकमा सो

खण्ड बमोजिमको अनुभवको अतिरिक्त त्यस्तो कार्यमा संयुक्त उपक्रम भएको बोलपत्रदाता

भए प्रत्येक साझेदारले एकलौटी रूपमा वा व्यवस्थापन सम्झौता गरी वा संयुक्त

उपक्रमको साझेदार वा सब-कन्ट्याक्टरको रूपमा प्रस्तावित खरिद सम्झौतासँग मेल

खाने प्रकृति, जटिलता र निर्माण प्रविधिका न्यूनतम रूपमा कुल विशेष अनुभवको

कम्तीमा दश प्रतिशत रकम बराबरको एउटा खरिद सम्झौता सफलतापूर्वक सम्पन्न

गरेको विशेष अनुभव हुनुपर्ने गरी निर्धारण गर्न सकिनेछ |

(QU) सार्वजनिक निकायले उपनियम (१) बमोजिम योग्यताको आधार निर्धारण

गर्दा गुणस्तर कायम गर्न आवश्यक आधारहरू तय भएको, प्रतिस्पर्धा सीमित नहुने

% चौधौं संशोधनद्वारा थप।

L सोह्रौं संशोधनद्वारा झिकिएको |

‘ एघारौं संशोधनद्वारा थप।

% बाह्रौ संशोधनद्वारा थप।

सुनिश्चितता गरिएको, बजारमा प्रतिस्पर्धीको उपस्थितिको लेखाजोखा भएको र कानूनले

प्रत्याभूत गरेको संरक्षणको प्रतिकूल नभएको सुनिश्चित गर्नु पर्नेछ।

(३) यस नियम बमोजिम निर्माण व्यवसायीको प्राविधिक क्षमता प्रमाणित गर्ने

कागजात माग गर्दा सार्वजनिक निकायले बोलपत्रदाता वा पूर्व योग्यताको प्रस्तावदाताबाट

निर्माण कार्यको प्रकृति अनुसार देहायका कुनै वा सबै कागजात माग गर्न सक्नेछः-

(क) विगत दश वर्षको अवधिमा निजले सम्पन्न गरेको निर्माण कार्यको

सूल्य, मिति र कार्यस्थलको विवरण,

(ख) निजले सब-कन्ट्याक्टर मार्फत गराउन चाहेको प्रस्तावित कामको

अनुपात,

(ग) प्रस्तावित काम सम्पन्न गर्नका लागि निजसँग भएका प्राविधिक

“जनशक्ति, शउपनियम (१) को खण्ड (च) बमोजिमका उपकरण

र प्लान्टको विवरण,

५(घ) प्रस्तावित निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न बोलपत्रदाताको ऐनको दफा

१३ को उपदफा (२) को खण्ड (ढ४) बमोजिमको प्राविधिक

क्षमता प्रमाणित गर्न सोही दफाको उपदफा (२) को खण्ड (ढ३)

बमोजिमको विवरण |

र(४) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सार्वजनिक निकायले

औचित्य पुष्ट्याइँ गरी योग्यता निर्धारण गर्न आवश्यक ठानेको दुई करोड रूपैयाँसम्मको

लागत अनुमान भएको निर्माण कार्यका लागि योग्यता निर्धारण गरी ऐनको दफा ११ को

उपदफा (४) बमोजिम एक खाम प्रणाली अवलम्बन गरी खरिद गर्नु पर्नेछ।

Sew, प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावको अङ्कभार निर्धारण गर्ने आधार : (१) ऐनको दफा १०

को उपदफा (२ख) बमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जटिल भनी निर्धारण

गरेका निर्माण कार्य र स्वीकृत लागत अनुमान एक ad पचास करोड रुपैयाँभन्दा बढी

* चौथो संशोधनद्वारा थप।

१ छैठौं संशोधनद्वारा थप।

¥ सोह्रौं संशोधनद्वारा संशोधित।

5 सोह्रौं संशोधनद्वारा थप।

Riad

भएका ठूला निर्माण कार्यको हकमा प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावको लागि अङ्कभार

बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम अङ्कभार उल्लेख गर्दा खरिद कार्यको प्रकृति र

जटिलताअनुसार प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावको कुल अङ्कभारलाई एक सय अङ्क

हुनेगरी र त्यस्तो कुल अङ्कभारमध्ये प्राविधिक प्रस्तावको अङ्कभार र आर्थिक

प्रस्तावको अङ्कभार क्रमशः पचास-पचास हुने गरी निर्धारण गर्नु पर्नेछ।

(३) सार्वजनिक निकायले प्राविधिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्न उपनियम (२)

बमोजिम प्राविधिक प्रस्तावको लागि तोकिएको अङ्कभारलाई एक सय अङ्क मानी

देहायबमोजिम समूह र उपसमूहको अङ्कभार उल्लेख गर्नु पर्नेछः-

Pet समूह उपसमूह अङ्कभार

१ कार्यसम्पादनको - प्रस्तावित कार्यको गुणस्तर सुनिश्चितता

दृष्टिकोण तथा योजना, कार्यक्षेत्र - डिजाइनको

कार्यविधि उपयुक्तता तथा दक्षता,

- निर्माण कार्यविधि, प्रविधि तथा 4

नवप्रवर्तन,

- कार्यतालिका तथा परियोजना योजना,

- लैङ्गिक, सामाजिक र वातावरणीय

प्रभाव, न्यूनीकरण योजना,

- जोखिम व्यवस्थापन योजना |

२ विगतको कार्यसम्पादन | विगत पाँच वर्षमा बोलपत्रसम्बन्धी

कागजातमा तोकिएको समान प्रकृति र

जटिलताको निर्माण कार्य सफलतापूर्वक

सम्पन्न गरेको प्रत्येक खरिद

सम्झौताबापत दुई HT दरले

लगातार पछिल्ला पाँचवटासम्म खरिद

सम्झौताका लागि दश अङ्क

विगत पाँच वर्षमा सुरु खरिद सम्झौतामा

निर्धारित कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मितिभित्र ot

वा सो मितिअगावै सफलतापूर्वक सम्पन्न

गरेको प्रत्येक खरिद सम्झौताबापत सात

पाँचवटासम्म खरिद सम्झौताका लागि

पैंतिस अङ्क

विगत पाँच वर्षमा सुरु खरिद सम्झोतामा

निर्धारित कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मितिभन्दा

कम्तीमा दुई सय दिन अगावै

सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको कुनै एउटा

खरिद सम्झौताको लागि दश अङ्क

विगत पाँच वर्षमा सार्वजनिक खरिद

अनुगमन कार्यालय वा बैङ्क ar वित्तीय

संस्थाको कालो सूचीमा नरहेको

अवस्थामा पाँच अङ्क

विगत पाँच वर्षमा पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति

तिर्नुपर्ने अवस्था नभएकोमा दश अङ्क,

कुनै एउटा खरिद सम्झौतामा पूर्वनिर्धारित

क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था भएकोमा पाँच

अङ्क र्‌ एकभन्दा बढी खरिद सम्झौतामा

पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था

भएकोमा शून्य अङ्क

सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा विगत पाँच

वर्षमा बोलपत्रदाताको विरुद्धमा कुनै

अदालत वा मभध्यस्थबाट निर्णय

नभएकोमा पाँच अङ्क

३. प्रस्तावित प्रमुख - प्रस्तावित प्रमुख जनशक्तिको योग्यता,

जनशक्ति - समान प्रकृतिका परियोजनाको कार्य १०

अनुभव,

- प्रमुख पदमा कार्य गरेको अनुभव।

४ उपकरणको उपलब्धता | - उपकरणको सङ्ख्या, क्षमता, स्वामित्व, १०

परिचालन अवस्था,

- उपकरण परिचालन योजना।

२७. परामर्श सेवाको प्रस्तावदाताको योग्यताको आधारः (१) सार्वजनिक निकायले परामर्श

सेवा सम्बन्धी खरिद कारबाहीमा भाग लिने प्रस्तावदाताको योग्यताको आधार निर्धारण

गर्दा देहायका कुनै वा सबै कुरा विचार गरी निर्धारण गर्न सक्नेछः-

(क) प्रस्तावदाता व्यक्ति भए निजको र फर्म वा संस्था भए आवश्यक

संस्थागत कार्य अनुभव,

(ख) प्रस्तावदाताको मुख्य मुख्य कर्मचारीको आवश्यक शैक्षिक योग्यता

र उस्तै प्रकृतिको कार्यको आवश्यक अनुभव,

(ग) कार्यसम्पादन गर्ने तरिका, कार्यविधि, कार्यक्षेतगत शर्त प्रतिको

प्रभावग्राहिता, प्रविधि हस्तान्तरण र समय तालिका,

(घ) प्रस्तावदाताको व्यवस्थापन क्षमता,

(ङ) प्रस्तावदाताको आर्थिक क्षमता,

(च) अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट प्रस्ताव माग गरिएको भएमा स्वदेशी

जनशक्तिको सहभागिता, र

(छ) पप्रस्ताव सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भए बमोजिमको अन्य

कुरा।

(२) यस नियम बमोजिम प्रस्तावदाताको प्राविधिक क्षमता प्रमाणित गर्ने कागजात

माग गर्दा सार्वजनिक निकायले प्रस्तावित परामर्श सेवाको प्रकृति अनुसार देहायको कुनै

वा सबै कांगजात माग गर्न सक्नेछः-

(क) विगत “दश वर्षको अवधिमा प्रस्तावित परामर्श सेवासँग मिल्ने

प्रकृतिको परामर्श सेवा प्रदान गरेको सार्वजनिक वा निजी संस्था,

रकम र मिति खुल्ने विवरण,

(ख) प्रस्तावित काम सम्पन्न गर्नको लागि प्रस्ताव गरिएका मुख्य

कर्मचारीको योग्यता सम्बन्धी विवरण,

(ग) निजको विगत तीन वर्षका व्यवस्थापकीय कर्मचारी र सरदर

वार्षिक जनशक्तिको विवरण, र

a तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित |

(घ) सब-कन्ट्याक्टर मार्फत प्रदान गर्न चाहेको प्रस्तावित परामर्श

सेवाको अंश।

२८. संयुक्त उपक्रमको योग्यताका आधारः (१) कुनै खरिद कारबाहीमा भाग लिने प्रयोजनको

लागि बोलपत्रदाताहरुले एक संयुक्त उपक्रम बनाई बोलपत्र पेश गर्न सक्नेछन्‌।

तर एक बोलपत्रदाताले संयुक्त उपक्रमको साझेदार वा व्यक्तिगत मध्ये

कुनै एउटा मात्र बोलपत्र पेश गर्न सक्नेछ।

(२) सार्वजनिक निकायले उपनियम (१) बमोजिमको संयुक्त उपक्रममा रहने

साझेदारको न्यूनतम हिस्सा र मुख्य साझेदार र अन्य साझेदारको न्यूनतम योग्यता

बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा तोक्न सक्नेछ।

(३) सार्वजनिक निकायले उपनियम (२) बमोजिम योग्यता निर्धारण गर्दा त्यस्तो

उपक्रममा रहने साझेदारको सम्बन्धमा देहायका कुरा विचार गरी निर्धारण गर्नु पर्नेछः-

(क) निजको सरदर वार्षिक कारोवार,

(ख) निजको विशेष अनुभव र निजले सम्पादन गरेको प्रमुख कार्य,

(ग) निर्माण कार्य सञ्चालन गर्न निजसँग भएको नगद प्रवाह,

(घ) निजको जनशक्ति सम्बन्धी क्षमता, र

(ङ) निजको औजार वा उपकरण सम्बन्धी क्षमता।

(४) कुनै संयुक्त उपक्रमले बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित न्यूनतम

योग्यताका आधारहरु पूरा गरे नगरेको एकिन गर्नको लागि त्यस्तो उपक्रमको सबै

साझेदारको योग्यता गणना गर्नु पर्नेछ।

(५) सार्वजनिक निकायले संयुक्त उपक्रमको साझेदारको व्यक्तिगत योग्यताको

आधार निर्धारण गर्दा देहायका कुरा विचार गरी निर्धारण गर्नु पर्नेछः-

(क) सम्बन्धित काममा निजको सामान्य अनुभव,

(ख) अन्य सम्झौता बमोजिम निजले गरी रहेको वा गर्ने काम सम्पन्न

गर्न आवश्यक पर्ने स्रोतको पर्याप्तता,

(ग) वित्तीय सक्षमता,र

(घ) विगतका खरिद सम्बन्धी मुद्दा मामिला र सोको नतिजा।

(६) कुनै संयुक्त उपक्रम खरिद सम्झौताको लागि छनौट भएमा सम्बन्धित

सार्वजनिक निकायले त्यस्तो संयुक्त उपक्रमलाई त्यस्तो उपक्रमको संयुक्त दायित्व र

संयुक्त उपक्रमका साझेदारको व्यक्तिगत दायित्व समेत रहने गरी आन्तरिक राजस्व

कार्यालयमा स्थायी लेखा नम्बर र मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता गर्न लगाउनु पर्नेछ।

(७) कुनै संयुक्त उपक्रमले बोलपत्र पेश गर्दा बोलपत्र जमानत समेत पेश गर्नु

पर्ने भएमा त्यस्तो बोलपत्र जमानत उपनियम (१) बमोजिमको संयुक्त उपक्रमका सबै

साझेदारको नाममा र सबै साझेदारको दायित्व हुने गरी जारी गरिएको हुनु पर्नेछ।

(Ga) निर्माण कार्यमा संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट ARR) बाट कार्य सम्पन्न गर्ने

गरी बोलपत्र प्रक्रियामा समावेश भई ठेक्का प्राप्त गरेको अवस्थामा संयुक्त उपक्रमका

सबै सदस्यले दायित्व बहन गरी सम्झौता अनुसार निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नु पर्नेछ।

त्यस्तो कार्यको जिम्मेवारी संयुक्त उपक्रमका कुनै एक सदस्य वा सीमित सदस्य वा अन्य

कसैलाई हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन।

(८) संयुक्त उपक्रम सम्बन्धी अन्य शर्त बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख

भए बमोजिम हुनेछ।

२९. आर्थिक र वित्तीय क्षमता खुल्ने कागजात माग गर्न सक्ने; (१) बोलपत्र सम्बन्धी

कागजातमा बोलपत्रदाताको आर्थिक र वित्तीय क्षमता प्रमाणित गर्ने कागजात माग गर्दा

सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्यको प्रकृति अनुसार देहायका मध्ये कुनै वा सबै

कागजात माग गर्न सक्नेछः-

(क) निजको बैङ्क स्टेटमेण्ट,

(ख) निजको व्यवसाय सम्बन्धी कारोवारको आर्थिक विवरण,

(ग) निजको सम्पत्ति, दायित्व तथा नाफा नोक्सानको विवरण खुल्ने

वासलात,

(घ) निजको आर्थिक र वित्तीय हैसियत खुल्ने अन्य कुरा, र

(ङ) बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित अन्य विवरण |

(२) उपनियम (१) को खण्ड (ग) बमोजिमको वासलात माग गर्दा कामको

प्रकृति अनुसार विगत दुईदेखि पाँच आर्थिक वर्षको वासलात माग गर्न सकिनेछ।

१ छैठौं संशोधनद्वारा थप।

३०. सब-कन्ट्याक्टरबाट काम गराउने सम्बन्धी व्यवस्था: (१) सब-कन्ट्याक्टरबाट समेत

निर्माण कार्य गराउन सक्ने गरी सार्वजनिक निकायले बोलपत्र आव्हान गर्ने भएमा

बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा देहायका कुरा उल्लेख गर्नु पर्नेछः-

(क) निजले सब-कन्ट्याक्टरबाट काम गराउन सक्ने कुरा,

(a) अधिकतम पच्चीस प्रतिशतसम्म सब-कन्ट्राक्टरबाट कार्य गराउन

सकिने कुरा र सो को कार्य प्रकृतिको विवरण,

(ग) आगश्यकतानुसार सब-कन्ट्याक्टरको योग्यताका आधार |

(२) उपनियम (१) बमोजिम योग्यताको आधार उल्लेख गरिएकोमा

बोलपत्रदाताले खरिद सम्झौता गर्नु अघि सब-कन्ट्याक्टरको योग्यताको आधार पुष्टयाई

गर्ने कागजात पेश गर्नु पर्नेछ।

परिच्छेद-५

बोलपत्र सम्बन्धी व्यवस्था

३१. बोलपत्रको माध्यमद्वारा खरिद गर्नु पर्नेः ०(१) सार्वजनिक निकायले बीस लाख रुपैयाँ

भन्दा बढी लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य, मालसामान वा जुनसुकै सेवा खरिद गर्नु

पर्दा खल्ला बोलपत्रको माध्यमद्वारा खरिद गर्नु पर्नेछ।

(२) ऐनको दफा १५ को अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा खुला बोलपत्र आव्हान

गरी मालसामान, निर्माण कार्य वा अन्य सेवाको खरिद गर्नु पर्नेछ।

५३१क. एकमुष्ट दर विधिबाट गरिने खरिदको कार्यविधिः (१) सार्वजनिक निकायले कुनै योग्यता

नपर्ने प्रकृतिको दुई करोड रूपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य खरिद गर्नु

पर्दा लागत अनुमान सार्वजनिक गरी राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रको माध्यमद्वारा एकमुष्ट दर

विधिको आधारमा प्रतिस्पर्धा गराई खरिद गर्न सक्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम बोलपत्रदाताले बोलपत्र दाखिला गर्दा कूल लागत

अनुमानमा निश्चित प्रतिशत घटी वा बढी प्रतिशतमा काम गर्ने एकमुष्ट दर कबोल गरी

बोलपत्र पेश गर्नु पर्नेछ।

। चौथो संशोधनद्वारा संशोधित |

१ चौथो संशोधनद्वारा थप।

(3) उपनियम (१) बमोजिमको विधि बहुवर्षीय सम्झौता गर्नु पर्ने खरिद

कारबाहीमा प्रयोग गर्न सकिने छैन।

५३१ख. उत्पादक वा अधिकृत किक्रेताद्वारा निर्धारित दरमा (क्याटलग सपिङ्ग) विधिवाट गरिने

खरिदको कार्यविधिः (१) सार्वजनिक निकायले हेभी इक्विपमेन्ट, सवारी साधन, औजार,

मेशिनरी, उपकरण, एक्सेरे वा एमआरआई जस्ता स्वास्थ्य सेवाको लागि आवश्यक पर्ने

उपचारजन्य यन्त्र वा यस्तै अन्य यान्त्रिक मालसामानहरू त्यस्तो समान स्तरको

मालसामान उत्पादन वा वितरण गर्ने उत्पादक कम्पनी वा त्यसको आधिकारिक

बिक्रेतालाई कम्तीमा सात दिनदेखि बढीमा पन्ध्र दिनसम्मको लिखित सूचना दिई

प्रतिस्पर्धा गराई खरिद गर्न सक्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम सूचना प्राप्त भएपछि त्यस्तो मालसामान बिक्री गर्न

चाहने उत्पादक कम्पनी वा त्यसको आधिकारिक बिक्रेताले उत्पादनको आधिकारिक

स्पेशिफिकेशन, गुणस्तर, मूल्य र सुविधा सहितको विवरण (क्याटलग वा ब्रोसर) संलग्न

राखी त्यस्तो सार्वजनिक निकायमा निवेदन दर्ता गराउनु पर्नेछ।

तर यसरी निवेदन दर्ता गर्दा बोलपत्र जमानत आवश्यक पर्ने छैन।

(३) उपनियम (२) बमोजिम दर्ता भएका उत्पादक कम्पनी वा त्यसको

आधिकारिक बिक्रेताले पेश गरेको स्पेशिफिकेशन, गुणस्तर, मूल्य र सुविधा सहितको

विवरण (क्याटलग वा ब्रोसर) हेरी समान स्पेशिफिकेशन र गुणस्तर भएका

उत्पादनहरूको उत्पादक कम्पनी वा त्यसको आधिकारिक बिक्रेताको सूची तयार गर्नु

पर्नेछ।

(४) उपनियम (३) बमोजिमको सूचीको आधारमा खरिद गरिने मालसामानको

परिमाण खोली उत्पादक वा अधिकृत बिक्रेताबाट तोकिएको मूल्य र सुविधा मध्ये मूल्यमा

छुट वा सुविधामा थप हुन सक्ने विवरण सहितको आर्थिक प्रस्ताव माग गर्नु पर्नेछ।

(५) उपनियम (४) बमोजिमको प्रस्ताव प्राप्त भएपछि मूल्यमा पाइने छुट र

सुविधामा हुने थप समेतको आधारमा यस नियमावली बमोजिम मूल्याङ्कन गरी न्यूनतम

मूल्याड्कित सारभूत प्रभावग्राही प्रस्तावदाताको छनौट गर्नु पर्नेछ।

(६) उपनियम (५) बमोजिम छनौट भएको प्रस्तावदातासँग नियम ११० बमोजिम

कार्यसम्पादन जमानत लिई खरिद सम्झौता गर्नु पर्नेछ।

+ चौथो संशोधनद्वारा थप।

(७) उपनियम (१) बमोजिमको विधि बहुवर्षीय सम्झौता गर्नु पर्ने खरिद

कारबाहीमा प्रयोग गर्न सकिने छैन।

५३१ग. सीमित बोलपत्र (लिमिटेड टेण्डरिङ्ग) विधिबाट गरिने खरिदको कार्यविधि: (१) सार्वजनिक

सीमित मात्रामा उपलब्ध भएको वा हुने कुनै मालसामान, निर्माण कार्य, परामर्श सेवा वा

अन्य सेवा खरिद गर्नु परेमा त्यस्तो प्रकृतिको आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता

वा सेवाप्रदायकहरू तीन वा सो भन्दा कम सङ्ख्यामा उपलब्ध भएको अवस्था यकिन

गरी त्यस्ता आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकहरू बीच मात्र

प्रतिस्पर्धा हुने गरी पन्ध्र दिनको बोलपत्र आव्हानको सूचनाको माध्यमद्वारा बोलपत्र वा

प्रस्ताव माग गरी खरिद गर्न सक्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको विधि बहुवर्षीय सम्झौता af पर्ने खरिद

कारबाहीमा प्रयोग गर्न सकिने छैन।

(३) सार्वजनिक निकायले सीमित बोलपत्र विधिको माध्यमबाट खरिद गर्नु पर्दा

एक तह माथिको अधिकारीको पूर्वस्वीकृति लिनु पर्नेछ।

५३१घ. नयाँ लिने पुरानो दिने (बाई व्याक Fes) विधिबाट गरिने खरिदको कार्यविधिः (१)

सार्वजनिक निकायले आफनो स्वामित्वमा रहेको कुनै सवारी साधन, औजार, मेशिनरी

उपकरण, यन्त्र, रसायन, मल, विषादि वा यस्तै प्रकृतिका अन्य मालसामानहरूको उत्पादक

कम्पनीले तोकेको वारेन्टी वा ग्यारेन्टीको समय सीमा अवधि पूरा भएपछि मर्मतसम्भार

गरी सञ्चालनमा ल्याउँदा लागत प्रभावकारी नहुने र त्यस्तो उत्पादक कम्पनीले तोकेको

मापदण्ड अनुरूपको परिणाम नदिने वा पुनःप्रयोग गर्न नमिल्ने वा औचित्यहीन हुने र

त्यस्ता मालसामान जनस्वास्थ्य वा वातावरणीय दृष्टिले भण्डारण गरी राख्न वा लिलाम

गर्न समेत उपयुक्त नहुने अवस्था भएमा त्यस्तो अवस्थाको यकिन गरी पुरानो मालसामान

सम्बन्धित उत्पादक वा आधिकारिक बिक्रेता वा आपूर्तिकर्तालाई फिर्ता दिई सोही

प्रकृतिको नयाँ मालसामान सोही उत्पादक वा आधिकारिक बिक्रेता वा आपूर्तिकर्ताबाट

सट्टापट्टा गरी लिन सक्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम asset गर्दा त्यस्तो मालसामानको उत्पादक वा

आधिकारिक बिक्रेता वा आपूर्तिकर्तासँग पुरानो मालसामानको मूल्याङ्कन प्रस्ताव लिई

१ चौथो संशोधनद्वारा थप।

नयाँ मालसामानको निर्धारित बिक्री मूल्यमा पुरानो मालसामानको मूल्याड्कित रकम कट्टा

गरी खरिद सम्झौता गरी खरिद गर्नु पर्नेछ।

(३) यस नियम बमोजिम खरिद गरिने नयाँ मालसामान मान्यता प्राप्त संस्थाबाट

गुणस्तर प्रमाणित भएको हुनु पर्नेछ।

(४) उपनियम (२) बमोजिम खरिद सम्झौता गर्दा खरिद हुने नयाँ मालसामानको

जीवन चक्र पश्चात यस विधि प्रयोग गरी पुनः सट्टा पट्टा गर्न सकिने वा नसकिने कुरा

खुलाउनु पर्नेछ।

(५) सार्वजनिक निकायले उपनियम (१) बमोजिम खरिद गर्दा पुरानो मालसामान

र बजारमा उपलब्ध नयाँ मालसामानको सूची तयार गरी विभागीय प्रमुखबाट स्वीकृति

लिएर मात्र खरिद गर्नु पर्नेछ।

(६) उपनियम (१) बमोजिमको विधि बहुवर्षीय सम्झौता गर्नु पर्ने खरिद

कारबाहीमा प्रयोग गर्न सकिने छैन।

“३१ङ. स्वदेशी बोलपत्रदाताहरू बीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई खरिद गरिने: (१) ऐनको दफा ११

को उपदफा (२) बमोजिम एक चरणको खुला बोलपत्र आव्हान गर्दा दुई करोड

रूपैयाँभन्दा बढी र “पाँच अर्ब रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान भएको निर्माण कार्यको

खरिदमा ऐनको दफा १५ को अवस्थामा बाहेक राष्ट्रियस्तरको खुला बोलपत्रको

माध्यमद्वारा स्वदेशी बोलपत्रदाताहरू बीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई खरिद गर्नु पर्नेछ।

।(७) ee

१ चौथो संशोधनद्वारा थप।

= बाह्रौ संशोधनद्वारा संशोधित |

। बाह्रौ संशोधनद्वारा झिकिएको ।

०३१च,. स्वदेशी बोलपत्रदातालाई प्राथमिकता fa: (१) अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रमा एकल

रूपमा वा स्वदेशी फर्म, संस्था वा कम्पनीसँग संयुक्त उपक्रम गरी सहभागी हुने स्वदेशी

फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई तथा स्वदेशी फर्म, संस्था वा कम्पनीको हिस्सा कम्तीमा

पच्चीस प्रतिशत हुने गरी संयुक्त उपक्रम गरी विदेशी फर्म, संस्था वा कम्पनी सहभागी

भएकोमा त्यसरी संयुक्त उपक्रममा सहभागी हुने फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई प्राथमिकता

(डोमेस्टिक प्रिफरेन्स) दिनु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राथमिकता दिने प्रयोजनको लागि ऐनको दफा २५

बमोजिम यकिन भएको बोलपत्रको औसत अङ्कको सबैभन्दा नजिकको बोलपत्रदाता

विदेशी भएमा त्यसपछि नजिकको स्वदेशी बोलपत्रदाताको कबुल अङ्क सो विदेशी

बोलपत्रदाताको भन्दा पाँच प्रतिशतसम्म महँगो भएमा त्यस्तो स्वदेशी बोलपत्र नै छनोट

गर्नु पर्नेछ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम स्वदेशी फर्म, संस्था वा कम्पनीसँग संयुक्त

उपक्रममा विदेशी फर्म, संस्था वा कम्पनी सहभागी भएकोमा त्यसरी संयुक्त उपक्रममा

सहभागी हुने फर्म संस्था वा कम्पनीलाई स्वदेशी फर्म, संस्था वा कम्पनीको हिस्साको

अनुपातमा उपनियम (२) बमोजिम प्राथमिकता (डोमेस्टिक प्रिफरेन्स) दिन सकिनेछ।

(४) उपनियम (१), (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बाह्र

अर्ब रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको

बोलपत्रमा सहभागी हुन चाहने विदेशी फर्म, संस्था वा कम्पनीले स्वदेशी फर्म, संस्था वा

कम्पनीसँग संयुक्त उपक्रम गरी सहभागी हुनु पर्नेछ।

०३१७. निर्माण कार्यको आर्थिक प्रस्ताव माग गरी खरिद गर्ने कार्यविधि: (१) ऐनको दफा ५९

को उपदफा (७) बमोजिम खरिद सम्झौता अन्त्य भई सोही दफाको उपदफा (९)

बमोजिम त्यस्तो निर्माण कार्य खरिद गर्नु पर्दा ऐनको दफा २५ बमोजिम छनौट भएका

बोलपत्रदाताहरूलाई पन्ध्र दिनको म्याद दिई आर्थिक प्रस्ताव माग गरी खरिद गर्न

सकिनेछ।

० एघारौं संशोधनद्वारा संशोधित |

¥ सोह्रौं संशोधनद्वारा संशोधित |

6 चौधौं संशोधनद्वारा संशोधित |

१ चौथो संशोधनद्वारा थप।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको म्याद दिई खरिद गर्नु पर्दा सिलबन्दी आर्थिक

प्रस्ताव मात्र पेश गर्नु पर्ने व्यहोरा खुलाउनु पर्नेछ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम खरिद गर्ने प्रयोजनको लगि बोलपत्र सम्बन्धी

कागजात तयार गर्दा खरिद सम्झौता अन्त्य हुँदाको समयसम्म डिजाइन वा लागत

अनुमान अनुरूप सम्पन्न भइसकेको कार्यहरू कट्टा गरी बाँकी कामको लागि आवश्यकता

अनुसारको डिजाइन वा लागत अनुमान परिमार्जन गराई नियम ५क. बमोजिम स्वीकृत

भएको हुनु पर्नेछ।

(४) उपनियम (१) बमोजिमको आर्थिक प्रस्ताव बोलपत्रदाता at निजको

प्रतिनिधिको उपस्थितिमा खोली बोलपत्रदाताको नाम र निजले आर्थिक प्रस्तावमा कबुल

गरेको अङ्क पढेर सुनाई देहायका विषयहरू खुलाई मुचुल्का तयार गर्नु पर्नेछ :-

(क) बोलपत्रदाताको नाम र ठेगाना,

(ख) कबुल अङ्क,

(ग) प्रस्तावित कबुल अङ्कमा कुनै छुट दिन प्रस्ताव गरिएको भए

सोको व्यहोरा,

(घ) अङ्क र अक्षरका बिच भिन्नता भए सो भिन्नताको विवरण,

(ङ) _ आर्थिक प्रस्तावमा बोलपत्रदाता वा निजको प्रतिनिधिको हस्ताक्षर

भए, नभएको,

(च) आर्थिक प्रस्तावमा कुनै कुरा वा व्यहोरा केरमेट गरेको भए सो

ठाउँमा बोलपत्रदाता वा निजको प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरे, नगरेको

तथा केरमेट गरेको रकम र व्यहोरा, र

(छ) सार्वजनिक निकायले उपयुक्त ठानेको अन्य आवश्यक विषयहरू।

तर बोलपत्रदाता वा निजको प्रतिनिधि उपस्थित नभएको कारणले मात्र आर्थिक

प्रस्ताव खोल्न बाधा पर्नेछैन।

(ya) उपनियम (४) बमोजिम आर्थिक प्रस्ताव खोलेपछि मूल्याङ्कन समितिले

ऐनको दफा २५ र नियम ६१, ६४ र ६५ बमोजिम मूल्याङ्कन गरी बोलपत्रदाताहरूले

४ सोह्रौं संशोधनद्वारा संशोधित |

५ सोह्रौं संशोधनद्वारा थप।

कबुल गरेको बोल अङ्कको औसत अङ्क यकिन गरी सो औसत अङ्कसँग सबैभन्दा

नजिक भएको र लागत अनुमानभन्दा सारभूतरूपमा बढी नभएको बोलपत्र स्वीकृतिको

लागि छनोट गर्नु पर्नेछ।

गेडि१ज. दुई खाम विधिबाट गरिने खरिदको कार्यविधि: (१) ऐनको दफा ११ को उपदफा (५)

बमोजिम बोलपत्रदाताको योग्यता आवश्यक पर्ने किसिमको मालसामान वा अन्य सेवा वा

दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढीको निर्माण कार्य गर्नु पर्दा बोलपत्रदाताले प्राविधिक र आर्थिक

प्रस्ताव दुई अलग अलग खाममा राखी पेश गर्नु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयार गर्दा प्राविधिक

प्रस्तावको लागि नियम २५,२६ र २८ बमोजिमको प्राविधिक र आर्थिक तथा वित्तीय

क्षमता प्रमाणित गर्ने योग्यताको आधार उल्लेख गर्नु पर्नेछ।

(३) उपनियम (१) को प्रयोजनका लागि प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव दुई अलग

अलग खाममा राखी सिलबन्दी गरी प्रत्येक खामको बाहिर कुन प्रस्ताव हो स्पष्ट रूपले

उल्लेख गरी दुवै खामलाई अर्को छुट्टै खाममा राखी सिलबन्दी गरी सो बाहिरी खाममा

बोलपत्र पेस गर्नुपर्ने व्यहोरा, बोलपत्र आह्वानको सूचनाको विवरण र बोलपत्रसाथ संलग्न

कागजातको विवरणसमेत खुलाउनु पर्नेछ।

(४) बोलपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम म्याद समाप्त भएपछि बोलपत्रदाताबाट प्राप्त

बोलपत्रको बाहिरी खाम.खोली प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावका सिलबन्दी खाम छुट्याउनु

पर्नेछ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम छुट्याइएका खामहरू मध्ये पहिले नियम ५९ को

उपनियम (१), (२), (३) र (४) बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी प्राविधिक प्रस्ताव खोल्नु

पर्नेछ र आर्थिक प्रस्ताव नखोली सुरक्षितसाथ छुट्टै राख्नु पर्नेछ।

(६) उपनियम (५) बमोजिम खोलिएको प्राविधिक प्रस्तावको नियम ६०, ६२ र

६३ बमोजिम परीक्षण गरी सारभूत रूपमा प्रभावग्राही बोलपत्र निर्धारण गर्नु पर्नेछ।

(७) उपनियम (६) बमोजिम निर्धारण भएका सारभूत रूपमा प्रभावग्राही

बोलपत्रका बोलपत्रदातालाई आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने स्थान, मिति र समय उल्लेख गरी सो

मिति र समयमा उपस्थित हुन राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रको हकमा कम्तीमा सात दिन र

¥ सोह्रौं संशोधनद्वारा संशोधित |

अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रको हकमा कम्तीमा पन्ध्र दिनको अवधि दिई सूचना दिनु

पर्नेछ।

तर रासायनिक मल खरिदको हकमा आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने स्थान, मिति र समय

उल्लेख गरी सो मिति र समयमा उपस्थित हुन राष्ट्रियस्तर वा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको

बोलपत्रको हकमा कम्तीमा सात दिनको अवधि दिई सूचना दिनु पर्नेछ।

(८) उपनियम (६) बमोजिम प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन गर्दा योग्यताको

आधारमा असफल हुने सबै बोलपत्रदाताको आर्थिक प्रस्ताव सम्बन्धित बोलपत्रदातालाई

फिर्ता गर्नु पर्नेछ।

तर विद्युतीय खरिद प्रणालीद्वारा बोलपत्र पेस गर्ने बोलपत्रदाताको आर्थिक प्रस्ताव

फिर्ता गर्नु पर्नेछैन।

(९) उपनियम (६) बमोजिमको सारभूत रूपमा प्रभावग्राही बोलपत्र पेश गर्ने

बोलपत्रदाताको आर्थिक प्रस्ताव खोल्दा बोलपत्रदाता वा निजको प्रतिनिधिको उपस्थितिमा

खोल्नु पर्नेछ।

तर बोलपत्रदाता वा निजको प्रतिनिधि उपस्थित नभएको कारणले मात्र आर्थिक

प्रस्ताव खोल्न बाधा पर्नेछैन।

(१०) उपनियम (९) बमोजिम आर्थिक प्रस्तावको खाम खोलेपछि बोलपत्रदाताको

नाम र निजले आर्थिक प्रस्तावमा कबुल गरेको अङ्क पढेर सुनाई देहाय बमोजिमको

विवरण खुलाई मुचुल्का तयार गर्नु पर्नेछ :-

(क) बोलपत्रदाताको नाम र ठेगाना,

(ख) कबुल अङ्क,

(ग) प्रस्तावित कबुल अङ्कमा कुनै छुट दिन प्रस्ताव गरिएको भए

सोको व्यहोरा,

(घ) अङ्क र अक्षरका बिच भिन्नता भए सो भिन्नताको विवरण,

(ङ) आर्थिक प्रस्तावमा बोलपत्रदाता वा निजको प्रतिनिधिको हस्ताक्षर

भए नभएको,

(च) आर्थिक प्रस्तावमा कुनै कुरा वा व्यहोरा केरमेट गरेको भए सो

ठाउँमा बोलपत्रदाता वा निजको प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरे नगरेको

तथा केरमेट गरेको रकम र व्यहोरा, र

(छ) सार्वजनिक निकायले उपयुक्त ठानेको अन्य आवश्यक HUES |

(११) उपनियम (९) बमोजिम आर्थिक प्रस्ताव खोलेपछि प्रत्येक बोलपत्रदाताको

आर्थिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन गर्दा प्रस्तावमा कुनै अङ्क गणितीय त्रुटि पाइएमा

सार्वजनिक निकायले त्यस्तो त्रुटि सच्याउन सक्नेछ र त्यसरी त्रुटि सच्याउँदा एकाई दर

र कुल रकममा भिन्नता भएमा एकाइ दर मान्य हुनेछ र सोही दरबमोजिम सच्याई कुल

रकम कायम गर्नु पर्नेछ। त्यसरी त्रुटि सच्याइएको भएमा सोको जानकारी सम्बन्धित

प्रस्तावदातालाई तीन दिनभित्र दिनु पर्नेछ।

(१२) बोलपत्रदाताले आर्थिक प्रस्तावमा उल्लेख गरेको रकम, अङ्क र अक्षरमा

फरक परेमा अक्षरमा लेखिएको रकम मान्य हुनेछ।

(१३) प्रस्तावित कबुल अङ्कमा बोलपत्रदाताले कुनै छुट दिन प्रस्ताव गरिएको

कुरा आर्थिक प्रस्ताव खोलेको मुचुल्कामा उल्लेख भएको भए मूल्याङ्कन समितिले त्यसरी

छुट दिन प्रस्ताव गरिएको रकम समायोजन गर्नु पर्नेछ।

(१४) मूल्याङ्कन समितिले उपनियम (११), (१२), (१३) सहित ऐनको दफा

२५ र नियम ६१, ६४ र ६५ बमोजिम मूल्याङ्कन गरी औसत अङ्कसँग सबैभन्दा

नजिक भएको र लागत अनुमान भन्दा सारभूतरूपमा बढी नभएको बोलपत्र स्वीकृतिको

लागि छनोट गर्नु पर्नेछ।

५३१झ. औसत अङ्क यकिन गर्ने कार्यविधिः (१) ऐनको दफा २५ को उपदफा (YH) वा

(७क) बमोजिम मूल्याङ्कन गरी औसत अङ्क यकिन गर्दा स्वीकृत लागत अनुमानभन्दा

सारभूत रूपमा बढी कबुल अङ्क प्रस्ताव गर्ने बोलपत्रदातालाई मूल्याङ्कन प्रक्रियाबाट

हटाउनु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम मूल्याङ्कन गर्दा प्राविधिक रूपमा सफल भएका

सबै बोलपत्रदाताको कबुल अङ्क स्वीकृत लागत अनुमानभन्दा सारभूत रूपमा बढी

भएको कारणले सबै बोलपत्रदाता मूल्याङ्कन प्रक्रियाबाट हट्ने अवस्था भएमा खरिद

कारबाही रद्द गर्नुअघि सबैभन्दा कम कबुल अङ्क प्रस्ताव गर्ने बोलपत्रदातासँग ऐनको

s सोह्रौं संशोधनद्वारा थप।

र

दफा २६ को उपदफा (१ग) र (१घ) को अधीनमा रही कबुल अङ्क स्वीकृत लागत

अनुमानभित्र कायम गर्नेगरी वार्ता गरी खरिद कारबाही अघि बढाउन सकिनेछ।

(३) उपनियम (२) बमोजिमको बोलपत्रदातासँग ऐनको दफा २६ को उपदफा

(qt) बमोजिम एकमुष्ट छुट प्रतिशतमा सहमति हुन नसकेमा खरिद कारबाही रद्द

गरिनेछ।

५३१ज. (रिभर्स अक्सन) बिधिबाट गरिने खरिदको कार्यविधि: (१) कबुल अङ्क घटाघट (रिभर्स

अक्सन) विधिबाट खरिद गर्नु परेमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तयार गरेको

प्रणालीमार्फत खरिद गर्नु पर्नेछ।

(२) पचास लाख रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको मालसामान वा अन्य सेवा

खरिद गर्दा कबुल अङ्क घटाघट (रिभर्स अक्सन) विधि प्रयोग गर्न सकिनेछ।

(३) उपनियम (१) बमोजिमको प्रणालीमा सार्वजनिक निकायले बोल अङ्क

घटाघट (रिभर्स अक्सन) विधिबाट खरिद गर्न सूचना आह्वान गर्नुभन्दा अगावै वा

आह्वान गरेपश्चात्‌ बोलपत्रदाताले Weare पुष्टि हुने कागजात तथा विवरण पेस गरी

तीन हजार रुपैँया दस्तुर तिरी दर्ता हुनु पर्नेछ।

(४) यस नियम बमोजिमको खरिद गर्न सार्वजनिक निकायले उपनियम (१)

बमोजिमको प्रणालीमा खरिद कार्यको लागत अनुमान खुलाई कम्तीमा सात दिनको अवधि

दिई उपनियम (३) बमोजिम दर्ता भएका बोलपत्रदाताबाट प्रस्ताव माग गर्नु पर्नेछ।

(५). उपनियम (४) बमोजिम प्रस्ताव माग गर्दा देहायका विषयहरू खुलाउनु

पर्नेछः-

(क) बोलपत्र जमानत,

(ख) कबुल अङ्क घटाघट गर्ने समयावधि (पेस गर्ने समयको अन्तिम

आधादेखि एक घण्टा),

(ग) प्रस्ताव पेस गर्ने र खोल्ने समयावधि,

(घ) सम्झौताका सर्तहरू,

(ङ) प्राविधिक स्पेशिफिकेसन तथा वस्तु वा सेवाको विवरण, परिमाण,

ढुवानी गर्ने स्थल र लागत अनुमान,

s सोह्रौं संशोधनद्वारा थप।

(च) बोलपत्रदातालाई दिइने निर्देशन, र

(छ) ऐन, यस नियमावली र स्ट्यान्डर्ड बिड डकुमेन्टको विपरीत नहुने

गरी सार्वजनिक निकायले आवश्यक ठानेका अन्य कुरा।

(६) बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित कबुल अङ्क घटाघट हुने समय

अवधि अघि उपनियम (४) बमोजिम प्रस्ताव पेस गर्ने बोलपत्रदाताहरूले प्रस्ताव पेस गर्ने

समयको अन्तिम आधादेखि एक घण्टाको अवधिमा आफूले कबुल गरेको अङ्क घटाघट

गर्न सक्नेछ।

(७) उपनियम (६) बमोजिम कबुल अङ्क घटाघटको प्रक्रिया सुरु भएपछि थप

प्रस्तावहरू पेस गर्न सकिनेछैन।

(८) सार्वजनिक निकायले यस विधिबाट खरिद गर्दा जारी गरेको बोलपत्र

सम्बन्धी कागजात संशोधन गर्न सक्नेछैन।

(९) बोलपत्रदाताले एक पटक पेस. गरिसकेको प्रस्ताव फिर्ता हुनेछैन।

(१०) उपनियम (६) बमोजिमको अवधिमा सबैभन्दा कम कबुल अङ्क प्रस्ताव

गर्ने बोलपत्रदातालाई मात्र स्वीकृतिको लागि छनोट गर्नु पर्नेछ।

(११) उपनियम (१०) बमोजिम छनोट भएको बोलपत्रदाताको बोलपत्र स्वीकृत

गरी निजलाई सात (दिनभित्र खरिद सम्झौता गर्न कार्यसम्पादन जमानत दाखिला गर्न

सूचना दिनु पर्नेछ।

(१२) _उपनियम (११) को अवधिभित्र कार्यसम्पादन जमानत दाखिला गरी

बोलपत्रदाता सम्झौता गर्न नआएमा तीन दिनभित्र सोभन्दा लगत्तै पछिको अर्को कम

कबोल अङ्क प्रस्ताव गर्ने बोलपत्रदाताको बोलपत्र स्वीकृत गरी निजलाई यस नियम

बमोजिम खरिद सम्झौता गर्न सात दिनको सूचना दिनु पर्नेछ।

(१३) उपनियम (१२) बमोजिमको बोलपत्रदाता पनि कार्यसम्पादन जमानत

दाखिला गरी खरिद सम्झौता गर्न नआएमा तीन दिनभित्र क्रमशः त्यस पछिको न्यूनतम

मूल्याङड्िकत सारभूतरूपमा प्रभावग्राही बोलपत्रदाताको बोलपत्र स्वीकृत गरी निजलाई यस

नियमबमोजिम खरिद सम्झौता गर्न सात दिनको सूचना दिनु पर्नेछ।

(१४) उपनियम (११), (१२) वा (१३) बमोजिम बोलपत्रदाताले सम्झौता गर्न

नआएमा सार्वजनिक निकायले उक्त बोलपत्रदाताको बोलपत्र जमानत जफत गरी निजलाई

CU

नियम १४१ बमोजिम कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा लेखी

पठाउनु पर्नेछ।

३२. पूर्व योग्यता सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख गर्नु पर्ने कुराः पूर्व योग्यता निर्धारण गरी

बोलपत्र आव्हान गर्ने भएमा त्यस्तो सार्वजनिक निकायले बोलपत्र आव्हान गर्नु अघि पूर्व

योग्यता सम्बन्धी कागजात तयार गर्नु पर्नेछ। त्यस्तो पूर्व योग्यता सम्बन्धी कागजातमा

देहायका कुरा उल्लेख गर्नु पर्नेछः-

(क) प्रस्तावित कामको लागि आवश्यक पर्ने योग्यता र संयुक्त उपक्रमको

हकमा साझेदारको योग्यता,

(ख) प्रस्तावदाताले आफूनो योग्यता र ग्राह्यता पुष्टि गर्न पेश गर्नु पर्ने

कागजात र जानकारी,

(ग) मालसामान वा निर्माण कार्यको छुट्टा छुट्टै समूह वा प्याकेज बनाई खरिद

गर्नु पर्ने भएमा त्यस्तो समूह वा प्याकेज,

(घ) प्रस्ताव तयार गर्ने तरिका,

(ङ) पूर्व योग्यताको प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रिया,

(च) खरिद सम्झौताका मुख्य मुख्य शर्त,

(छ) सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पूर्व योग्यता सम्बन्धी कागजातमा

उल्लेख गर्नु पर्ने भनी समय समयमा निर्धारण गरेका अन्य विषय, र

(ज) पूर्व योग्यताको प्रस्ताव पेश गर्ने तरिका, स्थान, अन्तिम मिति र समय।

३३. पूर्व योग्यताको आधार स्वीकृत गराउनु पर्नेः सार्वजनिक निकायले पूर्व योग्यताको प्रस्ताव

आव्हान गर्नु अघि नियम २५ वा २६ बमोजिम निर्धारित पूर्व योग्यताका आधार विभायीय

प्रमुखबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ।

३४. पूर्व योग्यताको कागजात उपलब्ध गराउनु पर्ने: (१) सार्वजनिक निकायले पूर्वयोग्यता

सम्बन्धी कागजात तयार गर्न लागेको खर्चको आधारमा इच्छुक व्यक्ति, फर्म, संस्था वा

कम्पनीबाट देहाय बमोजिमको दस्तुर लिई पूर्वयोग्यता सम्बन्धी कागजात उपलब्ध

गराउनु WE:

॥ चौथो संशोधनद्वारा संशोधित |

दश

(क) दुई करोड रूपैयाँभन्दा माथि दश करोड रूपैयाँसम्मको लागि पाँच

हजार रूपैयाँ,

(ख) दश करोड रुपैयाँभन्दा माथि पच्चीस करोड रूपैयाँसम्मको लागि

दश हजार रूपैयाँ,

(ग) पच्चीस करोड रूपैयाँभन्दा माथि जतिसुकै रकमका लागि पन्ध्र

हजार रूपैयाँ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको कागजातमा सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा

निजले तोकेको कर्मचारीको दस्तखत र कार्यालयको छाप लागेको हुनु पर्नेछ। पूर्व

योग्यता सम्बन्धी कागजात सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय वा सो निकायले तोकेको दुई

वा दुई भन्दा बढी अन्य निकायबाट उपलब्ध गराउन सकिनेछ।

३५. योग्य आवेदकको gale: (१) मूल्याङ्कन समितिले पूर्व योग्यताको आवेदकद्वारा पूर्व

योग्यता सम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित योग्यताका प्रत्येक आधार पूरा गरे नगरेको

विषयमा आवश्यक परीक्षण गर्नु पर्नेछ। त्यसरी परीक्षण गर्दा योग्यताका सबै आधार पूरा

गर्ने आवेदक योग्यता परीक्षणमा छनौट भएको मानिने र सबै योग्यताका आधार पूरा

नगर्ने आवेदक छनौट नभएको मानिन्छ।

(qa) उपनियम (१) बमोजिम योग्यताका सबै आधार पूरा गर्ने पूर्व योग्यताका

आवेदक छनौट गर्दा कम्तीमा तीनवटा योग्य आवेदक छनौट हुन नसकेमा सार्वजनिक

निकायले पूर्व निर्धारित पूर्व योग्यताको आधार पुनरावलोकन गरी पुनः सूचना प्रकाशन

गरी योग्य आवेदक छनौट गर्नु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको परीक्षणमा छनौट भएका पूर्व योग्यताको आवेदक

सम्बन्धित खरिद कारबाहीको लागि बोलपत्र पेश गर्न योग्य भएको मानिनेछ।

३६, प्रतिवेदन पेश गर्नु wio: (१) मूल्याङ्कन समितिले नियम ३५ बमोजिम गरेको

परीक्षणको विस्तृत विश्लेषण सहितको प्रतिवेदन तयार गरी «प्रस्ताव खोलेको मितिले पन्ध्र

दिनभित्रमा सार्वजनिक निकायमा पेश गर्नु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमा मूल्याङ्कन समितिले देहायका कुरा

खुलाउनु WS:

१ एघारौं संशोधनद्वारा थप।

क छैठौं संशोधनद्वारा संशोधित |

(क) आवेदकको नाम र ठेगाना,

(ख) आवेदकको योग्यताको प्रत्येक आधार पुष्टि गर्ने कागजात,

(ग) तालिका आवश्यक भए त्यस्तो तालिका,

(घ) संयुक्त उपक्रमको रुपमा प्रस्ताव पेश गरिएको भए संयुक्त उपक्रम

सम्बन्धी कागजात पूर्ण भए वा नभएको र त्यस्तो उपक्रमको

प्रत्येक साझेदारको हिस्सा र दायित्व,

(ङ) मालसामान वा निर्माण कार्यको छुट्टा छुट्टै समूह वा प्याकेज बनाई

खरिद गर्नु पर्ने भएमा त्यस्तो समूह र प्याकेजको परीक्षण गर्न

अपनाइएको प्रक्रिया तथा त्यस्तो समूह र प्याकेजको खरिद

कारबाहीमा भाग लिनको लागि छनौट भएका आवेदक,

(च) आवेदक छनौट हुनु वा नहुनुको कारण ।

३७. बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख गर्नु पर्ने कुराः सार्वजनिक निकायले बोलपत्र

सम्बन्धी कागजातमा ऐनको दफा १३ मा उल्लिखित कुराको अतिरिक्त आवश्यकतानुसार

देहायका कुरा उल्लेख गर्न सक्नेछः-

(क) प्रस्तावित कामको योजना, नक्सा,

(ख) बिल अफ कान्टिटीज,

(ग) _ मालसामानको परिमाण,

(घ) बोलपत्रदाताले गर्नु पर्ने भैपरि आउने काम,

(ङ) मालसामान आपूर्ति गर्ने, निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने समय,

(च) वबारेण्टी तथा मर्मत सम्भार सम्बन्धी व्यवस्था,

(छ) बोलपत्रदाताले प्रदान गर्नु पर्ने आवश्यक तालिम र सुपरिवेक्षणको किसिम

र परिमाण,

(ज) आपूर्ति गरिने मालसामान वा जगेडा पार्टपूर्जाहरु नयाँ र सक्कली हुनु पर्ने

कुरा,

(झ) प्रस्तावित खरिदको लागी आवश्यक पर्ने रकम प्राप्त हुने स्रोत |

%(झ१) डिजाइन र निर्माण सम्झौता वा ई. पी. सी. सम्झौताका माध्यमबाट खरिद

गर्दा आयोजना सम्बन्धी उपलब्ध जानकारीहरूका साथै आवश्यकता

अनुसार आयोजनाको सर्वेक्षण, डिजाइन, नक्सा, गुणस्तर जाँच र सुनिश्चितता

सम्बन्धी व्यवस्था र आयोजनाले प्राप्त गर्नु पर्ने उपलब्धिको सूचक

सहितको विवरण।

(a) सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्धारण गरेका अन्य कुराहरू |

३८. भेदभाव गर्न नहुने: (१) ऐनको दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड (ज) “र दफा

१४ को उपदफा (८) को अवस्थामा बाहेक सार्वजनिक निकायले खरिद कारबाहीमा

बोलपत्रदातालाई निजको राष्ट्रियताको आधारमा भेदभाव गर्नु हुँदैन।

(२) बोलपत्र सम्बन्धी कागजात बमोजिम आवश्यक पर्ने कुनै लिखत

बोलपत्रदाताले प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा निजले पेश गरेको त्यस्तो लिखत सरहको

अन्य लिखतलाई सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले मान्यता दिनु पर्नेछ।

३९. एजेन्टको बिवरण उल्लेख गर्नु पर्नेः (१) विदेशी बोलपत्रदाताले बोलपत्र पेश गर्दा

नेपालमा आफ्नो एजेण्ट नियुक्त गरेको रहेछ भने निजले त्यस्तो एजेन्टको सम्बन्धमा

देहायका विवरण उल्लेख गर्नु पर्नेछ:-

(क) एजेण्टको नाम र ठेगाना,

(ख) एजेण्टले पाउने कमिशनको अङ्क, मुद्राको किसिम र भुक्तानीको

तरिका,

(ग) एजेण्टसँगको अन्य कुनै शर्त,

(घ) स्थानीय एजेण्ट भए निजको स्थायी लेखा नम्बर दर्ता प्रमाणपत्रको

प्रमाणित प्रतिलिपि र निजले एजेण्ट हुन स्वीकार गरेको पत्र।

(२) विदेशी बोलपत्रदाताको तर्फबाट एजेण्टले बोलपत्र पेश गर्दा उपनियम (१)

को खण्ड (ख) र (ग) मा उल्लिखित कुरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ।

(३) विदेशी बोलपत्रदाताले उपनियम (१) मा उल्लिखित कुरा स्पष्ट रुपमा

नखुलाएमा वा स्थानीय एजेण्ट नभएको भनी बोलपत्र पेश गरेकोमा पछि एजेण्ट भएको

2 चौधौं संशोधनद्वारा थप।

* चौथो संशोधनद्वारा थप।

Vs

प्रमाणित भएमा वा एजेण्टलाई दिने कमिशन कम उल्लेख गरेकोमा पछि एजेण्टले बढी

कमिशन लिएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो बोलपत्रदातालाई सार्वजनिक निकायले नियम

१४१ बमोजिम कालोसूचीमा राख्ने कारबाही गर्नु पर्नेछ।

४०. बोलपत्रदाताको ग्राह्यता सम्बन्धी आधार र कागजात उल्लेख गर्नु पर्नेः (१) सार्वजनिक

निकायले बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा बोलपत्रदाताको ग्राहयता (इलिजिविलिटी) को

आधार तथा त्यस्तो आधार प्रमाणित गर्न बोलपत्रदाताले पेश गर्नु पर्ने कागजातको

प्रतिलिपि समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) मा उल्लिखित कागजात देहाय बमोजिम हुनेछन्‌-

(क) फर्म, संस्था वा कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्र,

(ख) व्यवसाय दर्ताको इजाजतपत्र,

“स्पष्टीकरण: यस खण्डको प्रयोजनको लागि “व्यवसाय दर्ताको

इजाजतपत्र” भन्नाले कुनै व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन

गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानून बमोजिम प्रमाणपत्र वा इजाजतपत्र

लिनु पर्ने भए सो बमोजिम प्राप्त गरेको प्रमाणपत्र वा इजाजतपत्र

सम्झनु पर्छ।

(ग) मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाणपत्र र स्थायी लेखा दर्ता नम्बर

(प्यान) प्रमाणपत्र,

५(घ) सार्वजनिक निकायले तोकेको अवधिसम्मको सम्बन्धित निकायबाट

प्राप्त कर चुक्ता गरेको प्रमाणपत्र वा आय विवरण पेश गरेको

प्रमाणित कागजात वा आय विवरण पेश गर्न म्याद थप भएको

निस्सा वा प्रमाण,

(ङ) बोलपत्रदाताले खरिद कारबाहीमा भाग लिन अयोग्य नभएको,

प्रस्तावित खरिद कारबाहीमा आफ्नो स्वार्थ नबाझिएको र

सम्बन्धित पेशा वा व्यवसाय सम्बन्धी कसूरमा आफूले सजाय

नपाएको भनी लिखित रुपमा गरेको घोषणा,

॥ चौथो संशोधनद्वारा संशोधित |

“(q) ऐन, यस नियमावली र स्ट्याण्डर्ड बिडिङ्ग डकुमेण्टको विपरीत

नहुने गरी सार्वजनिक निकायले आवश्यक ठानेका अन्य

कागजात |

१(र२क) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गैर बासिन्दा

बोलपत्रदाताले सो उपनियमको खण्ड (ग) र (घ) बमोजिमका कागजात पेश गर्नु पर्ने

छैन।

(३) बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उपनियम (२) बमोजिमका कागजात उल्लेख

गर्न छुटेमा वा स्पष्ट रुपमा उल्लेख नभएमा वा अन्य कुनै कुरा संशोधन गर्नु परेमा

सार्वजनिक निकायले बोलपत्र पेश गर्ने अवधिभित्रै राष्ट्रियस्तरको दैनिक समाचारपत्रमा र

अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा प्रकाशन गरी त्यस्ता

कागजात उल्लेख गर्न, स्पष्ट गर्न वा संशोधन गर्न सक्नेछ।

तर यसरी सूचना प्रकाशन गर्दा बोलपत्रदातालाई बोलपत्र पेश गर्न थप समय

आवश्यक पर्ने भएमा बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम समय समेत बढाउनु पर्नेछ।

(४) उपनियम (१) र (२) बमोजिमका कागजात पेश नगर्ने बोलपत्रदाताको

बोलपत्र उपर कारबाही हुने छैन।

४१. बोलपत्रको भाषाः (१) ऐन र यस नियमावलीमा अन्यथा व्यवस्था भएको बाहेक पूर्व

योग्यता सम्बन्धी कागजात, बोलपत्र सम्बन्धी कागजात, प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी

कागजात, पूर्व योग्यता, बोलपत्र वा प्रस्ताव आव्हानको सूचना र खरिद सम्झौता सम्भव

भएसम्म नेपाली भाषामा र सम्भव नभए अङ्ग्रेजी भाषामा तयार गर्नु पर्नेछ।

(२) बोलपत्रदाताले सार्वजनिक निकायमा नेपाली वा अङ्ग्रेजी दुवै भाषामा

लेखिएको खरिद सम्बन्धी कागजात वा मुद्रित सामग्री पेश गर्न सक्नेछन्‌।

तर त्यस्तो कागजात वा मुद्रित सामग्रीको सम्बन्धित अंश सम्बन्धित देशको

आधिकारिक संस्थाबाट अग्रेजी भाषामा अनुवाद गरिएको हुनु पर्नेछ र त्यस्तो कागजात वा

मुद्रित सामग्री र त्यसरी अनुवादित अंशमा लेखिएको कुरामा कुनै द्विविधा भएमा अनुवादित

अंश मान्य हुनेछ।

३ छैठौं संशोधनद्वारा संशोधित |

x तेस्रो संशोधनद्वारा थप।

Yo

४२. मालसामानको प्राविधिक विवरणमा उल्लेख गर्नु पर्ने कुराः बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा

मालसामानको प्राविधिक विवरण उल्लेख गर्दा सार्वजनिक निकायले आवश्यकता अनुसार

देहायका कुरा उल्लेख गर्नु पर्नेछः-

(क) प्रस्तावित कामको योजना, नक्सा र डिजाइन,

(ख) विल अफ क्वान्टिटीज,

(ग) मालसामानको सान्दर्भिक भौतिक तथा रसायनिक विशेषता, अपेक्षित

कार्यसम्पादन सम्बन्धी विशेषता,

(a) प्राविधिक बनावट (कन्फिग्युरेशन),

(ङ) मालसामानको आयु अवधिभरको लागि आवश्यक पर्ने जगेडा पार्टपूर्जा र

उल्लिखित सेवा उपलब्ध हुने वा नहुने,

(च) बोलपत्रका साथ पेश गर्नु पर्ने मालसामानको विवरणात्मक पुस्तिका वा

नमूना,

(छ) अपेक्षित कार्यसम्पादन तथा गुणस्तर प्रत्याभूतिको विवरण,

(ज) बारेण्टी तथा मर्मत सम्भार सम्बन्धी व्यवस्था,

(झ) मालसामानबाट वातावरणमा कुनै प्रभाव पर्ने भए त्यस्तो प्रभाव र त्यस्तो

प्रभाव कम गर्न अपनाउनु पर्ने मापदण्ड,

(ज) आपूर्ति भएको मालसामान बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भएको

स्पेसिफिकेशन बमोजिमको भए नभएको कुरा परीक्षण गर्न अपनाइने

मापदण्ड र तरिका,र

(ट) सार्बजनिक निकायले निर्धारण गरेको अन्य आवश्यक कुराहरु |

४३. निर्माण कार्यको प्राविधिक विवरणमा उल्लेख गर्नु पर्ने कुराः बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा

निर्माण कार्यको प्राविधिक विवरण उल्लेख गर्दा सार्वजनिक निकायले आवश्यकता अनुसार

देहायका कुराहरु उल्लेख गर्नु पर्नेछ:-

(क) प्रस्तावित निर्माण कार्यको कार्यक्षेत्र र उद्देश्य,

(ख) निर्माण स्थलको भौतिक प्रकृति र अवस्था,

(ग) प्रस्तावित निर्माण कार्यको डिजाइन, निर्माण, उपकरण जडान

(इरेक्शन), उत्पादन, जडान (इन्स्टलेशन) जस्ता कार्यको विवरण,

(घ) निर्माण कार्यको हरेक एकाई आईटमको अनुमानित परिमाण भएको बिल

अफ क्वान्टिटिज,

(ङ) निर्माण कार्यबाट वातावरणमा प्रभाव पर्ने भए त्यस्तो प्रभावको विवरण र

त्यस्तो प्रभाव कम गर्न अपनाउनु पर्ने मापदण्ड,

(च) मेकानिकल, स्यानिटरी तथा प्लम्बिङ्ग र विद्युत जडान सम्बन्धी काम समेत

गर्नु पर्ने भए सो काम सम्बन्धी विशेष प्राविधिक स्पेसिफिकेशन,

(छ) आपूर्ति गर्नु पर्ने उपकरण र पाटपूर्जाको विस्तृत विवरण,

(ज) अपेक्षित कार्यसम्पादन वा गुणस्तरको प्रत्याभूति सम्बन्धी विवरण,

(झ) निर्माण कार्यको विभिन्न चरणमा गरिने निरीक्षण तथा परीक्षण,

(ज) कार्य सम्पन्न परीक्षण (कम्प्लीसन टेष्ट),

(ट) निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि निर्माण व्यवसायीले उपलब्ध गराउनु पर्ने

प्राविधिक कागजात, निर्माण भए बमोजिमको दुरुस्त (एज बिल्ट) नक्सा,

आवश्यकता अनुसार उपकरण सञ्चालन पुस्तिका (अपरेटिङ्ग म्यानुअल),

(ठ) निर्माण कार्य स्वीकार गर्नको लागि सार्वजनिक निकायले गर्नु पर्ने निरीक्षण

र कार्यसम्पादन (परफरमेन्स) परीक्षण,

(ड) निर्माण कार्य प्रारम्भ र सम्पन्न गर्ने समयको कार्यतालिका, र

(ढ) सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले निर्धारण गरेको अन्य आवश्यक कुरा।

४४. अन्य सेवाको विवरणमा उल्लेख गर्नु पर्ने कुराः बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा अन्य

सेवाको विवरण उल्लेख गर्दा आवश्यकता अनुसार देहायका कुरा खुलाउनु पर्नेछ:-

(क) सेवाको प्रयोजन र कार्यक्षेत्र,

(ख) अपेक्षित कार्यसम्पादन, सेवा प्रदायकले प्रदान गर्नु पर्ने काम र सेवा,

(ग) बोलपत्रदाताले बोलपत्र साथ उपलब्ध गराउनु पर्ने विवरणात्मक पुस्तिका

वा नमूना,

(घ) सेवा प्रदायकले पालना गर्नु पर्ने शर्त,

(ङ) सेवा प्रदायकले प्रदान गरेको सेवा मूल्याङ्कन गर्ने आधार र तरिका,

(च) काम वा सेवाको गुणस्तर परीक्षण र निरीक्षण,

(छ) कार्यसम्पादन र गुणस्तर प्रत्याभूतिको विवरण,

(ज) सेवा प्रदायकले प्रदान गर्नु पर्ने तालिम र सुपरिवेक्षणको किसिम र

परिमाण, र

(झ) सार्वजनिक निकायले निर्धारण गरेका अन्य आवश्यक BT |

४५. बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा समावेश गर्नु पर्ने कागजातः सार्वजनिक निकायले खरिद

गरिने मालसामान, निर्माण कार्य वा अन्य सेवाको प्रकृतिलाई विचार गरी बोलपत्र सम्बन्धी

कागजातमा आवश्यकतानुसार देहायका कागजात समावेश गर्नु पर्नेछ:-

(क) बोलपत्र निर्देशिका तथा बोलपत्र फाराम,

(ख) बोलपत्र जमानतको ढाँचा,

(ग) कार्यसम्पादन जमानतको ढाँचा,

(घ) पेश्की भुक्तानी जमानतको ढाँचा,

(ङ) खरिद सम्झौताको शर्त र नमूना,

(च) स्पेसिफिकेशन र नक्सा,

(छ) कार्य प्रारम्भ र सम्पन्न गर्ने समयको कार्य तालिका, भुक्तानी गरिने मुद्रा,

सामग्री उपलब्ध हुन सक्ने स्रोत र “स्थान,

५(ज) ऐनको दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड (ढ३) बमोजिमको विवरण,

(a) बोलपत्रसाथ पेश गरिएका कागजातको वैधताको विषयमा सम्बन्धित

बोलपत्रदाता जिम्मेवार हुने विषय, र

५ (ज) ऐन, यस नियमावली र स्ट्याण्डर्ड विडिङ्ग डकुमेण्टको विपरीत नहुने गरी

सार्वजनिक निकायले आवश्यक ठानेका अन्य कागजात |

॥ चौथो संशोधनद्वारा संशोधित |

३ चौथो संशोधनद्वारा थप।

“ छैठौं संशोधनद्वारा संशोधित |

४६. बोलपत्र तयार गर्ने र पेश गर्ने निर्देशनः ”......... सार्वजनिक निकायले बोलपत्र सम्बन्धी

कागजातमा बोलपत्र तयार गर्ने र पेश गर्ने निर्देशन दिदा देहायका विषयका सम्बन्धमा

निर्देशन दिन wate:

(क) बोलपत्र तयार गर्ने भाषा,

(ख) अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्रयुक्त हुने शव्दावली इन्टरनेशनल कमर्सियल

टर्मस्‌ (इन्कोटर्म्स) अनुसार मूल्य अभिव्यक्त गर्ने तरिका,

(ग) संयुक्त उपक्रम बारे आवश्यक जानकारी,

(घ) बोलपत्रदाताले बोलपत्र साथ पेश गर्नु पर्ने कागजातको सूची,

(ङ) बोलपत्रदाताले सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय समक्ष पेश गर्नु पर्ने

मालसामानको नमूना र नमूनाको सङ्ख्या,

(च) मालसामान खरिदको हकमा मालसामानको निर्माताले सिफारिस गरेको

त्यस्तो मालसामानको जगेडा पाटपूर्जाहरुको सूची तथा निजसँग रहेको

प्रत्येक पार्टपूर्जाको मौज्दात परिमाण, प्रति इकाई मूल्य र खरिद

सम्झौताको अवधि समाप्त भएपछि त्यस्तो पार्टपूर्जाको मूल्य वढ्ने नवढ्ने

सम्बन्धी कुरा उल्लेख गर्नु पर्ने नपर्ने,

(छ) बोलपत्रदाताले आपूर्ति गर्ने मालसामानको उत्पादक, उत्पादन भएको देश,

ब्राण्ड, मोडल र क्याटलग नम्वर बोलपत्रमा खुलाउनु पर्ने कुरा,

(ज) खरिद कारबाहीका सम्बन्धमा बोलपत्रदाताले सार्वजनिक निकायसँग कुनै

कुरा बुझ्न परेमा त्यस्तो कुरा स्पष्ट गर्न सार्वजनिक निकायबाट तोकिएको

सम्पर्क कर्मचारीको नाम, पद र ठेगाना,

(झ) बोलपत्रदाताले खरिद सम्झौता बमोजिम सार्वजनिक निकायका

कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गर्नु पर्ने भए वा त्यस्तो निकायलाई प्रविधि

हस्तान्तरण गर्नु पर्ने भए सो सम्बन्धी कुरा,

५(झ१) ऐनको दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड (sy) बमोजिम प्राविधिक

क्षमता गणना नहुने कुरा,

» दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको |

१ चौथो संशोधनद्वारा थप।

(ज) दाखिला भएका बोलपत्र स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने अधिकार सार्वजनिक

निकायमा सुरक्षित रहेको व्यहोरा, र

«(ट) ऐन, यस नियमावली र स्ट्याण्डर्ड विडिङ्ग डकुमेण्टको विपरीत नहुने गरी

सार्वजनिक निकायले आवश्यक ठानेका अन्य कुरा।

४७. बोलपत्र सम्बन्धी कागजात स्वीकृत गर्नु पर्नेः बोलपत्र सम्बन्धी कागजात, प्रस्ताव आव्हान

सम्बन्धी कागजात तयार भएपछि त्यस्तो कागजात “बोलपत्र आव्हान अगावै “नियम १४

बमोजिमको अधिकारीले स्वीकृत गर्नु पर्नेछ।

Yo, बोलपत्र सम्बन्धी कागजातको दस्तुर: (१) बोलपत्र सम्बन्धी कागजात खरिद गर्न चाहने

इच्छुक व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा

निजले तोकेको कर्मचारीको दस्तखत र कार्यालयको _छाप लागेको बोलपत्र सम्बन्धी

कागजात सो निकाय वा सो निकायले तोकेको दुई वा दुईभन्दा बढी अन्य निकायबाट

देहाय बमोजिमको दस्तुर तिरी लिनु पर्नेछः-

५(क) बीस we Stated माथि दुई करोड रूपैयाँसम्मको लागि तीन

हजार रूपैयाँ,

०(ख) दुई करोड रूपैयाँभन्दा माथि दश करोड रूपैयाँसम्मको लागि पाँच

हजार रूपैयाँ,

oT) दश करोड रूपैयाँभन्दा माथि पच्चीस करोड रूपैयाँसम्मको लागि दश

हजार रूपैयाँ,

०(घ) पच्चीस करोड रूपैयाँभन्दा माथि जतिसुकै रकमका लागि बीस हजार

रूपैयाँ।

<a विद्युतीय खरिद प्रणालीबाट बोलपत्रको सूचना आह्वान गरिएकोमा यस

उपनियम बमोजिमको दस्तुर लाग्नेछैन।

३ छैठौं संशोधनद्वारा संशोधित |

१ चौथो संशोधनद्वारा थप।

० एघारौं संशोधनद्वारा संशोधित |

॥ चौथो संशोधनद्वारा संशोधित |

s सोह्रौं संशोधनद्वारा थप।

(२) कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले उपनियम (१) बमोजिमको दस्तुर र

लाग्ने हुलाक वा कुरियर महसुल तिरी बोलपत्र सम्बन्धी कागजात वा प्रस्ताव आव्हान

सम्बन्धी कागजात पठाई दिन लिखित अनुरोध गरेमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले

त्यस्तो व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई हुलाक वा कुरियर मार्फत बोलपत्र सम्बन्धी

कागजात पठाई दिनु पर्नेछ।

तर त्यसरी पठाउँदा त्यस्तो व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले बोलपत्र सम्बन्धी

कागजात समयमा नै प्राप्त गर्न नसकेमा सोका लागि सार्वजनिक निकाय जवाफदेही

हुनेछैन।

४९. बोलपत्रको सूचनामा लागत अनुमान खुलाउनु पर्नेः “दुई करोड रुपैयाँसम्मको लागत

अनुमान भएको निर्माण कार्यको बोलपत्र आव्हानको सूचनामा लागत अनुमान रकम

खुलाउनु पर्नेछ।

नरक. बोलपत्र आव्हानको सूचनामा खुलाउनु पर्ने कुराः सार्वजनिक निकायले ऐनको दफा १४

मा उल्लिखित कुराका अतिरिक्त बोलपत्र आव्हानको सूचनामा देहाय बमोजिमका थप

कुरा समेत खुलाउनु पर्नेछः-

(क) राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रको जानकारी,

(ख) पूर्वयोग्यता, योग्यतासहित वा योग्यतारहित बोलपत्रको जानकारी,

(ग) बोलपत्र आव्हान गरिएको खरिद विधिको जानकारी,

(घ) विद्युतीय बोलपत्र दाखिला गर्ने तरिकाको जानकारी,

(ङ) नियम ३१क. को उपनियम (१) बमोजिम लागत अनुमानको रकम,

(च) नियम ३१ग. बमोजिमको सीमित बोलपत्र भए त्यस्तो सीमित

बोलपत्रदातालाई दिनुपर्ने सूचना,

(छ) ऐनको दफा १४ को उपदफा (८) बमोजिमको बोलपत्र भए स्वदेशी

बोलपत्रदाताले मात्र भाग लिन पाउने HU,

(ज) ऐनको दफा १४ को उपदफा (११) बमोजिमको बोलपत्र भए स्वदेशी

निर्माण व्यवसायीसँगको संयुक्त उपक्रमले प्राथमिकता पाउने कुरा,

॥ चौथो संशोधनद्वारा संशोधित |

* चौथो संशोधनद्वारा थप।

“(a) ऐन बमोजिम कालोसूचीमा परेको व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीको

सञ्चालकले आफ्नो पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व कायम रहने गरी खोलेको

नयाँ फर्म, कम्पनी वा संस्था वा निज आफैं वा निज समेतको नाममा

भैरहेको अर्को फर्म, संस्था वा कम्पनीले बोलपत्र पेश गर्न नसक्ने कुरा,

(ज) सार्वजनिक निकायले आवश्यक ठानेका अन्य कुरा।

३90. ..................-

५१. निर्माणस्थलको भ्रमण: (१) बोलपत्र तयार गर्न र खरिद सम्झौता गर्न आवश्यक सूचना

प्राप्त गर्न बोलपत्रदाता आफै वा निजको कर्मचारी वा एजेन्टलाई आफ्नै खर्चमा सम्भावित

जोखिम प्रति आफै उत्तरदायी हुने गरी निर्माण स्थलको भ्रमण गर्न, गराउन सक्नेछ |

(२) सार्वजनिक निकायले उपनियम (१) बमोजिम निर्माणस्थलको भ्रमण गर्न

अनुमति दिनु पर्ने भएमा त्यस्तो अनुमति दिनु पर्नेछ।

(३) सार्वजनिक निकायले बोलपत्रदातालाई निर्माणस्थलको यथार्थ जानकारी दिन

नियम ५२ बमोजिम हुने बैठक अघि निर्माणस्थलको भ्रमण गराउन सक्नेछ।

५२. बोलपत्र पेश गर्नु पूर्वको बैठकः (१) सार्वजनिक निकायले बोलपत्रदातालाई बोलपत्र

सम्बन्धी कागजात, प्राविधिक स्पेसिफिकेशन, निर्माणस्थल वा अन्य यस्तै कुरा सम्बन्धी

जानकारी गराउन बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम दिनभन्दा राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आव्हानको

सूचनाको हकमा कम्तीमा दश दिन र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आव्हानको सूचनाको

हकमा कम्तीमा पन्ध्र दिन अगावै बोलपत्रदाताहरुको बैठकको आयोजना गर्न सक्नेछ।

न्तर ऐनको दफा १४ को उपदफा (ve) र (४ख) बमोजिम पुनःबोलपत्र

आव्हानको सूचना गरिएको अवस्थामा बोलपत्र पेश गर्नु पूर्वको बैठक सञ्चालन भई

नसकेको भए बोलपत्रदातालाई पुनःबोलपत्र सम्बन्धी कुराहरूको थप जानकारी दिन

राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रको हकमा कम्तीमा पाँच दिन र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रको

हकमा कम्तीमा सात दिन अगावै त्यस्तो बैठकको आयोजना गर्न सकिनेछ |

(२) उपनियम (१) बमोजिमको बैठकमा बोलपत्रदाताले सार्वजनिक निकाय

समक्ष खरिद कारबाही सम्बन्धी कुनै प्रश्न वा जिज्ञासा राख्न सक्नेछ र त्यस्तो निकायले

‘ छैठौं संशोधनद्वारा संशोधित |

* तेस्रो संशोधनद्वारा खारेज |

१ चौथो संशोधनद्वारा थप।

प्रश्नकर्ताहरुको श्रोत उल्लेख नगरी सबै बोलपत्रदातालाई त्यस्तो प्रश्न वा जिज्ञासाको

जवाफ र बैठकको माइन्यूट यथाशीघ्र उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम भएको बैठकबाट बोलपत्र सम्बन्धी कागजातको

कुनै प्राविधिक वा व्यापारिक पक्षमा हेरफेर गर्नु पर्ने देखिएमा सार्वजनिक निकायले सो

कागजातमा सोही बमोजिम संशोधन गरी बोलपत्र सम्बन्धी कागजात खरिद गर्ने सबै

बोलपत्रदातालाई त्यस्तो संशोधन गरिएको व्यहोरा त्यस्तो बैठक भएको पाँच दिनभित्र

पठाउनु पर्नेछ।

५३. बोलपत्र जमानत; (9) सार्वजनिक निकायले खरिदको प्रकृति अनुसार सबै

बोलपत्रदातालाई समानरुपले लागू हुने गरी स्वीकृत लागत अनुमान रकमको दुईदेखि

तीन प्रतिशत रकमको सीमाभित्र रही निश्चित रकम तोकी बोलपत्र आव्हानको सूचनामा

बोलपत्रदाताले बोलपत्रसाथ पेश गर्ने बोलपत्र जमानत रकम उल्लेख गर्नु पर्नेछ। यस्तो

रकम नगदै वा «वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको सो रकम बराबरको

बोलपत्र जमानत हुनु पर्नेछ।

“a लागत अनुमान रकम नखुल्ने वा इकाई दर मात्र खुल्ने गरी बोलपत्र

आव्हान गरिएको अवस्थामा - सार्वजनिक निकायले बोलपत्र सम्बन्धी कागजात वा

पूर्वयोग्यता सम्बन्धी कागजात र बोलपत्र आव्हानको सूचनामा बोलपत्र जमानतको लागि

एकमुष्ट रकम तोक्न सक्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको बोलपत्र जमानतको मान्य अवधि बोलपत्रको

मान्य अवधिभन्दा कम्तीमा तिस दिन बढीको हुनु पर्नेछ।

(३) कुनै बोलपत्रदाताले बोलपत्र आव्हान गर्ने सार्वजनिक निकायलाई कुनै खास

वाणिज्य dea वा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको बोलपत्र जमानत Weal हुने नहुने भन्ने

कुरा खुलाई दिन अनुरोध गरेमा त्यस्तो सार्वजनिक निकायले सो सम्बन्धमा तत्कालै

जवाफ दिनु पर्नेछ।

(४) विदेशी बैङ्कले जारी गरेको बोलपत्र जमानत नेपालभित्रको वाणिज्य बैङ्कले

प्रति-प्रत्याभूति (काउन्टर ग्यारेन्टी) गरेको हुनु पर्नेछ।

a तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित |

“ छैठौं संशोधनद्वारा संशोधित |

१ चौथो संशोधनद्वारा थप।

(५) सार्वजनिक निकायले बोलपत्रको मान्य हुने अवधिभित्र खरिद सम्झौता गरी

सक्नु पर्नेछ। कुनै कारणवश सो म्यादभित्र खरिद सम्झौता गर्न नसकिने भएमा रीत

पुगेका सबै बोलपत्रदाताहरूलाई बोलपत्रको मान्य हुने अवधि बढाउन पत्र पठाउनु

पर्नेछ।

(ym) सार्वजनिक निकायले बोलपत्रको मान्य हुने अवधि बढाउनु पर्ने कारणको

विश्लेषण गरी पुष्ट्याईं हुने पर्याप्त आधार भएमा मात्र उपनियम (५) बमोजिम

बोलपत्रको मान्य हुने अवधि बढाउन पत्र पठाउनु पर्नेछ। बोलपत्रको मान्य हुने अवधि

बढाउनु पर्ने त्यस्तो आधार र कारण बिना समयमा नै बोलपत्र मूल्याङ्कन नगरेको वा

पेश भएको मूल्याङ्कनको सम्बन्धमा समयमा नै निर्णय नगरेको कारणबाट बोलपत्रको

मान्य हुने अवधि बढाउँदा त्यसबाट हानि नोक्सानी हुन गएमा सोको जिम्मेवारी त्यस्तो

काममा संलग्न कर्मचारी र मूल्याङ्कन समितिका पदाधिकारी समेतको हुनेछ।

(६) उपनियम (५) बमोजिमको पत्र अनुसार बोलपत्रको मान्य हुने अवधि

बढाउने वा नबढाउने भन्ने सम्बन्धमा बोलपत्रदाताले निर्णय गर्न सक्ने छन्‌। बोलपत्रको

मान्य हुने अवधि नबढाउने बोलपत्रदाताको बोलपत्र जमानत जफत गर्न पाइने छैन।

बोलपत्रको मान्य हुने अवधि बढाउने बोलपत्रदाताले सोही अनुरुप सम्बन्धित बैङ्कबाट

मान्य अवधि समेत थप गरी बोलपत्र जमानत पेश गर्नु पर्नेछ। यसरी बोलपत्रदाताले

अवधि थप गरी बोलपत्र जमानत पेश नगरेमा बोलपत्रको मान्य हुने अवधि बढाएको

मानिने छैन।

(ga) उपनियम (६) बमोजिम बोलपत्रको मान्य हुने अवधि बढाउने

बोलपत्रदाताले बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित प्रावधानको प्रतिकूल हुने गरी

कुनै पनि थप शर्त उल्लेख गर्न सक्ने छैन।

(७) कुनै बोलपत्रदाताको बोलपत्र जमानत जफत भएको अवस्थामा सम्बन्धित

सार्वजनिक निकायले निजले राखेको जमानत रकम आफूलाई भुक्तानी गर्न त्यस्तो जमानत

जारी गर्ने बैङ्क समक्ष जमानत मान्य रहने अवधि भित्रै दावी गर्नु पर्नेछ।

(८) सार्वजनिक निकायले ऐन वा यस नियमावली बमोजिम जफत गर्नु पर्ने

बोलपत्र जमानत बाहेक अन्य बोलपत्र जमानत खरिद सम्झौता भएको तीन दिनभित्र

सम्बन्धित बोलपत्रदातालाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ।

३ छैठौं संशोधनद्वारा थप।

५४. बोलपत्र मान्य हुने अवधिः सार्वजनिक निकायले बोलपत्र सम्बन्धी कागजात वा प्रस्ताव

आव्हान सम्बन्धी कागजातमा बोलपत्र वा परामर्श सेवाको प्रस्तावको मान्य हुने अवधि

उल्लेख गर्दा देहाय बमोजिमको अवधि उल्लेख गर्नु पर्नेछ:-

(क) “Gre करोड रूपैयासम्म लागत अनुमान भएको बोलपत्र

वा परामर्श सेवाको प्रस्तावको लागि -नब्बे दिन

(ख) "पचास करोड रूपैया भन्दा जति सुकै बढी लागत

अनुमान भएको बोलपत्र वा परामर्श सेवाको

प्रस्तावको लागि - एकसय बीस दिन

om सार्वजनिक निकायले बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा रासायनिक मल

खरिदको हकमा बोलपत्रदाताले पेस गरेको प्राविधिक प्रस्ताव खोलेको मितिदेखि तीस

दिनसम्म बोलपत्र मान्य हुने अवधि उल्लेख गर्नु पर्नेछ।

२५्‌४क. .....................

५५. बोलपत्रको आवश्यक प्रति पेश गर्नु पर्नेः बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले पूर्व योग्यताको

प्रस्ताव, बोलपत्र वा परामर्श सेवाको प्रस्ताव पेश गर्दा पूर्व योग्यता सम्बन्धी कागजात,

बोलपत्र सम्बन्धी कागजात बा प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भए

बमोजिमको आवश्यक प्रति पेश गर्नु पर्नेछ।

sac माग गरिए बमोजिमको बोलपत्र वा प्रस्तावको प्रति पेश नगरेको कारणबाट

कुनै बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदातालाई प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित गर्न पाइने छैन।

५६. दर्ता किताव राख्नु पर्ने र भरपाई दिनु पर्नेः (१) सार्वजनिक निकायले पूर्व योग्यता

सम्बन्धी कागजात, बोलपत्र सम्बन्धी कागजात वा परामर्श सेवाको प्रस्तावको बिक्री र

दर्ताको अभिलेख छुट्टा छुट्टै राख्नु पर्नेछ।

(२) बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाता आफैंले वा निजको प्रतिनिधिले पूर्व योग्यताको

प्रस्ताव, बोलपत्र वा परामर्श सेवाको प्रस्ताव पेश गर्न ल्याएमा सार्वजनिक निकायले बुझि

लिई निजलाई मिति र समय खुलेको भरपाई दिनु पर्नेछ।

* सोह्रौं संशोधनद्वारा संशोधित।

५ चौधौं संशोधनद्वारा थप।

v छैठौं संशोधनद्वारा BT |

* चौथो संशोधनद्वारा थप।

(3) उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त भएको बोलपत्रको बाहिरी खाममा सार्वजनिक

निकायले उपनियम (१) बमोजिम दर्ता किताबमा दर्ता भएको दर्ता नम्बर उल्लेख गर्नु

पर्नेछ।

(४) बोलपत्र बिक्री र दर्ता हुने समय समाप्त भएपछि सम्बन्धित सार्वजनिक

निकायको प्रमुख वा निजले तोकेको अधिकृत कर्मचारीले उपनियम (१) बमोजिमको

किताबमा दस्तखत गरी सो किताब बन्द गर्नु पर्नेछ।

yo, बोलपत्रको सुरक्षा: (१) सार्वजनिक निकायले यस नियमावली बमोजिम प्राप्त भएको

बोलपत्र वा परामर्श सेवाको प्रस्ताव सो बोलपत्र खोल्ने समय अघि कसैले खोल्न नपाउने

गरी सुरक्षित तवरले राख्नु पर्नेछ।

(२) सार्वजनिक निकायले बोलपत्रको साथ पेश भएको नमूनाको विशेषता बोलपत्र

खोल्नु अघि सार्वजनिक नहुने गरी गोप्य र सुरक्षित तरिकाले राख्नु पर्नेछ।

°yc, बोलपत्र फिर्ता वा संशोधनः (१) विद्युतीय बोलपत्र वा प्रस्तावको हकमा त्यस्तो बोलपत्र

वा प्रस्ताव पेश गर्ने अन्तिम समयावधिसम्म विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट फिर्ता वा

संशोधन गर्न सकिनेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको विद्युतीय बोलपत्र वा प्रस्ताव बाहेक अन्य

तरिकाबाट बोलपत्र वा प्रस्ताव पेश गर्ने बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले आफूले पेश

गरेको बोलपत्र वा प्रस्ताव फिर्ता लिन वा संशोधन गर्न चाहेमा बोलपत्र वा प्रस्ताव पेश

गर्न तोकिएको अन्तिम समय समाप्त हुनु भन्दा चौबीस घण्टा अगावै सिलबन्दी निवेदनको

खामको बाहिरी भागमा देहाय बमोजिमका कुरा उल्लेख गरी बोलपत्र वा प्रस्ताव फिर्ता

वा संशोधनको लागि निवेदन दिनु पर्नेछ:-

(क) बोलपत्र वा प्रस्तावको विषय,

(ख) बोलपत्र वा प्रस्ताव आव्हान गर्ने सार्वजनिक निकाय वा अधिकारीको

नाम र ठेगाना,

(ग) बोलपत्र वा प्रस्ताव संशोधन गरिएको वा फिर्ता माग गरिएको विषय, र

(घ) बोलपत्र वा प्रस्ताव खोल्ने दिन र समयमा मात्र खोल्नु पर्ने।

२ चौथो संशोधनद्वारा संशोधित |

(3) सार्वजनिक निकायले नै संशोधन गरेको कारणबाट दर्ता भइसकेको बोलपत्र

संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक उपनियम (२) बमोजिमको निवेदन एक पटक भन्दा

बढी दिन पाइने छैन।

(४) उपनियम (२) बमोजिमको निवेदन तथा एक पटक संशोधन भइसकेको

बोलपत्र वा प्रस्ताव फिर्ता लिन सकिने छैन।

(५) बोलपत्र वा प्रस्तावदाताले आफूले पेश गरेको बोलपत्र वा प्रस्ताव फिर्ता लिन

वा संशोधन गर्नु पर्दा बोलपत्र वा प्रस्ताव पेश गर्दा जुन माध्यमबाट बोलपत्र वा प्रस्ताव

पेश गरेको हो सोही माध्यमबाट मात्र फिर्ता वा संशोधन गर्न सक्नेछ र फरक

माध्यमबाट पेश गरेको निवेदन उपर कारबाही हुने छैन।

(६) उपनियम (२) बमोजिमको सिलबन्दी निवेदन -खाम प्राप्त हुन आएमा

सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले त्यस्ता खाम नियम ५७ बमोजिम सुरक्षित राख्नु पर्नेछ।

५९. बोलपत्र Get “(१) सार्वजनिक निकायको प्रमुखले सार्वजनिक निकायमा दर्ता भएका

बोलपत्र वा प्रस्ताव नियम १६ बमोजिमको खरिद अधिकारीको संयोजकत्वमा बोलपत्र वा

प्रस्ताव खोल्न कम्तीमा दुई जना सदस्य रहने समिति गठन गरी बोलपत्रदाता वा निजको

प्रतिनिधिको रोहवरमा पूर्वनिर्धारित समयमा बोलपत्र वा प्रस्ताव खोल्न लगाउनु पर्नेछ।

तर बोलपत्रदाता वा निजको प्रतिनिधि उपस्थित नभएको कारणले मात्र बोलपत्र

वा प्रस्ताव खोल्न बाधा पर्ने छैन।

(२) उपनियम (१) बमोजिम बोलपत्र खोल्नु अघि सार्वजनिक निकायले म्याद

नाघी प्राप्त हुन आएको बोलपत्रको खाम, बोलपत्र फिर्ता वा संशोधन गर्नको लागि

दिइएको निवेदनको खाम र रीतपूर्वक दर्ता भएका बोलपत्रको खामलाई छुट्याई म्याद

नाघी प्राप्त हुन आएका बोलपत्र नखोली सम्बन्धित बोलपत्रदातालाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ।

यसरी फिर्ता गर्दा सोको व्यहोरा, मिति र समय समेत खुलाई खरिद कारबाहीको प्रतिवेदन

तयार गर्नु पर्नेछ।

(३) सार्वजनिक निकायले उपनियम (२) बमोजिम बोलपत्र फिर्ता गरेपछि

बोलपत्रदाताले फिर्ता गर्न माग गरेको बोलपत्रको खाम खोली त्यस्तो बोलपत्रदाताको नाम

३ छैठौं संशोधनद्वारा संशोधित |

२ चौथो संशोधनद्वारा संशोधित |

पढेर सुनाउनु पर्नेछ र त्यसपछि बोलपत्र संशोधन गर्नको लागि दिइएका सबै खाम खोली

त्यस्ता खामभित्र रहेको व्यहोरा पढेर सुनाउनु पर्नेछ।

(४) उपनियम (३) बमोजिमको व्यहोरा पढी सकेपछि सार्वजनिक निकायले

दाखिला भएका बोलपत्र क्रमैसँग खोली त्यस्तो बोलपत्रको देहायको कुरा पढेर सुनाई

सोको मुचुल्का तयार गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो मुचुल्कामा उपस्थित बोलपत्रदाता वा निजको

प्रतिनिधिको दस्तखत गराउनु पर्नेछ:-

(क) बोलपत्रदाताको नाम र ठेगाना,

५(ख) बोलपत्रको कबोल अङ्क,

(ग) बोलपत्रमा कुनै छुट दिन प्रस्ताव गरिएको भए सोको व्यहोरा,

(घ) प्राविधिक स्पेसिफिकेशनको विकल्प प्रस्ताव गरिएको भए सोको

कबोल अङ्क,

(ङ) बोलपत्र जमानत भए वा नभएको,

(च) अङ्क र अक्षरका बीच भिन्नता भए सो भिन्नताको विवरण,

७(छु) बोलपत्र फाराम (लेटर अफ fas) र मूल्य सूची (प्राइस सेड्युल) मा

बोलपत्रदाता वा निजको प्रतिनिधिको हस्ताक्षर भए वा नभएको,

(ज) बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा सच्याइएको वा केरमेट गरेकोमा

केरमेट गरी उल्लेख गरेको रकम र व्यहोरा,

०(झ) केरमेट भएको वा सच्याइएको स्थानमा बोलपत्रदाता वा निजको

प्रतिनिधिको हस्ताक्षर भए वा नभएको,

(ज) बोलपत्र फाराममा बोलपत्रदाताले कुनै कैफियत उल्लेख गरेको भए

सोको व्यहोरा र दररेट विवरण माग गरेको भए सोको विवरण, र

(ट) सार्वजनिक निकायले उपयुक्त ठानेको अन्य आवश्यक कुरा।

(५) यस नियम बमोजिम बोलपत्र खोल्दाको समयमा बोलपत्र स्वीकृत वा

अस्वीकृत गर्ने निर्णय गर्न सकिने छैन।

॥ चौथो संशोधनद्वारा संशोधित |

*(q) उपनियम (१) बमोजिम बोलपत्र वा प्रस्ताव खोल्दा नियम 34g. र

३१च. बमोजिमको बोलपत्र वा प्रस्ताव भए ऐनको दफा ३२ बमोजिमको प्रक्रियाबाट

बोलपत्र वा प्रस्तावको बाहिरी खाम खोली आर्थिक प्रस्तावलाई नखोली छुट्याई नियम

५७ बमोजिम सुरक्षित राख्नु पर्नेछ।

६०. बोलपत्रको पूर्णताको परीक्षणः बोलपत्रको पूर्णताको परीक्षण गर्दा मूल्याङ्कन समितिले

ऐनको दफा २३ को उपदफा (३) मा उल्लेख भएका कुराको अतिरिक्त देहायका

कुराको परीक्षण गर्नु पर्नेछ:-

(क) बोलपत्रदाता व्यक्तिगत रुपमा वा संयुक्त उपक्रमको साझेदारको रुपमा

एक भन्दा वढी बोलपत्रमा संलग्न भए वा नभएको,

(ख) बोलपत्रदाता ऐनको दफा ६३ को उपदफा (२) र्‌ (३) बमोजिम खरिद

कारबाहीमा भाग लिन अयोग्य भए AT नभएको,

(ग) सम्बन्धित सार्वजनिक निकायबाट वा सार्वजनिक निकायले तोकेको अन्य

निकायबाट बिक्री भएको बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा बोलपत्र पेश भए

नभएको,

(घ) सम्बन्धित व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनी आफैले खरिद गरेको बोलपत्र

सम्बन्धी कागजात भरी पेश गरे वा नगरेको ।

६१. बोलपत्रको मूल्याङ्कन: (१) अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रमा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा

बोलपत्रको मूल्य विभिन्न मुद्रामा उल्लेख गर्न सकिने व्यवस्था भएमा त्यस्तो

बोलपत्रहरुका मूल्यलाई सोही कागजातमा उल्लेख भए बमोजिमको विनिमयदर र मुद्रा

अनुसार एउटै मूल्यमा परिवर्तन गरी बोलपत्रको मूल्याङ्कन र तुलना गर्नु पर्नेछ।

(२) बोलपत्रको मूल्याङ्कन र तुलना गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेकको कबोल

अङ्क कायम गरी तुलना गर्नु पर्नेछ।

(३) प्रचलित ऐन वा यस नियमावलीमा व्यवस्था गरिए बमोजिम बाहेक कुनै

बोलपत्रदाता वा आधिकारिक रुपमा निर्णय प्रक्रियामा संलग्न नभएका अन्य कुनै

व्यक्तिलाई बोलपत्रको परीक्षण, त्यस्तो परीक्षण गर्ने सिलसिलामा बोलपत्रदातासँग माग

गरिएको जानकारी वा प्राप्त जानकारी, मूल्याङ्कन तथा तुलनासँग सम्बन्धित जानकारीहरु

दिन पाइने छैन।

१ चौथो संशोधनद्वारा थप।

QV

(४) मूल्याङ्कन समितिले ऐनको दफा २५ को उपदफा (१) बमोजिम

मूल्याङ्कनको लागि समावेश भएका बोलपत्रको मूल्याङ्कन गर्दा त्यस्तो बोलपत्रको

बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भएको आधार र तरिका अनुसार गर्नु पर्नेछ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम बोलपत्रको मूल्याङ्कन गर्दा बोलपत्रको प्राविधिक,

व्यापारिक र आर्थिक पक्षको मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ।

(६) बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेखित क्षेत्र, गुणस्तर, विशेषता, शर्त,

कार्यसम्पादन वा अन्य कुनै आवश्यकतामा तात्विक फरक र गम्भीर असर नपर्ने

सार्वजनिक निकायलाई स्वीकार्य सानातिना फरक भएका बोलपत्रहरुलाई सारभूतरुपमा

प्रभावग्राही बोलपत्र मानिनेछ र त्यस्ता बोलपत्रको मूल्याङ्कन गर्दा लागतमा कुनै प्रभाव

पर्ने भएमा त्यस्तो प्रभावको मूल्य समान आधारमा कायम गरी बोलपत्रको कबोल

अङ्कमा समायोजन गरी बोलपत्रको मूल्याङ्रिकत रकम निकाल्नु पर्नेछ।

(७) उपनियम (६) र नियम ६२, ६३ र ६४ बमोजिम निकालिएको बोलपत्रको

मूल्याङ्रित रकम बोलपत्रको तुलना गर्ने प्रयोजनको लागि मात्र प्रयोग हुनेछ र खरिद

सम्झौताको मूल्यमा समावेश गर्न पाइने छैन।

(८) बोलपत्रको मूल प्रति र प्रतिलिपि प्रतिमा मूल्य वा अन्य कुनै कुरामा भिन्नता

पाइएमा मूल प्रतिमा उल्लेख भएको मूल्य वा कुरा मान्य हुनेछ।

(९) मूल्याङ्कन समितिले उपनियम (६) बमोजिमको सानातिना फरकको मूल्य

कायम गर्दा सम्बन्धित कामको लागत अनुमान वा प्रचलित बजार मूल्य वा ब्याजदरको

आधारमा कायम गर्नु पर्नेछ। त्यस्तो लागत अनुमान, प्रचलित बजार मूल्य वा ब्याज दर

निश्चित नभएको अवस्थामा सोही आइटमको अन्य सारभूत रुपमा प्रभावग्राही बोलपत्रमा

उल्लेख भएको मूल्यको औसतका आधारमा कायम गर्नु पर्नेछ।

(१०) यस नियम बमोजिम कायम गरिने मूल्यको औचित्यताको सम्बन्धमा

बोलपत्रदातासँग परामर्श गर्नु हुँदैन।

६२. बोलपत्रको प्राविधिक पक्षको मूल्याङ्कन: (१) मूल्याङ्कन समितिले नियम ६१ को

उपनियम (५) बमोजिम बोलपत्रको प्राविधिक पक्षको मूल्याङ्कन गर्दा देहायका कुराको

मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ:-

(क) मालसामान आपूर्ति, निर्माण कार्य वा अन्य सेवाको क्षेत्र,

aX

(ख) मुख्य मुख्य मालसामान, निर्माण कार्य वा अन्य सेवाको प्राविधिक

स्पेसिफिकेशन र कार्य सञ्चालन तथा कार्यसम्पादन (अपरेटिङ्ग

एण्ड पर्फमेन्स) विशेषताहरु, र

(ग) बारेण्टीको समयावधि |

(२) उपनियम (१) बमोजिम मूल्याङ्कन गर्दा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा

उल्लिखित कुरा र बोलपत्रदाताले बोलपत्रमा उल्लेख गरेको कुरामा कुनै भिन्नता पाइएमा

मूल्याङ्कन समितिले सो भिन्नता समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ।

(३) उपनियम (२) बमोजिमको भिन्नताको मूल्य बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा

उल्लेख भए बमोजिमको आधार र तरिका बमोजिम गणना गरी कायम गर्नु पर्नेछ।

६३. बोलपत्रको व्यापारिक पक्षको मूल्याङ्कनः (१) नियम ६२ बमोजिम बोलपत्रको

प्राविधिक पक्षको मूल्याङ्कन भएपछि मूल्याङ्कन: समितिले त्यस्तो बोलपत्रको नियम ६१

को उपनियम (५) बमोजिम व्यापारिक पक्षको मूल्याङ्कन गर्दा देहायका कुराको

मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछः-

(क) मालसामान, निर्माण कार्य वा अन्य सेवा आपूर्ति वा सम्पन्न गर्ने

अवधि,

(ख) भुक्तानीको शर्त,

(ग) बोलपत्रदाताले समयमा काम सम्पन्न नगरे वापत तिर्नु पर्ने

पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति तथा समय अगावै कार्य सम्पन्न गरे वापत

पाउने बोनस,

(घ) प्रत्याभूति सम्बन्धी बोलपत्रदाताको दायित्व,

(ङ) बोलपत्रदाताले पूरा गर्नु पर्ने दायित्व,

(च) बोलपत्रदाताले प्रस्तावित खरिद सम्झौतामा अन्य कुनै शर्त थप

गरेको भए त्यस्तो शर्त।

(२) उपनियम (१) बमोजिम मूल्याङ्कन गर्दा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा

उल्लिखित कुरा र बोलपत्रदाताले बोलपत्रमा उल्लेख गरेको कुरा जाँची कुनै भिन्नता

पाइएमा मूल्याङ्कन समितिले सो भिन्नता समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ।

(३) मूल्याङ्कन समितिले उपनियम (२) बमोजिमको भिन्नताको मूल्य कायम

गर्दा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भए बमोजिमको आधार र तरिका बमोजिम

गणना गरी कायम गर्नु पर्नेछ।

६४. बोलपत्रको आर्थिक पक्षको मूल्याङ्कन: (१) नियम ६२ र ६३ बमोजिम बोलपत्रको

प्राविधिक र व्यापारिक पक्षको मूल्याङ्कन भएपछि त्यस्तो बोलपत्रको आर्थिक पक्षको

मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम आर्थिक पक्षको मूल्याङ्कन गर्दा प्राविधिक र

व्यापारिक पक्षका कुराहरु मध्ये आवश्यक कुराहरुको र आवश्यकतानुसार देहायका कुरा

समेतको बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भएको आधार र तरिका बमोजिम मूल्य

निर्धारण गरी बोलपत्रको मूल्याङ्िकित रकम कायम गर्नु पर्नेछ:-

(क) आन्तरिक ढुवानी खर्च,

(ख) प्राविधिक विशेषता |

(३) उपनियम (२) को खण्ड (a) बमोजिम प्राविधिक विशेषताको मूल्याङ्कन

गर्दा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित खरिद सम्बन्धी न्यूनतम दर, क्षमता वा

प्रतिफल (आउटपूट) भन्दा: वढी दर, क्षमता वा प्रतिफलको बोलपत्र पेश भएकोमा

मूल्याङ्कन समितिले न्यूनतम दर, क्षमता वा प्रतिफलको मात्र मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ।

(४) बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा स्वदेशी मालसामान र स्थानीय निर्माण

व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिइने कुरा उल्लेख भएकोमा बोलपत्रको आर्थिक पक्ष

मूल्याङ्कन गर्दा मूल्याङ्कन समितिले स्वदेशी मालसामान वा निर्माण व्यवसायीलाई दिइने

प्राथमिकताको रकम गणना गरी त्यस्तो रकम विदेशी बोलपत्रदाताको कबोल अङ्कमा

जोडी मूल्याङ्िकित अङ्क कायम गर्नु पर्नेछ।

(५) मूल्याङ्कन समितिले बोलपत्र मूल्याङ्कन गर्दा बोलपत्रदाताले सिफारिस

गरेको जगेडा पार्टपूर्जाका सम्बन्धमा विचार गर्नु हुँदैन।

%(६) यस नियममा अन्यत्र जनुसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि रासायनिक मल

खरिद सम्बन्धी बोलपत्रको आर्थिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन गर्दा नियम ११ को उपनियम

(४) बमोजिमको संशोधित लागत अनुमानका आधारमा बोलपत्र मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ।

० चौधौं संशोधनद्वारा थप।

६५. निर्माण कार्यको बोलपत्रको विशेष yeaa: (१) निर्माण कार्यको बोलपत्र मूल्याङ्कन

गर्दा मूल्याङ्कन समितिले नियम ६२, ६३ र ६४ मा उल्लिखित कुराको अतिरिक्त

देहायका कुराको मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछः-

(क) निर्माण कार्यको कार्य योजना, कार्यसम्पादन तालिका र परिचालन समय

बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भए अनुसारको भए वा नभएको,

(ख) बोलपत्रदाताले बिल अफ क्वान्टिटीमा संलग्न आइटमको लागि उल्लेख

गरेको प्रति एकाइ दर विश्वसनीय भए वा नभएको,

(ग) कबोल अङ्क देहायको कारणले असन्तुलित भए वा नभएको:-

(१) खरिद सम्झौताको प्रारम्भिक चरणमा गर्नु पर्ने कामको आइटमको

लागि बोलपत्रदाताले अस्वाभाविक उच्च दर उल्लेख गरेकोले, वा

(२) बोलपत्रदाताले बिल अर्फ क्बान्टिटीको कुनै आइटममा न्यून

अनुमान भएको भनी विश्वास गरेको आइटमको लागि निजले

अस्वाभाविक उच्च दर उल्लेख गरेकोले |

५(घ) बोलपत्रदाताले पेश गरेको ऐनको दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड

(ढ३) बमोजिमको विवरण अनुरूप सो निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सक्ने

निजको प्राविधिक क्षमता भए वा नभएको |

(२) मूल्याङ्कन समितिले बोलपत्र मूल्याङ्कन गर्दा उपनियम (१) को खण्ड

(ग) बमोजिमको अवस्था भएको पाइएमा सो समितिले त्यस्तो बोलपत्रदातासँग दर

विश्लेषण सहितको स्पष्टीकरण माग गर्नु पर्नेछ।

Ae) उपनियम (२) बमोजिम बोलपत्रदाताले पेस गरेको दर विश्लेषणलाई

निजले उल्लेख गरेको कार्यसम्पादन गर्ने तरिका, प्रविधि तथा व्यवस्थापन विधि समेतको

आधारमा प्रचलित नर्म्स र दररेटअनुसार दर विश्लेषण गरी तुलना गर्नु पर्नेछ।

-५(२्‌ख) उपनियम (२क) बमोजिम गरिएको दर विश्लेषणको आधारमा

बोलपत्रदाताले पेस गरेको दररेटबाट खरिद कार्यसम्पादन हुनसक्ने वा नसक्ने व्यहोरा,

आधार र कारण समेत मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा खुलाउनु पर्नेछ।

* चौथो संशोधनद्वारा थप।

¥ सोह्रौं संशोधनद्वारा संशोधित।

5 सोह्रौं संशोधनद्वारा थप।

Qa

र(३) उपनियम (२) बमोजिम मूल्याङ्कन समितिले माग गरेको आधारमा

बोलपत्रदाताले पेश गरेको स्पष्टीकरणलाई उपनियम (२क) बमोजिम दर विश्लेषण गरी

तुलना गर्दा कार्यसम्पादन हुनसक्ने आधार सन्तोषजनक नदेखिएमा त्यस्तो बोलपत्रदातासँग

निजको कबुल अङ्कको आठ प्रतिशतले हुने रकम बराबरको थप कार्यसम्पादन जमानत

लिई बोलपत्र स्वीकृतिका लागि सिफारिस गर्नु पर्नेछ।

<(3%) उपनियम (३) बमोजिम लिइने कार्यसम्पादन जमानतको अवधि सम्झौता

सम्पन्न हुने अवधिभन्दा कम्तीमा थप एक महिनाको हुनु पर्नेछ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम लिइएको थप कार्यसम्पादन जमानत खरिद

सम्झौताबमोजिमको निर्माण कार्यको पचास प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल भएको र

असन्तुलित वा अस्वाभाविक दर प्रस्ताव गरिएका आइटम सन्तोषजनक रूपमा सम्पन्न

भएको प्रमाणित भएपछि फिर्ता गर्नु पर्नेछ।

(४क) मूल्याङ्कन समितिले ऐनको दफा २५ बमोजिम बोलपत्र मूल्याङ्ककन गर्दा

बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भए बमोजिम कुनै सार्वजनिक निकाय वा

आयोजनामा प्रयोगमा रहेको बोलपत्रदाताको आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमता त्यस्तो निकाय

वा आयोजनालाई आवश्यक पर्ने हदसम्म त्यस्तो बोलपत्रदाताको आर्थिक तथा प्राविधिक

क्षमता थप कार्यको लागि गणना हुने छैन।

(४ख) उपनियम (४क) को प्रयोजनको लागि कुनै सार्वजनिक निकाय वा

आयोजनामा प्रयोगमा रहेको बोलपत्रदाताको आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमता मध्ये त्यस्तो

सार्वजनिक निकाय वा आयोजनालाई आवश्यक पर्ने हदसम्मको विवरण सो निकाय वा

आयोजनाबाट लिई बोलपत्रदाताले बोलपत्र सम्बन्धी कागजात साथ पेश गर्नु पर्नेछ।

(४ग) बोलपत्रदाताले आफूले गरेको अधिकतम कारोबार भएका कुनै तीन

आर्थिक वर्षको निर्माण कार्यको वार्षिक कारोबार रकमको औसत वार्षिक कारोबार (टर्न

ओभर) रकमको बढीमा "पाँच गुणाले हुन आउने रकम सम्मको मात्र बोलपत्र लिन

सक्ने कुरालाई बोलपत्रदाताको योग्यता र मूल्याङ्ककनको आधारको रुपमा लिनु पर्नेछ।

¥ सोह्रौं संशोधनद्वारा संशोधित।

५ सोह्रौं संशोधनद्वारा थप।

आठौं संशोधनद्वारा थप।

’ एघारौं संशोधनद्वारा संशोधित |

यसरी तीन आर्थिक वर्षको वार्षिक कारोबार गणना गर्दा तत्काल अघिको दश आर्थिक

वर्ष भित्रबाट गणना गर्नु पर्नेछ।

(४घ) उपनियम (४ग) बमोजिम वार्षिक कारोबार रकमको "पाँच गुणाले हुन

आउने रकम गणना गर्दा बोलपत्रदाताको चालु ठेक्काको लागि वार्षिक दायित्व रकम

घटाएर मात्र यकिन गर्नु पर्नेछ।

(vaq) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो

उपनियम प्रारम्भ भएपछि एकल वा संयुक्त उपक्रमको रूपमा पाँच वटा खरिद सम्झौता

गरी सो सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पन्न गर्न बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायीले यो

उपनियम प्रारम्भ भएपछि निर्माण कार्यको लागि आव्हान हुने खुला बोलपत्र प्रक्रियामा

एकल वा संयुक्त उपक्रमको रुपमा भाग लिन पाउने छैन।

१(४घ२) उपनियम (४घ१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको

निर्माण कार्य सो उपनियमको प्रयोजनको लागि गणना गरिने छैनः-

(क) यो उपनियम प्रारम्भ हुनु अघि बोलपत्र आव्हान भएको वा खरिद

सम्झौता भएको ।

(ख) यो उपनियम प्रारम्भ भए पछि बोलपत्र आव्हान भई खरिद

सम्झौता: भएकोमा नियम ११७ बमोजिमको कार्य स्वीकार

प्रतिवेदन पेश भई स्वीकृत भएको, वा

%(ग) सबै प्रकारका वैदेशिक सहायतामा सञ्चालन हुने गरी बोलपत्र

आव्हान भएको वा खरिद सम्झौता भएको |

(vas) यो उपनियम प्रारम्भ भए पछि आव्हान भएको बोलपत्र प्रकृयामा भाग

लिँदा निर्माण व्यवसायीले पाँच वटा भन्दा बढी “खरिद सम्झौता नभएको स्वघोषणा गर्नु

पर्नेछ र त्यसरी स्वघोषणा गरिएको विषयलाई सार्वजनिक निकायले बोलपत्र मूल्याङ्कन

गर्दा नियम १४९ को उपनियम (६क) बमोजिमको अभिलेखसँग भिडाउनु पर्नेछ।

आठौं संशोधनद्वारा थप।

’ एघारौं संशोधनद्वारा संशोधित |

= बाह्रौ संशोधनद्वारा संशोधित |

७ एघारौं संशोधनद्वारा थप।

} बाह्रौं संशोधनद्वारा झिकिएको |

% बाह्रौं संशोधनद्वारा थप।

१(४घ४) उपनियम (४घ१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि

अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रमा बढीमा पच्चीस प्रतिशत सम्मको साझेदारीमा संयुक्त

उपक्रममा सहभागी हुने निर्माण व्यवसायीले एकल वा संयुक्त उपक्रमको रुपमा

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पाँच वटा भन्दा बढी बोलपत्रको प्रकृयामा समेत -भाग लिई सम्झौता _

गर्न सक्नेछ।

तर त्यस्तो निर्माण व्यवसायीले यो उपनियम प्रारम्भ भए पछि आव्हान हुने एकै

प्रकृतिको कामको लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तीन वटा वा सो भन्दा बढी बोलपत्रको

प्रकृयामा भाग लिई खरिद सम्झौता गरेको भएमा सो समेत पाँच वटा भन्दा बढी

बोलपत्रको प्रकृयामा भाग लिन सक्ने छैन।

२(४ङ) यस नियमको प्रयोजनको लागि बोलपत्रदाताले आर्थिक तथा प्राविधिक

क्षमता, आफूसँग चालु अवस्थामा रहेको खरिद सम्झौताको सङ्ख्या, बोलपत्र सम्बन्धी

अन्य विवरण तथा कागजात सम्बन्धमा स्वयं घोषणा गरी बोलपत्र सम्बन्धी कागजातसाथ

विवरण पेश गर्नु पर्नेछ। यसरी पेश भएको विवरण झुट्ठा ठहरिएमा निजले पेश गरेको

बोलपत्रलाई मूल्याङ्कन प्रकृयाबाट हटाई ऐनको दफा ६३ बमोजिम कालोसूचीमा राख्न

लेखी पठाउनु पर्नेछ र प्रचलित कानूनबमोजिम कुनै कारबाही हुनेमा त्यस्तो कारबाही

समेत गरिनेछ।

»(४ङ१) उपनियम (४ङ) बमोजिम बोलपत्रदाताले आर्थिक क्षमता सम्बन्धमा

स्वयं घोषणा गरी कागजात तथा विवरण पेश गर्दा निजको आर्थिक क्षमतासँग सम्बन्धित

नगद प्रवाहको व्यवस्था गर्न सक्ने तरल सम्पत्ति, « र अन्य वित्तीय स्रोत समेत

खुलाउनु पर्नेछ।

%(४ङर२) उपनियम (४घ१) को अधीनमा रही कुनै बोलपत्रदाताले बोलपत्र पेश

गर्दा पाँच वटा भन्दा बढी बोलपत्र पेश गरेमा त्यसरी पेश भएका बोलपत्रहरूमध्ये

‘area स्वीकृतिका लागि छनोट भएका शुरूका पाँच वटा बोलपत्रमा सम्झौता गर्नु

७ एघारौं संशोधनद्वारा थप।

= बाह्रौ संशोधनद्वारा संशोधित |

२ एघारौं संशोधनद्वारा संशोधित |

s नवौं संशोधनद्वारा थप।

२ एघारौं संशोधनद्वारा झिकिएको |

% बाह्रौं संशोधनद्वारा थप।

¥ सोह्रौं संशोधनद्वारा संशोधित |

पर्नेछ र सो भन्दा पछिका अन्य सबै बोलपत्र स्वतः मूल्याङ्कनको प्रक्रियाबाट हटेको

मानिनेछन्‌। यस उपनियमको प्रयोजनको लागि बोलपत्रको क्रम निर्धारण गर्दा बोलपत्र

स्वीकृत भएको मितिको आधारमा निर्धारण गर्नु पर्नेछ।

%(४ङ३) उपनियम (४ङ२) बमोजिम खरिद सम्झौता गरेका निर्माण व्यवसायीले

अन्य सार्वजनिक निकायमा बोलपत्र दाखिला गरेको भए पाँचौं बोलपत्र स्वीकृत भएको

जानकारी प्राप्त गरेको मितिले तीन दिनभित्र सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई लिखित

रूपमा जानकारी गराउनु पर्नेछ।

%(४ङ४) उपनियम (४ङ३) बमोजिम जानकारी प्राप्त भएको अवस्थामा

सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले त्यस्तो बोलपत्रदातालाई बोलपत्रको मूल्याङ्कन

प्रक्रियाबाट हटाउनु पर्नेछ। यसरी मूल्याङ्कन प्रक्रियाबाट हटाइएका बोलपत्रदाताबाट

पेश भएको बोलपत्र जमानत जफत गरिने छैन।

%(४ङ५्‌) उपनियम (४ङ३) बमोजिम सार्वजनिक निकायलाई जानकारी

नगराएमा वा जानकारी गराउनु पर्ने अवधि व्यतीत भएपछि “जानकारी गराएमा वा

सार्वजनिक निकायले अन्य कुनै माध्यमबाट जानकारी प्राप्त गरेमा सार्वजनिक निकायले

त्यस्तो बोलपत्रदाताको बोलपत्र जमानत जफत गरी निजलाई नियम १४१ बमोजिम

कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ।

०४च) यस नियमको प्रयोजनको लागि बोलपत्रदाताको पछिल्लो आर्थिक वर्षको

वासलातमा खुद दायित्व भन्दा सम्पत्ति बढी भएको हुनु पर्नेछ।

(४छ) उपनियम (ve), (४ख), (४ग), (va), ५४ङ), (४ङ१) र (va) मा

जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो नियम प्रारम्भ हुनु अघि मूल्याङ्कन प्रकृयामा

रहेका बोलपत्रको हकमा यो नियम प्रारम्भ हुनु अघि कायम रहेको व्यवस्था बमोजिम

हुनेछ।

QQ) .............

१(६) ...............

% बाह्रौं संशोधनद्वारा थप।

5 सोह्रौं संशोधनद्वारा थप।

आठौं संशोधनद्वारा AT |

०८ नवौं संशोधनद्वारा संशोधित |

छ सातौ संशोधनद्वारा झिकिएको ।

(७) ..................

4(८) ..................

TQ ...........

-६भ्ृख. प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावको अङ्कभार निर्धारण भएको बोलपत्रको मूल्याङ्कन

सम्बन्धी व्यवस्था : (१) ऐनको दफा १० को उपदफा (२ख) बमोजिम प्राविधिक र

आर्थिक प्रस्तावको अङ्कभार निर्धारण गरी बोलपत्र आह्वान भएकोमा पेस भएका

बोलपत्रको बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित नियम २६, २८ र २९ बमोजिमका

योग्यताका आधारमा ऐनको दफा २३, नियम ६०, ६१, ६२ र ६३ बमोजिम

मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम गरिएको मूल्याङ्कनमा सफल हुने बोलपत्रदाताको

नियम २६क. को उपनियम (३) र (४) बमोजिम प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन गर्नु

पर्नेछ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम - प्राविधिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्दा मूल्याङ्कन

समितिका प्रत्येक सदस्यले छुट्टाछुट्टै रूपमा मूल्याङ्कन गरी बोलपत्रदाताले प्राप्त गरेको

अङ्क यकिन गर्नु पर्नेछ।

(४) मूल्याङ्कन समितिले प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन गर्नको लागि सहयोग

Past सम्बन्धित विज्ञहरू सहितको तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ।

(५) उपनियम (३) बमोजिम अङ्क यकिन भएपछि सो समितिले समितिका

प्रत्येक “सदस्यले प्रदान गरेको अङ्क गणना गरी त्यस्तो प्रस्तावले प्राप्त गरेको औषत

अङ्क निकाल्नु पर्नेछ।

(६) मूल्याङ्कन समितिले प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कनको कार्य समाप्त

नभएसम्म आर्थिक प्रस्ताव खोल्नु हुँदैन।

SGT, मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्नेः (१) मूल्याङ्कन समितिले नियम ६५ख. बमोजिमको

मूल्याङ्कन सम्बन्धी कारबाही सम्पन्न भएपछि प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङकन प्रतिवेदन

तयार गर्नु पर्नेछ।

छ सातौ संशोधनद्वारा झिकिएको ।

गा सोह्रौं संशोधनद्वारा खारेज |

५ सोह्रौं संशोधनद्वारा थप।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमा देहायका विषयहरूसमेत उल्लेख

गर्नु पर्नेछ :-

(क) बोलपत्रदाताको नाम र ठेगाना,

(ख) बोलपत्रदाता वा निजको अधिकार प्राप्त प्रतिनिधिको सहीछाप भए वा

नभएको,

(ग) बोलपत्रदाता प्रस्ताव पेस गर्न कानून बमोजिम योग्य भएको पुष्ट्याइँ

गर्ने कागजातहरू पेस भए वा नभएको,

(घ) संयुक्त उपक्रम सम्बन्धी सम्झौता आवश्यक भए सो पेस भए वा

नभएको, र

(ङ) बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा बोलपत्रदातालाई दिइएको निर्देशन

अनुरूप प्रस्ताव पूर्ण भए वा नभएको |

-६५घ. प्राविधिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन गरी छनोट भएको सूचना दिनुपर्नेः (१) सार्वजनिक निकायले

नियम ६५ख. बमोजिम मूल्याङ्कनमा सफल हुने बोलपत्रदातालाई आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने

स्थान, मिति र समय उल्लेख गरी सो स्थान, मिति र समयमा उपस्थित हुन

राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रको हकमा कम्तीमा सात दिन र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रको

हकमा कम्तीमा पन्ध्र दिनको अवधि दिई सूचना दिनु पर्नेछ।

(२) नियम ६५ख. को उपनियम (१) बमोजिम गरिएको मूल्याङ्कनमा सफल

नहुने बोलपत्रदातालाई निजको प्राविधिक प्रस्ताव छनोट हुन नसकेको कारण खुलेको

सूचना सहित पाँच दिनभित्र निजको आर्थिक प्रस्ताव फिर्ता दिनु पर्नेछ।

तर विद्युतीय खरिद प्रणालीद्वारा बोलपत्र पेस गर्ने बोलपत्रदाताको आर्थिक प्रस्ताव

फिर्ता दिनुपर्ने छैन।

-६५ङ. आर्थिक प्रस्ताव खोल्नेः (१) नियम cua. को उपनियम (१) बमोजिम निर्धारित स्थान,

मिति र समयमा आर्थिक प्रस्तावको खाम खोल्दा बोलपत्रदाता वा निजको प्रतिनिधिको

उपस्थितिमा खोल्नु पर्नेछ।

तर बोलपत्रदाता वा निजको प्रतिनिधि उपस्थित नभएको कारणले मात्र आर्थिक

प्रस्ताव खोल्न बाधा पर्नेछैन।

5 सोह्रौं संशोधनद्वारा थप।

(2) उपनियम (१) बमोजिम आर्थिक प्रस्तावको खाम खोलेपछि मूल्याङ्कन

समितिले बोलपत्रदाताको नाम, निजले प्राविधिक प्रस्तावमा प्राप्त गरेको अङ्क र आर्थिक

प्रस्तावमा प्रस्ताव गरेको कबुल अङ्क पढेर सुनाई देहाय बमोजिमका विषयहरू खुलाई

मुचुल्का तयार गर्नु पर्नेछ :-

(क) बोलपत्रदाताको नाम र ठेगाना,

(ख) प्रस्तावित कबुल अङ्क,

(ग) प्रस्तावित कबुल अङ्कमा कुनै ge दिन प्रस्ताव गरिएको भए सोको

व्यहोरा,

(घ) अङ्क र अक्षरका बिच भिन्नता भए सो भिन्नताको विवरण,

(ङ) आर्थिक प्रस्तावमा बोलपत्रदाता वा निजको प्रतिनिधिको हस्ताक्षर भए,

नभएको,

(च) आर्थिक प्रस्तावमा कुनै कुरा वा व्यहोरा केरमेट गरेको भए सो ठाउँमा

बोलपत्रदाता वा निजको प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरे, नगरेको तथा केरमेट

गरेको रकम र व्यहोरा, र

(छ) सार्वजनिक निकायले उपयुक्त ठानेको अन्य आवश्यक PUSS |

५६भ््च. आर्थिक प्रस्तावको मूल्याङ्कनः (१) मूल्याङ्कन समितिले प्रत्येक बोलपत्रदाताको आर्थिक

प्रस्तावको मूल्याङ्कन गर्दा उक्त प्रस्तावमा कुनै अङ्कमा गणितीय त्रुटि पाइएमा

सार्वजनिक निकायले त्यस्तो त्रुटि सच्याउन सक्नेछ र त्यसरी त्रुटि सच्याउँदा एकाई दर र

कुल रकममा भिन्नता भएमा एकाइ दर मान्य हुनेछ र सोही दरबमोजिम कुल रकम

कायम गर्नु पर्नेछ। त्यसरी त्रुटि सच्याइएको भएमा सोको जानकारी सम्बन्धित

प्रस्तावदातालाई पाँच दिनभित्र दिनु पर्नेछ।

(२) बोलपत्रदाताले आर्थिक प्रस्तावमा उल्लेख गरेको रकम, अङ्क र अक्षरमा

फरक परेमा अक्षरमा लेखिएको रकम मान्य हुनेछ।

(३) बोलपत्रदाताले कबुल गरेको कबुल अङ्कमा कुनै छुट दिन प्रस्ताव गरिएको

कुरा आर्थिक प्रस्ताव खोलेको मुचुल्कामा उल्लेख भएको भए मूल्याङ्कन समितिले त्यसरी

छुट दिन प्रस्ताव गरिएको रकम समायोजन गर्नु पर्नेछ।

५ सोह्रौं संशोधनद्वारा थप।

oY

(४) ऐनको दफा २५ को उपदफा (९) को प्रयोजनको लागि आर्थिक प्रस्तावको

खुद प्राप्ताङ्क गणना गर्नुअघि मूल्याङ्कन समितिले देहायको आर्थिक प्रस्तावलाई

मूल्याङ्कन प्रक्रियाबाट हटाउनु पर्नेछ :-

(क) ऐनको दफा २५ को उपदफा (७ख) बमोजिम स्वीकृत लागत

अनुमानभन्दा तिस प्रतिशतभन्दा बढी घटेर कबुल गरिएको आर्थिक

प्रस्ताव, र

(ख) स्वीकृत लागत अनुमानभन्दा सारभूत रूपमा बढी कबुल गरिएको

आर्थिक प्रस्ताव |

(५) उपनियम (४) को खण्ड (ख) बमोजिम मूल्याङ्कन गर्दा प्राविधिक

मूल्याङ्कनमा सफल भएका सबै बोलपत्रदाताका आर्थिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन प्रक्रियाबाट

हट्ने अवस्था भएमा खरिद कारबाही रद्द गर्नुअघि सबैभन्दा कम कबुल अङ्क प्रस्ताव

गर्ने बोलपत्रदातासँग ऐनको दफा २६ को उपदफा (१ग) र (१घ) को अधीनमा रही

कबुल अङ्क स्वीकृत लागत अनुमानभित्र कायम गर्ने गरी वार्ता गरी खरिद कारबाही

अघि बढाउन सकिनेछ।

(६) उपनियम (५) बमोजिमको बोलपत्रदातासँग ऐनको दफा २६ को उपदफा

(१ग) बमोजिम एकमुष्ट छुट प्रतिशतमा सहमति हुन नसकेमा खरिद कारबाही रद्द

गरिनेछ।

“UG. बोलपत्रदाताको छनोटः मूल्याङ्कन समितिले नियम ६५ख. र ६५च. बमोजिम प्राविधिक

र आर्थिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन गरेपश्चात्‌ देहायबमोजिम मूल्याङ्कन गरी संयुक्त

मूल्याङ्कनमा उच्चतम अङ्क प्राप्त गर्ने बोलपत्रदाता छनोट गर्नु पर्नेछः-

(क) मूल्याङ्कन गरिने बोलपत्रदाताको प्राविधिक प्रस्तावको प्राप्ताङ्कलाई

प्राविधिक प्रस्तावको लागि छुट्याइएको अङ्क भारले गुणा गरी प्राप्त

गुणनफललाई एक सय अङ्कले भाग गर्दा आउने भागफलको अङ्क

प्राविधिक प्रस्तावको खुद प्राप्ताङ्क हुनेछ।

(ख) प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कनबाट सफल प्रस्तावहरूमध्ये सबैभन्दा घटी

कबुल अङ्कलाई आर्थिक प्रस्तावको लागि छुट्याइएको अङ्कभारले गुणा

गरी प्राप्त गुणनफललाई मूल्याङ्कन गरिने बोलपत्रदाताको कबुल

s सोह्रौं संशोधनद्वारा थप।

अङ्कले भाग गर्दा आउने भागफलको अङ्क आर्थिक प्रस्तावको खुद

प्राप्ताङ्क हुनेछ।

(ग) खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावको खुद

प्राप्ताङ्क जोडी संयुक्त मूल्याङ्कन गर्दा उच्चतम अङ्क पाउने त्यस्तो

बोलपत्रदाताको बोलपत्र स्वीकृत गर्न छनोट गर्नु पर्नेछ।

उदाहरण:

(१) प्राविधिक प्रस्तावलाई छुट्याइएको कुल अङ्क भार. ५०

क, ख र ग बोलपत्रदाताले प्राविधिक प्रस्तावमा पाएको अङ्कः-

क = ०

ख - त्‌

T= co

उपर्युक्त अङ्कको आधारमा प्राविधिक प्रस्तावमा पाउने अङ्क गणना

गर्ने तरिका:-

सम्बन्धित बोलपत्रदाताबाट प्राप्त प्राविधिक प्रस्तावमा अङ्क x प्राविधिक प्रस्तावको अङ्क भार

१००

प्राविधिक प्रस्तावमा पाउने अङ्क =

कोत ०040 ४५0

ख न निड Ry

T= =e = ४०.०

(२) आर्थिक प्रस्तावलाई छुट्याइएको अङ्क भार = ५०

प्राविधिक प्रस्तावमा सफल भएका तथा आर्थिक प्रस्तावमा लागत

अनुमान भन्दा सारभूतरूपमा बढी बोल अङ्क कबुल नगरेका क,ख

र ग बोलपत्रदाताले आर्थिक प्रस्तावमा कबुल गरेको रकमः-

क = ¥,YOooo|-

@ = ४, 30000 |-

T= ¥,20000|-

तसर्थ सबैभन्दा घटी कबुल गरेको रकम = ४,२०,०००। -

उपर्युक्त अङ्कको आधारमा आर्थिक प्रस्तावमा पाउने अङ्क गणना

गर्ने तरिका :-

आर्थिक प्रस्वतावमा पाउने अङ्क -

सबैभन्दा घटी कबुल गरेको रकम X आर्थिक प्रस्तावको अङ्क भार

सम्बन्धित बोलपत्रदाताबाट कबुल गरेको रकम

४,२०,००० ३ ५०

भिन कश्व्ग्न 7 १?

४,२०,०००३५०

ग - ४, ¥,20,000 X40 ३9५० _ ५०.७

¥,20,000

(३) प्राविधिक प्रस्ताव र आर्थिक प्रस्तावको संयुक्त मूल्याङ्कनबाट पाउने

कुल अङ्क विवरणः-

बोलपत्रदाता (प्राविधिक | आर्थिक कुल | केफियत

प्रस्तावको | प्रस्तावको | अङ्क

खुद खुद

प्राप्ताङ्क प्राप्ताङ्क

क ४५.० | ४६.६७ ९१.६७। सबै भन्दा बढी

अङ्क पाउने

बोलपत्रदाता

“क” छनोट

गर्नुपर्ने।

सय

डा

६६, प्रतिवेदन पेश गर्नु wt: मूल्याङ्कन समितिले नियम ६०, ६१, ६२, ६३, ६४ र ६५

बमोजिम गरेको परीक्षण तथा मूल्याङ्कनको विस्तृत विश्लेषण र देहायका कुरा खुलाई

सोको प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्नेछ र सो प्रतिवेदन मूल्याङ्कन |. सार्वजनिक निकायमा

पेश गर्नु पर्नेछः-

(क) बोलपत्रदाताको नाम र ठेगाना,

L सोह्रौं संशोधनद्वारा झिकिएको |

(ख) बोलपत्रदाताहरुको कुल कबोल रकम र मुद्रा,

(ग) ऐनको दफा २३ को उपदफा (८) र (९) बमोजिम त्रुटी सच्याइएको

भए त्यस्तो त्रुटी सच्याई कायम भएको कुल कबोल रकम र मुद्रा,

(घ) बोलपत्रदाताले कुनै छुट दिन प्रस्ताव गरिएको कुरा आर्थिक प्रस्ताव

खोलेको मुचुल्कामा उल्लेख भएको भए मूल्याङ्कन समितिले त्यसरी छुट

दिन प्रस्ताव गरिएको रकम समायोजन गरेको करा,

(ङ) ऐनको दफा १३ उपदफा (२) को खण्ड (च) बमोजिम बोलपत्र तुलना

गर्न प्रयोग भएको मुद्रा र उल्लिखित मितिको विनिमय दरको आधारमा

कायम भएको रकम,

(च) ऐनको दफा २३ को उपदफा (२), (३), (४) र (६) बमोजिम परीक्षण

गर्दा पाइएका आधारहरु,

(छ) ऐनको दफा २५ को उपदफा (८) बमोजिम ।... बोलपत्रको

मूल्याङ्कनको आधार र तरिका |

६७. बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारी: "(१) देहायको रकमको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकार

देहायको अधिकारीलाई हुनेछ :-

(क) बिस करोड रुपैयाँसम्मको राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको कार्यालय

प्रमुख,

(ख) we अर्ब रुपैयाँसम्मको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको कार्यालय प्रमुख,

(ग) 'एक अर्ब पचास करोड रुपैयाँसम्मको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको

कार्यालय प्रमुख,

(घ) "एक अर्ब पचास करोड रुपैयाँभन्दा बढीको विभागीय प्रमुख।

%(१क) कुनै सार्वजनिक निकायको प्रमुखले उपनियम (१) बमोजिम बोलपत्र

आफैले स्वीकृत गर्न नमिल्ने भएमा एक तह माथिको अधिकारीबाट स्वीकृत गराउनु

पर्नेछ।

L सोह्रौं संशोधनद्वारा झिकिएको |

० एघारौं संशोधनद्वारा संशोधित |

¥ Stat संशोधनद्वारा संशोधित |

x तेस्रो संशोधनद्वारा थप।

(2) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संवैधानिक अंग वा

निकाय, मन्त्रालय, सचिवालय र यस्तै प्रकृतिका अन्य कार्यालयका सचिव वा प्रशासकीय

प्रमुखले आफ्नो कार्यालयको लागि गरिने खरिदको जतिसुकै रकमको बोलपत्र स्वीकृत

गर्न सक्नेछ।

६८. मालसामानको नमूनाः (१) बोलपत्र मूल्याङ्कन हुँदा असफल भएको बोलपत्रदाताले

आफूले पेश गरेको मालसामानको नमूना फिर्ता लिन सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय समक्ष

खरिद सम्झौता भएको सात दिनभित्र लिखित रुपमा अनुरोध गर्न सक्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम अनुरोध भएकोमा त्यस्तो मालसामानको नमूना

परीक्षणमा नष्ट नभएको भए ढुवानी गर्ने र प्याकेजिङ गर्ने लगायतका सम्पूर्ण खर्च

बोलपत्रदाताले नै व्यहोर्ने गरी त्यस्तो नमूना सार्वजनिक निकायले निजलाई फिर्ता गर्नु

पर्नेछ।

(३) स्वीकृत बोलपत्रको बोलपत्रदाताले पेश गरेको मालसामानको नमूनाको

आपूर्ति गरिने मालसामानसँग तुलना गर्ने प्रयोजनको लागि सार्वजनिक निकायले बोलपत्र

मूल्याङ्कन समितिबाट प्रमाणित गराई सुरक्षित राख्नु पर्नेछ।

परिच्छेद-६

परामर्श सेवा सम्बन्धी व्यवस्था

६९. कार्य क्षेत्रगत शर्त तयार गर्नु पर्नेः सार्वजनिक निकायले परामर्श सेवा खरिद गर्नको लागि

देहायका कुरा सहितको कार्य क्षेत्रगत शर्त तयार गर्नु पर्नेछः-

(क) परामर्शदाताले गर्नु पर्ने कामको पृष्ठभूमि र उद्देश्य,

(ख) परामर्शदाताको कार्यक्षेत्र र निजले सम्पादन गर्नु पर्ने काम,

(ग) कामसँग सम्बन्धित अध्ययन तथा आधारभूत तथ्याङ्क उपलब्ध भए

सोको विवरण,

(घ) परामर्शदाताले सार्वजनिक निकायलाई कुनै ज्ञान वा शीप हस्तान्तरण गर्नु

पर्ने भए सो सम्बन्धी विवरण,

(ङ) तालिम प्रदान गर्नु पर्ने भए तालिम दिनु पर्ने कर्मचारीको सङ्ख्या,

(च) परामर्शदाताको मुख्य जनशक्तिको काम तथा योग्यता र निजले गर्नु पर्ने

कामको लागि लाग्ने अनुमानित समय,

GO

२(च१) परामर्शदाताको मुख्य जनशक्तिको रुपमा प्रस्तावित परामर्शदाता सम्झौता

पश्चात काम गर्न नसक्ने गरी बिरामी भएको, दुर्घटनामा परेको वा मृत्यु

भएको वा अन्य मनासिब कारणले त्यस्तो कार्य गर्न नसक्ने भएकोमा

बाहेक अन्य अवस्थामा त्यस्तो मुख्य जनशक्तिको रुपमा प्रस्तावित

व्यक्तिलाई परिवर्तन गर्न नसक्ने कुरा,

(चर) कुनै परामर्शदाता मुख्य जनशक्तिको हैसियतले सम्झौता बमोजिम पूर्णकालीन

रुपमा संलग्न रहेको अवस्थामा सम्झौता बमोजिम कार्य सम्पन्न नभएसम्म

सो सम्झौता बमोजिमको कार्यतालिकामा दोहोरो पर्नेगरी सोही व्यक्तिको

व्यक्तिगत विवरण अन्य परामर्श सेवा खरिद प्रक्रियामा प्रयोग गर्न नमिल्ने

कुरा,

(छ) परामर्शदाताले काम शुरु गर्ने र सम्पादन गरिसक्नु पर्ने समय,

(ज) सार्वजनिक निकायले परामर्शदातालाई उपलब्ध गराउने सूचना, भौतिक

सुविधा, उपकरणको विवरण, र

(झ) परामर्शदाताले पेश गर्नु पर्ने प्रतिवेदन, तथ्याङ्क, नक्सा, सर्भे प्रतिवेदन

आदिको विवरण।

७०. खुला रुपमा आशयपत्र माग गरी संक्षिप्त सूची तयार गर्नु पर्नेः (१) सार्वजनिक निकायले

ae लाख रूपैयाँभन्दा बढी मूल्यको परामर्श सेवा खरिद गर्न ऐनको दफा ३०

बमोजिम सूचना प्रकाशन गरी आशयपत्र माग गर्नु पर्नेछ।

(qm) सार्वजनिक निकायले बिस लाख रुपैयाँदेखि पचास लाख रूपैयाँसम्म

मूल्यको परामर्श सेवा खरिद गर्न ऐनको दफा ३० को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक

वाक्यांशको (क) बमोजिम कम्तीमा सात दिनको अवधि दिई सूचना प्रकाशन गरी

आशयपत्र माग गर्नु पर्नेछ।

(२) सामान्यतया “पन्ध्र करोड रूपैयाभन्दा बढी रकमको परामर्श सेवा खरिद गर्नु

परेमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आशयपत्र माग गर्नु पर्नेछ।

2 छैठौं संशोधनद्वारा थप।

¥ सोह्रौं संशोधनद्वारा संशोधित |

त सोह्रौं संशोधनद्वारा थप।

० एघारौं संशोधनद्वारा संशोधित |

५(रक) ऐनको “ant ३० को उपदफा (३) को अवस्थामा बाहेक बीस लाख

रूपैयाँ भन्दा बढी "पन्ध्र करोड रूपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको परामर्श सेवा खरिद

गर्नु परेमा राष्ट्रियस्तरको आशयपत्रदाता बीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई आशयपत्र माग गर्नु

पर्नेछ।

(३) उपनियम (१) र (२) बमोजिम आशयपत्र माग गर्ने सूचनामा देहायका

कुराहरु खुलाउनु पर्नेछः-

(क) सार्वजनिक निकायको नाम र ठेगाना,

(ख) प्रस्तावित काम वा आयोजनाको सामान्य विवरण,

(ग) प्रस्तावित कामको खर्च व्यहोर्ने स्रोत,

(a) आशयपत्रदाताको योग्यता,

(ङ) आशपयपत्रदाता फर्म वा कम्पनी भए,

(१) फर्म वा कम्पनीको विवरण, सङ्गठन र कर्मचारी,

(२) दुई वा दुई भन्दा बढी फर्म वा कम्पनीले समूह, सङ्गठन

वा संयुक्त उपक्रमको रुपमा परामर्श सेवा दिने भए त्यस्ता

फर्म वा कम्पनीको नाम, ठेगाना, विवरण तथा मुख्य भई

काम गर्ने फर्म वा कम्पनीको नाम,

(३) विगत ”सात वर्षमा सम्पन्न गरेको समान प्रकृतिको काम

र स्थानको विवरण, र

(४) प्रस्तावित कार्यमा संलग्न हुने प्रमुख जनशक्तिको वैयक्तिक

विवरण |

(च) व्यक्तिगत परामर्शदाताको हकमा विगत “चार वर्षमा सम्पन्न

गरेको समान प्रकृतिको काम र स्थानको विवरण तथा निजको

वैयक्तिक विवरण,

* चौथो संशोधनद्वारा थप।

¥ सोह्रौं संशोधनद्वारा संशोधित।

’ एघारौं संशोधनद्वारा संशोधित |

% बाह्रौं संशोधनद्वारा थप।

। चौथो संशोधनद्वारा संशोधित |

(छ) प्रस्तावित कार्य सम्पन्न गर्न लाग्ने अनुमानित समय,

(ज) संक्षिप्त सूचीमा परेका व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीबाट मात्र

परामर्श सेवा खरिद सम्बन्धी प्रस्ताव माग गरिने कुरा,

(झ) आशपयपत्रदाताले पेश गर्नु पर्ने कागजातहरु,

(ज) आशयपत्र तयार गर्ने निर्देशन र आशयपत्र पेश गर्ने अन्तिम मिति

तथा स्थान,र

(ट) सार्वजनिक निकायसँग सम्पर्क गर्ने ठेगाना र सम्पर्क व्यक्ति |

(४) अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आशयपत्र माग गर्दा सार्वजनिक निकायले एक तह

माथिको अधिकारीको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।

%तर सचिव वा विशिष्ट श्रेणीको प्रशासकीय प्रमुखले आफ्नो कार्यालयको लागि

गरिने खरिदको लागि आशयपत्र माग गर्दा एक तह माथिको अधिकारीको स्वीकृति लिनु

पर्ने छैन।

(4) यस नियम बमोजिम पर्न आएका आसयपत्रदाताको योग्यता, अनुभव र

क्षमता समेत मूल्याङ्कन गरी सार्वजनिक निकायले आशयपत्रदाताको योग्यता, अनुभव र

क्षमता मूल्याङ्कन गर्ने आधार समेत यकिन गरी त्यस्तो परामर्श सेवा दिन सक्ने

आसयपत्रदाताको छनौट गर्नु पर्नेछ।

तर स्वीकृत मूल्याङ्कनका आधारहरू आशयपत्र दाखिला भई सकेपछि परिवर्तन

गरी मूल्याङ्कन गर्न सकिने छैन।

(६) _ अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आशयपत्रदाताको छनौट गर्दा सार्वजनिक निकायले

बिभिन्न मुलुक, पृष्ठभूमि र एक स्थानीय «............ फर्म वा कम्पनीको छनौट गर्नु

पर्नेछ।

(७) उपनियम (१) बमोजिमको सूचना बमोजिम आशयपत्र पेश नगर्ने ख्याति

प्राप्त परामर्शदातासँग सम्पर्क गरी निजको नाम संक्षिप्त सूचीमा समावेश गर्न सकिनेछ।

% बाह्रौं संशोधनद्वारा थप।

॥ चौथो संशोधनद्वारा संशोधित |

० चौथो संशोधनद्वारा झिकिएको |

दर

(८) यस नियम बमोजिम आशयपत्रदाताको छनौट गर्दा वा उपनियम (७)

बमोजिम नाम समावेश गर्दा कम्तीमा तीनवटा आशयपत्रदाता छनौट हुन नसके

सार्वजनिक निकायले पुनः: सूचना प्रकाशन गरी आशयपत्र माग गर्नु पर्नेछ।

(९) उपनियम (८) बमोजिम दोस्रो पटक सूचना प्रकाशन गर्दा पनि कम्तीमा

तीनवटा आशयपत्र छनौट हुन नसकेमा छनौट भएका जति आशयपत्रदाताको मात्र सूची

कायम गर्न सकिनेछ।

(१०) यस नियम बमोजिम तयार भएको सूचीको जानकारी सार्वजनिक निकायले

आशयपत्र पेश गर्ने सबै आशयपत्रदातालाई दिनु पर्नेछ।

(११) उपनियम (२) बमोजिम परामर्श सेवाको खरिदको हकमा विदेशी

आशयपत्रदाताले स्वदेशी परामर्शदाता व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीसँग संयुक्त उपक्रम गरेमा

त्यस्तो विदेशी आशयपत्रदातालाई प्राथमिकता दिन सकिनेछ।

तर यसरी संयुक्त उपक्रम कायम गर्दा दोहोरो पर्ने गरी संयुक्त उपक्रम गर्न

सकिने छैन।

५(१२) उपनियम (५) बमोजिम क्षमताको मूल्याङ्कन गर्दा परामर्श सेवाको कूल

लागत अनुमानको एक सय पचास प्रतिशतमा नबढ्ने गरी हुने कारोबार रकम (टर्नओभर)

को आधार लिनु पर्नेछ।

¥(43) उपनियम (५) बमोजिम आशयपत्रदाताको छनौट गर्दा आशयपत्र खोलेको

मितिले ite दिनभित्र कार्य सम्पन्न हुने गरी छनौट गर्नु पर्नेछ।

०(१४) यस नियम बमोजिम आशयपत्रदाता छनौट गर्दा कुनै आशयपत्रदाताले

आफूले प्राप्त गरेको अङ्क र छनौटमा पर्न नसकेको कारण सार्वजनिक निकायसँग माग

गरेमा पाँच दिनभित्र निजले प्राप्त गरेको अङ्क र छनौट हुन नसकेको कारण

आशयपत्रदातालाई दिनु पर्नेछ।

७१. प्रस्ताव माग गर्नेः (१) नियम ७० बमोजिम संक्षिप्त सूची तयार भएपछि सार्वजनिक

निकायले सो सूचीमा परेका आशयपत्रदाताहरुलाई प्रस्ताव सम्बन्धी कागजात, हुलाक,

कुरियर a व्यक्ति “वा विद्युतीय सञ्चार माध्यम मार्फत पठाई बीस लाख रुपैयाँसम्म

* चौथो संशोधनद्वारा थप।

२ एघारौं संशोधनद्वारा संशोधित |

२ चौथो संशोधनद्वारा संशोधित |

aye

लागत अनुमान भएको खरिदका लागि कम्तीमा पन्ध्र दिन र सो भन्दा बढी लागत

अनुमान भएको खरिदका लागि कम्तीमा तिस दिनको समय दिई निजहरुबाट प्रस्ताव माग

गर्नु पर्नेछ। त्यसरी पठाइने प्रस्ताव सम्बन्धी कागजातको कुनै शुल्क लाग्ने छैन।

(२) प्रस्ताव सम्बन्धी कागजातमा ऐनको दफा ३१ मा उल्लिखित कुराका

अतिरिक्त सार्वजनिक निकायले देहायका कुराहरु उल्लेख गर्नु Ws:

(क) प्रस्ताव माग पत्र,

(ख) प्रस्तावदाताले प्रस्ताव गरेको प्रमुख जनशक्तिले आफूनो

हालसालैको वैयक्तिक विवरण सत्य र पूर्ण रहेको कुरा प्रमाणित

गरेको हुनु पर्ने व्यहोरा,

(ग) प्राविधिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन गरेपछि मात्र आर्थिक प्रस्ताव

खोलिने कुरा,

(घ) प्राविधिक प्रस्तावमा प्रस्तावदाताले प्राप्त गर्नु पर्ने उत्तीर्णाङ्क,

(ङ) प्रस्तावदाताले सम्बन्धित कामको लागि आफ्नो छुट्टै कार्ययोजना

तथा जनशक्ति प्रस्ताव गर्न सक्ने वा नसक्ने,

(च) प्रस्तावदाताले कार्यक्षेत्रगत शर्तमा टिप्पणी गर्न सक्ने वा नसक्ने, र

(छ) प्रस्तावित कार्य गर्न आवश्यक पर्ने रकम व्यहोर्ने ख्रोत।

(३) सार्वजनिक निकायले प्रस्ताव सम्बन्धी कागजातमा प्रस्ताव मूल्याङ्कनको

अङ्कभार उल्लेख गर्नु पर्नेछ।

(y) उपनियम (३) बमोजिम अङ्क भार उल्लेख गर्दा देहाय बमोजिम गर्नु

WAG:

(क) प्रस्तावको छनौट गुणस्तर र लागत विधि अपनाई गरिने भएमा

कामको प्रकृति र जटिलता अनुसार प्राविधिक तथा आर्थिक

प्रस्तावको कुल अङ्क भार एक सय हुने गरी र त्यस्तो कुल

अङ्क भार मध्ये प्राविधिक प्रस्तावको कुल अङ्कभार सत्तरीदेखि

नब्बे र आर्थिक प्रस्तावको अङ्कभार तिस देखि दशसम्म हुने गरी

निर्धारण गर्नु पर्नेछ।

(ख) प्रस्तावको छनौट गुणस्तर विधि, निश्चित बजेट विधि र न्यून

लागत विधि अपनाई गरिने भएमा प्राविधिक प्रस्तावको कुल

अङ्कभार एक सय हुने गरी निर्धारण गर्नु पर्नेछ।

दश

(५) निश्चित बजेट विधिबाट परामर्शदाताको छनौट गर्न प्रस्ताव आव्हान गर्दा

उपलब्ध बजेट प्रस्तावमा खुलाउनु पर्नेछ।

(६) प्रस्ताव सम्बन्धी कागजातमा परामर्शदाताको छनौट गर्न अङ्क भार उल्लेख

गर्दा सार्वजनिक निकायले देहाय बमोजिमको अङ्कको सीमा ननाघ्ने गरी कामको प्रकृति

र जटिलता अनुसार उपयुक्त अङ्क उल्लेख गर्नु Wg:

(क) प्रस्तावदाताको खास कामको अनुभव कुल अङ्कको “पच्चीस प्रतिशतसम्म

(ख) कार्यसम्पादन गर्ने तरिका र कार्य क्षेत्रगत | कुल अङ्कको “बीस देखि पैंतिस

शर्त प्रतिको प्रभावग्राहीता प्रतिशतसम्म

(ग) मुख्य मुख्य जनशक्तिको योग्यता र अनुभव कुल अङ्कको तिस देखि साठी

प्रतिशतसम्म

(घ) प्रविधि हस्तान्तरण वा तालिम कुल अङ्कको दश प्रतिशतसम्म

(ङ) स्वदेशी जनशक्तिको सहभागिता कुल अङ्कको दश प्रतिशतसम्म

(७) उपनियम (६) को खण्ड (ङ) मा उल्लिखित अङ्क भार राष्ट्रियस्तरको

प्रस्तावको हकमा लाग्‌ हुने छैन।

(८) उपनियम (६) मा उल्लिखित सबै मूल्याङ्कनका आधारलाई तीनवटा उप-

आधारमा विभाजन गरी सो वापतको अङ्क समेत निर्धारण गर्नु पर्नेछ।

(९) उपनियम (३) बमोजिम अङ्क भार उल्लेख गर्दा sing समेत उल्लेख

गर्नु पर्नेछ।

*(qo) परामर्श सेवाको खरिदको प्रस्ताव सम्बन्धी कागजातमा परामर्शदाता

छुनौट गर्ने अङ्कभार उल्लेख गर्दा कुनै परामर्शदाता व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीसँग

भइरहेका काम (वर्क इन ह्याण्ड) को जनशक्ति सोही हदसम्म पछिल्लो प्रस्तावको

मूल्याङ्कनको समयमा गणना नहुने कुरा उल्लेख गर्नु पर्नेछ।

५(११) यस नियम बमोजिम प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्दा उपनियम (८) बमोजिम

गरिएको विभाजन र सो वापतको अङ्कभारको आधारमा मात्र मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ।

॥ चौथो संशोधनद्वारा संशोधित |

१ चौथो संशोधनद्वारा थप।

ok

७२. मौजुदा सूचीमा रहेका परामर्शदाताबाट प्रस्ताव माग गरी परामर्श सेवा लिन सकिने: (१)

सार्वजनिक निकायले “बीस लाख रूपैयाभन्दा कम रकमको परामर्श सेवा “ऐनको दफा

६क. बमोजिमको मौजुदा सूचीमा रहेका परामर्शदाताबाट लिखित रुपमा प्राविधिक र

आर्थिक प्रस्ताव माग गरी खरिद गर्न सक्नेछ।

at सात दिनको सूचना प्रकाशन गरी आशयपत्र माग गरी यस नियमबमोजिम

त्यस्तो परामर्श सेवा खरिद गर्न बाधा पर्नेछैन।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रस्ताव माग गर्दा सम्भव भएसम्म छवटा र

कम्तीमा तीनवटा परामर्शदातालाई प्रस्ताव सम्बन्धी कागजात पठाई प्राविधिक र आर्थिक

छुट्टा छुट्टै खाममा माग गर्नु पर्नेछ।

(३) उपनियम (२) बमोजिमको प्रस्ताव मूल्याङ्कन विधि गुणस्तर र लागत विधि

अनुसार छनौट गर्नु पर्नेछ।

७३. प्रस्ताव तयार गर्न दिइने निर्देशनमा उल्लेख गर्नु पर्ने कुराः ऐनको दफा ३१ को उपदफा

(२) को खण्ड (ग) बमोजिमको प्रस्ताव तयार गर्न प्रस्तावदातालाई दिइने निर्देशनमा

सार्वजनिक निकायले देहायका कुरा उल्लेख गर्नु पर्नेछः-

(क) प्राविधिक प्रस्ताव र आर्थिक प्रस्तावको ढाँचा,

(ख) प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव तयार गर्ने र पेश गर्ने तरिका,

(ग) काम कति चरणमा पूरा हुने हो र थप काम दिन सकिने नसकिने कुरा,

(घ) प्रस्ताव सम्बन्धी कागजातका सम्बन्धमा प्रस्तावदाताले कुनै जानकारी लिनु

पर्ने भए त्यस्तो जानकारी लिन सकिने तरिका,

(ङ) : प्रस्तावित कामको कुनै अंश परामर्शदाताले सब-कन्ट्रयाकमा दिन सक्ने

नसक्ने कुरा,

(च) सार्वजनिक निकायले उपलब्ध गराउने सूचना, सेवा, उपकरण सम्बन्धी

जानकारी,

(छ) प्रस्ताव पेश गर्नु अघि प्रस्तावदाताको बैठक हुने नहुने कुरा,

श्र पाँचौं संशोधनद्वारा संशोधित |

। चौथो संशोधनद्वारा संशोधित |

5 सोह्रौं संशोधनद्वारा थप।

द८७

(ज) प्रस्ताव मान्य हुने अवधि,

(झ) प्रस्तावित खरिद कारबाही अन्तर्गत सृजना हुने कुनै मालसामान आपूर्ति,

निर्माण कार्य, अन्य सेवा वा परामर्श सेवा सम्बन्धी काम परामर्शदातृ फर्म

वा निजसँग सम्बद्ध व्यक्ति संस्थालाई दिंदा प्रस्तावित परामर्श सेवासँगको

स्वार्थ बाझिन सक्छ भन्ने सार्वजनिक निकायलाई लागेमा त्यस्तो

प्रस्तावदाता वा व्यक्तिलाई त्यस्तो काम दिन नसकिने कुरा,

(ज) प्रस्तावदाता र निजको जनशक्तिले तिर्नु पर्ने कर वारेको जानकारी र

प्रस्तावदाताले कर वा अन्य कुनै विषयमा थप जाँनकारी लिन चाहेमा

निजले सम्पर्क गर्नु पर्ने आधिकारिक अन्य निकाय,

(ट) प्रस्तावको भाषा,

(ठ) सार्वजनिक निकायले प्रस्ताव सम्बन्धी कागजात संशोधन गर्ने कार्यविधि,

(ड) प्रस्ताव पेश गर्ने तरिका,

(ढ) प्रस्ताव खोल्ने तरिका,

(ण) गोपनीयता सम्बन्धी शर्त।

७४. प्रस्ताव छनौट fae: (१) सार्वजनिक निकायले देहायको कामको लागि परामर्श सेवा

खरिद गर्दा गुणस्तर विधि छनौट गरी खरिद गर्न सक्नेछः-

(क) देशको आर्थिक वा क्षेत्रगत अध्ययन, बहुक्षेत्रीय (मल्टी सेक्टरल)

सम्भाव्यता अध्ययन, घातक फोहरमैला व्यवस्थित गर्ने एवं तह लगाउने

संयन्त्रको डिजाइन, शहरी गुरु योजनाको डिजाइन, वित्तीय क्षेत्र सुधार

जस्ता परामर्शदाताबाट अपेक्षित कार्य स्पष्टरुपमा यकिन गर्न नसकिने

प्रकृतिको र सार्वजनिक निकायले परामर्शदाताबाट खोजपूर्ण प्रस्तावको

अपेक्षा गरेको काम,

(ख) ठूला बाँध वा प्रमुख पूर्वाधार निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन वा

संरचनात्मक इन्जिनियङि डिजाइन, राष्ट्रिय महत्वका नीति सम्बन्धी

अध्ययन, ठूला सरकारी निकायको व्यवस्थापन अध्ययन जस्ता उच्च

दक्षता आवश्यक पर्ने र भविष्यमा गम्भीर तथा दूरगामी प्रभाव पार्ने

किसिमको काम,

aa

(ग) व्यवस्थापन परामर्श, क्षेत्रगत (सेक्टरल) तथा नीतिगत अध्ययन जस्ता

सेवाको मूल्य कामको गुणस्तरमा निर्भर हुने वा व्यक्ति, संस्था पिच्छे

सारभूत रुपमा अलग अलग तरिकाबाट सम्पादन गर्न सकिने र प्रतिस्पर्धी

प्रस्तावको लागत तुलना गर्न नसकिने किसिमको काम।

(२) उपनियम (१) बमोजिम गुणस्तर विधि छनौट गर्न विभागीय प्रमुखको

स्वीकृति लिनु पर्नेछ।

(३) लेखापरीक्षण, सामान्य इन्जिनियरिङ्ग डिजाइन तथा खरिद एजेन्ट जस्ता राम्ररी

अभ्यास भइसकेका, नियमित प्रकृतिका र कम लागत लाग्ने कामका लागि न्यून लागत

विधि छनौट गर्न सकिनेछ।

७५. प्रस्ताव खोल्ने तरिकाः (१) सार्वजनिक निकायले ऐनको दफा ३२ बमोजिम प्रस्ताव

खोल्दा प्रस्तावदाता वा निजको प्रतिनिधिको रोहवरमा खोल्नु पर्नेछ।

तर प्रस्तावदाता वा निजको प्रतिनिधि उपस्थित नभएको कारणले प्रस्ताव खोल्न

बाधा पर्ने छैन।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रस्ताव खोल्नु अघि सार्वजनिक निकायले म्याद

नाघी प्राप्त हुन आएको प्रस्तावको खाम र रीतपूर्वक दर्ता भएका प्रस्तावको खामलाई

छुट्याई म्याद नाघी प्राप्त हुन आएका प्रस्ताव नखोली सम्बन्धित प्रस्तावदातालाई फिर्ता

गर्नु पर्नेछ। त्यसरी फिर्ता गरिएको कुरा, मिति र समय सार्वजनिक निकायले खरिद

कारबाहीको प्रतिवेदनमा खुलाउनु पर्नेछ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम प्रस्ताव फिर्ता गरेपछि सार्वजनिक निकायले

रीतपूर्वक दर्ता भएका प्रस्तावको बाहिरी खाम क्रमैसँग खोली सो खामसँग रहेको

प्राविधिक प्रस्तावको खाम खोली देहायका कुरा पढेर सुनाई सोको मुचुल्का तयार गर्नु

पर्नेछः-

(क) प्रस्तावदाताको नाम र ठेगाना,

(ख) प्रस्तावमा प्रस्तावदाताको हस्ताक्षर भए नभएको,

(ग) प्रस्ताव सम्बन्धी कागजातमा सच्याइएको वा केरमेट गरेकोमा

प्रस्तावदाता वा निजको प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरे नगरेको,

(घ) सार्वजनिक निकायले उपयुक्त ठानेको अन्य आवश्यक कुराहरु।

(४) उपनियम (3) बमोजिमको मुचुल्कामा सार्वजनिक निकायले उपस्थित

प्रस्तावदाता वा निजको प्रतिनिधिको दस्तखत गराउनु पर्नेछ।

(५) उपनियम (३) बमोजिम खोलिएको प्राविधिक प्रस्ताव सार्वजनिक निकायले

यशाशिघ्र मूल्याङ्कन समितिमा पठाउनु पर्नेछ।

७६, प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन गर्ने ater (१) प्राविधिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्दा

मूल्याङ्कन समितिका प्रत्येक सदस्यले छुट्टा छुट्टै एपमा नियम ७१ को उपनियम (६)

मा उल्लिखित आधार बमोजिम मूल्याङ्कन गरी प्रस्तावदाताले प्राप्त गरेको अङ्क यकिन

गर्नु पर्नेछ।

(qa) मूल्याङ्कन समितिले प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन गर्नको लागि

सहयोग dasa सम्बन्धित विज्ञहरू सहितको तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गर्न

सक्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम age यकिन भएपछि सो समितिको प्रत्येक

सदस्यले प्रदान गरेको AGH गणना गरी सो समितिले त्यस्तो प्रस्तावले प्राप्त गरेको

औसत अङ्क निकाल्नु पर्नेछ।

(३) उपनियम (१). र (२) बमोजिम मूल्याङ्कन पछि मूल्याङ्कन समितिले

नियम ७१ को उपनियम (९) बमोजिमको उत्तीर्णाङ्क प्राप्त गर्ने प्रस्तावदाताहरुको सूची

तयार गर्नु पर्नेछ।

(४) उपनियम (३) बमोजिमको सूची तयार गर्दा उच्चतम अङ्क प्राप्त गर्ने

प्रस्तावदातादेखि क्रमैसँग तयार गर्नु पर्नेछ।

(५) मूल्याङ्कन समितिले प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कनको कार्य समाप्त

नहुञ्जेल आर्थिक प्रस्ताव खोल्न हुँदैन।

(६) उपनियम (३) बमोजिमको सूचीमा रहेका प्रस्तावदाताको मात्र नियम ७९

बमोजिम आर्थिक प्रस्ताव खोलिनेछ।

(७) उपनियम (३) बमोजिमको सूचीमा समावेश हुन नसकेका प्रस्तावदाताको

प्रस्ताव नखोली सम्बन्धित प्रस्तावदातालाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ।

१ चौथो संशोधनद्वारा थप।

७७. मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्नेः (१) मूल्याङ्कन समितिले नियम ७६ बमोजिमको

मूल्याङ्कन सम्बन्धी कारबाही पछि प्रस्तावको गुणस्तर सम्बन्धमा प्रतिवेदन तयार गर्नु

पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमा देहायका कुराहरु समेत उल्लेख गर्नु

पर्नेछः-

(क) प्रस्तावदाताको नाम र ठेगाना,

(ख) प्रस्तावदाता वा निजको अधिकार प्राप्त प्रतिनिधिको सहीछाप भए

वा नभएको,

(ग) प्रस्तावदाता प्रस्ताव पेश गर्न कानून बमोजिम योग्य भएको

Peale गर्ने कागजातहरु पेश भए वा नभएको,

(घ) संयुक्त उपक्रम सम्बन्धी सम्झौता आवश्यक भए सो पेश भए वा

नभएको,

(ङ) प्रस्ताव सम्बन्धी कागजातमा प्रस्तावदातालाई दिइएको निर्देशन

अनुरुप प्रस्ताव पूर्ण भए वा नभएको, र

(च) प्रत्येक प्रस्तावको सापेक्षिक सबलता, दुर्बलता र मूल्याङ्कनको

परिणाम |

७८. प्राविधिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्दा छनौट भएको प्रस्तावदातालाई सूचना दिनु पर्नेः (१)

सार्वजनिक निकायले नियम ७६ को उपनियम (३) बमोजिमको सूचीमा समावेश भएका

प्रस्तावदातालाई आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने स्थान, मिति र समय उल्लेख गरी सो मिति र

समयमा उपस्थित हुन सूचना दिनु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रस्तावदातालाई उपस्थित हुन सूचना दिंदा

राष्ट्रियस्तरको प्रस्तावको हकमा कम्तीमा सात दिन र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रस्तावको

हकमा कम्तीमा पन्ध्र दिनको अवधि दिनु पर्नेछ।

(३) उत्तीर्णाङ्क प्राप्त नगर्ने प्रस्तावदातालाई निजको प्राविधिक प्रस्ताव छनौट हुन

नसकेको कारण खुलेको सूचना सहित निजको आर्थिक प्रस्ताव फिर्ता दिनु पर्नेछ।

*(y) यस नियमावली बमोजिम प्रस्तावदाता छनौट गर्दा कुनै प्रस्तावदाताले

आफूले प्राप्त गरेको अङ्क र छनौटमा पर्न नसकेको कारण सार्वजनिक निकायसँग माग

गरेमा पाँच दिनभित्र निजले प्राप्त गरेको age र छनौट हुन नसकेको कारण

प्रस्तावदातालाई दिनु पर्नेछ।

७९, आर्थिक प्रस्ताव खोल्नेः (१) मूल्याङ्कन समितिले आर्थिक प्रस्तावको खाम खोल्दा

प्रस्तावदाता वा निजको प्रतिनिधिको उपस्थितिमा खोल्नु पर्नेछ।

तर प्रस्तावदाता वा निजको प्रतिनिधि उपस्थित नभएको कारणले आर्थिक प्रस्ताव

खोल्न बाधा पर्ने छैन।

(२) उपनियम (१) बमोजिम आर्थिक प्रस्तावको खाम खोले पछि मूल्याङ्कन

समितिले प्रस्तावदाताको नाम, निजले प्राविधिक प्रस्तावमा प्राप्त गरेको अङ्क र आर्थिक

प्रस्तावमा प्रस्ताव गरेको सेवा शुल्क पढेर सुनाई देहाय बमोजिमको मुचुल्का तयार गर्नु

पर्नेछः-

(क) प्रस्तावदाताको नाम र ठेगाना,

(ख) प्रस्तावित सेवा शुल्क,

(ग) प्रस्तावित सेवा शुल्कमा कुनै छुट दिन प्रस्ताव गरिएको भए सोको

व्यहोरा,

(घ) अङ्क र अक्षरका बीच भिन्नता भए सो भिन्नताको विवरण,

(ङ) आर्थिक प्रस्तावमा प्रस्तावदाता वा निजको प्रतिनिधिको हस्ताक्षर भए

नभएको,

(च) आर्थिक प्रस्तावमा कुनै कुरा वा व्यहोरा केरमेट गरेको भए सो

ठाउँमा प्रस्तावदाता वा निजको प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरे नगरेको तथा

केरमेट गरेको रकम र व्यहोरा,

(छ) सार्बजनिक निकायले उपयुक्त ठानेको अन्य आवश्यक कुराहरु |

८०. आर्थिक प्रस्तावको मूल्याङ्कनः (१) प्रस्ताव सम्बन्धी कागजातमा अन्यथा उल्लेख

गरिएकोमा बाहेक आर्थिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन प्रयोजनको लागि सो प्रस्तावमा मूल्य

अभिवृद्धि कर बाहेक प्रचलित कानून बमोजिम परामर्शदातालाई लाग्ने कर तथा

१ चौथो संशोधनद्वारा थप।

परामर्शदाताको भ्रमण, सम्बन्धित कागजातको अनुवाद, प्रतिवेदन छपाई वा शिरोभार खर्च

जस्ता सोधभर्ना हुने खर्च समेत निजको सेवा शुल्कमा समावेश गरिएको मानिनेछ |

(२) मूल्याङ्कन समितिले प्रत्येक प्रस्तावदाताको आर्थिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन

गर्दा प्रस्तावमा कुनै अङ्क गणितीय त्रुटी पाइएमा सार्वजनिक निकायले त्यस्तो त्रुटी

सच्याउन सक्नेछ र त्यसरी त्रुटी सच्याउँदा एकाई दर र कुल रकममा भिन्नता भएमा

एकाइ दर मान्य हुनेछ र सोही दर बमोजिम कुल रकम सच्याउनु पर्नेछ। त्यसरी त्रुटी

सच्याइएको भएमा सोको जानकारी सम्बन्धित प्रस्तावदातालाई दिनु पर्नेछ।

(३) प्रस्तावदाताले आर्थिक प्रस्तावमा उल्लेख गरेको रकम, अङ्क र अक्षरमा

फरक परेमा अक्षरमा लेखिएको रकम मान्य हुनेछ।

(४) प्रस्तावित कबोल अङ्कमा प्रस्तावदाताले कुनै ge दिन प्रस्ताव गरिएको

कुरा आर्थिक प्रस्ताव खोलेको मुचुल्कामा उल्लेख भएको भए मूल्याङ्कन समितिले त्यसरी

छुट दिन प्रस्ताव गरिएको रकम समायोजन गर्नु पर्नेछ।

(५) उपनियम (२), (३) र (४) बमोजिमको मूल्याङ्कन पछि सबै प्रस्तावदाताको

कायम हुन आएको कबोल अङ्कको सूची तयार गर्नु पर्नेछ।

८१. प्रस्तावदाताको wale: (१) प्रस्तावको छनौट गर्न गुणस्तर र लागत विधि अपनाइएको

भएमा मूल्याङ्कन समितिले देहाय बमोजिम प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन

गरी सफल प्रस्तावदाताको छुनौट गर्नु Wis

(क) मूल्याङ्कन गरिने प्रस्तावदाताको प्राविधिक प्रस्तावको प्राप्ताङ्कलाई

प्राविधिक प्रस्तावको लागि छुट्याइएको अङ्क भारले गुणन गरी प्राप्त

गुणनफललाई एक सयले भाग गर्दा आउने भागफलको अङ्क प्राविधिक

प्रस्तावको खुद प्राप्ताङ्क हुनेछ |

(ख) प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कनबाट सफल भएका प्रस्तावहरुमध्ये

सबैभन्दा घटी कबोल अङ्कलाई आर्थिक प्रस्तावको लागि छुट्याइएको

अङूकभारले गुणन गरी प्राप्त गुणनफललाई मूल्याङ्कन गरिने

प्रस्तावदाताको कबोल अङ्कले भाग गर्दा आउने भागफलको अङ्क

आर्थिक प्रस्तावको खुद प्राप्ताङ्क हुनेछ।

(ग) प्राविधिक प्रस्ताव र आर्थिक प्रस्तावको खुद प्राप्ताङ्क जोडी संयुक्त

मूल्याङ्कन गर्दा सबै भन्दा बढी अङ्क पाउने प्रस्तावदाता सफल हुने

हुँदा निजलाई छनौट गर्नु पर्नेछ।

उदाहरणः (१) प्राविधिक प्रस्तावलाई छुट्याइएको कुल अङ्क भार 5 ८०

निर्धारित उतीर्णाङ्क ल्याउने क, ख र ग प्रस्तावदाताले प्राविधिक प्रस्तावमा

पाएको अङ्कः-

क =%0

Gacy

T=co

उपर्युक्त अङ्कको आधारमा प्राविधिक प्रस्तावमा पाउने अङ्क गणना गर्ने

तरिकाः-

क =80 x FO -७२

qoo

@=SyY x FO =—5

qoo

TW=GO “2८0 5६४

१००

(२) आर्थिक प्रस्तावलाई छुट्याइएको अङ्क भार = Yo

प्राविधिक प्रस्तावमा उत्तीर्ण भएका क, ख र ग प्रस्तावदाताले

आर्थिक प्रस्तावमा कबोल गरेको रकमः-

क =¥,40,000 |-

ख 5४, 30,000 |-

ग =¥, 20,000 |-

तसर्थ सबैभन्दा घटी कबोल गरेको रकम =¥,20,000 | -

उपर्युक्त अङ्कको आधारमा आर्थिक प्रस्तावमा पाउने अङ्क

गणना गर्ने तरिकाः-

क = ४,२०,००० ४२० -१८.६६

४,५०,०००

ख -४,२०,००० x २० 5-१९.५३

४,३०,०००

T= ४,२०,००० x 20 २ 0,000 x २ ० 5 २०.००

४,२०,०००

(३) प्राविधिक प्रस्ताव र आर्थिक प्रस्तावको संयुक्त मूल्याङ्कनबाट

पाउने कुल अङ्क विवरणः-

प्रस्ताव | प्राविधिक आर्थिक कुल कैफियत

दाता [प्रस्तावको खुद | प्रस्तावको खुद | अङ्क

प्राप्ताङ्क प्राप्ताङ्क

क ७२ १८.६६ go.gg lat भन्दा बढी कुल

अङ्क पाउने

प्रस्तावदाता “क” छनौट

गर्नु पर्ने।

|

(२) प्रस्तावको छनौट गर्न गुणस्तर विधि अपनाइएको भएमा मूल्याङ्कन समितिले

ऐनको दफा ३५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम प्राविधिक प्रस्तावमा

उच्चतम अङ्क प्राप्त गर्ने प्रस्तावदाताको मात्र छनौट गर्नु पर्नेछ।

(३) प्रस्तावको छनौट गर्न निश्चित बजेट विधि अपनाइएको भएमा मूल्याङ्कन

समितिले ऐनको दफा ३५ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम त्यस्तो बजेटको

सीमाभन्दा बढी लागत भएको प्रस्ताव रद्द गर्नेछ र त्यस्तो बजेटको सीमाभित्र परी

प्राविधिक प्रस्तावमा उच्चतम अङ्क प्राप्त गर्ने प्रस्तावदाताको प्रस्ताव छनौट गर्नु पर्नेछ।

(४) प्रस्तावको छनौट गर्न न्यून लागत बिधि अपनाइएको भएमा मूल्याङ्कन

समितिले ऐनको दफा ३५ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिम प्राविधिक प्रस्तावमा

सफल हुन निर्धारित न्यूनतम अङ्क प्राप्त गर्ने प्रस्तावदातामध्ये सबैभन्दा कम लागत

भएको प्रस्तावदाताको प्रस्ताव छनौट गर्नु पर्नेछ।

(५) यस नियम बमोजिम छनौट भएको प्रस्तावदातासँग वार्ता गर्नु पर्ने भएमा

सार्वजनिक निकायले “प्रस्ताव छनौट भएको सात दिनभित्र त्यस्तो प्रस्तावदातालाई मिति,

समय र स्थान खोली वार्ता गर्न आउन सूचना दिनु पर्नेछ।

५(६) उपनियम (५) बमोजिम प्रस्तावदातालाई वार्ताको लागि बोलाउँदा राष्ट्रिय

स्तरको प्रस्ताव भए सात दिन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रस्ताव भए पन्ध्र दिनको म्याद दिनु

पर्नेछ।

(०) ऐनको दफा ३८ को उपदफा (६) र (७) तथा दफा ५२ को उपदफा

(२) को खण्ड (ठ) को प्रयोजनको लागि परामर्शदाताले सम्झौता भएको मितिले तिस

दिनभित्र सार्वजनिक निकायलाई निःसर्त भुक्तानी हुने पेशागत दायित्व बिमा (प्रोफेसनल

लायबिलिटी इन्सोरेन्स) पेस गर्नु पर्नेछ। त्यस्तो बिमाले परामर्शदाता तथा निजले

परिचालन गर्ने जिम्मेवार पेशाविद्लाई समेत समेट्नु पर्नेछ।

(oa) उपनियम (७) बमोजिमको बिमाले अध्ययन, सर्वेक्षण, अनुसन्धान, परीक्षण,

डिजाइन, गणना, ड्रइङ, स्पेसिफिकेसन, प्रतिवेदन, सुपरिवेक्षण, प्रमाणीकरण वा सिफारिस तथा

प्रभावित संरचना वा सोको कुनै अंश भत्काउने, सुधार गर्ने वा पुनर्निर्माण गर्ने कार्य वा

अन्य पेशागत सेवा प्रदान गर्दा भएको त्रुटि, भूल, कमी, लापरबाही वा पेशागत दायित्वको

उल्लङ्घनबाट उत्पन्न पेशागत जोखिम तथा दायित्व समेट्नु पर्नेछ।

(cg) उपनियम (७) बमोजिमको बिमाबापत लाग्ने बिमा शुल्क खरिद

सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ र त्यस्तो शुल्क परामर्श सेवाको लागत अनुमान र

प्रस्तावित रकममा समावेश गर्नु पर्नेछ।

(et) उपनियम (७) बमोजिमको बिमाले परामर्श सेवा प्रारम्भ भएको मितिदेखि

खरिद सम्झौतामा तोकिएको पेशागत दायित्वको अवधि समाप्त नभएसम्म कायम रहेको

हुनु पर्नेछ।

* चौथो संशोधनद्वारा थप।

४ सोह्रौं संशोधनद्वारा संशोधित |

५ सोह्रौं संशोधनद्वारा थप।

२८) यस नियमावली बमोजिम सम्झौता गर्ने परामर्शदाताले उपनियम (७)

बमोजिमको म्यादभित्र पेशागत दायित्व बीमा दाखिला नगरेमा सार्वजनिक निकायले त्यस्तो

खरिद सम्झौताको अन्त्य गरी निजलाई कालो सूचीमा राख्न सम्बन्धित निकायमा

सिफारिस गर्नु पर्नेछ।

२८१क. परामर्श सेवा सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने अधिकारी: ” (१) देहायको परामर्श सम्बन्धी

प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने अधिकार देहायको अधिकारीलाई हुनेछः-

(क) बीस लाख रुपैयाँसम्मको राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको कार्यालय प्रमुख,

(ख) एक करोड रुपैयाँसम्मको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको कार्यालय

प्रमुख,

(ग) पाँच करोड रुपैयाँसम्मको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कार्यालय प्रमुख,

(घ) पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढीको विभागीय प्रमुख।

(२) कुनै सार्वजनिक निकायको प्रमुखले उपनियम (१) बमोजिम परामर्श सेवा

सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गर्न नमिल्ने भएमा एक तह माथिको अधिकारीबाट स्वीकृत

गराउनु पर्नेछ।

(३) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संवैधानिक अंग वा

निकाय, मन्त्रालय, सचिवालय र यस्तै प्रकृतिका अन्य कार्यालयका सचिव वा प्रशासकिय

प्रमुखले आफ्नो कार्यालयको लागि गरिने खरिदको जतिसुकै रकमको प्रस्ताव स्वीकृत गर्न

सक्नेछ।

“oR, सोझै वार्ताबाट खरिद गर्न सक्नेः (१) सार्वजनिक निकायलाई उपयोगी र आवश्यक पर्ने

तालिम, गोष्ठी र सेमिनार जस्ता विषयमा मात्र सेवा लिनु परेमा पाँच लाख रुपैयाँसम्मको

परामर्श सेवामा सार्वजनिक निकायको प्रमुख आफैंले र सोभन्दा माथि बीस लाख

रुपैयाँसम्मको हकमा एक तह माथिको अधिकारीको स्वीकृति लिई ऐनको दफा ३७ को

प्रतिकूल नहुने गरी सोझै वार्ताबाट खरिद गर्न सकिनेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको कार्यको लागि एक तह माथिको अधिकारीको

स्वीकृति लिई बीस लाख रुपैयाँसम्मको परामर्श सेवा खरिद गर्नु पर्ने अवस्थामा कम्तीमा

x तेस्रो संशोधनद्वारा थप।

२ एघारौं संशोधनद्वारा संशोधित |

क छैठौं संशोधनद्वारा संशोधित |

तीन वटा प्रस्ताव प्राप्त गरी सबैभन्दा उपयोगी र कम मूल्य प्रस्ताव गर्नेसँग गुणस्तर र

मूल्यलाई समेत एकीन गर्न सोझै वार्ता गरी खरिद गर्नु पर्नेछ।

द३. अन्य fafa: देहायको अवस्थामा कुनै परामर्शदातालाइ “विशेषज्ञता र योग्यताको आधारमा

नियुक्त गर्न सकिनेछः-

(क) कुनै काम गर्न उच्चस्तरको विशेषज्ञता आवश्यक परेमा वा,

(ख) परामर्श छोटो समयको लागि आवश्यक परेमा वा परामर्शदाता नियुक्त गर्ने

समय न्यून भएमा वा,

(ग) आगश्यक कार्य सम्पन्न गर्न केही परामर्शदाता मात्र योग्य भएमा वा,

(घ) परामर्शदाताको छनौट गर्न धेरै समय aes ws समय अपर्याप्त भएमा |

परिच्छेद-७

खरिद सम्बन्धी अन्य व्यवस्था न अन्य

cy. सिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी व्यवस्था: (१) सार्वजनिक निकायले स्वीकृत कार्यक्रम र

खरिद योजना अनुसार बीस लाख रूपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको मालसामान, निर्माण

कार्य वा जुनसुकै सेवा ऐनको दफा ४० बमोजिम सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरी

खरिद गर्न सक्नेछ।

(qa) यस: नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पचास

लाख रूपैयाँसम्मको एक्सरे, इसिजी, औषधिजन्य मालसामान, रोगको निदान तथा उपचारको

लागि प्रयोग हुने स्वास्थ्य सम्बन्धी उपकरणहरू खरिद गर्दा सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान

गरी खरिद गर्न सकिनेछ।

(२) सिलबन्दी दरभाउपत्रको फाराममा सार्वजनिक निकायले ऐनको दफा ४०

को उपदफा (२) मा उल्लिखित कुराको अतिरिक्त देहायका कुरा उल्लेख गर्नु पर्नेछः-

(क) आपूर्ति गर्नु पर्ने मालसामान, सम्पन्न गर्नु पर्ने निर्माण कार्य वा

प्रदान गर्नु पर्ने सेवाको विवरण,

(ख) सिलबन्दी दरभाउपत्रदाताको योग्यता (निर्माण खरिद बाहेक)

(ग) कार्यसम्पादन जमानत आवश्यक पर्ने भए सो कुरा,

* चौथो संशोधनद्वारा थप।

॥ चौथो संशोधनद्वारा संशोधित |

(घ) सिलबन्दी दरभाउपत्र मान्य रहने अवधि,

(ङ) सिलबन्दी दरभाउपत्र फाराममा दरभाउपत्रदाताले रीतपूर्वक

सहीछाप गरेको हुनु पर्ने कुरा,

(च) सिलबन्दी दरभाउपत्र मूल्याङ्कन गर्ने तरिका,

(छ) मालसामानको हकमा वारन्टी सम्बन्धी दायित्व र निर्माण कार्यको

हकमा त्रुटी सच्याउने अवधिसम्मको दायित्व ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम फाराम तयार भएपछि सार्वजनिक निकायले

सिलबन्दी दरभाउपत्र माग गर्न ऐनको दफा ४० को उपदफा (३) बमोजिम सूचना

प्रकाशन गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो सूचनामा देहायका कुरा उल्लेख गर्नु पर्नेछः-

(क) सिलबन्दी दरभाउपत्र फाराम Wed स्थान र सो वापत लाग्ने

दस्तुर,

(ख) जमानत आवश्यक पर्ने भए सोको किसिम, रकम र समयावधि,

(ग) सिलबन्दी दरभाउपत्र पठाउने तरिका,

(a) सिलबन्दी दरभाउपत्र पठाउनु पर्ने कार्यालय वा अधिकारीको नाम

र ठेगाना,

(ङ) सिलबन्दी दरभाउपत्र दाखिला गर्नु पर्ने अन्तिम मिति र समय,

(च) सिलबन्दी दरभाउपत्र खोल्ने मिति, समय र स्थान,

(छ) अन्य आवश्यक कुराहरु |

१ (३क) उपनियम (३) बमोजिम सूचना प्रकाशन गर्दा तीनभन्दा कम सिलबन्दी

दरभाउपत्र पेश हुन आएमा वा दरभाउपत्र पेश नै नभएमा सो सम्बन्धमा कुनै कुरा

उल्लेख नगरी सोही उपनियम बमोजिम दोस्रो पटक सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।

x(3@) उपनियम (3%) बमोजिम दोस्रो पटक सूचना प्रकाशन गर्दा पनि

आवश्यक सङ्ख्यामा सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश हुन नआएमा पेश हुन आएका

दरभाउपत्रमध्येबाट दरभाउपत्र स्वीकृत गर्न बाधा पर्ने छैन।

x तेस्रो संशोधनद्वारा थप।

(४) सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न इच्छुक व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले

एक हजार रूपैया तिरी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायबाट दरभाउपत्रको फाराम खरिद

गरी सोही फाराममा सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु पर्नेछ।

<a विद्युतीय खरिद प्रणालीबाट सिलबन्दी दरभाउपत्रको सूचना आह्वान

गरिएकोमा त्यस्तो दस्तुर लाग्नेछैन।

(५) उपनियम (४) बमोजिमको दरभाउपत्रको फाराममा सम्बन्धित सार्वजनिक

निकायको प्रमुख वा निजले तोकेको कर्मचारीको दस्तखत भई छाप लागेको हुनु पर्नेछ।

-(६) सार्वजनिक निकायले सिलबन्दी दरभाउपत्रको जमानत माग गर्दा स्वीकृत

लागत अनुमान रकमको दुईदेखि तीन प्रतिशत रकमको सीमाभित्र रही निश्चित रकम

तोकी सिलबन्दी दरभाउपत्र मागको सूचनामा जमानत रकम उल्लेख गर्नु पर्नेछ। यस्तो

जमानत रकम नगद वा वाणिज्य बैङ्कबाट पचहत्तर दिनको मान्य अवधि रहने गरी जारी

भएको बैङ्क जमानत (बैङ्क ग्यारेन्टी) सिलबन्दी दरभाउपत्र दिने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी

वा संस्थाले सिलबन्दी दरभाउ पत्रसाथ पेश गर्नु पर्नेछ।

(७) सिलबन्दी दरभाउपत्रको मान्य अवधि पैतालीस दिनको हुनेछ।

(८) सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने अन्तिम समय सकिएको लगतै सार्वजनिक

निकायले सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचनामा तोकिएको स्थानमा सम्भव भएसम्म

सिलबन्दी दरभाउपत्रदाता वा निजको प्रतिनिधिको रोहवरमा सिलबन्दी दरभाउपत्र फाराम

खोल्नु पर्नेछ।

(९) मूल्याङ्कन समितिले सिलबन्दी दरभाउपत्रको परीक्षण र मूल्याङ्कन गर्नेछ।

(ep) पहिलो पटकको सूचना बमोजिम पेश भएका दरभाउपत्र मध्ये न्यूनतम

तीन वटा दरभाउपत्र सारभूत रुपमा प्रभावग्राही हुने अवस्थामा मात्र सबैभन्दा कम कबोल

अङ्क रहेको दरभाउपत्र स्वीकृतिका लागि मूल्याङ्कन समितिले छनौट गर्नु पर्नेछ।

(१०) उपनियम (८) बमोजिम सिलबन्दी दरभाउपत्र खोलेको मितिबाट पन्ध्र

दिनभित्र सार्वजनिक निकायले ऐनको दफा ४० को उपदफा (५) बमोजिम सिलबन्दी

३ चौथो संशोधनद्वारा संशोधित |

५ सोह्रौं संशोधनद्वारा थप।

a तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित |

2 छैठौं संशोधनद्वारा थप।

दरभाउपत्र स्वीकृत गर्नु पर्नेछ र सोको जानकारी सबै सिलबन्दी दरभाउपत्रदातालाई दिनु

पर्नेछ।

(११) ५उपनियम (qo) बमोजिम सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत भएको सात

दिनभित्र सार्वजनिक निकायले सम्बन्धित दरभाउपत्रदातालाई खरिद सम्झौता गर्न आउन

सूचना दिनु पर्नेछ।

42) उपनियम (११) बमोजिमको सूचना प्राप्त गर्ने सिलवन्दी

दरभाउपत्रदाताले सो सूचना पाएको मितिले सात दिनभित्र नियम ११० बमोजिमको कार्य

सम्पादन जमानत पेश गरी खरिद सम्झौता गर्नु पर्नेछ।

(१३) सिलबन्दी दरभाउपत्रदाताले उपनियम (६) बमोजिम राखेको जमानत

देहायको अवस्थामा जफत हुनेछः-

(क) छनौट भएको सिलबन्दी दरभाउपत्रदाताले खरिद सम्झौता नगरेमा,

(ख) सिलबन्दी दरभाउपत्र फाराममा उल्लिखित कार्यसम्पादन जमानत

खरिद wala wa म्यादभित्र दिन नसकेमा,

(ग) ऐनको दफा ६२ बमोजिमको आचरण विपरित काम गरेमा |

(१४) सिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी अन्य कार्यविधि «परिच्छेद-५ मा उल्लिखित

व्यवस्था बमोजिम हुनेछन्‌।

८५. सोझै खरिद सम्बन्धी व्यवस्था: “(१) ऐनको दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्ड

(क) बमोजिम खरिद गर्दा उपनियम (४) को अधीनमा रही देहायको सीमा नबढ्ने गरी

सोझै खरिद गर्न सकिने छः-

"(क) पन्ध्र लाख रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य वा

मालसामान,

a तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित |

॥ चौथो संशोधनद्वारा संशोधित |

* छैठौं संशोधनद्वारा संशोधित |

२ एघारौं संशोधनद्वारा संशोधित |

¥ सोह्रौं संशोधनद्वारा संशोधित |

(eq) पाँच लाख रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान भएको परामर्श सेवा "वा

अन्य सेवा

%(क२) कम्पनीको आधिकारिक मर्मत वा सर्भिस सेन्टरबाट गरिने सवारी

साधन, मेसिनरी, औजार, ईलेक्ट्रिक डिभाइसको पाँच लाख

रुपैयाँसम्मको मर्मत सम्भार,

५कड) वेबसाइट, वेब पोर्टल, सफ्टवेयर, सूचना प्रणाली, सर्भर, नेटवर्क वा

अन्य सूचना प्रविधि सम्बन्धी प्रणालीको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको

मर्मतसम्भार, अद्यावधिक वा प्राविधिक सहायता सेवा।

(ख) ”...............

५(१क) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि “पच्चीस

लाख रुपैयाँसम्मको औषधिजन्य मालसामान वा नेपालमा उत्पादित < मालसामान

त्यस्तो मालसामानको उत्पादकले राष्ट्रियस्तरको समाचारपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी

तोकेको बिक्री मूल्यमा सोझै खरिद गर्न सकिनेछ। यसरी सौझै खरिद गर्दा उपलब्ध

भएसम्म नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त मालसामान खरिद गर्नु पर्नेछ।

L ००००

०(१ख) उपनियम (१) र (१क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक

आर्थिक वर्षमा एकै पटक वा. पटक-पटक गरी सो उपनियमहरुमा उल्लिखित सीमाभन्दा

बढी रकमको एउटै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाबाट सोझै खरिद गर्न सकिने छैन।

(qaq) उपनियम (१), (१क) र (१ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए

तापनि कुनै औषधिजन्य मालसामान उत्पादन गर्ने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट पूर्वयोग्यता

प्राप्त एकमात्र औषधि उत्पादक कम्पनी भएकोमा त्यस्तो उत्पादकबाट खरिद गर्नुपर्दा

५ एघारौं संशोधनद्वारा थप।

% बाह्रौं संशोधनद्वारा थप।

5 सोह्रौं संशोधनद्वारा थप।

० चौथो संशोधनद्वारा झिकिएको |

3 चौथो संशोधनद्वारा संशोधित |

२ एघारौं संशोधनद्वारा संशोधित |

० एघारौं संशोधनद्वारा झिकिएको ।

L सोह्रौं संशोधनद्वारा झिकिएको |

* छैठौं संशोधनद्वारा संशोधित |

जतिसुकै रूपैयाँसम्मको भए पनि सोझै वार्ता गरी त्यस्तो औषधिजन्य मालसामान खरिद

गर्न सकिनेछ।

२(१ग) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल

सरकारको निमन्त्रणामा नेपाल भ्रमणमा रहेका विदेशी मुलुकको सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय

अन्तर सरकारी संस्थाको अति विशिष्ट वा विशिष्ट व्यक्तिलाई आतिथ्यता र होटलबास

सुविधाको लागि पचास लाख रुपैयाँसम्म सोझै खरिद गर्न सकिनेछ।

(qa) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेश

स्थित नेपाली राजदूतावास वा नियोग रहेको भवन वा अपार्टमेन्टको मर्मत गर्नु पर्दा

पच्चीस हजार अमेरिकी डलरसम्म सोझै खरिद गर्न सकिनेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको खरिदको हकमा संरचनात्मक वा एकाई दर

सम्झौता गरी गर्न सकिनेछ |

(३) ऐनको दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम आपूर्ति गर्ने

अधिकार एउटा मात्र आपूर्तिकर्तासँग भएको अवस्थामा त्यस्ता प्रोप्राइटरी मालसामान “वा

औषधिजन्य मालसामान सो आपूर्तिकर्ता वा निजका आधिकारिक बिक्रेता वा आधिकारिक

एजेन्ट मार्फत खरिद गर्न सकिनेछ।

१(३क) उपनियम (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै सार्वजनिक

निकायलाई आवश्यक पर्ने मालसामानको उत्पादक नेपालमा एउटा मात्र भएको र अन्य

उपयुक्त विकल्प नभएमा खरिद गर्ने सार्वजनिक निकायको प्रमुखले सोही व्यहोरा अभिलेख

गरी उत्पादकसँग सोझै खरिद गर्न सकिनेछ।

%(३ख) उपनियम (१क) र (3H) बमोजिम उत्पादकबाट सोझै खरिद गर्दा

देहायका शर्तहरु पूरा गरेको उत्पादकबाट गर्नु पर्नेछ:-

(क) त्यस्तो उत्पादकले आफ्नो उत्पादनको खुद्रा तथा डिलर बिक्री

मूल्य सूची राष्ट्रियस्तरको समाचारपत्रमा प्रकाशन गरेको,

(ख) त्यस्तो उत्पादकले स्थानीय डिलरलाई दिए सरहको छुट खरिद

गर्ने सार्वजनिक निकायलाई दिएको |

* चौथो संशोधनद्वारा थप।

x तेस्रो संशोधनद्वारा थप।

X(37) सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले उपनियम (3a) बमोजिम खरिद

भएको अवस्थामा त्यस्तो खरिदसँग सम्बन्धित उच्चोगको उत्पादन लागतको परीक्षण गर्न

वा गराउन सक्नेछ। त्यसरी परीक्षण गर्दा लागत अस्वाभाविक भएको पाइएमा त्यस्तो

उद्योगलाई कालोसूचीमा राख्न सकिनेछ।

२(उघ) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल

सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी स्वदेशी घरेलु उद्योग भनी तोकिदिएको

घरेलु उद्योगबाट उत्पादित पच्चीस लाख रूपैयाँसम्मको मालसामान सार्वजनिक निकायले

त्यस्तो घरेलु उच्योगसँग खरिद सम्झौता गरी सोझै खरिद गर्न सक्नेछ।

aly) सार्वजनिक निकायले “एक लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकमको सोझै खरिद

गर्दा मौजुदा सूचीमा रहेका कम्तीमा तीनवटा आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता

वा सेवाप्रदायकबाट लिखितरुपमा दरभाउपत्र वा प्रस्ताव माग गरी खरिद गर्नु पर्नेछ।

५(५) ऐनको दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्ड (a) बमोजिमको प्रोपाइटरी

मालसामान सोझै खरिद गर्दा साविक सम्झौता मूल्यको तिस प्रतिशत मूल्यसम्म खरिद गर्न

सकिनेछ।

(५क) सार्वजनिक निकायले अर्को कुनै सार्वजनिक निकायबाट उत्पादित वा

वितरित कुनै मालसामान वा सेवा खरिद गर्नु परेमा त्यस्तो मालसामान वा सेवा उत्पादन

वा वितरण गर्ने सार्वजनिक निकायको अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट निर्धारित बिक्री

मूल्यमा सोझै खरिद गर्न सक्नेछ।

२(५ख) सार्वजनिक निकायले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्था वा विदेशी

मुलुकको सरकार वा त्यस्तो मुलुकको सार्वजनिक निकायसँग कुनै मालसामान खरिद गर्नु

पर्दा त्यस्तो संस्था, सरकार वा निकायबाट निर्धारित बिक्री मूल्यमा सोझै खरिद गर्न

सक्नेछ।

*(yat) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सार्वजनिक

निकायले उपनियम (५क) र (५ख) बमोजिम खरिद गर्नु पर्दा कुनै जमानत माग गर्नु पर्ने

छैन।

x तेस्रो संशोधनद्वारा थप।

१ चौथो संशोधनद्वारा थप।

a तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित |

२ चौथो संशोधनद्वारा संशोधित |

(६) ऐनको दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (S) को अवस्थामा

बाहेक अन्य खण्डको अवस्थामा गरिएको सोझै खरिदको हकमा सार्वजनिक निकायले

त्यस्तो खरिदको प्रकृति, कारण र आधार सहित निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता

वा सेवा प्रदायकको नाम खुलाई सार्वजनिक रुपमा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।

(७) ऐनको दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) को अवस्थामा खरिद

गर्न एक तह माथिको अधिकारीको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।

८६. सोझै खरिद गर्नु अघि यकिन गर्नु पर्ने कुराः (१) सार्वजनिक निकायले सोझै खरिद गर्नु

अघि देहायका कुरा यकिन गर्नु पर्नेछः-

(क) खरिद गर्नु पर्ने मालसामान भण्डारमा मौज्दात भए वा नभएको,

(ख) प्रस्तावित निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता वा सेवा

प्रदायकसँग खरिद सम्झौता बमोजिमको कार्यसम्पादन गर्न

आवश्यक योग्यता भए वा नभएको,

(ग) प्रस्तावित निर्माण: व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता वा सेवा

प्रदायकले सार्वजनिक निकायको माग बमोजिम पेश गरेको प्रस्ताव

त्यस्तो निकायले निर्धारण गरेको स्पेसिफिकेशन तथा प्राविधिक

गुणस्तर बमोजिमको भए वा नभएको,र

(घ) प्रस्तावित निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता वा अन्य सेवा

प्रदायकबाट प्रस्ताव गरिएको मूल्य उचित भए वा नभएको |

(२) उपनियम (१) को खण्ड (a) बमोजिमको मूल्य उचित भए नभएको कुरा

यकिन गर्न सार्वजनिक निकायले बजार अध्ययन, पूर्व खरिद मूल्य, लागत अनुमानका

आधारमा दर विश्लेषण गरी प्रस्तावित निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता वा अन्य

सेवा प्रदायकसँग वार्ता गर्न सक्नेछ।

(३) ऐनको दफा ४१ को उपदफा (३) बमोजिम खरिद सम्झौता गर्दा

पत्राचारको माध्यमबाट समेत गर्न सकिनेछ।

Cem, सरकारी ई-मार्केटप्लेस सम्बन्धी व्यवस्था: (१) सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले

ऐनको दफा ४१क. बमोजिमको सरकारी ई-मार्केटप्लेसको विकास र सञ्चालन गर्न

सक्नेछ।

* चौथो संशोधनद्वारा थप।

५ सोह्रौं संशोधनद्वारा थप।

(२) सार्वजनिक निकायले सरकारी ई-मार्केटप्लेसमार्फत खरिद गर्दा देहायको

रकमको सीमाभित्र रही खरिद गर्नु पर्नेछः-

(क) दश लाख रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान भएको मालसामान वा

अन्य सेवा एउटा मात्र उत्पादक, आपूर्तिकर्ता वा सेवा प्रदायकसँग

सोझै खरिद,

(ख) बिस लाख रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान भएको मालसामान वा

अन्य सेवा कम्तीमा तीन वटा उत्पादक, आपूर्तिकर्ता वा सेवा

प्रदायकसँग दरभाउपत्र माग गरी न्यूनतम मूल्यमा सोझै खरिद, र

(ग) पचास लाख रुपैयाँसम्मको खरिद नियम. ३१झ. बमोजिम

कबोलअङ्क घटाघट (रिभर्स अक्सन) को विधि प्रयोग गरी |

(३) सरकारी ई-मार्केटप्लेसमा दर्ता हुन इच्छुक स्वदेशी उत्पादक, आपूर्तिकर्ता वा

सेवाप्रदायकले तीन हजार रुपैयाँ दस्तुर तिर्नु पर्नेछ र प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्न एक

हजार रुपैयाँ तिर्नु पर्नेछ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम नवीकरण नगर्ने स्वदेशी उत्पादक, आपूर्तिकर्ता वा

सेवाप्रदायकको सरकारी ई-मार्केटप्लेसको दर्ता निष्क्रिय गर्नु पर्नेछ |

(५) ई-मार्केटप्लेसमार्फत खरिद गर्न सकिने मालसामान तथा अन्य सेवाहरूलाई

विभिन्न समूहमा वर्गीकरण गर्न सकिनेछ।

-ददख. खरिद सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः ऐनको दफा ४२क. को प्रयोजनका लागि मुलुकलाई

अत्यावश्यक पर्ने त्यस्तै प्रकृतिका विषय नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले समय समयमा

निर्णय गरी निर्धारण गर्नेछ।

८७. प्रतियोगिता गराई डिजाइन खरिद गर्न सक्नेः सार्वजनिक निकायले आर्किटेक्चरल वा

शहरी योजना जस्ता विषयको डिजाइन खरिद गर्नु पर्दा त्यस्तो डिजाइन सम्बन्धी विस्तृत

विवरण सहितको कागजात तयार गरी त्यस्तो कागजात अनुरुप डिजाइन प्रतियोगिता

गराई उपयुक्त डिजाइन खरिद गर्न सक्नेछ।

“com, खरिद सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाः (१) ऐनको दफा ६७ को उपदफा (१) को खण्ड (|)

अनुसार खरिद गर्दा नेपाल सरकार र दातृपक्ष बीच भएको सम्झौता बमोजिमको दातृ

s सोह्रौं संशोधनद्वारा थप।

१ चौथो संशोधनद्वारा थप।

पक्षको खरिद निर्देशिका (प्रोक्योरमेन्ट गाइडलाइन) मा उल्लेख नभएका कुराहरूको

हकमा ऐन र यस नियमावली बमोजिम हुनेछ।

(२) ऐनको दफा ६७ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) को प्रयोजनका लागि

निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गरी व्यापारिक कारोबार गर्ने सार्वजनिक निकायहरूको विवरण

अनुसूची-५क. बमोजिम हुनेछ।

(३) ऐनको दफा ६७ को उपदफा (३) बमोजिम कार्यविधि बनाउँदा सार्वजनिक

खरिद सम्बन्धी मूलभूत सिद्धान्त विपरीत नहुने गरी बनाउनु पर्नेछ।

परिच्छेद-८

राशन खरिद सम्बन्धी व्यवस्था

दद. लागत अनुमानको तयारी र स्वीकृतिः (१) राशन व्यवस्था गर्नु पर्ने प्रत्येक सार्वजनिक

निकायको प्रमुखले आफ्नो निकायको निम्ति स्वीकृत राशन दरवन्दी अनुसार प्रत्येक

वर्षको भाद्र मसान्तभित्र नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट प्रकाशित हुने सम्बन्धित क्षेत्रको उपभोक्ता

मूल्य सूची, कृषि उपजको मूल्य निर्धारण गर्ने सरकारी निकायले प्रकाशित गरेको मूल्य

सूची, सडक सुविधा, स्थानीय बजार दर तथा गत वर्षको खरिद सम्झौता दररेट तथा

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट कुनै निर्देशिका जारी भएको भए त्यस्तो

निर्देशिकाको आधारमा लागत अनुमान तयार गर्नु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम तयार गरिएको लागत अनुमान स्वीकृतिको लागि

देहाय बमोजिमको समिति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछः-

(क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी -अध्यक्ष

(ख) प्रमुख, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय वा

सो कार्यालयको अधिकृत प्रतिनिधि -सदस्य

(ग) प्रमुख, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय -सदस्य

(घ) प्रतिनिधि, जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घ -सदस्य

(ङ) राशन व्यवस्था गर्नु पर्ने सार्वजनिक

निकायको प्रमुख - सदस्य-सचिव

(3) उपनियम (२) बमोजिमको समितिले यस नियम बमोजिम लागत अनुमान

स्वीकृत गर्दा उपनियम (१) मा उल्लिखित कुरालाई आधार लिई अनुसूची-६ बमोजिमको

ढाँचामा स्वीकृत गर्नु पर्नेछ।

(3c) उपनियम (१) बमोजिम तयार भई स्वीकृत लागत अनुमानको आधारमा

खरिद प्रकृया अगाडि बढाउँदा पहिलो पटक कुनै बोलपत्र सारभूत रूपमा प्रभावग्राही

नभएमा र लागत अनुमान तयार गर्दाको अवधिमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट प्रकाशित हुने

सम्बन्धित क्षेत्रको उपभोक्ता मूल्य सूची र कृषि उपजको साविक मूल्य सूचीमा दश

प्रतिशतभन्दा बढी बढ्न गएको भएमा रासन व्यवस्था गर्नुपर्ने सार्वजनिक निकायको

प्रमुखले लागत अनुमान संशोधनको लागि उपनियम (२) बमोजिमको समिति समक्ष पेश

गर्न सक्नेछ र यसरी पेश भएमा सो समितिले लागत अनुमान संशोधन गर्न सक्नेछ।

(४) सार्वजनिक निकायले "उपनियम (३) वा (३क) बमोजिम लागत अनुमान

स्वीकृत वा संशोधन भएको जानकारी "तालुक कार्यालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन

कार्यालयमा सात दिनभित्र पठाउनु पर्नेछ।

८९. राशन खरिद बन्दोबस्त गर्नेः (१) राशन बन्दोबस्त गर्नु पर्ने सार्वजनिक निकायले प्रत्येक

सालको माघ एक गतेदेखि नयाँ आपूर्तिकर्ताले राशन सिदा आपूर्ति गर्नु पर्ने गरी ऐन र

यस नियमावली बमोजिम सिलबन्दी दरभाउपत्र वा बोलपत्र आव्हान गरी राशन सिदाको

खरिद बन्दोबस्त गर्न GIs |

(२) उपनियम (१) बमोजिम आव्हान गरिने सिलबन्दी दरभाउपत्र वा बोलपत्र

माग गर्दा सार्वजनिक निकायले देहायका कुरा समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ:-

(क) राशन, सिदा, दाना, आहाराको किसिम, गुणस्तर,

(ख) दैनिक आवश्यक परिमाण,

(ग) सम्झौता अवधि भर मूल्यवृद्धि नदिइने, र

(घ) नेपाली नागरिकसँग मात्र सम्झौता गर्न सकिने |

(३) सुरक्षा निकायको राशन बन्दोवस्त गर्दा देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछः-

‘ एघारौं संशोधनद्वारा थप।

० एघारौं संशोधनद्वारा संशोधित |

(क) सिलबन्दी दरभाउपत्र फाराम वा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातको बिक्री

सम्बन्धित सुरक्षा निकाय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र कोष तथा लेखा

नियन्त्रक कार्यालयबाट समेत गर्न सकिनेछ र त्यस्तो सिलबन्दी

दरभाउपत्र वा बोलपत्र सम्बन्धित सुरक्षा निकायमा पेश गर्न सकिने कुरा

सिलबन्दी दरभाउपत्र वा बोलपत्र आव्हानको सूचनामा उल्लेख गर्नु

पर्नेछ। सिलबन्दी दरभाउपत्र फाराम वा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा सो

सिलबन्दी दरभाउपत्र वा बोलपत्र खोल्ने समय र स्थान समेत उल्लेख

गर्नु पर्नेछ।

(ख) राशन बन्दोबस्त गर्नु पर्ने सुरक्षा निकायले राशन बन्दोवस्त सम्बन्धी

सिलबन्दी दरभाउपत्र फाराम वा बोलपत्र सम्बन्धी कागजात बिक्रीको

लागि दरभाउपत्र र बोलपत्र आव्हान: गर्नु अघि खण्ड (क) बमोजिमको

निकायमा कम्तीमा “बीस प्रतिका दरले पठाउनु पर्नेछ र नपुग भएमा

त्यस्तो निकायको माग बमोजिम त्यस्तो फाराम वा कागजात सम्बन्धित

सुरक्षा निकायले पठाउनु पर्नेछ।

(ग) खण्ड (ख) बमोजिम प्राप्त भएको फाराम वा कागजात खण्ड (क)

बमोजिमको निकायले इच्छुक सिलबन्दी दरभाउपत्रदाता वा

बोलपत्रदातालाई बिक्री गरी सोको अभिलेख सम्बन्धित सुरक्षा निकायमा

पठाउनु पर्नेछ।

(घ) खण्ड (ग) बमोजिम खरिद गर्ने सिलबन्दी दरभाउपत्रदाता वा

बोलपत्रदाताले त्यस्तो फाराम वा कागजात रीतपूर्वक भरी सिलबन्दी गरी

राशन बन्दोबस्त गर्ने सुरक्षा निकायमा आफै वा आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत

वा हुलाक वा कुरियर मार्फत त्यस्तो दरभाउपत्र वा बोलपत्र आव्हानको

सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र पुग्ने गरी पठाउन वा बुझाउन सक्नेछ |

(ङ) खण्ड (घ) बमोजिम प्राप्त हुन आएका सिलबन्दी दरभाउपत्र वा बोलपत्र

सुरक्षा निकायले बुझी लिई सोको अभिलेख राख्नु पर्नेछ।

(च) सम्बन्धित सुरक्षा निकायले आफ्नो कार्यालयमा प्राप्त हुन आएका

सिलबन्दी दरभाउपत्र वा बोलपत्र त्यस्तो सिलबन्दी दरभाउपत्र वा बोलपत्र

a तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।

पेश गर्ने अन्तिम मिति र समयको लगत्तै पछि सिलबन्दी दरभाउपत्र

फाराम वा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित समयमा खोल्नु

पर्नेछ।

स्पष्टीकरण: यस उपदफाको प्रयोजनको लागि “सुरक्षा निकाय” भन्नाले नेपाली

सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल वा नेपाल सरकारले तोकेको निकाय सम्झनु

पर्छ।

(४) यस नियम बमोजिम खोलिएका सिलबन्दी दरभाउपत्र वा बोलपत्रको

तुलनात्मक तालिका सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले अनुसूची-७- बमोजिमको ढाँचामा

बनाउनु पर्नेछ।

(५) सार्वजनिक निकायले उपनियम (४) बमोजिमका _दरभाउपत्र वा बोलपत्रको

परीक्षण र मूल्याङ्कन ऐन र यस नियमावली बमोजिम गरी सबैभन्दा घटी दरवालाको

सिलबन्दी दरभाउपत्र वा बोलपत्र स्वीकृत गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो घटि दरवालासँग सम्झौता

गर्नु पर्नेछ।

(६) यस नियम बमोजिम सिलबन्दी दरभाउपत्र वा बोलपत्र पेश गर्ने सिलबन्दी

दरभाउपत्रदाता वा बोलपत्रदाताले दुई वा दुई भन्दा बढी आइटमको मालसामानको

दररेट प्रचलित बजार मूल्यको शत प्रतिशत भन्दा बढी उल्लेख गरेको पाइएमा

मूल्याङ्कन समितिले त्यस्तो सिलबन्दी दरभाउपत्र वा बोलपत्र रद्द गर्न सिफारिस गर्न

सक्नेछ।

(७) यस नियम बमोजिम खरिद सम्झौता भएको सात दिनभित्र सार्वजनिक

निकायको प्रमुखले उपनियम (४) बमोजिमको तुलनात्मक तालिका सहितको प्रतिवेदन

तयार गरी तालुक कार्यालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा जानकारी दिनु

पर्नेछ।

(८) खरिद सम्झौता अनुसार राशन व्यवस्था गर्न आपूर्तिकर्ताले अन्न खरिद गर्दा

स्थानीय बजारमा अन्नाभाव हुने भएमा अन्य जिल्लाबाट अन्न खरिद गरी राशन व्यवस्था

गर्नका लागि सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले खाद्यसँग सम्बन्धित निकायहरुसँग

सम्पर्क राखी आवश्यक इजाजत उपलब्ध गराई दिनु पर्नेछ।

(९) कुनै किसिमको ढिलासुस्ती भई राशन सिदाको बन्दोबस्त हुन नसकेमा वा

सरकारी हानि नोक्सानी हुन गएमा त्यस्तो हानि नोक्सानी प्रति सम्बन्धित सार्वजनिक

निकायको प्रमुख जिम्मेवार हुनेछ।

(१०) राशन बन्दोबस्त गर्ने सार्वजनिक निकायले यस परिच्छेदमा उल्लेख भएको

कुराको हकमा यसै बमोजिम र अन्य कुराको हकमा ऐन र यस नियमावलीको व्यवस्था

पालना गरी राशन बन्दोबस्त गर्नु पर्नेछ।

९०. निर्देशन बमोजिम गर्नु पर्नेः राशन बन्दोबस्तको लागि खरिद सम्झौता हुन नसकेमा वा

भएकोमा पनि त्यस्तो सम्झौता उल्लङ्घन भएकोमा वा सार्वजनिक निकायले ऐन वा यस

नियमावली बमोजिम खरिद सम्झौता भङ्ग गरेकोमा त्यस्तो निकायको प्रमुखले “पन्ध्र दिन

भित्रै नयाँ खरिद प्रकृया प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ र नयाँ प्रक्रिया टुङ्गो नलागे सम्म तालुक

कार्यालयको निर्देशनको लागि लेखी पठाई तालुक कार्यालयबाट निर्देशन भए बमोजिम

राशन खुवाउनु पर्नेछ। त

९१. निरीक्षण गर्न wat: (१) आपूर्तिकर्ताले सम्झौता अनुसारको गुणस्तरको राशन उपलब्ध

गराए नगराएको सम्बन्धमा सार्वजनिक निकायका प्रमुखले आवश्यकतानुसार निरीक्षण गर्न

सक्नेछ र सम्झौता अनुसारको गुणस्तरको राशन उपलब्ध नगराएको पाइएमा खरिद

सम्झौता भङ्ग गर्ने कारबाही गर्न सक्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम वा अन्य कुनै कारणले सम्झौता भङ्ग गरेकोमा

आपूर्तिकर्ताले सार्वजनिक निकायलाई कुनै पेश्की रकम तिर्न बाँकी भए त्यस्तो पेश्की

रकम र सो रकममा पेश्की लिएको मितिदेखि वार्षिक दश प्रतिशतका दरले हुने ब्याज

समेत तिर्नु पर्नेछ। निजले त्यसरी सम्झौता भङ्ग गरेको तिस दिनभित्र नतिरेमा सो रकम

निजबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ।

९२. पेश्की दिंदा जमानत लिनु पर्नेः (१) राशन बन्दोबस्त गर्ने सार्वजनिक निकायले

आपूर्तिकर्तालाई खरिद सम्झौता भएपछि पेश्की दिनु पर्ने भएमा निजबाट त्यस्तो पेश्की

रकमलाई खाम्ने गरी वाणिज्य बैङ्कबाट जारी भएको र कम्तीमा सात महिनाको मान्य

हुने अवधि भएको बैङ्क जमानत लिई कबोल अङ्कको पच्चीस प्रतिशतसम्म पेश्की दिन

सक्नेछ।

१ चौथो संशोधनद्वारा थप।

(२) उपनियम (१) बमोजिम पेश्की दिन बजेट निकासा रकम नपुग भएमा

सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले थप रकम निकासाको लागि सम्बन्धित कोष तथा लेखा

नियन्त्रक कार्यालयलाई अनुरोध गर्नु पर्नेछ र त्यसरी अनुरोध भएकोमा सो कार्यालयले

पनि स्वीकृत बजेटको परिधिभित्र रही थप रकम निकासा दिनु पर्नेछ।

(३) सार्वजनिक निकायले उपनियम (१) बमोजिम दिएको पेश्की रकम

आपूर्तिकर्ताको प्रत्येक महिनाको बिलबाट पचास प्रतिशतको हिसाबले wet गरी चालु

आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा सम्पूर्ण पेश्की रकम असुल गरी सक्नु पर्नेछ।

(४) आपूर्तिकर्तालाई प्रथम पटक दिएको पेश्की रकम असुल भएपछि सार्वजनिक

निकायले निजबाट कम्तीमा सात महिनाको मान्य हुने अवधि भएको जमानत लिई नयाँ

आर्थिक वर्षको श्रावण महिनामा कबोल अङ्कको पच्चीस प्रतिशत पेश्की पुनः दिन

सक्नेछ र त्यसरी दिइएको पेश्की रकम उपनियम (३) बमोजिम कट्टी गरी सोही आर्थिक

वर्षको पौष मसान्तसम्ममा पेश्की रकम असुल गरिसक्नु पर्नेछ।

(५) आपूर्तिकर्ताले उपनियम (१) र्‌ (४) बमोजिम दिइएको पेश्की रकम

बराबरको राशन निजको गोदाममा मौज्दात राख्नु पर्नेछ।

९३. राशनको निमित्त अन्य व्यवस्था गर्न सकिनेः सम्बन्धित केन्द्रीय कार्यालयले राशनको सट्टा

नगद उपलब्ध गराउन सम्बन्धित राशनको व्यवस्था गर्नु पर्ने सार्वजनिक निकायलाई

निर्देशन दिएमा त्यस्तो निकायले नियम ८८ बमोजिम स्वीकृत लागत अनुमानको दर र

स्वीकृत दरबन्दीको हिसावले हुन आउने रकम नगदै उपलब्ध गराउन सक्नेछ।

परिच्छेद-९

घर जग्गा भाडामा लिने तथा सेवा करारमा लिने व्यवस्था

९४. घर जग्गा भाडामा लिने सम्बन्धी व्यवस्था: (१) सार्वजनिक निकायले घर जग्गा भाडामा

लिनु पर्दा काठमाडौ उपत्यकाभित्रको केन्द्रीयस्तरको सार्वजनिक निकायको हकमा

कम्तीमा पन्ध्र दिनको अवधिको सूचना राष्ट्रियस्तरको समाचारपत्रमा प्रकाशन गरी र

क्षेत्रीय वा जिल्लास्तरको सार्वजनिक निकायको हकमा त्यस्तो निकाय र देहायका

कार्यालयको सूचना पाटीमा कम्तीमा सात दिनको अवधिको सूचना टाँस गरी भाडाको

प्रस्ताव माग गर्नु पर्नेछ:-

(क) जिल्ला प्रशासन कार्यालय,

(ख) जिल्ला बिकास समिति,र

(ग) कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको सूचनामा सार्वजनिक निकायले देहायका कुरा

खुलाउनु पर्नेछः-

(क) सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको नाम र ठेगाना,

(ख) घर जग्गा आवश्यक भएको क्षेत्र वा स्थान,

(ग) भाडामा लिन खोजेको घर जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल र अन्य

आवश्यक विवरण,

(घ) उपनियम (४) बमोजिमको समितिले निर्धारण गरेको दररेटमा मात्र

घर जग्गा भाडामा लिइने कुरा,

(ङ) घर जग्गाधनीले प्रस्ताव पेश गर्ने तरिका र त्यस्तो प्रस्तावका साथ

पेश गर्नु पर्ने न्यूनतम विवरण,

(च) प्रस्ताव दाखिला गर्ने स्थान र अन्तिम मिति,

(छ) घर जग्गाको भाडा भुक्तानीका शर्तहरु र कर कट्टीको विषय, र

(३) सार्वजनिक निकायले उपनियम (१) बमोजिमको अवधिभित्र दाखिला भएको

घर जग्गा भाडामा दिने प्रस्ताव खोली उपनियम (४) बमोजिमको समितिमा पेश गर्नु

पर्नेछ।

(४) सार्वजनिक निकायले भाडामा लिने घर जग्गाको भाडा निर्धारण गर्न प्रत्येक

जिल्लामा देहाय बमोजिमको घरभाडा निर्धारण समिति रहनेछः-

(क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी -अध्यक्ष

(ख) प्रमुख, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय -सदस्य

A(T) जिल्ला समन्वय समितिले तोकेको प्राविधिक -सदस्य

(घ) घर जग्गा भाडामा लिने सार्वजनिक निकायको प्रमुख -सदस्य

(ङ) प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको जिल्ला प्रशासन

कार्यालयको कर्मचारी (उपलब्ध भए सम्म अधिकृतस्तर) - सदस्य-सचिव

छैठौं संशोधनद्वारा संशोधित ।

(५) उपनियम (४) बमोजिमको समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो समिति

आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

(६) उपनियम (४) बमोजिमको समितिले उपनियम (३) बमोजिम पेश भएका

प्रस्तावको मूल्याङ्कन देहायका आधारमा गरी घर जग्गाको भाडा निर्धारण गर्नेछ:-

(क) घर जग्गा रहेको स्थान र बाटोको सुविधा,

(ख) घर जग्गाको बनावट र क्षेत्रफल,

(ग) भौतिक सुविधा,

(घ) घर जग्गाको परिसर,

(ङ) घर जग्गा धनीले प्रस्ताव गरेको भाडा रकम,र

(च) घरभाडाको प्रचलित दररेट।

(७) उपनियम (६) बमोजिम घर जग्गा भाडाको रकम निर्धारण गरेपछि घर

जग्गा भाडा निर्धारण समितिले सोको जानकारी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई लिखित

रुपमा दिनु पर्नेछ।

(८) उपनियम (७): बमोजिमको जानकारी प्राप्त भएपछि सम्बन्धित सार्वजनिक

निकायले सम्बन्धित घर जग्गाधनीसँग सम्झौता गरी घर जग्गा भाडामा लिनु पर्नेछ।

(९) उपनियम (८) बमोजिमको सम्झौता घर जग्गाधनी र सार्वजनिक निकायको

मञ्जुरीमा नवीकरण गर्न सकिनेछ।

(१०) घर जग्गा भाडाको दररेटमा वृद्धि गर्नु परेमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति

लिई घर जग्गाको भाडा निर्धारणको लागि उपनियम (४) बमोजिमको समिति समक्ष पेश

गर्नु पर्नेछ।

५(११) सार्वजनिक निकायले काठमाण्डौं उपत्यकाभित्र वार्षिक पन्ध्र लाख

रुपैयाँसम्म र काठमाण्डौं उपत्यकाबाहिर वार्षिक पाँच लाख रुपैयाँसम्मको घरजग्गा भाडा

तिर्नु पर्ने गरी घरजग्गा भाडामा लिनु परेमा उपनियम (१) बमोजिमको सूचना बमोजिम

प्राप्त प्रस्तावमध्ये उपयुक्त प्रस्तावमा सेवा, सुविधा तथा भाडा रकम सम्बन्धमा घर जग्गा

धनीसँग सोझै वार्ता गरी घरजग्गा भाडामा लिन सक्नेछ।

भन पाँचौं संशोधनद्वारा संशोधित |

Rye, व्यापारिक वा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि जग्गा खरिद सम्बन्धी व्यवस्था (१)

सार्वजनिक निकायले व्यापारिक वा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि जग्गा खरिद गर्नुपर्ने

भएमा त्यस्तो जग्गाको आवश्यकता, प्रयोजन, आवश्यक क्षेत्रफल, स्वीकृत बजेट तथा

अपेक्षित प्रतिफलको आधारमा सार्वजनिक निकायको प्रमुखबाट स्वीकृति प्राप्त गर्नु

पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम स्वीकृति प्राप्त भएपछि सार्वजनिक निकायले

आवश्यक जग्गाको विवरण, स्थान, क्षेत्रफल, प्रयोजन तथा अन्य आवश्यक सर्तहरू उल्लेख

गरी राष्ट्रियस्तर वा स्थानीयस्तरको उपयुक्त सञ्चार माध्यमबाट कम्तीमा पन्ध्र दिनको

अवधि दिई जग्गा उपलब्ध गराउन इच्छुक व्यक्तिहरूबाट प्रस्ताव आह्वान गर्नु पर्नेछ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त प्रस्तावहरूको अध्ययन, निरीक्षण, मूल्याङ्कन

तथा उपयुक्त जग्गाको छनोट र मूल्य निर्धारण गरी सार्वजनिक निकायसमक्ष सिफारिस

गर्न देहाय बमोजिमको एक समिति रहनेछः-

(क) सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा निजले

तोकेको वरिष्ठतम्‌ अधिकृत - संयोजक

(ख) जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयको

अधिकृतस्तरको प्रतिनिधि - सदस्य

(ग) जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अधिकृतस्तरको प्रतिनिधि - सदस्य

(घ) जग्गा रहेको वडाको वडा अध्यक्ष - सदस्य

(ङ) सम्बन्धित स्थानीय तहको अधिकृतस्तरको प्रतिनिधि - सदस्य

(च) भूमि प्रशासन कार्यालयको अधिकृतस्तरको प्रतिनिधि - सदस्य

(छ) नापी कार्यालयको अधिकृतस्तरको प्रतिनिधि - सदस्य

(ज) सार्वजनिक निकायले तोकेको सो निकायको

अधिकृतस्तरको कर्मचारी - सदस्य-सचिव

s सोह्रौं संशोधनद्वारा थप।

(४) उपनियम (३) बमोजिमको समितिले आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित विषयका

विज्ञ वा अन्य सरोकारवाला व्यक्तिलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।

(५) उपनियम (२) बमोजिम प्रस्ताव प्राप्त भएमा समितिले देहायका विषयमा

अध्ययन तथा परीक्षण गर्नु पर्नेछ:-

(क) प्रस्तावित जग्गाको स्थान, क्षेत्रफल तथा पहुँच,

(ख) सार्वजनिक निकायको व्यापारिक वा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि

जग्गाको उपयुक्तता,

(ग) जग्गाको स्वामित्व, सिमाना तथा कानूनी अवस्था,

(घ) सम्बन्धित क्षेत्रमा प्रचलित बजार मूल्य,

(ङ) आगश्यक पूर्वाधार तथा सेवा सुविधाको उपलब्धता,

(च) खरिदबाट सार्वजनिक निकायलाई हुने आर्थिक, व्यावसायिक वा अन्य

लाभ,र

(छ) अन्य आवश्यक देखिएका विषयहरू।

(६) उपनियम (५) बमोजिम अध्ययन तथा स्थलगत निरीक्षण गरी समितिले

प्रस्तावित जग्गाहरूमध्ये सार्वजनिक निकायको प्रयोजनका लागि उपयुक्त देखिएको

जग्गाको छनोट गर्नु पर्नेछ।

(७) उपनियम (२) बमोजिमको सूचना आहवान गर्दा कुनै प्रस्ताव प्राप्त नभएमा

वा प्राप्त प्रस्तावहरू उपयुक्त नभएमा सार्वजनिक निकायले उपयुक्त देखिएको जग्गा

धनीसँग प्रत्यक्ष वार्ता गरी जग्गा खरिद प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सक्नेछ।

(८) समितिले स्थलगत निरीक्षणसमेत गरी खरिद गर्न प्रस्ताव गरिएको जग्गाको

उपयुक्तता सम्बन्धमा स्पष्ट आधार र कारण सहितको प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित

सार्वजनिक निकायसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

(९) उपनियम (८) बमोजिमको प्रतिवेदनबाट जग्गा खरिद गर्न उपयुक्त देखिएमा

समितिले देहायका आधारमा खरिद गरिने जग्गाको अधिकतम मूल्य निर्धारण गरी

सार्वजनिक निकायसमक्ष सिफारिस गर्नु पर्नेछ:-

(क) सम्बन्धित भूमि प्रशासन कार्यालयले कायम गरेको मूल्याङ्कन,

(ख) सम्बन्धित स्थानीय तह वा वडाबाट सिफारिस गरिएको प्रचलित

मूल्य,

(ग) सोही क्षेत्र वा आसपासमा हालै भएका समान प्रकृतिका जग्गा

कारोबारको मूल्य, र

(घ) जग्गाको स्थान, पहुँच, क्षेत्रफल, उपयोगिता तथा उपलब्ध पूर्वाधारको

अवस्था |

(१०) उपनियम (९) बमोजिम निर्धारण गरिएको अधिकतम मूल्य ननाघ्ने गरी

सार्वजनिक निकाय र जग्गाधनीबिच वार्ता गरी जग्गा खरिद गर्न सकिनेछ।

(११) स्वामित्व विवाद भएको, रोक्का रहेको, कानूनी जटिलता भएको वा

सार्वजनिक निकायको प्रयोजनका लागि अनुपयुक्त देखिएको जग्गा खरिद गर्न पाइनेछैन।

(१२) यस नियमबमोजिम खरिद गरिएको जग्गासम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णय, प्रतिवेदन,

मूल्याङ्कन, वार्ताको विवरण, सम्झौता तथा अन्य सम्बन्धित कागजातको अभिलेख

सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले सुरक्षित राख्नु पर्नेछ।

९५. सेवा करारमा लिने सम्बन्धी कार्यविधिः (१) कार्यालय सुरक्षा, चिट्टीपत्र ओसार पसार,

सरसफाई, टेलिफोन, विद्युत र धाराको सञ्चालन तथा रेखदेख, पशुस्वास्थ्य तथा कृषि

प्रसार कार्य, बगैंचाको सम्भार र रेखदेख, टाईपिङ वा कम्प्युटर टाईप, ड्राईभिङ जस्ता

सार्वजनिक निकायको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने सेवा करारमा लिनु परेमा

सार्वजनिक निकायले कुनै व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीसँग करार गरी त्यस्तो सेवा

करारमा लिन सक्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको सेवा करारमा लिंदा त्यस्तो सेवाको आवश्यकता,

किसिम, समयावधि, गुणस्तर, सेवा सञ्चालन विधि, लाग्ने मोटामोटी खर्च र कार्य क्षेत्रगत

शर्त तयार गरी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको प्रमुखबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ।

(३) दश लाख रुपैयाँसम्म सेवा शुल्क लाग्ने सेवा सार्वजनिक निकायले वार्ता

गरी खरिद गर्न सक्नेछ। सो रकम भन्दा बढी सेवा शुल्क लाग्ने सेवाको हकमा

काठमाडौ उपत्यकामा रहेका सार्वजनिक निकाय तथा केन्द्रीयस्तरका सार्वजनिक निकायले

¥ सोह्रौं संशोधनद्वारा संशोधित |

पन्ध्र दिनको सूचना राष्ट्रिय समाचारपत्रमा र क्षेत्रीय वा जिल्लास्तरका सार्वजनिक

निकायले पन्ध्र दिनको अवधिको स्थानीय पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी र सो निकाय

र देहायका कार्यालयको सूचना पाटीमा सूचना टाँस गरी प्रस्ताव माग गर्न सक्नेछः-

(क) जिल्ला प्रशासन कार्यालय,

“(@) जिल्ला समन्वय समिति,

(ग) कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय |

(४) उपनियम (३) बमोजिमको सूचनामा सार्वजनिक निकायले देहायका कुरा

खुलाउनु पर्नेछः-

(क) सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको नाम र ठेगाना,

(ख) सेवाको प्रकृति, परिमाण, शर्त र अन्य आवश्यक कुरा,

(ग) सेवा प्रदान गर्नु पर्ने स्थान र अवधि,

(घ) प्रस्तावदाताले प्रस्तावसाथ पेश गर्नु पर्ने न्यूनतम कागजात र

बिवरण,

(ङ) प्रस्ताव दाखिला गर्नु पर्ने अन्तिम मिति र स्थान,

(च) सेवा शुल्क भुक्तानीका शर्त र कर कट्टीको विषय, र

(छ) अन्य आवश्यक कुरा।

(५) सार्वजनिक निकायले म्यादभित्र प्राप्त भएका प्रस्ताव नियम ५९ बमोजिम

खोली प्रस्तावदाताको प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ।

(६) सार्वजनिक निकायले उपनियम (५) बमोजिम प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्दा

उपनियम (२) बमोजिमको कार्य क्षेत्रगत शर्त पूरा गरी सबैभन्दा घटी सेवा शुल्क प्रस्ताव

गर्ने प्रस्तावदाताको प्रस्ताव स्वीकृत गरी सेवा करार सम्झौता गर्नु पर्नेछ।

(७) उपनियम (६) बमोजिम स्वीकृत प्रस्तावको प्रस्तावदाता सेवा करार गर्न

नआएमा त्यसपछिको सबैभन्दा घटी सेवा शुल्क प्रस्ताव गर्ने प्रस्तावदातासँग सेवा करार

गर्न सकिनेछ।

क छैठौं संशोधनद्वारा संशोधित |

(८) सेवा प्रदायकले प्रदान गरेको सेवाको अनुगमन सार्वजनिक निकायले समय

समयमा गर्नु पर्नेछ। त्यसरी अनुगमन गर्दा सेवा सन्तोषजनक भएको नपाइएमा वा करार

बमोजिमको नभएमा सो निकायले सेवा प्रदायकलाई सेवाको स्तरवृद्धि गर्न सूचना दिनु

पर्नेछ र त्यसरी सूचना दिंदा पनि सेवाको स्तरवृद्धि नभएमा सेवा करार रद्द गरी अर्को

सेवा करारको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

०(९) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजामती सेवा

ऐन, २०४९ बमोजिम सहायक कार्य गर्ने श्रेणी विहीन पदहरुबाट सम्पादन गरिने कार्य

न्यूनतम पारिश्रमिक तोकी व्यक्ति वा संस्थासँग करार गरी सेवा करारबाट सम्पादन गर्नु

पर्दा सोही ऐन बमोजिम हुनेछ।

९६, मालसामान मर्मत सम्भार गर्ने, गराउने कार्यविधि: (१) सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै

मालसामान मर्मत सम्भार गर्नु पर्ने भए सोको लिखित जानकारी त्यस्तो मालसामानको

उपयोगकर्ताले सो निकायको प्रमुखलाई दिनु पर्नेछ। त्यसरी जानकारी प्राप्त भएपछि

निजले नियम १३ को उपनियम (५) बमोजिम लागत अनुमान तयार गराई स्वीकृत गर्नु

पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम लागत अनुमान स्वीकृत भएपछि मालसामानको

मर्मत आफ्नै वर्कशप वा मर्मत केन्द्र भए सार्वजनिक निकायले त्यस्तो मालसामानको

मर्मत त्यस्तो वर्कशप वा मर्मत केन्द्रबाट गराउनु पर्नेछ। त्यसरी मर्मत गराउँदा कुनै

मालसामान, उपकरण वा पाटपूर्जा फेरबदल गर्नु पर्ने भएमा त्यस्तो मालसामान, उपकरण

वा पाटपूर्जा मौज्दातबाट लिई र मौज्दातमा नभए ऐन र यस नियमावलीको प्रक्रिया

अवलम्वन गरी खरिद गर्नु पर्नेछ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम उपकरण वा पाटपूर्जा खरिद गरेकोमा सार्वजनिक

निकायले त्यस्तो मालसामान वा उपकरण जिन्सी दाखिला गराई प्रति एकाई मूल्य पाँच

हजार रूपैया भन्दा बढी पर्ने उपकरण वा पाटपूर्जीको अभिलेख राख्नु पर्नेछ र त्यस्ता

पाटपूर्जा पुराना उपकरण वा पार्टपूर्जाको लागि प्रतिस्थापन गरिएको कुरा सम्बन्धित

प्राविधिकबाट प्रमाणित गराई पुराना सामान जिन्सी दाखिला गर्नु पर्नेछ।

(४) आफ्नो वर्कशप वा मर्मत केन्द्र नभएको सार्वजनिक निकायले ऐन र यस

नियमावलीको प्रक्रिया अवलम्वन गरी मालसामान मर्मत सम्भार गराउनु पर्नेछ।

० पहिलो संशोधनद्वारा थप।

(५) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आफ्नै वर्कशप वा

मर्मत केन्द्र भएको निकायले मर्मत कार्य अभिलेख फाराममा (जब कार्ड) रेकर्ड राखी

मर्मत पश्चात्‌ लागत स्वीकृत गर्न सक्नेछ।

९७. उपभोक्ता समिति cu Me काम गराउने कार्यविधिः “(१) यस नियमावलीमा

अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक करोड रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको

निर्माण कार्य वा सो सम्बन्धी सेवा सोही स्थानमा बसोबास गर्ने बासिन्दा र त्यस्तो सेवा

उपभोग गर्ने समुदाय मात्र रहेको "प्रचलित कानूनबमोजिम दर्ता भएको उपभोक्ता समिति

०......................बाट गराउन वा प्राप्त गर्न सकिनेछ।

x(q) उपनियम (१) मा उल्लिखित “करोड रुपैयाँसम्मको लागत अनुमानमा

मूल्य अभिवृद्धि कर, ओभरहेड कन्टिजेन्सि रकम र जनसहभागिताको अंश समेतको रकम

समावेश हुनेछ।

(२) उपनियम (१) को प्रयोजनको लागि सम्बन्धित काम वा सेवाको प्रकृति,

परिमाण, लाग्ने रकम, उपभोक्ता समिति ¢ ले व्यहोनि वा व्यहोर्नु पर्ने रकम र

अन्य आवश्यक कुराहरु खुलाई सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी

प्रस्ताव माग गर्न वा त्यस्तो समिति आफैँले प्रस्ताव वा निवेदन पेश गर्न

सक्नेछ।

(३) उपनियम (२) बमोजिमको प्रस्ताव वा निवेदन प्राप्त भएपछि सम्बन्धित

सार्वजनिक निकाय र त्यस्तो उपभोक्ता समिति “ 'ले आवश्यकतानुसार छलफल,

वार्ता वा निर्माण स्थलको भ्रमण गरी त्यस्तो काम वा सेवाका सम्बन्धमा खरिद सम्झौता

गर्नु पर्नेछ | त्यस्तो सम्झौतामा देहायको कुराहरु उल्लेख गर्नु Tig:

(क) निर्माण कार्य वा सेवाको प्रकृति, परिमाण, लागत अनुमान, उपभोक्ता

समिति ”.............ले व्यहोनि वा व्यहोर्नु पर्ने रकम, कार्य वा सेवा

सम्पन्न गर्नु पर्ने अवधि,

० एघारौं संशोधनद्वारा झिकिएको |

“ छैठौं संशोधनद्वारा संशोधित |

¥ सोह्रौं संशोधनद्वारा संशोधित |

x तेस्रो संशोधनद्वारा थप।

= पाँचौं संशोधनद्वारा संशोधित |

। बाह्रौं संशोधनद्वारा झिकिएको |

ग(क१) साठी लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएको कार्यमा प्रत्येक

कार्य इकाईमा उपभोक्ता समिति “ 'ले गर्नु पर्ने योगदान,

(ख) सार्वजनिक निकायले सम्बन्धित कार्यको डिजाइन, लागत अनुमान

तयार गर्ने, स्वीकृत गर्ने, प्राविधिक सल्लाह दिने, नापजाँच गर्ने,

जाँचपास गर्ने र अन्य आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध

गराउने, सुपरिवेक्षण, गुणस्तर नियन्त्रण गर्ने,

(ग) निर्माण कार्य वा सेवा सार्वजनिक निकाय र उपभोक्ता समिति

”...............को सहभागितामा सम्पन्न वा उपलब्ध हुने,

(घ) सम्पन्न निर्माण कार्यको सञ्चालन वा मर्मत सम्भार उपभोक्ता

समिति « ले गर्नु पर्ने,

(ङ) सार्वजनिक निकायले उपभोक्ता समिति .”..............लाई उपलब्ध

गराइने पेश्की रकम,

(च) सम्पन्न निर्माणकार्य वा सेवाको भुक्तानीको शर्त र तरिका, र

(छ) अन्य आवश्यक कुराहरु।

(४) उपभोक्ता समिति -«..............लाई निर्माण कार्य वा सेवाको काम दिंदा

उपनियम (३) को खण्ड (ख) बमोजिमको लागत अनुमानमा रहेको मूल्य अभिवृद्धि कर,

ओभरहेड कन्टिन्जेन्सी रकम र जनसहभागिताको अंश कट्टा गरेर मात्र भुक्तानी दिनु

पर्नेछ।

(५) उपनियम (३) बमोजिम खरिद सम्झौता भएपछि सार्वजनिक निकायले त्यस्तो

समिति ।.........लाई सम्झौता रकमको बढीमा एक तिहाई रकमसम्मको अग्रिम रुपमा

पेश्की दिन सक्नेछ। सार्वजनिक निकायले त्यसरी दिएको पेश्कीको अन्तिम किस्ता

भुक्तानी गर्नु अघि फछ्यौट गरी सक्नु पर्नेछ।

(६) उपभोक्ता समिति -..............ले हरेक किस्ताको कामको प्राविधिक

मूल्याङ्कन, बिल, भरपाई र खर्च प्रमाणित गर्ने अन्य कागजात त्यस्तो समिति ).........को

बैठकबाट अनुमोदन गराई सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा पेश गर्नु पर्नेछ।

7 पाँचौं संशोधनद्वारा थप।

८ एघारौं संशोधनद्वारा झिकिएको ।

) बाह्रौं संशोधनद्वारा झिकिएको |

S(9) उपभोक्ता समिति eet आफूले प्रत्येक किस्तामा गरेको खर्चको

सूचना सार्वजनिक स्थानमा टाँस गर्नु पर्नेछ र आफूले गरेका कामकारवाहीको सम्बन्धमा

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तोकेको प्रक्रिया बमोजिम तोकेको अवधिभित्र

सामाजिक लेखापरीक्षण गर्नुपर्नेछ।

(८) सार्वजनिक निकायले उपभोक्ता समिति «...................लाई सम्बन्धित कामको

लागि प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन नसक्ने भएमा सो कामको लागि आवश्यक

प्राविधिक जनशक्ति सो समिति ।.........आफैले करारमा नियुक्त गर्न सक्नेछ। त्यसरी

नियुक्त गरिएको प्राविधिकलाई दिनु पर्ने पारिश्रमिक सार्वजनिक निकायले कट्टा गरेको

कन्टिन्जेन्सीबाट भुक्तानी गर्नु पर्नेछ। तर त्यस्तो पारिश्रमिक लागत अनुमानको तीन

प्रतिशत भन्दा बढी हुने छैन।

(९) उपभोक्ता समिति ae सञ्चालित हुने निर्माण कार्यमा लोडर,

एक्साभेटर, रोलर, डोजर, ग्रेडर विटुमिन डिस्ट्रीव्युटर, विटुमिन ब्वाइलर जस्ता हेभी

मेशीनहरु प्रयोग गर्न सकिने छैन।

गतर लागत अनुमान तयार गर्दाको समयमा हेभी मेशीन प्रयोग गर्नु पर्ने जटिल

प्रकृतिको कार्य भनी उल्लेख: भएको रहेछ भने सम्बन्धित प्राविधिकको सिफारिसमा

सार्वजनिक निकायबाट सहमति लिई त्यस्तो मेशीन प्रयोग गर्न सकिनेछ |

ब(९क) उपनियम (९) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश विपरीत हेभी मेशीन प्रयोग

गरेको पाइएमा त्यस्तो उपभोक्ता समिति < सँग भएको सम्झौता रद्द गरिनेछ।

(qo) उपभोक्ता समिति ”.............ले पाएको काम आफैले सम्पन्न गर्नु पर्नेछ र

कुनै निर्माण व्यवसायी वा सब-कन्ट्याक्टरबाट गराउन सकिने छैन। कुनै कारणवश सो

समिति ।.........आफैले समयमा सो काम सम्पन्न गर्न नसक्ने भएमा सो कुराको सूचना

सार्वजनिक निकायलाई दिनु पर्नेछ। त्यसरी सूचना प्राप्त भए पछि सार्वजनिक निकायले

सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँच गरी सो समिति ।..........सँग भएको सम्झौता तोडी बाँकी

काम ऐन र यस नियमावली बमोजिम गराउनु पर्नेछ।

= पाँचौं संशोधनद्वारा संशोधित |

२ एघारौं संशोधनद्वारा झिकिएको |

. पाँचौं संशोधनद्वारा थप।

। बाह्रौं संशोधनद्वारा झिकिएको |

5(99) उपभोक्ता समिति ”.......ले निर्माण कार्य सम्पन्न गर्राछिसकेपछि सम्बन्धित

सार्वजनिक निकायले खटाएको प्राविधिक कर्मचारीबाट त्यस्तो कामको जाँचपास गराई

त्यस्तो निकायबाट प्राप्त रकम र जनसहभागिताबाट व्यहोरिएको श्रम, नगद वा जिन्सी

समेत कूल खर्चको विवरण सो निकायमा पेश गर्नु पर्नेछ। सम्बन्धित सार्वजनिक

निकायले त्यसरी प्राप्त भएको विवरण तथा उक्त निर्माण कार्यको सर्भे, डिजाइन, लागत

अनुमान, सुपरिवेक्षण र कार्यसम्पादन गर्ने व्यक्ति तथा पदाधिकारीको नाम र पद समेत

खुल्ने गरी कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी अभिलेख राख्नु पर्नेछ।

(१२) उपनियम (११) बमोजिम निर्माण कार्य सम्पन्न. भएपछि सार्वजनिक

निकायले सोको रेखदेख, मर्मत सम्भार गर्ने जिम्मेवारी समेत तोकी आयोजनाको स्वामित्व

उपभोक्ता समिति «..........लाई नै हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ।

(१३) उपभोक्ता समिति cat आफूले प्राप्त गरेको कुनै रकम दुरुपयोग

गरेको पाइएमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले छानविन गरी त्यस्तो रकम उपभोक्ता

समितिका पदाधिकारीहरुबाट दामासाहीले सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्नु पर्नेछ।

त्यस्तो रकम असुल उपर गर्ने कार्यमा त्यस्तो निकायलाई सहयोग पुच्याउनु सम्बन्धित

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कर्तव्य हुनेछ।

ग(१३क) उपभोक्ता समिति ”..........ले प्राप्त गरेको कुनै काममा निर्माण

व्यवसायीलाई संलग्न गराइएको पाइएमा सार्वजनिक निकायले उक्त उपभोक्ता समिति

«....... सँग भएको सम्झौता TE गरी त्यस्तो उपभोक्ता समिति -......................लाई

भविष्यमा त्यस्तो किसिमको कुनै काम गर्न नदिने अभिलेख राखी सो काम गर्न निर्माण

व्यवसायीलाई कालो सूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सिफारिस गर्नु

पर्नेछ।

(१४) यस नियम बमोजिम उपभोक्ता समिति ”..................बाट काम गराउँदा

सार्वजनिक निकायले देहायका विषयका सम्बन्धमा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि सार्वजनिक

खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्धारण गर्न सक्नेछः-

(क) श्रममूलक कामको निर्धारण,

श्र पाँचौं संशोधनद्वारा संशोधित |

८ एघारौं संशोधनद्वारा झिकिएको ।

7 पाँचौं संशोधनद्वारा थप।

(ख) उपभोक्ता समिति «ut गठन विधि र काम, कर्तव्य र

अधिकार,

(ग) काम वा सेवामा मितव्ययिता, गुणस्तरीयता, दिगोपना अभिवृद्धि गर्ने

तरिका,

(घ) आम्दानी खर्चको अभिलेख राख्ने,

(ङ) काम वा सेवाको सुपरिवेक्षण र अनुगमन,

(च) निर्माण कार्यको फरफारक र जाँचपास, र

(छ) अन्य आवश्यक कुराहरु।

(१५) उपभोक्ता समिति -.................ले उपनियम (१२) बमोजिम हस्तान्तरित

आयोजनाको सेवा उपयोग गरे वापत उपभोक्ताले तिर्नु पर्ने सेवा शुल्क तोक्न सक्नेछ र

त्यस्तो शुल्क जम्मा गर्ने कुनै कोष खडा गरी सोही कोषबाट त्यस्तो निर्माण कार्य

सञ्चालन तथा मर्मत सम्भार गर्नु पर्नेछ।

२५१६) स्थानीयस्तरमा उपलब्ध हुने स्रोत साधनको उपयोग हुनेगरी सीप विकास

तालिम सञ्चालन गर्ने, उपभोक्ता समितिलाई योजना सञ्चालन सम्बन्धी अभिमुखीकरण

गर्ने, प्राविधिक सिपयुक्त दक्ष जनशक्ति विकास गर्ने, हस्तान्तरित योजना सञ्चालन,

व्यवस्थापन तथा मर्मत सम्भारको दक्षता विकास गर्ने, परम्परागत सीप स्तरोन्नति गर्ने र

सो सम्बन्धी अभिलेख तथा तथ्याङक विकास गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय व्यवसाय

तथा सिप विकास तालिम केन्द्र स्थापना गर्न सकिनेछ।

(qe) उपनियम (१६) बमोजिम स्थापना हुने तालिम केन्द्र सम्बन्धित स्थानीय

तहमा दर्ता गरी छुट्टै विनियमद्वारा सञ्चालन गर्नु पर्नेछ।

५१८) उपनियम (१६) बमोजिम स्थापना हुने तालिम केन्द्रद्वारा विकास गरिएका

दक्ष जनशक्तिले स्थानीय स्रोत, साधन र प्राप्त सिप उपयोग गरी प्रचलित कानूनबमोजिम

लघु SIA तथा उच्चम व्यवसाय स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्नेछन्‌।

० एघारौं संशोधनद्वारा झिकिएको |

त सोह्रौं संशोधनद्वारा थप।

४ चौधौं संशोधनद्वारा खारेज।

९८. अमानतबाट निर्माण कार्य गराउनेः (१) सार्वजनिक निकायले अमानतबाट काम गर्न

०ऐनको दफा ४५ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ग) बाहेकको अवस्थामा एक

तह माथिको अधिकारीको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ।

(२) सार्वजनिक निकायले अमानतबाट काम गर्नु पर्दा 'एनको दफा ४५ को

उपदफा (१) को खण्ड (ग) को अवस्था बाहेकको कामको लागि आवश्यक पर्ने

प्राविधिक सेवा र निर्माण सामग्री ऐन र यस नियमावलीको प्रक्रिया बमोजिम खरिद गरी

ज्यालामा काम गराउनु पर्नेछ।

(3) ।

९९, गैर सरकारी संस्थाबाट काम गराउने सम्बन्धी व्यवस्था (१) ऐनको दफा ४६ बमोजिम

गैर सरकारी संस्थाबाट काम गराउनको लागि त्यस्तो कामको आवश्यकता, किसिम,

समयावधि, कामको गुणस्तर, जनशक्ति, कार्य सञ्चालन विधि सहितको कार्यक्षेत्रगत शर्त र

लाग्ने रकमको मोटामोटी अनुमान तयार गर्नु पर्नेछ।

(२) सार्वजनिक निकायले “दश लाख रुपैयाँसम्मको काम गराउनको लागि

त्यस्तो काम गर्ने उद्देश्य राखी प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएको र नियम १८

बमोजिमको मौजुदा सूचीमा समावेश भएका गैर सरकारी संस्थालाई कम्तीमा पन्ध्र दिनको

अवधि दिई “राष्ट्रियस्तर वा स्थानीयस्तरको दैनिक समाचारपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सो

संस्थाबाट प्रस्ताव माग गर्नु पर्नेछ।

(३) «उपनियम (२) बमोजिमको सूचनामा देहायका कुराहरु खुलाउनु पर्नेछः-

(क) प्रस्ताव माग गर्ने सार्वजनिक निकायको नाम र ठेगाना,

(ख) प्रस्तावित कार्यको प्रकृति, परिमाण र अन्य आवश्यक विवरण,

(ग) प्रस्तावित कार्य गर्नु पर्ने स्थान र सम्पन्न गर्नु पर्ने अवधि,

(घ) प्रस्ताव दाखिला गर्नु पर्ने अन्तिम मिति र स्थान,

छ सोह्रौं संशोधनद्वारा थप।

४ सोह्रौं संशोधनद्वारा संशोधित |

L सोह्रौं संशोधनद्वारा झिकिएको |

* छैठौं संशोधनद्वारा संशोधित |

* चौथो संशोधनद्वारा थप।

॥ चौथो संशोधनद्वारा संशोधित |

(ङ) प्रस्तावको ढाँचा,

(च) प्रस्तावदाताले प्रस्तावसाथ पेश गर्नु पर्ने कागजात,

(छ) भुक्तानीका शर्त र कर कट्टी,र

(ज) सार्बजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आवश्यक ठानेका अन्य

कुरा।

(४) सार्वजनिक निकायले ” उपनियम (२) बमोजिमको माग अनुसार पर्न आएका

प्रस्तावहरु प्रस्तावदाताको रोहवरमा खोली मुचुल्का तयार गर्नु पर्नेछ।

(५) मूल्याङ्कन समितिले उपनियम (१) बमोजिमको कार्यक्षेत्रगत शर्त पूरा गरी

न्यूनतम रकम प्रस्ताव गर्ने प्रस्तावदाताको प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि सार्वजनिक निकाय

समक्ष सिफारिस गर्नु पर्नेछ।

(६) उपनियम (५) बमोजिम सिफारिस भएको प्रस्ताव उपयुक्त देखिएमा

सार्वजनिक निकायले त्यस्तो प्रस्ताव स्वीकृत गरी सम्बन्धित प्रस्तावदातालाई सम्झौता गर्न

आउन मिति खोली सूचना दिनु पर्नेछ र त्यस्तो मितिमा निज उपस्थित भएमा निजसँग

सम्झौता गर्नु पर्नेछ।

(७) उपनियम (६) बमोजिम सूचना दिइएको प्रस्तावदाता सम्झौता गर्न नआएमा

निज पछिको उपनियम (१) बमोजिमको कार्यक्षेत्रगत शर्त पूरा गरी सबैभन्दा कम रकम

प्रस्ताव गर्ने प्रस्तावदातासँग सम्झौता गर्न सकिनेछ |

२(८) we नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दश लाख

रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएको काम गराउनको लागि नियम ७० बमोजिम खुला

रुपमा आशयपत्र माग गरी परामर्श सेवा खरिदको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु पर्नेछ।

परिच्छेद-१०

पुनरावलोकन सम्बन्धी व्यवस्था

१००. सार्वजनिक निकायको प्रमुख समक्ष दिइने निवेदनमा खुलाउनु पर्ने कुराः खरिद कारबाही

वा निर्णयको पुनरावलोकनको लागि ऐनको दफा ४७ बमोजिम सार्वजनिक निकायको

। चौथो संशोधनद्वारा संशोधित |

१ छैठौं संशोधनद्वारा थप।

प्रमुख समक्ष निवेदन दिन चाहने बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले त्यस्तो निवेदनमा देहायका

कुराहरु खुलाई हस्ताक्षर गरेको हुनु पर्नेछ:-

(क) निवेदकको नाम, ठेगाना, टेलिफोन, फ्याक्स नम्वर र ईमेल ठेगाना,

(ख) सङ्गठित संस्था भए त्यसरी निवेदन दिन सो संस्थाले प्रदान गरेको

अधिकारपत्र,

(ग) बोलपत्र सङ्ख्या,

(घ) निवेदन दिनु पर्ने तथ्यगत र कानूनी आधार,

(ङ) सम्बद्ध कागजातको प्रतिलिपि |

५१०१. रकमको हदः (१) ऐनको दफा ४७ को उपदफा (८) को प्रयोजनको लागि “दुई करोड

रुपैयाँ भन्दा कम रकमको खरिद कारबाहीको सम्बन्धमा पुनरावलोकन समिति समक्ष

निवेदन दिन सकिने छैन।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पूर्वयोग्यता वा

प्राविधिक प्रस्ताव जस्ता मूल्य नखुल्ने प्रकृतिका बोलपत्र वा प्रस्तावको मूल्याङ्कन उपर

पुनरावलोकन समिति समक्ष निवेदन दिन सकिनेछ।

०१०२, विवरण पेश गर्नु पर्नेः पुनरावलोकन समितिको अध्यक्ष तथा सदस्यले पदमा बहाल रहनु

अघि खण्ड (क) र (ख) बमोजिम र पदमा बहाल भएपछि खण्ड (ग) बमोजिमको

विवरण सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको

कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ:-

(क): शैक्षिक योग्यता र सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभव लगायतका व्यक्तिगत

विवरण,

(ख) कुनै व्यापार व्यवसायमा संलग्न भए सो को विवरण,

(ग) आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण पहिलो पटक

पदमा बहाल भएको मितिले पैंतिस दिनभित्र र प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त

भएको मितिले साढी दिनभित्र।

* छैठौं संशोधनद्वारा संशोधित |

न आठौं संशोधनद्वारा संशोधित |

॥ चौथो संशोधनद्वारा संशोधित |

१०३. “wu. पुनरावलोकनको लागि दिइने निवेदनमा खुलाउनु पर्ने कुराः (१) ”........

ऐनको दफा ४९ बमोजिम पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिन चाहने बोलपत्रदाता वा

प्रस्तावदाताले सो निवेदनमा देहायका कुरा खुलाई हस्ताक्षर गरेको हुनु पर्नेछ:-

(क) निवेदकको नाम, ठेगाना, टेलिफोन नम्बर, फ्याक्स नम्वर र इमेल

ठेगाना,

(ख) सङ्गठित संस्थाको तर्फबाट निवेदन दिइने भए त्यसरी निवेदन

दिन अधिकार प्रदान गर्ने कागजात,

(ग) खरिद कारबाहीको संक्षिप्त विवरण,

(घ) खरिद सम्झौता भइसकेको भए त्यस्तो सम्झौता भएको मिति र

प्राप्त गर्ने आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता वा सेवा

प्रदायक,

(ङ) निवेदकले खरिद सम्झौता पाउनु पर्ने तथ्यगत तथा कानूनी

आधार,

(च) खरिद सम्झौता प्राप्त गर्नेले त्यस्तो सम्झौता पाउन नपर्ने तथ्यगत

तथा कानूनी आधार,

(छ) निवेदकको साम्पत्तिक (प्रोपराईटरी), व्यापारिक र अन्य गोप्य

जानकारी सुरक्षा गर्नको लागि पुनरावलोकन समितिले कुनै विशेष

उपाय गरिदिनु पर्ने भए त्यस्तो विशेष उपाय, र

(ज) सम्झौता प्राप्त नगरेका कारणले निवेदकलाई भएको वा पुग्न

सक्ने वास्तविक हानि नोक्सानी |

(२) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदनको साथ निवेदकले आफूले गरेको दावी

पुष्टि गर्ने कागजातको प्रतिलिपि संलग्न गर्नु पर्नेछ। त्यस्तो कागजात निजसँग हुन

नसक्ने प्रकृतिको भएमा निजले त्यस्तो कागजात सम्बन्धित सार्वजनिक निकायबाट

झिकाई पाउन पुनरावलोकन समिति समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ।

» तेस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको |

(3) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदनमा उल्लिखित विषयका सम्बन्धमा

निवेदकले पुनरावलोकन समिति समक्ष सुनुवाई गराउन चाहेमा सो सम्बन्धी कारण र

आधार त्यस्तो निवेदनमा खुलाउनु पर्नेछ।

१०४. जमानत राख्नु पर्नेः (१) ऐनको दफा ५० बमोजिम निवेदन दिने निवेदकले बोलपत्र वा

प्रस्तावमा आफूले कबोल गरेको रकमको “एक प्रतिशतले हुन आउने रकम बराबरको

नगद रकम वा कम्तीमा नब्बे दिन मान्य अवधि भएको बैङ्क जमानत पेश गर्नु पर्नेछ।

(qe) Waar वा प्राविधिक प्रस्ताव जस्ता मूल्य नखुल्ने प्रकृतिका प्रस्तावको

मूल्याङ्कन उपर पुनरावलोकन समिति समक्ष निवेदन दिनु पर्दा पूर्वयोग्यता प्रस्तावको

हकमा नियम se को उपनियम (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको अधीनमा रही

तोकिएको एकमुष्ट रकम र प्राविधिक प्रस्तावको हकमा बोलपत्र जमानतको दश

प्रतिशतले हुने रकम बराबर जमानत राख्नु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको नगद रकम वा बैङ्क जमानत पेश नभएमा

पुनरावलोकन समितिले आफू समक्ष परेको निवेदन उपर कारबाही गर्ने छैन।

(३) ऐन र यस नियमावली बमोजिम निर्णय गर्दा निवेदन दाबी पुगेमा

पुनरावलोकन समितिले त्यस्तो जमानत रकम निर्णय भएको मितिले सात दिनभित्र

निवेदकलाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ।

१०५, पुनरावलोकनको निवेदन पठाउने ater (१) सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा

पुनरावलोकन: समिति समक्ष पुनरावलोकनको लागि दिने निवेदन बोलपत्रदाता वा

प्रस्तावदाता आफैले बुझाउन वा हुलाक, कुरियर वा विद्युतीय माध्यमबाट पठाउन

सक्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम हुलाक, कुरियर वा विद्युतीय माध्यमबाट पठाइएको

निवेदन ऐन वा यस नियमावलीमा तोकिएको समयावधिभित्र पुनरावलोकन समिति समक्ष

नपुगेमा त्यस्तो निवेदन उपर कुनै कारबाही हुने छैन।

* आठौं संशोधनद्वारा संशोधित |

१ चौथो संशोधनद्वारा थप।

“(3) सार्वजनिक निकायले उपनियम (१) बमोजिम पुनरावलोकनको निवेदन

परेको जानकारी प्राप्त गरेपछि पुनरावलोकन समितिले निर्णय नदिए सम्म खरिद सम्झौता

रोक्का राख्नु पर्नेछ।

१०६. जानकारी तथा प्रतिक्रियामा उल्लेख गर्नु पर्ने कुराः (१) ऐनको दफा ५० को उपदफा

(३) बमोजिम सार्वजनिक निकायले पुनरावलोकन समितिलाई दिने जानकारी तथा

प्रतिक्रियामा पुनरावलोकनको निवेदनमा गरिएको दावी सम्बन्धी तथ्यगत विवरण, खरिद

कारबाहीको कानूनी आधार र सम्वद्ध कागजातको प्रतिलिपि संलग्न गर्नु पर्नेछ।

(२) पुनरावलोकन समितिले सार्वजनिक निकायलाई ated सम्बन्धित कागजात

मध्ये उपयुक्त कागजात वा त्यसको कुनै अंश पेश गर्न आदेश दिन सक्नेछ।

(३) पुनरावलोकन समितिले आवश्यक ठानेमा पुनरावलोकनको निवेदन नदिने

बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदातालाई समेत सम्वद्ध कागजात र प्रमाण पेश गर्न अनुमति दिन

सक्नेछ।

१०७. पुनरावलोकन सम्बन्धी सुनवाईः (१) पुनरावलोकन समितिले निवेदक र सम्बन्धित

सार्वजनिक निकाय दुवैलाई बुझ्न आवश्यक ठानेमा सार्वजनिक निकायले नियम १०६

बमोजिमको जानकारी, प्रतिक्रिया र कागजात पेश गरे पछि बुझ्न सक्नेछ |

(२) उपनियम. (१) बमोजिम बुझ्नु परेमा पुनरावलोकन समितिले सम्बन्धित

पक्षलाई अवधि तोकी उपस्थित हुन सूचना गर्नु पर्नेछ।

(३) पुनरावलोकन समितिले यस नियम बमोजिमको कारबाहीको अभिलेख राख्नु

पर्नेछ र त्यस्तो अभिलेखको प्रतिलिपि सम्बन्धित पक्षले प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने

दस्तुर तिरी लिन सक्नेछ।

१०६. उजूरी सम्बन्धी निर्णयको अभिलेखः पुनरावलोकनको सम्बन्धमा सार्वजनिक निकाय,

पुनरावलोकन समिति वा अन्य निकायबाट भएको निर्णय र त्यस्तो निर्णयको सम्बन्धमा

अपनाइएको उपचारात्मक कदमहरुको अभिलेख सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले “राखी

त्यसको जानकारी प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ।

* चौथो संशोधनद्वारा थप।

चौथो संशोधनद्वारा संशोधित |

परिच्छेद-११

खरिद सम्झौता सम्बन्धी व्यवस्था

१०९. बजेट सङ्केत उल्लेख गर्नु पर्नेः सार्वजनिक निकायले खरिद सम्झौतामा बजेट सङ्केत

उल्लेख गर्नु पर्नेछ।

११०. सम्झौता गर्न कार्यसम्पादन जमानत पेश गर्नु पर्नेः (१) स्वीकृत बोलपत्रको बोलपत्रदाताले

ऐनको दफा २७ को उपदफा (४) खा दफा ३८ को उपदफा (४) बमोजिम

कार्यसम्पादन जमानत पेश गर्दा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भएको ढाँचामा

ऐनको दफा २७ को उपदफा (३) बमोजिमको म्यादभित्र वाणिज्य बैङ्कबाट जारी

भएको कार्यसम्पादन जमानत पेश गर्नु पर्नेछ।

°(2) उपनियम (१) बमोजिमको कार्य सम्पादन जमानत पेश गर्दा ऐनको दफा

२७ को उपदफा (४) at दफा ३८ को उपदफा (४) मा उल्लेख गरे बमोजिमको

रकम हुनु पर्नेछ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम खरिद सम्झौतामा रकम नखुल्ने सम्झौताको हकमा

सार्वजनिक निकायले बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा तोकी दिएको कार्यसम्पादन जमानत

पेश गर्नु पर्नेछ।

(४) खरिद सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक उपनियम (१)

बमोजिमको कार्यसम्पादन जमानतको मान्य अवधि त्यस्तो सम्झौतामा उल्लिखित

मालसामान आपूर्ति वा हस्तान्तरण गर्नु पर्ने अन्तिम अवधि वा प्रत्याभूति (वारेन्टी) को

अवधि वा: निर्माण कार्यको त्रुटी सच्चाउने दायित्व (डिफेक्ट लायबिलिटिज) को अवधि

भन्दा कम्तीमा एक महिना बढी अवधिको हुनु पर्नेछ।

।, ००००

(५) विदेशी बैङ्कले जारी गरेको कार्यसम्पादन जमानत नेपालमा स्थापना भएको

कुनै वाणिज्य बैङ्कले प्रति प्रत्याभूति (काउण्टर ग्यारेन्टी) गरेको भएमा मात्र मान्य

हुनेछ।

5 सोह्रौं संशोधनद्वारा थप।

चौथो संशोधनद्वारा संशोधित |

L सोह्रौं संशोधनद्वारा झिकिएको |

(g) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै सार्वजनिक

निकायले पूर्वाधार कम्पनीसँग निर्माण कार्य वा परामर्श सेवा सम्बन्धी सम्झौता गर्दा

कार्यसम्पादन जमानत दाखिला गर्नु पर्नेछैन।

२११०क. .......

१११. सम्झौता कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) सार्वजनिक निकायले खरिद सम्झौता

कार्यान्वयन गर्दा आवश्यकतानुसार देहायका काम गर्नु पर्नेछः-

(क) खरिद सम्झौता भएपछि सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता, सेवा

प्रदायक वा निर्माण व्यवसायीसँग आवश्यक भए बैठक (पोष्ट बिड

कन्फ्रेन्स) गर्ने,

(ख) सम्झौता कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्ययोजना र कार्यतालिका तयार

गर्ने,

(ग) सम्झौताको शर्त बमोजिम समयभित्रै प्रतितपत्र खोल्ने व्यवस्था गर्ने,

(घ) आवश्यक भएमा सम्झौता कार्यान्वयन टोली गठन गर्ने,

(ङ) सम्झौताः प्रशासन कार्ययोजना अनुसार खरिद सम्झौता

कार्यान्वयनको प्रगति अनुगमन गर्ने र गुणस्तर पक्षको निरीक्षण र

परीक्षण गर्ने,

(च) निर्माण व्यवसायीलाई निर्माण कार्यस्थल सुम्पने र सो स्थलसम्म

पहुँचको व्यवस्था मिलाउने, खरिद सम्झौताको हेरफेर, भेरिएशन

आदेश, मूल्य समायोजन, खरिद सम्झौता निलम्वन वा अन्त, कार्य

सम्पन्न प्रमाणीकरण, भुक्तानी आदिको व्यवस्थापन गर्ने,

(छ) सार्वजनिक निकाय र आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक वा

निर्माण व्यवसायी बीच कुनै विवाद उत्पन्न भए त्यस्तो सम्झौतामा

उल्लिखित विवाद समाधानको उपाय अपनाउने, सम्झौता

उल्लङ्घन भएको अवस्थामा सम्झौतामा उल्लिखित उपचार

सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार कारबाही अघि बढाउने,

त सोह्रौं संशोधनद्वारा थप।

z बाह्रौं संशोधनद्वारा GT |

(ज) बजेट र लागत लेखा (कस्ट एकाउन्दीङ्ग) को पक्ष लगायत

सम्झौता कार्यान्वयनको वित्तीय पक्षको व्यवस्थापन गर्ने,

५(ज१) निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्यस्थलमा अनुसूची-८ बमोजिमको

विवरण सूचना पाटीमा अनिवार्य रूपमा राख्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने,

(झ) सम्झौता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कागजात सिलसिलाबद्ध र

व्यवस्थित ढंगले राख्ने,

(ज) सम्पादन भएको काम स्वीकृत गर्ने,र

(ट) सम्झौता कार्यान्वयनको आवधिक प्रतिवेदन एक तह माथिको

अधिकारी समक्ष पेश गर्ने।

(२) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि खरिद सम्झौता

कार्यान्वयनको सुपरिवेक्षण गर्ने सार्वजनिक निकाय वा अन्य निकायले आपूर्तिकर्ता,

परामर्शदाता, सेवा प्रदायक वा निर्माण व्यवसायीको खरिद सम्झौतामा उल्लिखित

अधिकारमा प्रतिकुल असर नपर्ने गरी नक्सा, स्पेसिफिकेशन र खरिद सम्झौताको शर्त

अनुसार खरिद सम्झौता कार्यान्वयन भए नभएको सुपरिवेक्षण गर्न सक्नेछ।

%१११क. जोखिम बहन गर्नु पर्नेः (१) डिजाइन र निर्माण सम्झौताको माध्यमबाट गरिने खरिदमा

प्राकृतिक प्रकोपका कारण अप्रत्यासित रूपमा परिवर्तन हुन गएको भौतिक अवस्थाका

सम्बन्धमा दावी अवधि (epert पिरियड) मा निर्माण व्यावसायीले गर्ने दावी बाहेक

डिजाइन तथा ड्ृइङ्ग, भौगर्भिक, व्यावसायिक, प्राविधिक लगायतका कारणले उत्पन्न हुने

सम्पूर्ण जोखिम निर्माण व्यवसायीले वहन गर्नु पर्नेछ।

(२) ई. पी. सी. सम्झौताका माध्यमबाट गरिने खरिदमा डिजाइन, निर्माण तथा

मर्मत सम्भार गर्दा उत्पन्न हुने भौगर्भिक, व्यावसायिक तथा प्राविधिक लगायतका सम्पूर्ण

जोखिम निर्माण व्यवसायीले वहन गर्नु पर्नेछ।

११२. बीमा गराउनु पर्नेः (१) खरिद सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक "बीस लाख

रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यको निर्माण कार्य गर्ने निर्माण व्यवसायीले देहायको कुराको बीमा

गराउनु पर्नेछः-

* चौथो संशोधनद्वारा थप।

2 चौधौं संशोधनद्वारा थप।

२ एघारौं संशोधनद्वारा संशोधित |

(क) निर्माण सामग्री, प्रयोग गरिने मेशिन, औजार वा प्लाण्ट लगायत निर्माण

कार्यको पूर्ण प्रतिस्थापन खर्च,

स्पष्टीकरण: यस खण्डको प्रयोजनको लागि “खर्च” भन्नाले नाफा

समेतलाई जनाउँछ।

(ख) पेशागत शुल्क, निर्माण कार्यको कुनै भाग भत्काउन, हटाउन तथा कुँडा

कर्कट वा खेर गएको सामग्री हटाउनको लागि लाग्ने खर्च लगायत हानि

वा नोक्सानी भए वापत हुने खर्च वा सो सम्बन्धी आनुषाङ्गिक खर्च

समेटनका लागि खण्ड (क) बमोजिमको प्रतिस्थापन खर्चको पन्ध्र प्रतिशत

रकम वा खरिद सम्झौतामा उल्लिखित भए बमोजिमको अतिरिक्त रकम,

(ग) निर्माण व्यवसायीले निर्माणस्थलमा ल्याएको आफ्नो उपकरण र अन्य

वस्तुको निर्माण स्थलमा प्रतिस्थापन गर्न लाग्ने पर्याप्त रकम,

(घ) निर्माण व्यवसायीलाई निर्माणस्थल सुम्पिएको मितिदेखि हस्तान्तरण

प्रमाणपत्र जारी गरिने मितिसम्म निर्माण कार्यको कुनै खण्ड वा अंशमा

उपनियम (२) मा उल्लेख भएको कारण बाहेक अन्य जुनसुकै कारणबाट

हुने सबै हानि नोक्सानी,

(ङ) निर्माण व्यवसायीको देहायका दायित्वहरु:-

(१) निर्माण व्यवसायीले त्रुटी सच्याउने दायित्वको अवधिमा आफ्नो

दायित्व पालन गर्ने क्रममा भएको हानि नोक्सानी, र

(२) त्रुटी सच्याउने दायित्वको अवधि प्रारम्भ हुनु अघि उत्पन्न भएको

कुनै कारणबाट त्रुटी सच्याउने दायित्वको अवधिमा भएको हानि

नोक्सानी |

(२) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि निर्माण व्यवसायीले

उपनियम (१) को खण्ड (घ) बमोजिमको बीमाबाट देहायका कारणबाट भएको हानि

नोक्सानी वा क्षतिको लागि दायित्व वहन गर्नु पर्ने छैनः-

(क) युद्ध, शत्रुता वा आक्रमण,

(ख) बिद्रोह, क्रान्ति, बिप्लव वा सैनिक शासन वा गृह युद्ध,

(ग) विकिरणको फैलावट, आणविक इन्धनको विकिरण वा आणविक इन्धनको

ज्वलनबाट उत्पन्न आणविक फोहर वा विकिरण युक्त विषादी विष्फोट वा

अन्य हानिकारक तत्वहरुको विष्फोट वा आणविक संयोजन वा सोको

आणविक अंशको प्रदुषण, र

(घ) ध्वनिक वा तीव्र ध्वनिक गतिमा उड्ने हवाईजहाज वा हवाई यन्त्रद्वारा

श्रृजित वायुको चाप।

(३) खरिद सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक निर्माण कार्य गर्दा वा

त्यसमा रहेको कुनै त्रुटी सुधार गर्दा भएको बा त्यस्ता कार्यको परिणाम स्वरुप भएको

देहायको हानि नोक्सानी वापतको क्षतिपूर्तिको दावी र त्यस्तो दावी सम्बन्धी कारबाही

गर्दा लागेको खर्च तथा दस्तुर निर्माण व्यवसायीले व्यहोर्नु पर्नेछ:-

(क) कुनै व्यक्तिलाई चोटपटक लागेमा वा निजको मृत्यु भएमा, वा

(a) निर्माण कार्यमा बाहेक कार्य सञ्चालन र सम्पन्नको सिलसिलामा कुनै

सम्पत्तिमा भएको हानि नोक्सानी |

%(३इक) नियम ९७ वा नियम ९७क. बमोजिम उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही

समुदायबाट बीस लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको निर्माण कार्य गराउँदा सम्झौता रकममा

बीमा वापतको खर्च व्यहोर्ने रकम समावेश गरी सोही रकमबाट उपभोक्ता समिति तथा

लाभग्राही समुदायले उपनियम (१) बमोजिम बीमा गराउनु पर्नेछ। यसरी बीमा गराउने

कार्यको लागि सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले सहजीकरण गरिदिनु पर्नेछ।

(४) मालसामान खरिदमा सि.आई.पी. (क्यारिज एण्ड इन्सोरेन्स पेड टु) मूल्यको

कम्तीमा ११० प्रतिशत रकम बराबरको गोदामदेखि गोदामसम्म युद्ध, हडताल र आगजनी

समेतको सबै जोखीम ब्यहोर्ने गरी बीमा गराउनु पर्नेछ।

०(४क) परामर्श सेवा खरिदमा परामर्शदाताले सम्झौता गरेको तिस दिन भित्र

सम्झौताको कुल रकमको सबै किसिमको जोखिम व्यहोर्ने गरी सार्वजनिक निकायलाई

निशर्त भुक्तानी हुने पेशागत दायित्व बीमा (प्रोफेसनल लायबिलिटी इन्सोरेन्स) गराउनु

पर्नेछ।

% बाह्रौं संशोधनद्वारा थप।

१ चौथो संशोधनद्वारा थप।

(५) सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका प्रमुखको लिखित स्वीकृति बिना बीमाका

शर्तमा कुनै परिवर्तन गर्न सकिने छैन।

५५्क) यस नियमबमोजिम बिमा गरिएको सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण कार्यमा

बिमित जोखिमका कारण क्षति भएमा देहायबमोजिम हुनेछ :-

(क) पूरै वा आंशिक रूपमा सम्पन्न भई सार्वजनिक निकायबाट नापजाँच

तथा प्रमाणित भएको निर्माण कार्यमा क्षति भएमा सार्वजनिक

निकायको प्रमुख वा निजले तोकेको प्राविधिक अधिकारीले प्राविधिक

परीक्षण, स्थलगत निरीक्षण, नापजाँच, कार्यसम्पन्न अभिलेख तथा

सम्बन्धित कागजातका आधारमा क्षतिको परिमाण र रकम निर्धारण

गर्ने,

(ख) खण्ड (क) बमोजिम निर्धारण भएको रकममध्ये विवादरहित रकम

बिमा कम्पनीले दाबीसम्बन्धी आवश्यक कागजात प्राप्त भएको

मितिले पन्ध्र दिनभित्र भुक्तानी गर्नु पर्ने,

(ग) खण्ड (क) बमोजिम भएको क्षति निर्धारणमा असहमति जनाएमा

विवादरहित रकमको भुक्तानी नरोक्ने गरी विवादित रकमको

पुनरावलोकनका लागि बिमा कम्पनीले नेपाल बिमा प्राधिकरणसमक्ष

निवेदन दिन सक्ने,

(घ) खण्ड (ग) बमोजिम भएको पुनरावलोकनबाट फरक रकम कायम

भएमा सोहीबमोजिम थप भुक्तानी, कट्टी वा समायोजन गर्ने,

(ङ) खण्ड (क) मा उल्लिखित निर्माण कार्यबाहेक निर्माण सामग्री,

उपकरण, अस्थायी संरचना, नापजाँच तथा प्रमाणित नभएको अधुरो

कार्य वा अन्य बिमित सम्पत्तिमा भएको क्षतिको रकम बिमा

कम्पनीले बिमालेख, प्रचलित कानून तथा नियामकीय

व्यवस्थाबमोजिम निर्धारण गर्ने,

(च) बिमा दाबी, प्रतिदाबी, क्षति निर्धारण वा पुनरावलोकन विचाराधीन

रहेको कारणले मात्र सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण कार्य रोक्न

नपाइने।

s सोह्रौं संशोधनद्वारा थप।

(§) यस नियममा उल्लिखित प्रावधानको प्रतिकूल हुने गरी बीमाको शर्तमा

परिवर्तन गर्न स्वीकृति दिएको कारणले हानि नोक्सानी हुन पुगेमा त्यसको जिम्मेवारी

त्यस्तो स्वीकृति दिने कार्यमा संलग्न कर्मचारी र सार्वजनिक निकायका प्रमुखको हुनेछ।

११३. पेश्की भुक्तानी र wee गर्ने व्यवस्थाः “(१) आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा

सेवाप्रदायकलाई ऐनको दफा ५२क. को अधीनमा रही खरिद सम्झौतामा व्यवस्था भए

बमोजिम पेश्की दिन सकिनेछ।

(2) उपनियम (१) बमोजिम दिइएको पेश्की रकम जम्मा भएको बैङ्कको

खाता र खर्चको प्रयोजन खुल्ने मासिक विवरण आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा सेवा

प्रदायकले सार्वजनिक निकायलाई नियमित रूपमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(3) उपनियम (१) बमोजिम पेश्की दिँदा आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा

सेवाप्रदायकबाट त्यस्तो पेश्की रकम खाम्ने गरी र निजले सम्झौता बमोजिम काम

नगरेमा सो निकायले अनुरोध गरेपछि तत्काल त्यस्तो निकायलाई भुक्तानी गर्ने गरी

वाणिज्य बैङ्कबाट जारी भएको बैङ्क जमानत एवम्‌ त्यस्तो बैङ्क जमानत विदेशी

बैङ्कले जारी गरेको भए नेपाल भित्रको वाणिज्य बैङ्कले प्रति प्रत्याभूति (काउन्टर

ग्यारेण्टी) लिई पेश्की दिनु पर्नेछ।

sa सार्वजनिक निकायले पूर्वाधार कम्पनीसँग निर्माण कार्य वा परामर्श सेवा

सम्बन्धी सम्झौता गरेको अवस्थामा यस उपनियम बमोजिमको जमानत लिनु पर्नेछैन।

(४) उपनियम (३) बमोजिमको बैङ्क जमानतको मान्य अवधि खरिद सम्झौतामा

उल्लेख भएको पेश्की फछ्र्यौट गर्नु पर्ने अवधि भन्दा कम्तीमा एक महिना भन्दा बढी

अवधिको हुनु पर्नेछ।

(५) सार्वजनिक निकायले उपनियम (१) बमोजिम दिएको पेश्की खरिद

सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम प्रत्येक रनिङ्ग बिल वा अन्य बिल बीजकबाट कट्टा गर्नु

पर्नेछ।

2 छैठौं संशोधनद्वारा थप।

। चौथो संशोधनद्वारा संशोधित |

५ सोह्रौं संशोधनद्वारा थप।

(६) --आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा सेवाप्रदायकले खरिद सम्झौता बमोजिमको

काम त्यस्तो सम्झौतामा उल्लिखित समयावधिभित्र सम्पादन नगरेको कारणले यस नियम

बमोजिमको पेश्की फछ्यौट हुन नसकेमा सार्वजनिक निकायले उपनियम (३) बमोजिमको

बैङ्क जमानतको रकम सम्बन्धित बैङ्कबाट प्राप्त गरी पेश्की फछ्यौट गर्नु पर्नेछ र

निजबाट त्यस्तो पेश्की रकमको सयकडा दश प्रतिशत ब्याज समेत असुल उपर गर्नु

पर्नेछ।

(७) कुनै सार्वजनिक निकायले प्रतितपत्रद्वारा मालसामान झिकाउँदा आफ्नो

कार्यालयमा मालसामान प्राप्त भएको मितिले तिस दिनभित्र प्रतितपत्र खोलेको पेश्की

रकम फछ्याँट गर्नु पर्नेछ।

(८) मालसामान उपलब्ध गराउने सम्बन्धित आपूर्तिकर्ताबाट मालसामान उपलब्ध

हुन नसकेकोमा वा मालसामान उपलब्ध गराउन निर्धारित समयभित्र मालसामान प्राप्त हुन

नसकेमा साधारणतया प्रतितपत्र रद्द गर्नु पर्नेछ र सो वापत बैङ्कमा जम्मा भएको रकम

फिर्ता लिई प्रतितपत्र खोलेको पेश्की रकम Hele गर्नु पर्नेछ।

993%. निर्माण कार्य सुरु गर्नुअघि जानकारी दिनु पर्नेः (१) निर्माण व्यवसायीले डिजाइन र निर्माण

सम्झौता वा ई. पी. सी. सम्झौताका माध्यमबाट गरिने खरिद कार्यमा निर्माण कार्य सुरु

गर्नका लागि खरिद सम्झौतामा उल्लिखित अवधिभित्र आयोजनाको स्पेसिफिकेसन

सहितको डिजाइन cat sey सार्वजनिक निकायलाई दिनु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम पेस भएको स्पेसिफिकेसन सहितको डिजाइन तथा

ड्रइङ्ग आयोजनाको कार्यक्षेत्र र स्ट्याण्डर्ड बमोजिम भए नभएको सम्बन्धमा सार्वजनिक

निकायले प्राविधिक, प्राविधिकहरूको समूह वा तेस्रो पक्षका विज्ञ मार्फत जाँच्न लगाई

बोलपत्र आह्वान गर्ने कार्यालयको प्रमुखले निर्माण कार्य सुरु गर्नका लागि उपनियम (१)

बमोजिमको डिजाइन ta sey प्राप्त भएको मितिले तीस दिनभित्र सम्बन्धित निर्माण

व्यवसायीलाई जानकारी दिनु पर्नेछ।

११४. प्रिसिपमेन्ट निरीक्षण: (१) विदेशबाट खरिद गरिने मालसमानको प्रिसिपमेन्ट निरीक्षण गर्नु

पर्ने भएमा सार्वजनिक निकायले सो देशमा आफ्नो प्रतिनिधि नियुक्त गरी त्यस्तो निरीक्षण

गराउन सक्नेछ।

a तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित |

% चौधौं संशोधनद्वारा थप।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रतिनिधि नियुक्त गर्दा ऐन र यस नियमावली

बमोजिमको कार्यविधि अपनाई नियुक्त गर्नु पर्नेछ।

११५. मालसामानको निरीक्षण र स्वीकृतिः (१) सार्वजनिक निकायले आपूर्ति गरिएका

मालसामान सम्झौतामा उल्लिखित प्राविधिक स्पेसिफिकेशन र गुणस्तर बमोजिमका भए

नभएको निरीक्षण वा परीक्षण गर्नु गराउनु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम निरीक्षण वा परीक्षण गर्दा गराउँदा मालसामान

निरीक्षण वा परीक्षण सम्बन्धी प्रचलित कानून भए सोही कानून बमोजिम र नभएमा खरिद

सम्झौतामा उल्लिखित कार्यविधि बमोजिम गर्नु पर्नेछ। त्यस्तो कार्यविधि पनि नभए

सार्वजनिक निकायले उपयुक्त सम्झेको कार्यविधि बमोजिम गर्नु पर्नेछ।

(३) उपनियम (१) को प्रयोजनको लागि सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले त्यस्तो

निरीक्षण वा परीक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि एक वा एक भन्दा बढी निकाय वा अधिकारी

तोक्न वा सम्बन्धित मालसामान सम्बन्धी बढीमा तीनजना विज्ञ रहेको एक समिति गठन

गर्न सक्नेछ।

(४) उपनियम (३) बमोजिमको निकाय, अधिकारी वा समितिले आपूर्ति गरिएका

मालसामान निरीक्षण वा परीक्षण गर्दा त्यस्तो सार्वजनिक निकायले त्यस्तो मालसामानको

नमूना र विशिष्टता सिलबन्दी गरी राखेको भए त्यस्तो नमूना र विशिष्टता बमोजिम जाँच

गर्नु पर्नेछ। त्यसरी जाँच गर्दा त्यस्तो नमूना र विशिष्टता अनुरुप भएको मालसामान

स्वीकृत गरी नभएका मालसामान आपूर्तिकर्तालाई नै फिर्ता गर्नु पर्नेछ।

(9) उपनियम (४) बमोजिम निरीक्षण वा परीक्षण गर्दा आवश्यकतानुसार सबै

मालसामान वा सोको नमूना छनौट गरी निरीक्षण वा परीक्षण गर्न सकिनेछ।

(६) निरीक्षण वा परीक्षण गर्ने निकाय, अधिकारी वा समितिले उपनियम (४) र

(५) बमोजिम निरीक्षण वा परीक्षण गरी सकेपछि स्वीकृत र अस्वीकृत मालसामानको

विवरण उल्लेख गरी निरीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्नेछ। त्यस्तो प्रतिवेदनमा जाँच

भएको मालसामानको नाम, प्रतिशत, स्पेसिफिकेशन, निरीक्षण वा परीक्षणको परिणाम

उल्लेख गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक निकायले खरिद कारबाहीको

अभिलेखको रुपमा राख्नु पर्नेछ।

(७) यस नियम बमोजिम मालसामान निरीक्षण वा परीक्षण गर्दा निरीक्षण वा

परीक्षण गर्ने निकाय, अधिकारी वा समिति र आपूर्तिकर्ता बीच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा

त्यस्तो विवाद खरिद सम्झौतामा उल्लेख भएको विवाद समाधानको प्रक्रिया बमोजिम

समाधान गर्नु पर्नेछ।

(८) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पच्चीस हजार

रूपैयासम्मको मालसामान सार्वजनिक निकायको भण्डार शाखाको प्रमुखले आवश्यक

निरीक्षण वा परीक्षण गरी बुझिलिन सक्नेछ।

११६. मालसामानको लिलाम बिक्री तथा रकम असुली गर्नेः (१) नियम ११५ को उपनियम

(४) बमोजिम अस्वीकृत मालसामान आपूर्तिकर्ताले तत्काल फिर्ता नलगे खरिद सम्झौतामा

तोकिएको समयावधिभित्र त्यस्तो मालसामान उठाई frat लैजान र सोको सट्टा

स्पेसिफिकेशन बमोजिमको सामान आपूर्ति गर्न सार्वजनिक निकायले आपूर्तिकर्तालाई

लिखित जानकारी दिनु पर्नेछ।

(२) सार्वजनिक निकायले उपनियम (१) बमोजिमको जानकारी हुलाक वा

कुरियर सर्भिस मार्फत पठाउने भए फिर्ती रसिद सहितको पत्र पठाउनु पर्नेछ।

(३) उपनियम (१) बमोजिमको सूचनाको अवधिभित्र आपूर्तिकर्ताले मालसामान

बुझिलिन अस्वीकार गरेमा वा खरिद सम्झौतामा तोकिएको समयावधिभित्र उठाई नलगेमा

सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले त्यस्तो मालसामान सार्वजनिक लिलाम बिक्री गरी सो

मालसामान भण्डारण गर्न लागेको खर्च र त्यस सम्बन्धी अन्य खर्चहरु, बाँकी रहेको

पेश्की रकम, पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति र निजले सार्वजनिक निकायलाई तिर्नु पर्ने अन्य कुनै

रकम भए सो रकम समेत लिलाम बिक्री मूल्यबाट कट्टा गरी बाँकी रहेको रकम

आपूर्तिकर्तालाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ।

(४) उपनियम (३) बमोजिमको लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त भएको रकम समेतबाट

असुल हुन नसकेको रकम आपूर्तिकर्ताबाट प्रचलित कानून बमोजिम सरकारी बाँकी सरह

असुल उपर गरिनेछ।

११७. कार्य स्वीकार प्रतिवेदन: (१) सार्वजनिक निकायले सम्पन्न भएको निर्माण कार्य, आपूर्ति

गरिएको मालसामान वा प्रदान गरिएको सेवा स्वीकार्दा सोको प्रतिवेदन तयार गर्नु

पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमा देहायका कुरा उल्लेख हुनु पर्नेछः-

(क) खरिद सम्झौता सङ्ख्या,

(ख) सम्पन्न भएको निर्माण कार्य, प्राप्त भएको मालसामान वा सेवाको विवरण,

(ग) निर्माण कार्य सम्पन्न भएको वा मालसामान वा सेवा प्राप्त भएको मिति,

(घ) सम्पन्न निर्माण कार्य, प्राप्त मालसामान वा सेवा स्वीकृत भएको मिति।

(2H) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निर्माण कार्यको

हकमा कम्तीमा नब्बे प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको र आयोजनाको उद्देश्य अनुरुप सो

निर्माण कार्य सामान्य प्रयोग वा सञ्चालनमा आएको अवस्था भएमा र सम्बन्धित निर्माण

व्यवसायीले अनुरोध गरेमा सार्वजनिक निकायले उपनियम (२) बमोजिम कार्य स्वीकार

प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्नेछ।

(३) उपनियम (२) बमोजिमको प्रतिवेदन तयार भएपछि सार्वजनिक निकायले

आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी भुक्तानीको लागि सम्बन्धित आर्थिक प्रशासन शाखा वा

निकायमा अविलम्व लेखी पठाउनु पर्नेछ।

१(४) यस नियममा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निर्माण गरिएको

संरचनाको उद्देश्य अनुरुप सञ्चालन गर्न उपयुक्त छ भन्ने कुरा संरचनाको उपयुक्तताको

परीक्षण गरी प्रमाणित नभएसम्म त्यस्तो कुनै पनि कार्य स्वीकार गर्नु हुँदैन।

११८. भेरिएसन सम्बन्धी कार्यविधि; (१) खरिद सम्झौता गर्दाको बखत पूर्वानुमान गर्न

नसकिएको परिस्थिति सो सम्झौता कार्यान्वयनको क्रममा सिर्जना भई ऐनको दफा ५४

बमोजिम सार्वजनिक निकायले भेरिएसन आदेश जारी गर्नु पर्ने भएमा यस नियमावली

बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी जारी गर्नु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम निर्माण कार्यको भेरिएसन आदेश जारी गर्नु पर्दा

देहाय बमोजिमको विवरण खुलाई ऐनको दफा ५४ बमोजिम त्यस्तो भेरिएसन स्वीकृत

गर्ने अधिकार भएको सार्वजनिक निकायको प्रमुखले प्रमाणित गरेको हुनु पर्नेछ:-

(क) निर्माण कार्यको ges, डिजाईन तथा स्पेसिफिकेशन आदि aged पर्ने वा

नपर्ने र बदल्नु पर्ने भएमा निर्माण कार्यको आधारभूत प्रकृति वा क्षेत्र

परिवर्तन हुने वा नहुने कुरा,

(ख) भेरिएशन परिमाणको प्राविधिक पुष्ट्याईँ र कारण,

७ एघारौं संशोधनद्वारा थप।

° छैठौं संशोधनद्वारा थप।

२ चौथो संशोधनद्वारा संशोधित |

(ग) ऐनको दफा क. को उपदफा (२) बमोजिम लागत अनुमानमा प्रभाव

पर्ने भए सो को प्रतिशत, र

(घ) स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रममा परे वा नपरेको कुरा।

(३) उपनियम (१) बमोजिम मालसामान वा अन्य सेवा कार्यको भेरिएसन आदेश

जारी गर्नु पर्दा देहाय बमोजिमको विवरण खुलाई ऐनको दफा ५४ बमोजिम त्यस्तो

भेरिएसन स्वीकृत गर्ने अधिकार भएको सार्वजनिक निकायको प्रमुखले प्रमाणित गरेको हुनु

पर्नेछः-

(क) मालसामान वा अन्य सेवाको ges, डिजाईन तथा स्पेसिफिकेशन आदि

बदल्नु पर्ने वा नपर्ने र बदल्नु पर्ने भएमा त्यस्तो मालसामान वा सेवाको

आधारभूत प्रकृति वा क्षेत्र परिवर्तन हुने वा नहुने कुरा,

(ख) भेरिएशन परिमाणको प्राविधिक years र कारण,

(ग) ऐनको दफा Ma. को उपदफा (२) बमोजिम लागत अनुमानमा प्रभाव

पर्ने भए सो को प्रतिशत,

(घ) स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रममा परे वा नपरेको कुरा।

(४) उपनियम (१) बमोजिम परामर्श सेवाको भेरिएसन आदेश जारी गर्नु पर्दा

देहाय बमोजिमको विवरण खुलाई ऐनको दफा ५४ बमोजिम त्यस्तो भेरिएसन स्वीकृत

गर्ने अधिकार भएको सार्वजनिक निकायको प्रमुखले प्रमाणित गरेको हुनु पर्नेछः-

(क) परामर्श सेवाको कार्यक्षेत्र, आवश्यकता, कार्यक्षेत्रगत शर्त, योग्यता वा

विशेषज्ञता आदि बदल्नु पर्ने नपर्ने र बदल्नु पर्ने भएमा त्यस्तो सेवाको

आधारभूत प्रकृति वा क्षेत्र वा प्रस्तावित दक्ष वा विशेषज्ञ परिवर्तन हुने वा

नहुने कुरा,

(ख) भेरिएशन परिमाणको प्राविधिक पुष्ट्याईँ र कारण,

(ग) ऐनको दफा ५क. को उपदफा (२) बमोजिम लागत अनुमानमा प्रभाव

पर्ने भए सो को प्रतिशत, र

(घ) स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रममा परे वा नपरेको कुरा।

(५) सार्वजनिक निकायले उपनियम (१) बमोजिम भेरिएसन आदेश जारी गर्दा

-आवश्यकतानुसार विशेषज्ञहरूको समूह मार्फत आवश्यक जाँचबुझ गराई प्राप्त

सिफारिसको आधारमा ।... जारी गर्न सक्नेछ।

(६) सार्वजनिक निकायले डिजाइन र निर्माण सम्झौताका माध्यमबाट खरिद कार्य

गर्दा देहायको कुनै अवस्थामा जाँचबुझ गरी भेरिएसन आदेश जारी गर्न सक्नेछः-

(क) प्राकृतिक प्रकोपका कारण अप्रत्यासित रूपमा आयोजनाको भौतिक

अवस्था परिवर्तन हुन गएमा, वा

(a) सार्वजनिक निकायले कुनै काम थप वा संशोधन. गर्न लगाएको

अवस्थामा ।

%(७) ई.पी.सी. सम्झौताका माध्यमबाट खरिद कार्य wat सार्वजनिक निकायले कुनै

काम थप वा संशोधन गर्न लगाएको अवस्थामा बाहेक भेरिएशन आदेश जारी गरिने

छैन।

११९, मूल्य समायोजनः (१) सार्वजनिक निकायले मूल्य समायोजन गर्न सकिने कुरा खरिद

सम्झौतामा उल्लेख गर्नु पर्नेछ।

(२) खरिद सम्झौतामा मूल्य समायोजनको व्यवस्था गर्दा देहायका कुराहरु समेत

उल्लेख गर्नु पर्नेछः-

(क) मूल्य समायोजन गर्ने अवस्था,

(ख) निर्धारण गर्ने सूत्र,

यस खण्ड बमोजिम सूत्र निर्धारण गर्दा सम्पन्न भएको काममा लागेको श्रम,

सामग्री र उपकरणहरुको मात्र मूल्य समायोजन हुने गरी सूत्र निर्धारण गर्नु पर्नेछ।

(ग) मूल्य समायोजनको अधिकतम रकम,

(घ) खण्ड (ख) बमोजिमको सूत्रमा प्रयोग गरिने मूल्यको संरचना

(श्रम, उपकरण, सामग्री, इन्धनको मूल्य आदि),

(ङ) प्रत्येक मूल्य संरचनाको मूल्य समायोजन गर्न प्रयोग गरिने सम्वद्ध

मूल्य सूची (इन्डीसेज)

5 सोह्रौं संशोधनद्वारा थप।

L सोह्रौं संशोधनद्वारा झिकिएको |

५ चौधौं संशोधनद्वारा थप।

(च) मूल्य सूची उल्लेख गर्न प्रयोग गरिने मुद्रा र भुक्तानी दिन प्रयोग

गरिने मुद्रा बीचको विनिमय दरको घटबढ मापन गर्ने तरिका,

(छ) मूल्य समायोजन सूत्र प्रयोग गर्न लिइने आधार मिति (बेसलाइन

डेट),

(ज) मूल्य समायोजन सूत्र लाग्‌ हुने समयको अन्तराल, र

(झ) मूल्य समायोजन सूत्रको प्रयोगबाट देखिनु पर्ने न्यूनतम मूल्य वृद्धि

र मूल्य समायोजन सम्बन्धी प्रावधान लागू हुन पूरा हुनु पर्ने अन्य

शर्त तथा बन्देज।

(३) यस नियम बमोजिम गरिने मूल्य समायोजनको अधिकतम रकम सामान्यतया

शुरु सम्झौता मूल्यको पच्चीस प्रतिशत भन्दा बढी हुने छैन। मूल्य समायोजनको रकम

सो मूल्य भन्दा बढी हुने भएमा सार्वजनिक निकायले खरिद सम्झौता अन्त्य गर्न, सम्झौता

मूल्यलाई स्वीकृत बजेटभित्र पार्नको लागि निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, सेवा प्रदायक वा

परामर्शदातासँग वार्ता गर्न वा खर्च घटाउने अन्य उपाय अवलम्वन गर्न सक्ने वा थप

बजेट व्यवस्था गरिने व्यवस्था खरिद सम्झौतामा गर्न सकिनेछ |

०१२०. खरिद सम्झौताको अवधि थप गर्न सकिनेः (१) ऐनको दफा ५६ बमोजिमको अवस्था

परी खरिद सम्झौता बमोजिमको काम त्यस्तो सम्झौताको अवधिभित्र पूरा गर्न नसकिने

भएमा सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, सेवा प्रदायक वा परामर्शदाताले कारण

खुलाई खरिद सम्झौताको म्याद सकिनु भन्दा कम्तीमा एक्काईस दिन अगावै ४

संशोधित कार्यतालिका सहित आवश्यक प्रमाण कागजात संलग्न गरी सम्बन्धित

सार्वजनिक निकायमा अवधि थपको लागि निवेदन दिनु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएपछि सम्बन्धित अधिकार प्राप्त

अधिकारीले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्न वा गराउन सक्नेछ। त्यसरी जाँचबुझ

गर्दा वा गराउँदा देहायको अवस्था देखिएमा उपनियम (२क) बमोजिमको अधिकारीले

अवधि र कारण खुलाई म्याद थप गर्न सक्नेछः-

० एघारौं संशोधनद्वारा संशोधित |

v तेह्रौं संशोधनद्धारा झिकिएको |

¥ सोह्रौं संशोधनद्वारा संशोधित |

(क) सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता,

सेवा प्रदायक वा परामर्शदातालाई सम्झौता बमोजिम उपलब्ध

गराउनु पर्ने कुरा उपलब्ध नगराएको,

(ख) ऐनको दफा ६७क. बमोजिम कागजात झिकाएको कारणबाट

काममा ढिलाइ भएको, वा

(ग) विपद्‌ वा अन्य काबु बाहिरको परिस्थितिको कारण

सम्झौताबमोजिमको काम हुन सक्ने अवस्था नभएको |

-५२क) उपनियम (२) बमोजिम देहायका अधिकारीले देहायबमोजिमको

खरिद सम्झौताको अवधि थप गर्न सक्नेछ :-

(क) सालबसाली ठेक्काको हकमा बढीमा अर्का एक आर्थिक

वर्षसम्म सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको प्रमुखले,

(ख) अन्य खरिद सम्झौताको हकमा सुरु खरिद सम्झौता अवधिको

पचास प्रतिशत अवधिसम्म सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको

प्रमुखले, र

(ग) खण्ड (ख) बमोजिमको सीमाभन्दा बढी अवधि थप गर्नुपर्ने

भएमा सार्वजनिक निकायको प्रमुखभन्दा एक तह माथिको

अधिकारीले |

४(३) .....

(४) उपनियम (१) बमोजिम परेको निवेदनका सम्बन्धमा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने

अधिकारीले यस नियम बमोजिमको म्याद थप सम्बन्धी कारबाही प्रक्रिया खरिद

सम्झौताको अवधिभित्र टुङ्ग्याउनु पर्नेछ।

Aye) आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकले उपनियम

(४) बमोजिम अवधि थप भएको जानकारी पाएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र कार्यसम्पादन

जमानत, बिमा र पेश्की सम्बन्धी जमानतको अवधि थप गरी पेस गर्नु पर्नेछ।

Ava) आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकले उपनियम

(४क) बमोजिमको अवधिभित्र कार्यसम्पादन जमानत, बिमा र पेश्की सम्बन्धी जमानतको

अवधि थप गरी पेस नगरेमा सो अवधिपछि बढीमा पन्ध्र दिनसम्म सम्झौता रकमको शून्य

दशमलब शून्य एक प्रतिशतका दरले प्रतिदिन जरिबाना तिर्नु पर्नेछ।

५ सोह्रौं संशोधनद्वारा थप।

(yt) आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकले उपनियम

(४ख) बमोजिमको अवधिमा समेत कार्यसम्पादन जमानत, बिमा र पेश्की सम्बन्धी

जमानतको अवधि थप गरी पेस नगरेमा सार्वजनिक निकायले सम्झौता अन्त्य गर्न

सक्नेछ।

(५) “उपनियम (२) बमोजिम म्याद थप गरिएकोमा म्याद थप गर्ने अधिकारीले

सोको विस्तृत विवरण सहितको प्रतिवेदन एक तह माथिको अधिकारी समक्ष पेश गर्नु

पर्नेछ।

४(६).....

₹(७).....

₹(८).....

४(९).....

₹(१०).....

₹(११).....

₹(१२).....

(१३) यस नियम बमोजिम म्याद थपको कारबाही प्रक्रिया समयमा नटुङ्ग्याउने

र म्याद थप भएका खरिद सम्झौताको कार्य प्रगतिको अनुगमन, मूल्याङ्कन र कारबाही

समयमै नगर्ने सम्बन्धित पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई तालुक निकायले ”छ महिनाभित्र

प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाही गर्नु पर्नेछ।

[१२०क. खरिद सम्झौताको अवधि थप सम्बन्धी विशेष व्यवस्था : (१) नियम १२० मा उल्लेख

भए बाहेकको देहाय बमोजिमको कुनै कारणले तोकिएको म्यादभित्र खरिद सम्झौता

बमोजिमको कार्य सम्पन्न हुन नसकी अधुरो रहेको तर यो नियम प्रारम्भ हुनुअघि बहाल

रहेको नियम. १२०क. बमोजिम म्याद थप भई सो म्याद सकिएको वा म्याद थप हुन

नसकेको कम्तीमा पचास प्रतिशत भौतिक कार्य प्रगति भएको खरिद सम्झौता र आ. व.

२०८२/८३ मा खरिद सम्झौता भई म्याद सकिएका सम्झौताको हकमा सम्बन्धित

आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकले कुन, कुन काम के, कस्तो

५ सोह्रौं संशोधनद्वारा थप।

ण् तेह्रौं संशोधनद्धारा संशोधित |

v तेह्रौं संशोधनद्धारा झिकिएको |

% बाह्रौं संशोधनद्वारा थप।

i पन्ध्रौं संशोधनद्वारा संशोधित |

कारणले हुन नसकेको हो, सोको कारण, औचित्य, पुष्ट्याई र कार्य सम्पन्न गर्न लाग्ने

अवधि खुलाई संशोधित कार्यतालिका, सो कार्यतालिका बमोजिम कार्यसम्पन्न हुने आधार

सहितको सुनिश्चितता गरेको कबुलियतनामा तथा म्याद थपका कारण थप आर्थिक दाबी

नगर्ने प्रतिबद्धतासहित यो नियम प्रारम्भ भएको मितिले तिस दिनभित्र सम्बन्धित

सार्वजनिक निकायसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ :-

(क) नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‌ वा सार्वजनिक निकायबाट जुनसुकै

कारणले खरिद सम्झौताको कार्यान्वयन स्थगन भएका,

(ख) वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा बजेट विनियोजन हुन छुट भएका,

(ग) बजेट अपुग भई समयमा भुक्तानी हुन नसकेका, वा

(घ) खरिद सम्झौताका सर्तहरूमा उल्लिखित कम्पेन्सेशन इभेन्ट्समा

उल्लेख भएका अन्य कारण।

(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा सार्वजनिक निकायको प्रमुखले

उपनियम (१) बमोजिम पेस भएको कार्यतालिका जाँच गरी आवश्यक देखिएमा परिमार्जन

गरी पुनः पेस गर्न सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता वा

सेवाप्रदायकलाई निर्देशन दिन सक्नेछ |

(३) उपनियम (२) बमोजिमको कार्यतालिकाको आधारमा बाँकी कार्य सम्पन्न

गर्न लाग्ने वास्तविक थप अवधि यकिन गरी तथा कार्यसम्पादन जमानत, बिमा र पेश्की

सम्बन्धी जमानतको अवधि कायम रहेको सुनिश्चित गरी सार्वजनिक निकायको प्रमुखले

अन्तिम पटक म्याद थप गर्न सक्नेछ।

(४) उपनियम (३) बमोजिमको म्याद थप सम्बन्धी निर्णय उपनियम (१)

बमोजिम निवेदन प्राप्त भएको मितिले तिस दिनभित्र गरिसक्नु पर्नेछ। त्यसरी समयमा नै

म्याद थप सम्बन्धी निर्णय नगर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई तालुक निकायले प्रचलित

कानूनबमोजिम विभागीय कारबाही गर्नुपर्नेछ।

(५) यस नियमबमोजिम थप गरिएको म्यादको पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति लिइने

छैन।

(६) उपनियम (१) बमोजिमको अवधिभित्र सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता, निर्माण

व्यवसायी, परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकले सम्झौताको अवधि थपको लागि निवेदन नदिएमा

वा यस नियम बमोजिम थप गरिएको अवधिसम्म पनि सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पन्न

नभएमा खरिद सम्झौताको अन्त्य गर्नुपर्नेछ।

(७) उपनियम (६) बमोजिम खरिद सम्झौता अन्त्य भएमा कार्यसम्पादन जमानत

जफत गरी सार्वजनिक निकायले ऐनको दफा ६३ बमोजिम सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता,

निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकलाई कालोसूचीमा राख्न लेखी पठाउनु

पर्नेछ।

(८) उपनियम (१) बमोजिम थप गरिएको अवधिमा पेस भएको कार्यतालिका

बमोजिम कार्य प्रगति भए नभएको सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयले अनुगमन गर्नु

गराउनु पर्नेछ।

(९) उपनियम (१) बमोजिम थप गरिएको अवधिको गणना म्याद थप सम्बन्धी

निर्णय भएको मितिबाट हुनेछ। सो मितिसम्म व्यतित भइसकेको अवधि स्वतः थप भएको

मानिनेछ। माइलस्टोन तोकिएको खरिद सम्झौताको हकमा खरिद सम्झौताको म्याद

थपसँगै आवश्यकता अनुसार माइलस्टोनसमेत परिमार्जन गर्न सकिनेछ |

१२१. पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्तिः खरिद सम्झौतामा पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्तिका सम्बन्धमा देहायको

व्यवस्था गर्न सकिनेछः-

(क) आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक वा निर्माण व्यवसायीको ढिलाईको

कारणले खरिद सम्झौता बमोजिमको काम सो सम्झौतामा तोकिएको

म्यादमा सम्पन्न हुन नसकेमा निजले सार्वजनिक निकायलाई सम्झौता

रकमको दश प्रतिशतमा नबढ्ने गरी साधारणतया प्रति दिन सम्झौता

रकमको शुन्ना दशमलब शुन्ना पाँच प्रतिशत पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति दिनु

पर्ने तर निजको काबु बाहिरको परिस्थिति परी वा कुनै गल्ति वा

हेलचेक्र्याई नभई कार्यसम्पादन वा आपूर्ति गर्न ढिला भएमा त्यस्तो

क्षतिपूर्ति तिर्न नपर्ने, <

(ख) खण्ड (क) बमोजिमको पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति तिर्दैमा सम्बन्धित

आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक वा निर्माण व्यवसायी खरिद

सम्झौता बमोजिमको कार्यसम्पादन गर्ने दायित्वबाट मुक्त हुन नसक्ने |

५(ग) खण्ड (क) बमोजिम पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अधिकतम समय

अवधिभित्र पनि कार्य सम्पन्न नभएमा खरिद सम्झौता अन्त्य गर्नु पर्ने ।

७ एघारौं संशोधनद्वारा थप।

१२२. बिल वा बिजकमा उल्लेख हुनु पर्ने कुराः (१) निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, सेवा

प्रदायक वा परामर्शदाताले यस नियम बमोजिम भुक्तानीको लागि पेश गर्ने रनिङ बिल वा

अन्य कुनै बिल बिजकमा कम्तीमा देहायका कुरा उल्लेख गर्नु पर्नेछः-

(क) बिल वा बिजकको मिति,

(ख) आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, सेवाप्रदायक वा परामर्शदाताको नाम

ठेगाना,

(ग) खरिद सम्झौता,

(घ) आपूर्ति गरिएको मालसामान वा सेवाको विवरण वा सम्पन्न भएको

निर्माण कार्यको नाप, आकार, परिमाण र मूल्य,

(ङ) सिपमेन्ट तथा भुक्तानीको शर्त,

(च) खरिद सम्झौता बमोजिम बिल वा बिजक साथ पेश गर्नु पर्ने

आवश्यक कागजात,

(छ) मालसामानको खरिदको हकमा बिल वा बिजकसाथ खरिद आदेश,

खरिद सम्झौता वा बोलपत्र स्वीकृति पत्रमा दिइएको निर्देशन

बमोजिम सार्वजनिक निकायले तोकेको ढाँचाको सिपिङ्ग वा अन्य

आवश्यक कागजात, र

(ज) आफ्नो सम्पर्क ठेगाना।

(२) उपनियम (१) बमोजिम बिल वा बिजक प्राप्त भएपछि सार्वजनिक निकायले

त्यस्तो बिल वा बिजक खरिद सम्झौतामा उल्लिखित प्रावधान बमोजिमको भए नभएको

जाँच गरी सो अनुरुपको नभएमा सोको जानकारी सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता, निर्माण

व्यवसायी, सेवाप्रदायक वा परामर्शदातालाई तुरुन्त दिनु पर्नेछ।

१२३. बिल वा बिजकको भुक्तानी: (१) खरिद सम्झौता अनुसार सार्वजनिक निकायले रनिङ

बिल वा अन्य कुनै बिल बिजकको भुक्तानी गर्दा करारका शर्त बमोजिम देहायका कुनै वा

सबै आधार बमोजिम गर्न सक्ने कुरा उल्लेख गर्न सकिनेछः-

(क) मासिक आधारमा,

(ख) प्राविधिक नापजाँच गरी नापी किताब (मेजरमेन्ट वुक) मा उल्लेख

भएको वास्तविक कार्यसम्पादनको आधारमा,

(ग) खरिद सम्झौतामा सम्पन्न कार्य मापन गर्ने सूचकाङ्क तोकिएकोमा

त्यस्तो सूचकाङ्क प्राप्त भएपछि र त्यस्तो सूचकाङ्क नतोकिएकोमा

सम्पन्न भएको कार्यको आधारमा,

(घ) हस्तान्तरण गरिएको वा पूरा गरिएको कार्यको परिमाणको

आधारमा, ”......

(ङ) नियम १२२ को उपनियम (१) बमोजिम वा प्रतितपत्रको शर्तको

आधारमा, र

%(च) डिजाइन र निर्माण सम्झौता वा ई.पी.सी. सम्झौताका माध्यमबाट

खरिद कार्य गराउँदा आयोजनालाई मुख्य क्रियाकलाप

(माइलस्टोन) मा विभाजन गरी नतिजा: स्पष्ट मापन गर्न सकिने

सूचकहरू खुलाई उक्त क्रियाकलापको प्रगतिको आधारमा ।

(२) रनिङ बिल वा अन्य कुनै बिल बिजकको भुक्तानी लिनको लागि आपूर्तिकर्ता,

निर्माण व्यवसायी, सेवाप्रदायक वा परामर्शदाताले खरिद सम्झौता बमोजिम आवश्यक पर्ने

कागजात पेश गर्नु पर्नेछ।

प(३) उपनियम (१) बमोजिमको पेश भएको रनिङ बिल वा अन्य कुनै बिल

बिजक र कागजात सम्बन्धित अधिकारीले ३० (तिस) दिनभित्र स्वीकृत गरी खरिद

सम्झौता अनुसार सार्वजनिक निकायले त्यस्तो बिल वा बिजकको सोही अवधिभित्र भुक्तानी

समेत गर्नु पर्नेछ।

(४) सार्वजनिक निकायले उपनियम (१) बमोजिम भुक्तानी गर्दा रिटेन्सन मनी

वापत रनिङ वा अन्य बिल वा बिजकमा उल्लिखित रकमको पाँच प्रतिशत रकम कट्टा

गरी राख्नु पर्नेछ।

<x भनिर्माण कार्य बाहेक खरिदको कुनै खास प्रकृतिको कारणले ut

सम्झौतामा रिटेन्सन मनी कट्टा गर्नु नपर्ने व्यवस्था भएमा त्यस्तो रकम कट्टा गरिने छैन।

७ चौधौं संशोधनद्वारा झिकिएको ।

6 चौधौं संशोधनद्वारा संशोधित |

५ चौधौं संशोधनद्वारा थप।

a तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित |

* तेस्रो संशोधनद्वारा थप।

१ छैठौं संशोधनद्वारा थप।

(५) खरिद सम्झौतामा सार्वजनिक निकायले बिल वा बिजक बमोजिमको रकम

शिघ्र भुक्तानी गरेमा आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, सेवाप्रदायक वा परामर्शदाताले त्यस्तो

भुक्तानीको निश्चित रकम वा प्रतिशत छुट दिने कुरा उल्लेख गरिएको भएमा सार्वजनिक

निकायले त्यसरी भुक्तानी गर्दा छुट रकम कट्टा गरेर मात्र भुक्तानी दिनु पर्नेछ।

(६) सार्वजनिक निकायले खरिद सम्झौतामा देहायका व्यवस्था गर्न सक्नेछः-

(क) खरिद सम्झौतामा अघिल्लो कुनै रनिङ बिल वा अन्य कुनै बिल

बिजकमा लेखिएका कुरा कुनै कारणवश वा भूलवश लेखिन गई

भुक्तानी रकम सच्याउनु पर्ने भएमा सार्वजनिक निकाय आफैंले वा

सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, सेवाप्रदायक वा

परामर्शदाताको अनुरोधमा त्यस पछिका रनिङ बिल वा अन्य कुनै

बिल बिजकमा त्यस्तो भुक्तानी रकम सच्याउन वा हेरफेर गर्न

सकिने,र

(ख) आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, सेवाप्रदायक वा परामर्शदाताले खरिद

सम्झौताको शर्त बमोजिम कार्यसम्पादन नगरेमा सार्वजनिक

निकायले रनिङ बिल वा अन्य कुनै बिल बिजक बमोजिमको

भुक्तानी नदिन वा काट्न सक्ने |

(७) सार्वजनिक निकायले उपनियम (१) बमोजिमको भुक्तानी खरिद सम्झौतामा

उल्लिखित अवधिभित्र दिनु पर्नेछ। सो अवधिभित्र भुक्तानी नदिएमा खरिद सम्झौता

बमोजिमको ब्याज भुक्तानी गर्नु पर्नेछ।

(८) २........... आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, सेवाप्रदायक वा परामर्शदातालाई

पच्चीस हजार रूपैया भन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्दा एकाउन्ट पेयी चेकको माध्यमबाट

भुक्तानी गर्नु पर्नेछ।

१२४. अन्तिम भुक्तानी: (१) खरिद सम्झौता बमोजिम सम्पन्न भएको कार्य सार्वजनिक निकायले

स्वीकार गरेपछि आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, सेवा प्रदायक वा परामर्शदातालाई करारका

शर्त बमोजिम अन्तिम भुक्तानी दिनु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम अन्तिम भुक्तानी दिंदा निर्माण कार्यको हकमा त्रुटी

सच्चाउने अवधि समाप्त भएपछि कार्यसम्पादन जमानत र नियम १२३ को उपनियम

» तेस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको |

(४) बमोजिम कट्टा गरिएको रिटेन्सन मनी रकमको पचास प्रतिशत रकम फिर्ता गर्नु

पर्नेछ। रिटेन्सन मनीको बाँकी पचास प्रतिशत रकम सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता, निर्माण

व्यवसायी वा सेवा प्रदायकले सम्बन्धित “अन्तरिक राजस्व कार्यालयमा कर विवरण पेश

गरेको प्रमाण कागजात पेश गरे पछि भुक्तानी दिनु पर्नेछ।

तर त्रुटी सच्चाउने अवधिभित्र सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले त्रुटी नसच्याएमा

सार्वजनिक निकायले रिटेन्सन मनी वा जमानत वापतको रकम प्रयोग गरी त्रुटी सच्याउन

सक्नेछ।

१(२क) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संयुक्त

उपक्रमको हकमा रिटेन्सन मनी भुक्तानी गर्दा आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा कर विवरण

पेश गरेको कागजात पेश भएपछि भुक्तानी दिइनेछ |

(24) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निर्माण कार्यको

कम्तीमा असी प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको, सम्झौता बमोजिमको कार्य सन्तोषजनक

रुपमा भई चालु अवस्थामा रहेको र निर्धारित समयमा काम सम्पन्न हुने सुनिश्चित

भएको खरिद सम्झौताको हकमा नियम १२३ बमोजिम राखिएको रिटेन्सन मनी बापत

age जमानत पेश गरी रिटेन्सन मनी फिर्ताको माग गरेमा त्यस्तो रिटेन्सन मनी फिर्ता

दिन सकिनेछ। यसरी रिटेन्सन मनी फिर्ताको लागि पेश गरिने बैङ्क जमानतको म्याद

ale सच्चाउने अवधिभन्दा कम्तीमा एक महिना बढि अवधिको हुनु पर्नेछ।

%(रकर) उपनियम (२) र (२क१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि

डिजाइन र निर्माण सम्झौता वा ई.पि.सि. सम्झौता वा त्रुटि सच्याउने अवधि वा मर्मत

सम्भारको अवधि बाह्र महिना भन्दा बढी भएको अन्य खरिद सम्झौताको हकमा साठी

प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएपछि नियम १२३ बमोजिम राखिएको रिटेन्सन मनी फिर्ता माग

भएमा बिल बीजक भुक्तानी गर्दाका बखत रिटेन्सन मनी बापत कट्टा गरिएको रकमको

साठी प्रतिशतसम्म रकम सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, सेवा प्रदायक वा

परामर्शदातालाई फिर्ता दिन सकिनेछ। यसरी रिटेन्सन मनी वापतको रकम फिर्ता दिँदा

सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, सेवा प्रदायक वा परामर्शदाताले फिर्ता पाउने

a तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित |

x तेस्रो संशोधनद्वारा थप।

‘ एघारौं संशोधनद्वारा थप।

५ चौधौं संशोधनद्वारा थप।

रकमको एक सय दस प्रतिशतले हुन आउने रकम बराबरको बैङ्क जमानत पेश गर्नु

पर्नेछ।

तर त्रुटि सच्याउने अवधि वा मर्मत सम्भारको अवधिभित्र सम्बन्धित निर्माण

व्यवसायीले त्रुटि नसच्याएमा वा मर्मत सम्भार नगरेमा सार्वजनिक निकायले रिटेन्सन मनी

वा जमानत वापतको रकम प्रयोग गरी त्रुटि सच्याउन वा मर्मत सम्भार गर्न सक्नेछ।

(३) खरिद सम्झौतामा निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, सेवा प्रदायक वा

परामर्शदाताले उपनियम (१) बमोजिम अन्तिम भुक्तानी लिनको लागि सार्वजनिक

निकायसँग देहायका दावी बाहेक अन्य दावी नगर्ने कुरा उल्लेख गर्न सकिनेछः-

(क) विशेष दावी,

(ख) खरिद कार्यसम्पादन गर्दा उत्पन्न भएको वा हुने तेस्रो पक्ष प्रतिको

निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, सेवा प्रदायक वा परामर्शदाताको

दायित्व, र

(ग) खरिद सम्झौताको सम्पादन गर्दा तेस्रो पक्षका सम्बन्धमा निर्माण

व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, सेवा प्रदायक वा परामर्शदाताले व्यहोरेको

तर सार्वजनिक निकायसँग दावी नगरेको र समयमा जानकारी

नभएको दायित्व सम्बन्धी सोधभर्नाको दावी |

११२५, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार तथा स्वीकृत गर्नुपर्ने : (१) खरिद सम्झौता बमोजिम

निर्माण कार्य सम्पन्न भएको तिस दिनभित्र सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले निर्माण भए

बमोजिमको नक्सा (एज बिल्ट ड्रइङ) सार्वजनिक निकायमा पेस गर्नु पर्नेछ।

(२) निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि त्रुटि सच्याउने दायित्वको अवधिभित्र कुनै त्रुटि

देखिएमा सार्वजनिक निकायले त्यस्तो त्रुटि यकिन गरी सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई

समयमै जानकारी गराई सच्याउन लगाउनु पर्नेछ र त्यस्तो त्रुटि तथा सोको सुधार

सम्बन्धी विवरणको अभिलेख राख्नु पर्नेछ।

(३) त्रुटि सच्याउने दायित्वको अवधि समाप्त भएपछि सार्वजनिक निकायको

प्रमुखले निर्माण कार्य स्वीकृत ड्रइङ, डिजाइन, स्पेसिफिकेसन तथा खरिद सम्झौता बमोजिम

भए वा नभएको सम्बन्धित प्राविधिक कर्मचारीबाट जाँचबुझ गराई सो बमोजिम भएको

¥ सोह्रौं संशोधनद्वारा संशोधित |

भए कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गराउनु पर्नेछ। त्यस्तो प्रतिवेदनमा उपनियम (१)

बमोजिमको नक्सा र उपनियम (२) बमोजिमको अभिलेख समेत संलग्न गर्नु पर्नेछ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम तयार भएको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन सार्वजनिक

निकायको प्रमुखले स्वीकृत गर्नु पर्नेछ। त्यसरी स्वीकृत गर्नु अघि आवश्यक देखेमा

निजले ath जाँचबुझ गर्न वा अन्य प्राविधिक कर्मचारी वा प्राविधिक कर्मचारीहरूको

टोलीबाट पुनः जाँचबुझ गराउन सक्नेछ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम स्वीकृत कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन जानकारी तथा

अभिलेखका लागि बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारी समक्ष पेस गर्नु पर्नेछ।

(६) यस नियम बमोजिम कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि सार्वजनिक

निकायले सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई कार्य सम्पन्न प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ।

१२६. समय भन्दा अघि काम सम्पन्न गर्नेलाई पुरस्कार दिन सकिनेः (१) खरिद सम्झौतामा

तोकिएको अवधि भन्दा अघि काम सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई सार्वजनिक

निकायले पुरस्कार दिन सक्ने व्यवस्था गर्न सकिनेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको पुरस्कारको रकम निर्धारण गर्दा खरिद

सम्झौतामा तोकिएको समय -भन्दा जति दिन अघि कार्य सम्पन्न भएको हो त्यति दिनका

लागि उपनियम (३) बमोजिमको आधारमा निर्धारण गर्नु पर्नेछ।

(३) उपनियम (२) बमोजिमको दर निर्धारण गर्दा निर्माण व्यवसायीले खरीद

सम्झौतामा तोकिएको अवधिभित्र काम सम्पन्न गर्न नसके वापत दैनिक रुपमा जति रकम

सार्वजनिक निकायलाई पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्ने हो त्यति नै रकम बराबरको दर

निर्धारण गर्नु पर्नेछ।

(४) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पुरस्कारको कुल

रकम सम्झौता रकमको दश प्रतिशत भन्दा बढी हुने छैन।

१२७. सुविस्ताको आधारमा खरिद सम्झौताको अन्त्य गर्दा दिनु पर्ने भुक्तानी”: (१) सार्वजनिक

निकायले ऐनको दफा ५९ को उपदफा (४) बमोजिम सार्वजनिक हितको लागि

सुविस्ताको आधारमा सम्झौताको अन्त्य गरेकोमा सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता, निर्माण

व्यवसायी, परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकलाई देहाय बमोजिमको रकम भुक्तानी दिनु

पर्नेछ। त्यसरी भुक्तानी दिंदा निजले कुनै पेश्की रकम लिएको रहेछ भने त्यस्तो पेश्की

कटाएर मात्र भुक्तानी दिनु पर्नेछः-

(क) स्वीकार्य रुपमा सम्पन्न भई सकेको कार्य, आपूर्ति वा सेवा वापत

गर्नु पर्ने भुक्तानी बाँकी भए सो भुक्तानी,

(ख) खरिद सम्झौता बमोजिम सार्वजनिक निकायको प्रयोजनको लागि

उत्पादित मालसामानको मूल्य, निर्माणस्थलमा ल्याइएका निर्माण

सामग्री,

(ग) निर्माणस्थलबाट उपकरण हटाउन लाग्ने मनासिव खर्च,

(घ) निर्माणकार्यमा मात्र लगाइएका विदेशी कर्मचारीको स्वदेश फिर्ती

खर्च,र

(ङ) आवश्यक भए निर्माण कार्यको संरक्षण र सुरक्षा खर्च।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सार्वजनिक निकायले

सार्वजनिक हितको लागि सुविस्ताको आधारमा खरिद सम्झौता अन्त्य गर्न दिएको सूचना

आपूर्तिकर्ताले प्राप्त गरेको मितिले सात दिनभित्र सिपमेन्टको लागि तयार हुने र तयार

भएका मालसामान त्यस्तो सम्झौताका शर्त र मूल्यमा स्वीकार गर्नु पर्नेछ।

(३) उपनियम (२) मा उल्लिखित मालसामान बाहेक अन्य सामानको सम्बन्धमा

सार्वजनिक निकायले देहाय बमोजिम गर्न सक्नेछः-

(क) मालसामानको कुनै अंश पूरा गराई सम्झौतामा उल्लिखित शर्त र

मूल्यमा प्राप्त गर्ने, वा

(ख) बाँकी रहेका मालसामानको आपूर्ति आदेश रद्ध गर्ने र

आपूर्तिकर्ताले आंशिक रुपमा तयार गरेको मालसामान वा सेवा र

सम्झौता अन्त्य हुनु अगावै आपूर्तिकर्ताले खरिद गरेको सामग्री वा

wert वापत आपसी सहमतिबाट मञ्जुर गरिएको रकम

निजलाई भुक्तानी गर्ने |

१२८. खरिद सम्झौता उल्लङ्घन भए प्राप्त हुने उपचार: (१) खरिद सम्झौतामा आपूर्तिकर्ता,

निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकले खरिद सम्झौताको उल्लङ्घन गरेमा

सार्वजनिक निकायलाई प्राप्त हुने उपचार उल्लेख गर्नु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको उपचार ऐनको दफा ५९ मा लेखिएको

अतिरिक्त देहाय बमोजिम हुन सक्नेछः-

(क) त्रुटीपूर्ण कार्य अस्वीकार गर्ने,

(ख) तुटीपूर्ण मालसामान तत्काल हटाउने र सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता,

निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकबाट प्रतिस्थापन

गर्न लगाउने,

(ग) समयमा कार्यसम्पादन हुन नसके वापतको पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति

प्राप्त गर्ने,

(घ) .....

(ङ) आनुषाङ्गिक क्षतिपूर्ति भराउने, र

(च) प्रचलित कानून वा खरिद सम्झौता बमोजिम उपलब्ध हुने अन्य

उपचार।

परिच्छेद-१२

विवाद समाधान सम्बन्धी व्यवस्था

०१२९, विवाद समाधानः ऐनको दफा ५८ बमोजिम आपसी सहमतिबाट विवाद समाधान गर्नु पर्ने

विषय, विवाद समाधानको लागि निवेदन दिने प्रक्रिया, आपसी सहमतिको लागि हुने बैठक

तथा निर्णयहरूको प्रक्रिया समेत खरिद सम्झौतामा उल्लेख गरी त्यस्तो विवाद समाधान

गर्नु पर्नेछ।

छ१३०. .................

छ१३१. .................:

8१३२, ................

8१३३. ...............

०१ उँ टु खेद. २१...

०१३५, मध्यस्थको माध्यमद्वारा विवाद समाधानः नियम १२९ बमोजिमको प्रक्रियाद्वारा खरिद

सम्झौता कार्यान्वयनको विषयमा सार्वजनिक निकाय र निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता वा

सेवाप्रदायक बीच उत्पन्न भएको विवाद आपसी सहमतिबाट समाधान हुन नसकेमा

L सोह्रौं संशोधनद्वारा झिकिएको |

॥ चौथो संशोधनद्वारा संशोधित |

8 चौथो संशोधनद्वारा ATT |

प्रचलित कानून बमोजिम मध्यस्थको माध्यमबाट त्यस्तो विवाद समाधान गर्ने कारबाही

शुरु गर्नु पर्नेछ।

परिच्छेद-१३

पारदर्शिता र आचरण सम्बन्धी व्यवस्था

१३६. खरिद कारबाही सम्बन्धी कागजात उपलब्ध गराउनु पर्नेः प्रचलित कानून बमोजिम

लेखापरीक्षण, अनुगमन, अनुसन्धान वा निरीक्षण गर्न अधिकार प्राप्त निकायले खरिद

कारबाही सम्बन्धी कुनै कागजात माग गरेमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले त्यस्तो

कागजात मनासिव समयमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

१३७. खरिद सम्झौताको सार्वजनिक सूचनाः "(१) सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले खरिद

सम्झौता गरेको तीन दिनभित्र देहायको लागत अनुमान भएको खरिदको सम्बन्धमा

सम्झौताकर्ताको नाम, ठेगाना, सम्झौता बमोजिमको कार्य, उद्देश्य, रकम, अवधि लगायत

अन्य आवश्यक विवरण सहितको सूचना सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको विद्युतीय

खरिद प्रणालीमा राख्नु पर्नेछ:-

(क) बीस लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको अन्य सेवा र मालसामान,

(ख) बीस लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको परामर्श सेवा,

(ग) दुई करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको सार्वजनिक निर्माण |

५(२) उपनियम (१) बमोजिमको विवरण सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको

वेबसाइट भए सो वेबसाइटमा समेत राखी जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन

कार्यालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय

तथा सम्बन्धित स्थानीय तहको सूचना पाटीमा समेत टाँस गर्ने व्यवस्था मिलाउनु

पर्नेछ।

१(रक) उपनियम (२) बमोजिमको सूचना सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले

सार्वजनिक निर्माणको हकमा निर्माणस्थलमा समेत सबैले हेर्न र देख्न सकिने गरी सूचना

पाटी बनाई राख्नु पर्नेछ।

(३) सार्वजनिक निकायले उपनियम (१) बमोजिमको सूचनामा बोलपत्र वा

परामर्श सेवा मूल्याङ्कन परिणामको अतिरिक्त बोलपत्र, प्रस्ताव वा सिलबन्दी दरभाउपत्र

“ छैठौं संशोधनद्वारा संशोधित |

2 छैठौं संशोधनद्वारा थप।

सम्बन्धी सूचना प्रकाशन भएको मिति, समाचारपत्रको नाम, सूचना सङ्ख्या, खरिदको विषय,

सम्झौता गर्ने बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता वा सिलबन्दी दरभाउपत्रदाताको नाम र ठेगाना र

सम्झौताको मूल्य खुलाउनु पर्नेछ।

१३८. परामर्शदाताले स्वार्थ बझाउन नहुनेः (१) परामर्शदाताले परामर्श लिने सार्वजनिक

निकायको सर्वोपरि हित हुने गरी व्यावसायिक, वस्तुगत र निष्पक्ष परामर्श सेवा प्रदान गर्नु

पर्नेछ।

(२) परामर्शदाताले परामर्श सेवा प्रदान गर्दा आफ्नो वर्तमान वा भविष्यको अन्य

कामसँग स्वार्थ बाझिने गरी काम गर्नु हुँदैन।

(३) परामर्श सेवा सम्बन्धी कामको प्रकृति परामर्शदाताको अन्य कुनै सेवाग्राही

प्रतिको विगत वा वर्तमान दायित्वसँग बाझिने खालको वा निजले सम्बन्धित सार्वजनिक

निकायको सर्वोत्तम हित हुने गरी कार्य सम्पन्न गर्न नसक्ने खालको भएमा निजलाई

परामर्शदाताको रुपमा नियुक्ति गर्न सकिने छैन।

उदाहरण: कुनै आयोजनाको इन्जिनियरिङ्ग डिजाइन तयार गर्नको लागि नियुक्त गरिएको

परामर्शदातालाई सोही आयोजनाको वातावरणीय मूल्याङ्कन गर्ने परामर्शदाता नियुक्त गर्न

वा सरकारी स्वामित्वको कुनै संस्थाको निजीकरण सम्बन्धी परामर्शदातालाई त्यस्तो

सम्पत्ति खरिद गर्ने खरिदकर्ताको परामर्शदाता नियुक्त गर्न वा निजलाई वा निजको

नजिकको नातेदार वा निजको संस्थाको साझेदारको नाममा त्यस्तो सम्पत्ति खरिद गर्न

अनुमति दिन सकिने छैन।

तर टर्न की सम्झौता वा डिजाइन र निर्माण सम्झौताको हकमा यो व्यवस्था लागू

हुने छैन।

(४) कुनै आयोजनाको लागि मालसामान उपलब्ध गराउने वा निर्माण कार्य गर्ने

फर्म र त्यससँग सम्बन्धित अन्य संस्था वा व्यक्तिले सोही आयोजनाको लागि परामर्श

सेवा प्रदान गर्न र कुनै योजना तयार वा कार्यान्वयन गर्ने कामको लागि नियुक्त भएको

परामर्शदातृ फर्म वा सोसँग सम्बन्धित अन्य संस्था वा व्यक्तिले त्यस्तो आयोजनाको लागि

मालसामान आपूर्ति गर्न सक्ने छैन।

१३९. प्रलोभन, भ्रष्टाचार वा जालसाजीजन्य व्यवहारको सूचनाः सार्वजनिक निकायका कुनै

पदाधिकारीले निजलाई कुनै बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले प्रलोभन दिन प्रस्ताव गरेमा वा

अन्य कुनै भ्रष्टाचार वा जालसाजीजन्य काम गरेको थाहा पाएमा सोको सूचना त्यस्तो

निकायको प्रमुख वा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ।

-१३९क. कर्मचारीलाई प्रोत्साहन, बोनस तथा अन्य सुबिधा दिन सकिने: राष्ट्रिय गौरवका

आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना वा नेपाल सरकारले तोके बमोजिमका खरिद

सम्बन्धी कार्य सम्झौतामा तोकिएको सुरु अवधि अगावै गुणस्तरीय रूपमा सम्पादन गरी

उत्कृष्ट नतिजाप्राप्त भएको आधारमा त्यस्तो खरिद कार्यमा संलग्न सम्पूर्ण कर्मचारीलाई

ऐनको दफा ६१ख. बमोजिम प्रोत्साहन, बोनस तथा अन्य सुविधा दिन सकिनेछ।

१४०. सुपरिवेक्षण र जाँचबुझ गर्न सक्नेः खरिद कारबाहीमा संलग्न पदाधिकारीले ऐन र यस

नियमावलीमा उल्लिखित कार्यविधि पालन गरे नगरेको सम्बन्धमा तालुक कार्यालयले

समय समयमा सुपरिवेक्षण र जाँचबुझ गर्न सक्नेछ।

१४१. कालोसूचीमा wet: (१) सार्वजनिक निकायले ऐनको दफा ६३ बमोजिम कुनै

बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य

व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्नु परेमा त्यस सम्बन्धी विस्तृत

विवरण र कारण खुलाई सम्बद्ध कागजात सहित सार्वजनिक खरिद अनुगमन

कार्यालयलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ।

५(२) उपनियम (१) बमोजिम लेखी आएपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन

कार्यालयले त्यस्तो विवरण, कारण र कागजातलाई जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो बोलपत्रदाता,

प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म,

संस्था वाः कम्पनीलाई तत्काल सार्वजनिक खरिदमा भाग लिनबाट रोक लगाउनु पर्ने

देखिएमा यस नियम बमोजिमको कालोसूचीमा राख्ने सम्बन्धी प्रक्रिया पूरा नभएसम्मका

लागि नयाँ खरिद कारबाहीमा सहभागी हुनबाट रोक लगाउन सक्नेछ।

(३) सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले उपनियम (२) बमोजिम रोक

लगाउने निर्णय गरेमा त्यस्तो निर्णय भएको सात दिनभित्र सोको सूचना सम्बन्धित

बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य

व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई दिई सार्वजनिक रुपमा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।

त सोह्रौं संशोधनद्वारा थप।

“ छैठौं संशोधनद्वारा संशोधित |

(४) उपनियम (१) बमोजिम लेखी आएपछि “उपनियम (२) बमोजिम खरिद

कारबाहीमा तत्काल रोक लगाउनु पर्ने अवस्थामा बाहेक सार्वजनिक खरिद अनुगमन

कार्यालयले सम्बन्धित बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता,

निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई त्यसरी प्राप्त विवरण, कारण

र कागजातको प्रतिलिपि संलग्न गरी कालोसूचीमा राख्नु नपर्ने आधारहरु भए त्यस्ता

आधार र स्पष्टीकरण पेश गर्न तिस दिनको अवधिको लिखित सूचना निजको

"कार्यालयमा, घरमा वा ई-मेल ठेगानामा पठाउनु पर्नेछ।

ye) उपनियम (४) बमोजिमको लिखित सूचना निजको: कार्यालय वा घरमा

पठाउँदा निज फेला नपरेमा वा निजको ई-मेल ठेगानामा पठाउँदा त्यस्तो सूचनामा

तोकिएको अवधिमा निजले स्पष्टीकरण पेस नगरेमा a सम्बन्धमा राष्ट्रियस्तरको

समाचारपत्रमा सात दिनको सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ र त्यसरी सूचना

प्रकाशन भएकोमा त्यस्तो सूचना रीतपूर्वक दिएको मानिनेछ।

(५) "उपनियम (४) वा (४क) बमोजिम सूचना प्राप्त गरे पछि सम्बन्धित

बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य

व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले_आफूलाई कालोसूचीमा राख्नु नपर्ने कुनै कारण र आधार

भए सो खुलाई सम्बद्ध कागजात सहित आफ्नो स्पष्टीकरण सार्वजनिक खरिद अनुगमन

कार्यालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

(६) उपनियम (५) बमोजिम स्पष्टीकरण पेश गर्दा सम्बन्धित बोलपत्रदाता,

प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म,

संस्था वा कम्पनीले निज र सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई सँगै राखी संयुक्त सुनुवाई

गरी दिन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ।

(७) उपनियम (६) बमोजिम सुनुवाईको लागि अनुरोध भएकोमा र सार्वजनिक

खरिद अनुगमन कार्यालयले त्यसरी सुनुवाई गर्न उचित ठानेमा सम्बन्धित सार्वजनिक

निकाय र बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण

व्यवसायी र अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई त्यस्तो सुनुवाई हुने समय र स्थान

बारे लिखित सूचना पठाउनु पर्नेछ।

“ छैठौं संशोधनद्वारा संशोधित |

॥ चौधौं संशोधनद्वारा संशोधित ।

(८) उपनियम (७) बमोजिमको सूचना प्राप्त गर्ने सार्वजनिक निकाय र

बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, सिलबन्दी दरभाउपत्रदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता,

निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनी सोही उपनियममा तोकिएको

अवधिभित्र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा उपस्थित हुनु पर्नेछ।

(९) उपनियम (८) बमोजिमको अवधिमा दुवै पक्ष उपस्थित भएमा सार्वजनिक

खरिद अनुगमन कार्यालयले दुबै पक्षलाई आ-आफ्ना लिखित वा मौखिक स्पष्टीकरण र

भनाई राख्ने मौका दिनु पर्नेछ।

तर कुनै पक्ष उपस्थित नभएको कारणबाट मात्र सुनुवाई रोकिने S|

(१०) उपनियम (९) बमोजिम सुनुवाई भएकोमा सो सुनुवाई उपर समेत विचार

गरी र सुनुवाई नभएकोमा सार्वजनिक निकाय र सम्बन्धित - बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता,

परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा

कम्पनीले पेश गरेको कागजातको आधारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले

निजलाई कालोसूचीमा राख्ने वा नराख्ने निर्णय गर्नु पर्नेछ।

“(qom) उपनियम (५) बमोजिम सम्बन्धित बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता,

परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा

कम्पनीले स्पष्टीकरण पेस नगरेमा सार्वजनिक निकायले पेस गरेको विस्तृत विवरण र

सम्बद्ध कागजातको आधारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निजलाई

कालोसूचीमा राख्ने वा नराख्ने निर्णय गर्नु पर्नेछ।

(११) सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले उपनियम (१०) बमोजिम निर्णय

गर्दा कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेमा सोको जानकारी सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय र

बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य

व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई लिखित रुपमा दिई राष्ट्रियस्तरको समाचारपत्रमा

प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।

(१२) उपनियम (११) बमोजिम निर्णय गर्दा सार्वजनिक खरिद अनुगमन

कार्यालयले कालोसूचीमा नराख्ने निर्णय गरेमा उपनियम (२) बमोजिम रोक लगाइएको

रहेछ भने त्यस्तो रोक स्वतः हट्नेछ र सोको व्यहोरा सो कार्यालयले सार्वजनिक रुपमा

प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।

% चौधौं संशोधनद्वारा थप।

(93) उपनियम (१०) बमोजिम निर्णय गर्दा उपनियम (२) बमोजिम रोक

लगाइएको बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण

व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय भएमा

निजलाई कालोसूचीमा राख्ने समय गणना गर्दा त्यसरी रोक लगाइएको समयदेखि गणना

गर्नु पर्नेछ।

(१४) सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले यस नियमावली बमोजिम

कालोसूचीमा राख्ने कारबाही सो सम्बन्धी अनुरोध प्राप्त भएको मितिले छ महिनाभित्र गरी

सक्नु पर्नेछ।

(१५) यो नियमावली प्रारम्भ हुनु अघि कुनै सार्वजनिक निकायले कुनै

बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, सिलबन्दी दरभाउपत्रदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता,

निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको वा

राख्ने निर्णय गरेको भएमा त्यस्तो निकायले सो कुराको जानकारी यो नियमावली प्रारम्भ

भएको तिस दिनभित्र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पठाउनु पर्नेछ।

५१४१क. कालोसूचीको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: सार्वजनिक खरिद अनुगमन

कार्यालयले नियम १४१ बमोजिम कालोसूचीमा राखेको निर्णय उपर कुनै बोलपत्रदाताले

दायर गरेको निवेदनको आधारमा कुनै अदालतबाट आदेश जारी भई कालोसूचीमा राख्ने

निर्णय स्थगन भएकोमा त्यसरी कालोसूचीमा राख्ने निर्णय अदालतबाट बदर भएको

अवस्थामा बाहेक त्यस्तो आदेश खारेज भएमा सोको जानकारी प्राप्त भएपछि सार्वजनिक

खरिद अनुगमन कार्यालयले आफूले पहिले कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको मितिदेखि सो

आदेश अनुसार कालोसूचीमा राख्ने निर्णय स्थगन हुनु अघिसम्म निज बोलपत्रदातालाई

बोलपत्रको कारबाहीमा भाग लिन निषेध गरिएको अवधि कटाई बाँकी रहने अवधिको

हिसाब गरी बाँकी अवधिको लागि पूर्व निर्णय बमोजिम कालोसूचीको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु

पर्नेछ।

१४२. कालोसूचीबाट फुकुवा गर्नेः (१) सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ऐनको दफा ६३

बमोजिम कालोसूचीमा रहेका बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक,

आपूर्तिकर्ता निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई कालोसूचीबाट

फुकुवा गर्ने सम्बन्धमा मापदण्ड तयार गर्नु पर्नेछ।

% बाह्रौं संशोधनद्वारा थप।

(२) उपनियम (१) बमोजिम मापदण्ड अनुसार कालोसूचीमा रहेका कुनै

बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक, आपूर्तिकर्ता निर्माण व्यवसायी वा अन्य

व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई कालोसूचीबाट फुकुवा गर्नु पर्ने भएमा सोही मापदण्ड

अनुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले फुकुवा गर्नु पर्नेछ।

१४३. अभिलेख राख्नु पर्नेः सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले यस नियमावली बमोजिम

बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य

व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई खरिद कारबाहीमा भाग लिन रोक लगाएको, त्यस्तो

रोक स्वतः हटेको, कालोसूचीमा राखेको र कालोसूचीबाट फुकुवा गरेको कुराको

अद्यावधिक अभिलेख आफ्नो कार्यालय र वेभ साईटमा राख्नु पर्नेछ।

परिच्छेद-१४

खरिद कार्यको अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था

१४४. सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकारः ऐनको दफा ६५ मा

उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको

काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-

(क) सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको खरिद कारबाहीको अवलोकन भ्रमण गरी

वा सार्वजनिक निकायबाट खरिद क्रियाकलाप सम्बन्धी प्रतिवेदन र

जानकारीहरु माग गरी सार्वजनिक खरिद कार्यको अनुगमन गर्ने,

(ख) खरिद क्रियाकलाप सम्बन्धी प्रतिवेदनमा समावेश गर्नु पर्ने जानकारी,

तथ्याङ्क र त्यस्तो प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने समयावधिका सम्बन्धमा

सार्वजनिक निकायलाई निर्देशन दिने,

(ग) सार्वजनिक निकायलाई खरिद कारबाही सञ्चालन गर्न र बोलपत्रदाता,

प्रस्तावदाता, सिलबन्दी दरभाउपत्रदाता आपूर्तिकर्तालाई खरिद कारबाहीमा

सहभागी हुन सहयोग हुने किसिमका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने,

(घ) खरिद कारबाहीलाई सरल र सहज बनाउने,

(ङ) केन्द्रीय डाटा बैङ्कको स्थापना गरी खरिद सम्झौता कार्यान्वयन सम्बन्धी

कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने,

(च) सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी जानकारी प्रवाह गर्ने तरिकाको विकास गर्ने,

(छ) सार्बजनिक खरिद प्रणालीमा सुधार गर्नको लागि अन्य देशको खरिद

कारबाही सम्बन्धी नीति, कानून, अनुभव र अभ्यासको बारेमा अध्ययन

अनुसन्धान गर्ने,

(ज) सार्वजनिक निकायमा खरिद सम्बन्धी क्षमता वा दक्षता र व्यवसायिक

कार्यकुशलता भएका कर्मचारीको व्यवस्थाको लागि योजना तयार गर्ने,

(झ) खण्ड (ज) बमोजिमको योजना अनुसार सार्वजनिक निकायका खरिद

एकाई, मूल्याङ्कन समिति र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा

नियुक्त हुने व्यक्तिले आवश्यक दक्षता र व्यावसायिक कार्यकुशलता पूरा

गरे नगरेको यकिन गर्ने,

(ज) सार्बजनिक निकायको प्रमुख, त्यस्तो निकायको खरिद एकाईका कर्मचारी,

बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिका सदस्यको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा

उत्तरदायित्वको विवरण तयार गर्ने,

54) पुनरावलोकन समितिको निर्णय कार्यान्वयनको अनुगमन गरी प्रधानमन्त्री

तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने,

(ट) सार्वजनिक निकायको खरिद कार्यमा संलग्न कर्मचारीको पेशागत दक्षता

अभिवृद्धि गर्न आवश्यक पर्ने तालिम कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सहयोग

Fas,

(ठ) कर्मचारीको पेशागत दक्षता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक पर्ने तालिम कार्यक्रम

सञ्चालन गर्ने।

परिच्छेद-१५

बिबिध

१४५, विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था: (१) ऐनको दफा ६६ बमोजिम खरिद

गर्दा सार्वजनिक निकायले खरिदको आवश्यकताको लिखित विवरण, गुणस्तर, परिमाण, शर्त

र कार्य सम्पन्न गर्ने अवधि जस्ता विवरण तयार गरी आकस्मिक परिस्थितिको सामना

गर्न आवश्यक परिमाण र समयावधिका लागि मात्र यथासम्भव प्रतिस्पर्धा गराई वा एउटा

मात्र निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकसँग लिखित दरभाउ वा

प्रस्ताव लिई स्वच्छ र उचित मूल्यको लागि वार्ता गरी खरिद गर्नु पर्नेछ।

५. चौथो संशोधनद्वारा थप।

(२) उपनियम (१) बमोजिम खरिद गरिएको भएमा देहायका कुरा खुल्ने

कागजात नियम १४९ बमोजिमको अभिलेखमा राख्नु पर्नेछः-

(क) विशेष परिस्थिति सम्बन्धी विवरण,

(ख) तत्काल खरिद नगर्दा सार्वजनिक सुरक्षा, हित तथा सामुदायिक

स्वास्थ्यमा पर्ने संकट,

(ग) खरिदका अन्य विधि अपनाउन नसकिने कारण र आधार।

(३) उपनियम (१) बमोजिम सार्वजनिक निकायले दश लाख रूपैया भन्दा बढी

रकमको खरिद गरेको भएमा त्यस्तो निकायले त्यसरी खरिद भएको विवरणको सार्वजनिक

सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ र सोको जानकारी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई

पठाउनु पर्नेछ।

५(उइक) उपनियम (१) बमोजिमको कार्यालय स्थापना भई नसकेको अवस्थामा

ऐनको दफा २ को खण्ड (ख) को उपखण्ड (१) बमोजिमको केन्द्रीय स्तरका

सार्वजनिक निकायले खुला बोलपत्रको - माध्यमद्वारा संरचनात्मक सम्झौता गरी

अत्यावश्यक औषधीजन्य मालसामान तथा कार्यालय संचालनको लागी आवश्यक पर्ने

मसलन्द वा स्टेशनरी खरिद गर्न सक्नेछ। यस्तो खरिद कारवाहीको बोलपत्र सम्बन्धि

कागजात तथा संरचनात्मक खरिद सम्झौताको नमुना सार्वजनिक खरिद अनुगमन

कार्यालयबाट स्वीकृत भए बमोजिम हुनेछ।

11१४५क. ...........:

०१ ४५ख. .................:

०१६: विद्युतीय संचार माध्यमको प्रयोग: (१) सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ऐनको

दफा ६९ को प्रयोजनको लागि एउटा मात्र पोर्टल रहने गरी विद्युतीय खरिद प्रणालीको

स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नेछ।

७०(२) ....................

* चौथो संशोधनद्वारा थप।

|| सोह्रौं संशोधनद्वारा खारेज |

‘ सातौ संशोधनद्वारा BT |

चौथो संशोधनद्वारा संशोधित |

श छैठौं संशोधनद्वारा झिकिएको |

(३) सार्वजनिक निकायले खरिद कार्य wet उपनियम (१) बमोजिम स्थापना

भएको विद्युतीय खरिद प्रणालीको पोर्टलमा दर्ता भई खरिद कारबाही सञ्चालन गर्नु

पर्नेछ।

(४) सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विद्युतीय खरिद प्रणालीबाट हुने

खरिदको कार्यविधि, प्रणाली र यसका अन्तरनिहित सिद्धान्त समय समयमा जारी गर्नेछ।

१४७. मूल्याङ्कन समितिः (१) ऐनको दफा ७१ बमोजिमको मूल्याङ्कन समितिको गठन देहाय

बमोजिम हुनेछः-

(क) सार्वजनिक निकायका प्रमुख वा निजले तोकेको वरिष्ठ अधिकृत

(सम्भव भएसम्म प्राविधिक कर्मचारी) -अध्यक्ष

(ख) सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख -सदस्य

(ग) विषयसँग सम्बन्धित प्राविधिक विशेषज्ञ

(सम्भव भएसम्म अधिकृतस्तर) -सदस्य

(घ) सार्वजनिक निकायमा कानून अधिकृतको दरबन्दी रहेको भए

सो सार्वजनिक निकायको कानून अधिकृत -सदस्य

(२) खरिद एकाईको प्रमुखले उपनियम (१) बमोजिमको समितिको सचिवको

रुपमा काम गर्नेछ।

(३) उपनियम (१) बमोजिमको मूल्याङ्कन समितिले सार्वजनिक निकायका

प्रमुखको स्वीकृति लिई सरकारी वा गैर सरकारी क्षेत्रका विषय विशेषज्ञलाई आफ्नो

बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।

(४) उपनियम (१) बमोजिमको समितिलाई परामर्शदाताको सहयोग आवश्यक

भएमा स्वीकृत कार्यक्रम र बजेटको अधीनमा रही सार्वजनिक निकायले ऐन र यस

नियमावलीको कार्यविधि अपनाई परामर्शदाता नियुक्त गरी दिन सक्नेछ।

(५) उपनियम (१) बमोजिमको समितिले दरभाउपत्र, बोलपत्र वा प्रस्ताव

मूल्याङ्कन गर्ने काममा आफूलाई सहयोग गर्न उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ।

(६) मूल्याङ्कन समितिको सचिवले समितिको बैठकको माइन्यूट तयार गरी

राख्नु पर्नेछ र समितिमा छलफल भएका सम्पूर्ण विषयको फाईल खडा गरी राख्नु

पर्नेछ।

(७) मूल्याङ्कन समितिले आफ्नो कार्यविधि आफै निर्धारण गर्न सक्नेछ।

(८) मूल्याङ्कन समितिले यस नियममा उल्लेख भए बमोजिम सार्वजनिक

निकायको प्रमुख समक्ष मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ।

१४८. दररेट निर्धारण समितिः “(१) प्रत्येक जिल्लामा पूरै जिल्लाभरी वा जिल्लाको कुनै भागमा

छुट्टै लागू हुने गरी निर्माण सामग्री र ढुवानीको दररेट, मेशिन तथा उपकरणको भाडा र

कामदारको ज्याला निश्चित गर्न देहायका सदस्यहरु रहेको दररेट निर्धारण समिति

रहनेछः-

(क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी - अध्यक्ष

(ख)जिल्ला समन्वय समितिले तोकेको जिल्ला समन्वय

समितिको सदस्य एक जना -सदस्य

(ग) जिल्ला समन्वय अधिकारी -सदस्य

(घ) Ware, eT तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय -सदस्य

(ङ) प्रतिनिधि, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घ -सदस्य

(a) प्रतिनिधि, उद्योग वाणिज्य सङ्घ -सदस्य

(छ) प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको प्राविधिक कर्मचारी - सदस्य-सचिव

(२) दररेट निर्धारण समितिले निर्माण सामग्री वा ढुवानीको दररेट निर्धारण गर्दा

प्रचलित बजार दरको आधारमा निर्धारण गर्नु पर्नेछ। यसरी निर्धारण गरिने दररेट “असार

मसान्तभित्र निर्धारण गरी सक्नु पर्नेछ।

तर कुनै आर्थिक वर्षमा निर्माण सामग्री वा ढुवानीको दररेट साविक मूल्यमा दश

प्रतिशत भन्दा बढी बढ्न गएमा समितिले सोही बमोजिम निर्धारण गर्न सक्नेछ |

“ छैठौं संशोधनद्वारा संशोधित |

(2) यस नियम बमोजिम दररेट निर्धारण गर्दा सो जिल्लासँग सिमाना

जोडिएका जिल्लाको दररेट निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको दररेट समेतलाई आधार

लिनु पर्नेछ।

(३) दररेट निर्धारण समितिले प्रत्येक वर्ष जिल्लामा चलन चल्तीमा रहेका ढुवानी

साधनको ढुवानी दर समेत तोकिदिनु पर्नेछ।

(४) यस नियम बमोजिम निर्धारित दररेटको सूचना सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला

अधिकारीले आफ्नो जिल्लाभित्रका सबै कार्यालयहरुमा पठाई सोको जनाउ सार्वजनिक

खरिद अनुगमन कार्यालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र सम्बन्धित कोष तथा लेखा

नियन्त्रक कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ।

(५) दररेट निर्धारण समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण

गरे बमोजिम हुनेछ।

१४९. खरिद कारबाहीको अभिलेखः (१) सार्वजनिक निकायले हरेक खरिद कारबाहीको निम्ति

छुट्टै फाइल खडा गरी राख्नु पर्नेछ।

(२) सार्वजनिक निकायले उपनियम (१) बमोजिमको फाइलमा अन्य कागजातका

अतिरिक्त देहायका कागजातहरु राख्नु पर्नेछः-

(क) सम्झौता फाइलको पञ्जिका,

(ख) बोलपत्र वा पूर्व योग्यताको लागि गरिएको आव्हानको सूचना,

(ग) बोलपत्र, पूर्व योग्यता वा प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी कागजातहरु,

(घ) बोलपत्र सम्बन्धी कागजात, पूर्व योग्यता सम्बन्धी कागजात वा

प्रस्ताव सम्बन्धी कागजात सम्बन्धमा बोलपत्रदाताले

स्पष्टीकरणको लागि गरेको अनुरोध र सो सम्बन्धमा सार्वजनिक

निकायले सबै सहभागी बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताहरुलाई

पठाएको जवाफ,

(ङ) बोलपत्रदाता वा परामर्शदातासँग गरिएको बोलपत्र पेश गर्नु पूर्वको

बैठकको माइन्यूट र सार्वजनिक निकायले सो माइन्यूटको

१ छैठौं संशोधनद्वारा थप।

प्रतिलिपि सबै सहभागी बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताहरुलाई

पठाएको प्रमाण,

(च) बोलपत्र खोल्दाको माइन्यूट,

(छ) बोलपत्रको मूल प्रति,

(ज) बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिले बोलपत्र मूल्याङ्कनको सिलसिलामा

बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदातालाई सोधेको प्रश्न र सम्बन्धित

बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताबाट सार्वजनिक निकायलाई पठाएको

जवाफ,

(झ) पूर्व योग्य भएका बोलपत्रदाताको योग्यता मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन,

(ज) पूर्व योग्य बोलपत्रदाताको सूची,

(ट) वार्ता गरिएको भए सोको माइन्यूट,

(ठ) सफल बोलपत्रदातालाई पठाइएको स्वीकृतिको प्रारम्भिक सूचनाको

प्रतिलिपि,

(ड) असफल बोलपत्रदाताहरुलाई पठाइएको सूचनाको प्रतिलिपि,

(ढ) खरिद सम्बन्धमा प्रकाशित सबै सूचना,

(ण) सार्वजनिक निकायका प्रमुख समक्ष र पुनरावलोकन समिति समक्ष

दिएको निवेदन र सोका सम्बन्धमा सम्बन्धित सार्वजनिक

निकायले पेश गरेको राय प्रतिक्रिया, जानकारी तथा सो सम्बन्धमा

भएको निर्णय,

(त) खरिद सम्झौता,

(थ) प्रगति प्रतिवेदन, इन्भ्वाइस र निरीक्षण प्रतिवेदन जस्ता खरिद

सम्झौताको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कागजात,

(द) खरिद सम्झौतामा संशोधन गरिएको भए सो सम्बन्धी कागजात,

(ध) मालसामान प्राप्ति, निरीक्षण र स्वीकृति लगायतका कागजात,

(न) निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकसँग

भएका सम्पूर्ण पत्राचार,

(प) सब-कन्ट्याक्टरको अनुरोध र सो सम्बन्धमा सार्वजनिक निकायले

दिएको जवाफ,

(फ) मूल्याङ्कन प्रतिवेदन र सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात, र

(ब) खरिद सम्झौता सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न भएको कारबाहीसँग

सम्बन्धित कागजात |

(३) उपनियम (१) बमोजिमको अभिलेख खरिद कारबाही टुंगो लागेको कम्तीमा

सात वर्षसम्म सुरक्षित राख्नु पर्नेछ।

(४) यस नियम बमोजिम अभिलेख राख्दा यस नियमावलीमा त्यस्तो अभिलेखको

ढाँचा निर्धारण गरिएकोमा सोही बमोजिम र ढाँचा निर्धारण नभएकोमा सार्वजनिक खरिद

अनुगमन कार्यालयले निर्धारण गरेको ढाँचा बमोजिम राख्नु पर्नेछ।

(५) यस नियम बमोजिम अभिलेख राख्दा सार्वजनिक निकायले प्रत्येक भौतिक

सम्पतिको अभिलेख राख्नु पर्नेछ।

(६) उपनियम (५) बमोजिम अभिलेख राख्दा त्यस्तो सम्पतिको मूल्य पचास लाख

रूपैयाभन्दा बढी रहेछ भने सो सम्पतिको लागत मूल्य, हासकट्टी र मर्मत सम्भार खर्च

सहितको विवरण खुलाउनु पर्नेछ।

(gH) सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले खरिद सम्झौताको अभिलेख राख्ने

प्रयोजनको लागि विद्युतीय अभिलेख प्रणाली स्थापना गर्नु पर्नेछ।

(gq) सार्वजनिक निकायले निर्माणसँग सम्बन्धित खरिद सम्झौता गरेपछि सोको

संक्षिप्त विवरण प्रमाणित गरी उपनियम (६क) बमोजिम स्थापना भएको विद्युतीय

प्रणालीमा प्रविष्टि गर्नु पर्नेछ।

झ(६ग) उपनियम (ga) बमोजिम विद्युतीय प्रणाली तयार नभएसम्मको लागि

सार्वजनिक निकायले उपनियम (६ख) बमोजिमको विवरण आफ्नो कार्यालयमा अभिलेख

राखी त्यस्तो विवरण सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ।

२(७) सार्वजनिक निकायले बोलपत्रको माध्यमबाट गरिने खरिद कार्यको सम्झौता

कार्यान्वयन भई सकेपछि सो कार्य सम्पन्न भएको संक्षिप्त विवरण प्रमाणित गरी

“ एघारौं संशोधनद्वारा थप।

१ नवौं संशोधनद्वारा थप।

१ चौथो संशोधनद्वारा थप।

सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय वा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेबसाइटमा

राखी सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ।

»१४९क. सूचीकृत व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनेः सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्यको लागि

प्रचलित कानून बमोजिम रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता

दिनु पर्नेछ।

१५०. अधिकार प्रत्यायोजन; (१) ऐन र यस नियमावलीमा व्यवस्था भएका लागत अनुमान

संशोधन गर्ने, खरिद सम्झौता संशोधन गर्ने, खरिद सम्झौताको म्याद थप गर्ने र भेरिएशन

आदेश गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकिने छैन।

(२) उपनियम (१) मा उल्लिखित अधिकारहरु बाहेक यस नियमावली बमोजिम

व्यवस्था भएका अरु अधिकारहरु सो अधिकार प्रयोग गर्न अधिकार प्राप्त अधिकारीले

आफू मुनिको कुनै अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ |

(३) उपनियम (२) बमोजिम प्रत्यायोजन भएको अधिकारका सम्बन्धमा त्यसरी

अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने अधिकारीको उत्तरदायित्व रहिरहनेछ |

(४) उपनियम (२) बमोजिम अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने अधिकारीले आफूले

प्रत्यायोजन गरेको अधिकार बमोजिम भए गरेका कामको सम्बन्धमा सम्बन्धित

अधिकारीबाट समय समयमा आवश्यक जानकारी लिई राख्नु पर्नेछ।

१५१. ढाँचा तोक्न सक्नेः सार्वजनिक अनुगमन कार्यालयको सिफारिसमा नेपाल सरकारले नेपाल

राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी मालसामानको लागत अनुमान, परामर्श सेवाको लागत

अनुमान; अन्य सेवाको लागत अनुमान लगायत यस नियमावली बमोजिमको कुनै विषयको

ढाँचा तोक्न सक्नेछ।

१५२. अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघटः नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी

अनुसूचीमा आवश्यक थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ।

१५३. खारेजी तथा बचाउः (१) आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली, २०५६ को परिच्छेद-७,

८, १३ र १७ खारेज गरिएका छन्‌।

(२) उपनियम (१) बमोजिम खारेज गरिएका व्यवस्था बमोजिम भए गरेका काम

कारबाही यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिनेछ।

s नवौं संशोधनद्वारा थप।

«अनुसूची-१

(नियम १० को उपनियम (७) सँग सम्बन्धित)

निर्माण कार्यको लागत अनुमानको ढाँचा

(क) आइटमको दररेट निकाल्ने तरिकाः

श्रमिकहरुको खर्च .........................२:::२::२०:२२:२२२:२२२:२:२::::. (क)

निर्माण सामाग्रीको खर्च ........................२१.२१२२०२२१०२१२.२१०२.२१:०...०. (ख)

यान्त्रिक उपकरणको भाडा (तैल्य पदार्थ सहित) (ग)

आइटमको दररेट (H+ G+ ग) = (घ)

बोलपत्रदाताको ओभरहेड (घ को १५ प्रतिशत) = ०.१५ x (a)

जम्मा दररेट (ङ) = १.१५ x (A)

(ख) लागत अनुमान निकाल्ने तरिकाः

क्र.सं. आइटम एकाइ आइटमको . आइटमको | आइटमको

जम्मा दररेट जम्मा परिमाण | जम्मा खर्च

१ आइटम (१) (4) तट) (च) ५(ट)

२ आइटम (२) (छ) (6) (छ) (6)

डे आइटम (३) @) (ड) (ज) x (S)

“ इत्यादि

जोड (व) = (xt + छठ - Wx Se .....)

वर्क चार्ज स्टाफ खर्च -(व) को २ प्रतिशत = ०.०२० xq)

सानातिना अन्य खर्च -(व) को २ प्रतिशत = ०.०२० x(a)

जम्मा लागत अनुमान अङ्क (त) = १.०४ x (4)

(क) बोलपत्रको अङ्कलाई तुलना गर्दा लागत अनुमान अङ्क (a) लाई मानिनु

पर्नेछ।

(ख) उपर्युक्त अनुसार लागत अनुमान तयार गरिसकेपछि आयोजना / कार्यक्रमको बजेट

ब्यवस्थापनको लागि आवश्यकता अनुसार लागत अनुमानमा मूल्य समायोजन

कन्टिन्जेन्सी बापत दश प्रतिशतले र फिजिकल कन्टिन्जेन्सी बापत दश प्रतिशतले

आयोजना / कार्यक्रमको जम्मा लागतमा थप गर्नु पर्नेछ।

(ग) वर्क चार्ज, स्टाफ खर्च, सानातिना अन्य खर्च र फिजिकल कन्टिन्जेन्सी खर्च गर्ने

सन्दर्भमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा केन्द्रीय निकायबाट कार्यविधि स्वीकृत गराई

गर्नु पर्नेछ।

(घ) आयोजना / कार्यक्रमको लागत अनुमान: स्वीकृति र खरिद विधि छनौट गर्ने

प्रयोजनका लागि जोड (व) मा मूल्य अभिवृद्धि कर र विभिन्न कन्टिन्जेन्सीहरु

जोडी हुन आउने कुल लागत अनुमानलाई मानिनेछ।

ATTA.

(नियम १२ को उपनियम (४) सँग सम्बन्धित)

परामर्श सेवाको लागत अनुमानको ढाँचा

सेवा खर्च शीर्षक (क) एकाइ | शीर्षकको प्रति | शीर्षकको शीर्षकको जम्मा

(ख) | इकाइ दर (ग) |।जम्मा लागत (ङ)

परिमाण (घ)

शीर्षक (१) (ङ१) -(गशघ)

जनशक्तिको पारिश्रमिक(ङ१)

शीर्षक (२)

+ (SX) -(गश््घ)

भ्रमण, बसोबास, मालसामान वा

उपकरण वा सेवा लगायतका

सोधभर्ना हुने खर्च (Fz)

शीर्षक (३)

(ङ३) -(गश््घ)

तालिम, गोष्ठी, कागजात छपाई

वा अनुवाद लगायतका अन्य

फुटकर खर्च (ङउ३)

जम्मा लागत अनुमान (च) (a) =

(SY )+ (Sr )4+ (SB )

कार्यालयको व्यवस्थापन खर्च (छ) -(च«०.०४)

(चार प्रतिशत) (छ)

कूल लागत अनुमान अङ्क (ज) -(चम्छ)

(at)

(क) बोलपत्रको तुलनाको लागि जम्मा लागत अनुमान अङ्क (च) SAT |

* छैठौं संशोधनद्वारा संशोधित |

(ख) पारिश्रमिक खर्च (ङ१), सोधभर्ना हुने खर्च (SX) र अन्य फुटकर खर्च (ङ३) को

विस्तृत विवरण तयार गरी यस लागत अनुमान फारामको साथमा राखी प्रस्तुत

गर्नु पर्नेछ।

(ग) उपर्युक्त अनुसार लागत अनुमान तयार गरिसकेपछि बजेट व्यवस्थापनको लागि

आवश्यकता अनुसार जम्मा लागत अनुमानमा मूल्य समायोजन कन्टिन्जेन्सी बापत

दश प्रतिशतले, विभिन्न कर बापत दश प्रतिशतले र मूल्य अभिवृद्धि कर रकम

समेत थप गरी कूल लागत अनुमान अङ्क कायम गर्नु पर्नेछ।

(घ) परामर्श सेवाको लागत अनुमान स्वीकृति र खरिद विधि छनौट गर्ने प्रयोजनका

लागि जोड (च) मा मूल्य अभिवृद्धि कर र बिभिन्न कन्टिजेन्सीहरु तथा

कार्यालयको व्यवस्थापन खर्च जोडी हुन आउने कुल लागत अनुमानलाई

मानिनेछ।

(ङ) कार्यालय व्यवस्थापन खर्च गर्ने सन्दर्भमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा केन्द्रीय

निकायबाट कार्यविधी स्वीकृत गराई सो अनुसार खर्च गर्नु पर्नेछ।

अनुसूची-१ख.

(नियम १० को उपनियम (८) सँग सम्बन्धित)

डिजाइन र निर्माण सम्झौताको माध्यमबाट गरिने निर्माण कार्यको लागत अनुमानको ढाँचा

(क) आइटमको दररेट निकाल्ने तरिका:

श्रमिकहरूको खर्च .........................:..१२२२::२१२२:२२१२२२:२०:२:२२:.. क)

निर्माण सामग्रीको खर्च css (ख)

यान्त्रिक उपकरणको भाडा (तैल्य पदार्थ सहित) (ग)

आइटमको दररेट (H+ G+ ग) = (घ)

बोलपत्रदाताको ओभरहेड (घ को १५ प्रतिशत) = ०.१५ x (a)

जम्मा दररेट (ङ) = १.१५ x (A)

(ख) लागत अनुमान निकाल्ने तरिका:

wa. | आइटम एकाइ आइटमको आइटमको आइटमको

जम्मा दररेट . जम्मा परिमाण | जम्मा खर्च

१ आइटम (१) (च) (<) (4) x(d)

२ आइटम (२) (छ) (S) (छ) x (&)

डे आइटम (३) (ज) (ड) (ज) x (S)

“ इत्यादि

जोड (व) = (xt + छठ - जड - .....)

वर्क चार्ज स्टाफ खर्च - (a) को २ प्रतिशत = ०.०२० x(a)

सानातिना अन्य खर्च -(व) को २ प्रतिशत = ०.०२० x (a)

मूल्य समायोजन कन्टिन्जेन्सी -(व) को १० प्रतिशत = ०.१० x (a)

फिजिकल कन्टिन्जेन्सी -(व) को १० प्रतिशत = 0.90 x(a)

जम्मा लागत अनुमान अङ्क (त) = १.२४ x (4)

(क) बोलपत्रको अङ्कलाई तुलना गर्दा लागत अनुमान जोड (a) लाई मान्नु पर्नेछ।

न चौधौं संशोधनद्वारा थप।

(ख) आयोजनाको भौगर्भिक अध्ययन सहितको डिजाइन प्रतिवेदनका लागि लाग्ने परामर्श

शुल्क समेत लागत अनुमानमा समावेश गर्नु पर्नेछ।

(ग) वर्क चार्ज, स्टाफ खर्च, सानातिना अन्य खर्च र फिजिकल कन्टिन्जेन्सी खर्च गर्ने

सन्दर्भमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा केन्द्रीय निकायबाट कार्यविधि स्वीकृत गराई गर्नु

पर्नेछ।

(घ) आयोजना /कार्यक्रमको लागत अनुमान स्वीकृति र खरिद विधि छनौट गर्ने प्रयोजनका

लागि जोड (व) मा मूल्य अभिवृद्धि कर र विभिन्न कन्टिन्जेन्सीहरू जोडी हुन आउने

रकमलाई कुल लागत अनुमान मानिनेछ।

अनुसूची-१ग.

(नियम १० को उपनियम (८) सँग सम्बन्धित)

ई,पी.सी. सम्झौताको माध्यमबाट गरिने निर्माण कार्यको लागत अनुमानको ढाँचा

(क) आइटमको दररेट निकाल्ने तरिकाः

श्रमिकहरूको खर्च ..........................२::२२२::२२२:२२२:::२::. क)

निर्माण सामाग्रीको खर्च ........................:..::..१....२..... ख)

यान्त्रिक उपकरणको भाडा (तैल्य पदार्थ सहित ) ................ (ग)

आइटमको दररेट (H+G+T) -(घ)

बोलपत्रदाताको ओभरहेड (घ को १५ प्रतिशत) = ०.१५ x (a)

जम्मा दररेट (ङ) = १.१५ ५(घ)

(ख) लागत अनुमान निकाल्ने तरिकाः

क.सं. | आइटम | एकाइ आइटमको जम्मा | आइटमको जम्मा | आइटमको

दररेट परिमाण जम्मा खर्च

१ आइटम (=) (c) (4) x (ट)

२ (१) (छ) छठ) (छ) x छ)

डे आइटम (ज) (ड) (ज) x (ड)

we (२)

आइटम

(3)

इत्यादी

कुल लागत अनुमान (व) = (Ax C+ Fx S+ Ax Ft .....)

(ग) दुई वर्षभन्दा बढी सम्झौता अवधिको खरिदका लागि देहाय बमोजिम समायोजन गरी कुल

लागत अनुमान (व') तयार गर्नु पर्ने:

व'- व (१ + ढ/१००)०२

ढ- बिगत दश वर्षमा प्रत्येक वर्षको मुद्रास्फिति दरको औसत (स्रोतः नेपाल राष्ट्र बैङ्कको

उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क)

त = आयोजना अवधि (वर्ष)

© चौधौं संशोधनद्वारा थप।

उदाहरण

"ढ" निकाल्ने तरिका

वर्ष ag, | at, | वर्ष | at, | वर्ष, | at, | ah. | ate | ate | वर्ष१०

मुद्रास्फिति ढ१ | te | Se) ढ४ | Gy | Ge | ढ७ | ढद | Se | Tyo

दर

ढ = (ढ१- Set ....... + ढ१०) /१०

वर्क चार्ज स्टाफ खर्च - (व) को २ प्रतिशत = ०.०२० x (व)

सानातिना अन्य खर्च - (व') को २ प्रतिशत = 0.020 x (क)

जम्मा लागत इष्टिमेट अङ्क (त) = १.०४%(व)

PSG: बोलपत्रको अङ्कलाई तुलना गर्दा लागत अनुमान अङ्क (A) लाई मान्नु TE |

अनुसूची-२

(नियम १६ को उपनियम ३ को “खण्ड (च) सँग सम्बन्धित)

नेपाल सरकार

............०.०.... मन्त्रालय

............,:०:०.,.... कार्यालय

प्रतितपत्र अभिलेख खाता

खाता पाना नं.

सि.नं. | प्रतितपत्र | प्रतितपत्र | रकम | विषय | अवधि | प्रतितपत्र [बन्द [म्याद थप बन्द पेश्की |सामान उत्पत्ति भएको | कैफियत

खोलिने नं. र खोलेको हुने गरेको मिति भएको | खाता ; देश | उत्पादन भएको

फर्मको | मिति बैङूकको मिति मिति पाना नं. मिति र मोडेल

नाम नाम र

ठेगाना lied

= चढाउनेको नाम AT: _ प्रमाणित नाम थरः-

सहीः- सहीः-

मितिः- मितिः-

चौथो संशोधनद्वारा संशोधित |

“अनुसूची-२क.

(नियम १८ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

मौजुदा सूचीमा दर्ता हुनका लागि दिइने निवेदनको ढाँचा

श्री कार्यालय प्रमुखज्यू मिति,

NR: CITC}

विषयः मौजदा सुचीमा दर्ता गरी पाउँ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १८ को उपनियम (१) बमोजिम

तपशिलमा उल्लिखित विवरण अनुसारको पुष्ट्याई गर्ने कागजात संलग्न गरी मौजुदा सूचीमा दर्ता

हुन यो निवेदन पेश गरेको छु।

तपशिल:

१. मौजुदा सूचीको लागि निवेदन दिने व्यक्ति, संस्था, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता

वा सेवा प्रदायकको विवरणः

(ग) पत्राचार गर्ने ठेगानाः (घ) मुख्य व्यक्तिको नामः

(ङ) टेलिफोन नं. (च) मोवाईल नं.

२. मौजुदा सूचीमा दर्ता हुनको लागि निम्न बमोजिमको प्रमाणपत्र संलग्न गर्नुहोला।

(क) संस्था वा फर्म दर्ताको प्रमाणपत्र छ [छैन [ ]

(a) नविकरण गरिएको छ [छैन [_

(ग) मूल्य अभिवृद्धि कर वा स्थायी लेखा नम्वर दर्ताको प्रमाणपत्र aL_] छैन _

(घ) कर चुक्ताको प्रमाणपत्र छ[_.] छैन CL]

* चौथो संशोधनद्वारा थप।

(ङ) कुन खरिदको लागि मौजुदा सूचीमा दार्ता हुन निवेदन दिने हो, सो कामको लागि इजाजत

पत्र आवश्यक पर्ने भएमा सो को प्रतिलिपि छ[___छैन । |

३. सार्वजनिक निकायबाट हुने खरिदको लागि दर्ता हुन चाहेको खरिदको प्रकृतिको विवरण :

(क)मालसामान आपूर्तिः (ख) निर्माण कार्यः

(मालसामानको प्रकृति

समेत उल्लेख गर्ने)

(ग) परामर्श सेवाः (घ) अन्य सेवाः

(परामर्श सेवाको प्रकृति (अन्य सेवाको प्रकृति

समेत उल्लेख गर्ने) उल्लेख गर्ने)

निवेदन दिएको मितिः | फर्मको छापः निवेदकको नामः

आ. व. हस्ताक्षर:

“अनुसूची-२ख.

(नियम १८ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

मौजुदा सूचीमा दर्ता भएको निस्साको ढाँचा

नेपाल सरकार

....... मन्त्रालय

2.2... विभाग

श्री ........................:........... कार्यालय

मौजुदा सूचीमा दर्ता भएको प्रमाण

W074.

सूची दर्ता नं.

Doce Te यस जिल्ला स्थित सरकारी

कार्यालयहरूमा आर्थिक वर्ष का लागि........................,निमार्ण कार्य / सेवा /

मालसामान उपलब्ध गराउने प्रयोजनार्थ मौजुदा सूचीमा सूचीकृत हुन पाउँ भनी मिति

settee AL यस कार्यालयमा निवेदन प्राप्त हुन आएको मौजुदा सूचीमा दर्ता गरी

यो निस्सा / प्रमाण उपलब्ध गराइएको छ।

दर्ता गर्ने अधिकारीको,-

नामः

Ue:

मितिः

दस्तखतः

* चौथो संशोधनद्वारा थप।

“अनुसूची-२ग.

(नियम १८ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित)

मौजुदा सूचीको अभिलेख दर्ता पुस्तिकाको ढाँचा

नेपाल सरकार

....... मन्त्रालय

...................... विभाग

श्री कार्यालय

मौजुदा सूचीको अभिलेख दर्ता पुस्तिका

(आर्थिक वर्ष ...........)

सि.नं. दर्ता नं. दर्ता मिति व्यक्ति / फर्मको विवरण कामको विवरण (निर्माण, | मालसामान / | कैफियत

नाम Seas सम्पर्क न. | मालसामान, परामर्श सेवा, सेवाको प्रकृति

व्यक्ति गै.स.स.,अन्य सेवा )

ठ

* चौथो संशोधनद्वारा थप।

अनुसूची-३

(नियम २१ को उपनियम (१) “र नियम २१क. को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

मालसामान वा अन्य सेवाको खरिद सम्झौता

मालसामान वा अन्य सेवा खरिद गर्दा देहाय बमोजिमको सम्झौता मध्ये कुनै एक

सम्झौता गरी खरिद गर्न सकिनेछ:ः-

(क) खास मालसामान वा अन्य सेवा आपूर्ति सम्झौता: कुनै खास कामको लागि आवश्यक पर्ने

कच्चा पदार्थ, उपकरण, फर्मास्युटिकल्स, औषधि, औजार वा अन्य यस्तै विशेष प्रकृतिका

मालसामान खरिद गर्नको लागि खास मालसामान वा अन्य सेवा आपूर्ति सम्झौता गर्न

सकिनेछ।

(ख) संरचनात्मक वा एकाई दर सम्झौता: खरिद सम्झौतामा उल्लिखित मालसामान वा अन्य

सेवा सार्वजनिक निकायले माग गरेको समयमा खरिद सम्झौतामा उल्लिखित दर र शर्त

बमोजिम एक वा एक भन्दा बढी आपूर्तिकर्ताबाट प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्नको लागि

संरचनात्मक वा एकाई दर सम्झौता गर्न सकिनेछ।

यो सम्झौतामा सार्वजनिक निकायले खरिद गर्ने मालसामान वा अन्य सेवाको

न्यूनतम र अधिकतम परिमाण खुलाउनु पर्नेछ।

(ग) बहुवर्षीय सम्झौता: देहायको अवस्थामा बहुवर्षीय सम्झौता गर्न सकिनेछः-

(क) वार्षिक खरिद सम्झौता गरी खरिद गर्नु भन्दा बहुवर्षीय सम्झौता गरी

खरिद गर्दा सार्वजनिक निकायलाई सारभूत रुपमा लाभ हुने भएमा,

(ख) खरिद सम्झौताको अवधिमा खरिदको परिमाण सारभूत रुपमा थपघट नहुने

भएमा,

(ग) खरिद सम्झौता अवधिभर खरिद गरिने मालसामानको डिजाइन परिवर्तन

नहुने भएमा,र

(घ) मालसामान आपूर्तिसँग सम्बन्धित प्राविधिक जोखिम बढी नभएमा |

© चौधौं संशोधनद्वारा थप।

७ चौधौं संशोधनद्वारा झिकिएको |

154%

(घ) डिजाइन, आपूर्ति र जडान सम्झौता: ठूला पावर प्लान्ट वा पम्पीङ स्टेशन जस्ता उच्च वा

जटिल प्रविधि युक्त मालसामानको डिजाइन गर्ने, निर्माणस्थलमा आपूर्ति गरी जडान गर्ने,

परीक्षण सञ्चालन गर्ने र त्यस्तो मालसामानको सञ्चालन गर्न सम्बन्धित सार्वजनिक

निकायका कर्मचारीलाई आवश्यकतानुसार तालिम दिने व्यवस्था गर्न डिजाइन, आपूर्ति र

जडान सम्झौता गर्न सकिनेछ। यस्तो सम्झौता डिजाइन, आपूर्ति र जडान कार्य मध्ये कुनै

दुई कार्य गर्नको लागि समेत गर्न सकिनेछ।

(ङ) टर्न की सम्झौताः मलखाद उत्पादन गर्ने, दुग्ध प्रशोधन गर्ने जस्ता उच्च प्रविधियुक्त

औद्योगिक प्लान्टको कार्यसम्पादन क्षमता उल्लेख गरी त्यस्तो प्लान्टको डिजाइन, आपूर्ति,

निर्माण र जडान कार्य खरिद सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम सम्पन्न गरी सार्वजनिक

निकायलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्नको लागि टर्न की“सम्झौता गर्न सकिनेछ।

नोटः खण्ड (क), (ख), (घ) र (ङ) बमोजिमका सम्झौता बहुवर्षीय सम्झौता समेत हुन

सक्नेछ।

*(q) डिजाईन, आपूर्ति, जडान र मर्मत सम्भार सम्झौता: ठूला बोइलर, ठूला पावर प्लान्ट, पम्पिङ

स्टेशन, टर्बाइन, रज्जुमार्ग, रेलमार्ग, केबलकार, एसेम्बलीलाइन, औद्योगिक प्लान्ट जस्ता

उच्च वा जटिल प्रविधि युक्त .मालसामानको डिजाइन गर्ने, निर्माण स्थलमा आपूर्ति गरी

जडान गर्ने, परीक्षण सञ्चालन गर्ने, त्यस्तो मालसामानको सञ्चालन गर्न सम्बन्धित

सार्वजनिक निकायका कर्मचारीलाई आवश्यकता अनुसार तालिम दिने र त्यस्तो संरचनाको

मर्मत सम्भार समेत गर्ने व्यवस्था गर्न डिजाइन, आपूर्ति, जडान र मर्मत सम्भार सम्झौता

गर्न सकिनेछ।

१ चौथो संशोधनद्वारा थप।

अनुसूची-४

(नियम २२ सँग सम्बन्धित)

निर्माण कार्यको खरिद सम्झौता

सार्वजनिक निकायले कुनै निर्माण कार्य गराउनको लागि देहायको सम्झौता मध्ये कुनै

एक सम्झौता गर्न सक्नेछ:-

(क) एकाई दर सम्झौता: निर्माण कार्यको परिमाण सम्झौता हुँदाका बखत यकिन नभएको वा

निर्माण कार्य प्रति एकाई कार्य बिल अफ क्वान्टिटीमा उल्लिखित दरमा गराउने व्यवस्था

गर्न एकाई दर सम्झौता गर्न सकिनेछ। यस्तो एकाई दरमा बोलपत्रदाताले प्रस्तावित

निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने सामग्री, श्रम र अन्य कुरा समावेश गर्नु पर्नेछ।

सार्वजनिक निकायले यस सम्झौता बमोजिम भएको काम वापत भुक्तानी गर्दा

निर्माणस्थलको नाप जाँचबाट यकिन भएको निर्माण कार्यको परिमाणलाई प्रति एकाई

दरले गणना गरी हुन आउने रकम भुक्तानी गर्नु पर्नेछ।

(ख) एकमुष्ट रकम सम्झौता: भूमिगत पानीको पाइपलाइन जडान जस्ता नाप जाँच गर्न कठिन

हुने निर्माण कार्य वा पुलको संरचना जस्ता नाप जाँच गर्न सकिने निर्माण कार्य गराउन

एकमुष्ट रकम सम्झौता गर्न सकिनेछ। यो सम्झौता गर्दा निर्माण कार्य सम्बन्धी सबै

प्रकारका जोखिम र दायित्व निर्माण व्यवसायीमा रहने गरी गर्नु पर्नेछ।

तर सम्झौता भई निर्माण कार्य सुरु भएपछि सार्वजनिक निकायले निर्माणमा कुनै

किसिमको: परिवर्तन गर्न आदेश दिएको कारणले निर्माण व्यवसायीको आर्थिक दायित्व

वृद्धि भएमा त्यस्तो दायित्व सार्वजनिक निकायले व्यहोर्नु पर्नेछ।

(ग) लागत सोधभर्ना सम्झौता: निर्माण व्यवसायीले एकाई दर सम्झौता बमोजिम काम गर्न

मञ्जुर नगर्ने वा गर्न नसक्ने ठूलो जोखिमयुक्त र काम गर्ने परिस्थिति पूर्वानुमान गर्न

नसकिने प्रकृतिको निर्माण कार्य गराउनका लागि लागत सोधभर्ना सम्झौता गर्न

सकिनेछ। यो सम्झौता गरी गरिने निर्माण कार्य वापत निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी

दिंदा निजले त्यस्तो निर्माण कार्य गर्दा गरेको वास्तविक खर्च, सो कार्यको शिरोभार खर्च र

स्वीकृत लागत अनुमानमा उल्लेख भएको मुनाफा थपी हुन आएको रकम भुक्तानी दिन

सकिनेछ। यो सम्झौता गरी निर्माण कार्य गराउँदा सार्वजनिक निकायको प्रमुखले लागत

सोधभर्नाको अधिकतम रकमको सीमा निर्धारण गर्नु पर्नेछ र सो सीमा भन्दा बढी लागत

सोधभर्ना दिनु पर्ने भएमा विभागीय प्रमुखको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ।

(घ) समय र सामग्री दर सम्झौता: खरिद सम्झौता गर्ने समयमा कुनै निर्माण कार्यको मर्मत

सम्भार गर्न लाग्ने श्रम र सामग्रीको पूर्वानुमान गर्न नसकिने भई श्रमलाई समयको

आधारमा र सामग्रीलाई एकाई दरको आधारमा गणना गरी काम गराउनको लागि समय

र सामग्री दर सम्झौता गर्न सकिनेछ। यो सम्झौता गर्दा निर्माण व्यवसायीलाई देहाय

बमोजिम भुक्तानी हुने कुरा स्पष्टरुपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछः-

(क) निर्माण व्यवसायीको श्रमलाई प्रतिघण्टा वा प्रति दिन वा प्रति महिनाको

आधारमा विभाजन गरी हुन आएको रकममा शिरोभार खर्च र स्वीकृत

लागत अनुमानमा उल्लेख भएको मुनाफा जोड्दा हुन आउने रकम, र

(ख) खरिद सम्झौतामा उल्लिखित रकमको सीमाभित्र रही मर्मत सम्भार गर्न

लागेको सामग्रीको मूल्यको भुक्तानी रकम।

१(ङ) डिजाइन र निर्माण सम्झौता: सार्वजनिक निकायले मध्यम, ठूला र जटिल तथा विशेष

प्राविधिक क्षमता आवश्यक पर्ने सडक, सुरुङ्ग, सुरुङ्ग मार्ग, फ्लाई ओभर, पुल, सिँचाई,

जलस्रोत संरचना, नदी व्यवस्थापन, खानेपानी, ढल प्रशोधन, बहुतले भवन, जलविद्युत,

विमानस्थल, रङ्गशाला, सभागृह, आई.सि.टि. वा यस्तै प्रकृतिका सार्वजनिक निकायले

उपयुक्त ठानेका पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी आयोजनाका लागि डिजाइन र निर्माण (डिजाइन

एण्ड बिल्ड) सम्झौताका माध्यमबाट निर्माण कार्य गर्न सक्नेछ।

(च) व्यवस्थापन सम्झौता: निर्माण कार्यको गुणस्तर र सम्पन्न गर्ने अवधि सम्बन्धी कानूनी

एवं सम्झौताजन्य दायित्व सार्वजनिक निकायसँग खरिद सम्झौता गर्ने निर्माण व्यवसायीले

नै वहन गर्ने गरी त्यस्तो कार्य निजको सुपरिवेक्षण वा व्यवस्थापनमा विभिन्न सब-

कन्ट्याक्टरद्वारा गराउनका लागि व्यवस्थापन सम्झौता गर्न सकिनेछ।

यो सम्झौता बमोजिमको कामको भुक्तानी सार्वजनिक निकायसँग सम्झौता गर्ने

निर्माण व्यवसायीलाई मात्र दिइनेछ।

(छ) कार्यसम्पादनमा आधारित मर्मत सम्भार वा व्यवस्थापन सम्झौता: कुनै निर्माण कार्यको

मर्मत सम्भार वा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पर्ने उपकरण र विभिन्न एकाई जन्य

(आइटमवाइज) कार्य उल्लेख नगरी अन्तिम कार्यसम्पादन मात्र उल्लेख गरी त्यस्तो

॥ चौधौं संशोधनद्वारा संशोधित ।

निर्माण कार्य गराउनको लागि कार्यसम्पादनमा आधारित सम्भार वा व्यवस्थापन सम्झौता

गर्न सकिनेछ।

(ज) पिसबर्क सम्झौता: पटके रुपमा गराई रहनु पर्ने सानातिना सम्भार र मर्मत सम्बन्धी

निर्माण कार्य आवश्यक परेका बखत गराउनको लागि त्यस्तो निर्माण कार्यको मूल्य सूची

कायम गरी पिस वर्क सम्झौता गर्न सकिनेछ |

यस सम्झौताको अवधि सामान्यतया एक वर्ष भन्दा बढीको हुने छैन।

(a) निर्माण र मर्मत सम्भार सम्झौता: ठूला द्रुतमार्ग, ठूला जलाशय सहितको पावर प्लान्ट वा

पम्पिङ स्टेशन वा टर्बाइन, रज्जुमार्ग, रेलमार्ग, केबलकार वा यस्तै अन्य Gea वा जटिल

प्रविधियुक्त भौतिक संरचनाको निर्माण गर्न, परीक्षण सञ्चालन गर्ने, त्यस्तो संरचनाको

सञ्चालन गर्न सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका कर्मचारीलाई आवश्यकता अनुसार तालिम

दिने र त्यस्तो संरचनाको मर्मत सम्भार समेत गर्ने व्यवस्था गर्न निर्माण र मर्मत सम्भार

सम्झौता गर्न सकिनेछ।

२(ज) टर्नकी सम्झौता स्‌ ठूला द्रुतमार्ग, ठूला जलाशय सहितको पावर प्लान्ट वा पम्पिङ स्टेशन

वा टर्बाइन, रज्जुमार्ग, रेलमार्ग, केबलकार, उच्च प्रविधियुक्त पुल वा सडकमार्ग वा यस्तै

अन्य उच्च वा जटिल प्रविधियुक्त भौतिक संरचनाको निर्माण गर्न, परीक्षण सञ्चालन गर्ने,

त्यस्तो संरचनाको सञ्चालन गर्ने कार्य सम्पन्न गरी सार्वजनिक निकायलाई हस्तान्तरण

गर्ने व्यवस्था गर्नको लागि टर्नकी सम्झौता गर्न सकिनेछ |

नट) ई.पी.सी. सम्झौता: सार्वजनिक निकायले ठूला, जटिल तथा विशेष प्राविधिक क्षमता

आवश्यक पर्ने सुरुङ्ग, सुरुङ्ग मार्ग वा फ्लाई ओभर जस्ता संरचना तयार गरी निर्माण गरिने

सडक, सिँचाइ, खानेपानी, जलविद्युत वा पुल जस्ता पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी आयोजना,

बिमानस्थल, रङ्गशाला, सभागृह जस्ता भौतिक संरचना निर्माण सम्बन्धी आयोजना, जटिल

प्लाण्ट जडान गर्नु पर्ने फोहोर व्यवस्थापन आयोजना, प्रशोधन केन्द्र वा त्यस्तै प्रकृतिका

सार्वजनिक निकायले उपयुक्त ठानेका अन्य पूर्वाधार आयोजना जस्ता कुनै निर्माण

सम्बन्धी आयोजनाको डिजाइन सहित ईन्जिनियरिङ्ग, खरिद तथा निर्माण चरणका कार्यहरू

तथा आवश्यकता अनुसार निर्धारित अवधिका लागि गर्नुपर्ने मर्मत सम्भार र सञ्चालन

समेत निर्माण व्यवसायीबाट गराउनको लागि ई.पी.सी. सम्झौता गर्न सक्नेछ |

* चौथो संशोधनद्वारा थप।

५ चौधौं संशोधनद्वारा थप।

अनुसूची-५

(नियम २३ सँग सम्बन्धित)

परामर्श सेवाको खरिद सम्झौता

सार्वजनिक निकायले परामर्श सेवा खरिद गर्नको लागि देहायका सम्झौता मध्ये कुनै एक सम्झौता

गरी खरिद गर्न सक्नेछः

(क) एकमुष्ट रकम area: Ta: सम्भाव्यता अध्ययन, आयोजनाको डिजाइन, बोलपत्र सम्बन्धी

कागजातको तयारी जस्ता स्पष्ट रुपमा पहिचान भएको, परामर्शदातामा न्यून जोखिम रहने

र गुणस्तर मापन सजिलैसँग गर्न सकिने कामको लागि परामर्श सेवा लिन एकमुष्ट

सम्झौता गर्न सकिनेछ। यो सम्झौतामा परामर्शदाताले निर्धारित समयावधि

(ख) भित्र कार्यक्षेत्रगत शर्तमा उल्लिखित प्राविधिक विशेषता भएको काम गरी सार्वजनिक

निकाय समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने र सो वापत निजले सेवा शुल्क पाउने कुरा

उल्लेख गर्नु पर्नेछ।

(ख) समयवद्ध सम्झौता: निर्माण कार्यको सुपरिवेक्षण गर्ने, ठूला व्यवसायिक संस्थाको

व्यवस्थापन गर्ने वा बाँध, सुरुङ्ग जस्ता जटील संरचनाको डिजाइन गर्ने जस्ता परामर्श

सेवाको अवधि अनुमान गर्न नसकिने भएमा त्यस्तो कामको लागि समयवद्ध सम्झौता गर्न

सकिनेछ। यो सम्झौतामा परामर्शदाताको सेवा शुल्क देहाय बमोजिम तय हुने कुरा

उल्लेख गर्नु पर्नेछ?:-

(क) परामर्शदातालाई खरिद सम्झौता बमोजिमको काम गर्न वास्तविक रुपमा

लागेको समयले सम्झौतामा उल्लिखित पारिश्रमिकको दरलाई गुणन गरी

आउने रकम,

(ख) बिल भरपाई अनुसारको वास्तविक फुटकर खर्चको सोधभर्ना CHA |

(ग) कार्य सम्पन्नताको आधारमा शुल्क दिइने सम्झौता: खरिद सम्झौतामा उल्लेख भएको

कार्य गर्न परामर्शदातालाई आवश्यक परेको समयमा बोलाउने गरी वा निजले सम्पन्न

गरेको कार्यको आधारमा सेवा शुल्क दिने गरी परामर्श सेवा लिनु पर्दा कार्य सम्पन्नताको

आधारमा शुल्क दिइने सम्झौता गर्न सकिनेछ। यो परामर्शदाताको सेवा शुल्क त्यस्तो

सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।

(घ) प्रतिशतमा आधारित asia: मालसामान निरीक्षण गर्ने सेवा, आर्किटेक्टको सेवा,

सुपरिवेक्षण वा अनुगमन सेवा वा अन्य यस्तै प्रकृतिका सेवा खरिद गर्न प्रतिशतमा

आधारित सम्झौता गर्न सकिनेछ। यो सम्झौतामा परामर्शदातालाई सेवा शुल्क दिंदा

सम्बन्धित निर्माण कार्य वा आयोजनाको अनुमानित वा वास्तविक लागत वा खरिद

गरिएको वा निरीक्षण गरिएको मालसामानको लागतको प्रतिशत अनुसार दिइने कुरा

उल्लेख गर्नु पर्नेछ।

(ङ) सेवा समय निश्चित नभएको सम्झौता: निर्माण कार्य सञ्चालनमा ल्याउनका लागि समय

समयमा आवश्यक पर्ने सल्लाहकार, खरिद सम्झौता सम्बन्धी विवाद निरुपणकर्ता वा

मध्यस्थकर्ता, संस्थागत सुधार वा खरिद सम्बन्धी परामर्शदाता, प्राविधिक समस्या

समाधानकर्ता जस्ता खास कामको सम्बन्धमा आवश्यक: परेको समयमा परामर्श सेवा

लिनको लागि सेवा समय निश्चित नभएको सम्झौता गर्न सकिनेछ।

यो सम्झौतामा देहायका कुरा उल्लेख गर्नु पर्नेछः-

(क) परामर्शदाताले सम्झौतामा उल्लिखित काम सार्वजनिक निकायलाई

आवश्यक परेको समयमा खरिद सम्झौतामा उल्लिखित दरमा गर्नु पर्ने,

(ख) परामर्शदातालाई काम गर्न वास्तविक रुपमा लागेको समयको आधारमा

पारिश्चमिक भुक्तानी गरिने |

-अनुसूची-५ क.

(नियम ८७क.को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गरी व्यापारिक कारोवार गर्ने सार्वजनिक निकायहरू

१. नेपाल दूर सञ्चार कम्पनी लिमिटेड

२. नेपाल खाद्य संस्थान

३. नेशनल ट्रेडिङ्ग लिमिटेड

४. नेपाल वायुसेवा निगम

५. जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड

६. नेपाल औषधि लिमिटेड

७. सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति

८. जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड

९. सुरक्षण मुद्रण केन्द्र

१०. साझा स्वास्थ्य सेवा

११. नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अन्य सार्वजनिक निकाय

* मिति 2053 103 ०४ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिम अनुसुची हेरफेर।

अनुसूची-६

(नियम ८८ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित)

नेपाल सरकार

CE

......,..,,...,...,............ विभाग / कार्यालय

राशनको लागत अनुमान विवरण

राशन आवश्यक पर्ने कार्यालयः

कार्यालय रहेको स्थानः

सि.नं | खाधान्न | राशनको | एकाई | परिमाण | गत आ.व.को (ने.रा.बैङकको | स्थानीय | सम्बन्धित | स्वीकृत लागत अनुमान कैफियत

0 विवरण मल्य बजार उपजको _ “N

को विवरण | किसिम / स्वीकृति दर मूल्यसूची बजार कृषि ae प्रति एकाई [कुल

गणस्तर T] मल्य rau

गुणस्तर दर्‌ दर © a ve Thay लागत

T

T क अनुमान

निकायको दर

दस्तखतः

प्रमुख जिल्ला अधिकारी:

जिल्ला प्रशासन कार्यालयः

अनुसूची -७

(नियम ८९ को उपनियम (४) सँग सम्बन्धित)

नेपाल सरकार

CE

......,..,,...,................ विभाग / कार्यालय

राशन खरिद सम्बन्धी तुलनात्मक तालिका

जिल्ला स्थान

सि.नं | खाचान्नको | एकाई | आवश्यक | गत वर्षको | स्वीकृत लागत यस वर्षको ठेक्का केफियत

विवरण परिमाण ठेक्का दर | अनुमान दर

| | | | | 1200) te TFT

दर ।कुल दर कुल दर [कुल [दर [कुल

रकम रकम रकम रकम

“अनुसूची-८

(नियम १११ को उपनियम (१) को खण्ड (ज१) सँग सम्बन्धित)

निर्माण कार्यस्थल सूचना पाटी

आयोजनाको नाम ..........................:.०२००.२.२,,

सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको नाम

निर्माण कम्पनी/फर्म/संस्थाको नामः...........................:..०...... ठेगानाः

परामर्शदाता कम्पनी/फर्म संस्थाको नामः ठेगाना

आयोजना सम्झौता मितिः कार्य प्रारम्भ भएको मितिः

सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति लागत अनुमान रकम

सम्झौता रकम:

बजेटको स्रोतः नेपाल सरकार रू. वैदेशिक त्र्रण/अनुदान रू.

मुख्य मुख्य कामको समय तालिकाः

सि. नं [ मुख्य मुख्य | सम्पन्न हुने | निर्धारित समयमा थप लाग्ने | कैफियत

कामको समयावधि । सम्पन्न नभएको समय

विवरण भए सो को कारण

| LT AAS ।] ।] ।

a 0४ उ? )] । ।

| sin |

[AN | TT

es ee ee ee । ।

ee ee ee ।] ।

ee ee |

* चौथो संशोधनद्वारा थप।